ПРОТОКОЛ №11

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 08 ноября 2019 года |
| Начало заседания: | 11 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамузов Виктор Владимирович | - | исполняющий обязанности главы города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Новоселова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Фузеева Ирина Александровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Козлов Игорь Анатольевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; |
| 7 | Мовчан Ольга Владимировна | - | начальник правового управления администрации города Урай. |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Уланова Л.В., Фузеева И.А., Новоселова С.П.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Новая телефония. Бережливое управление».**

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (С.А. Осипова) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».**

Отметить:

1.2.1. Руководителем проекта (Алексеева З.А.) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.2.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 2), на отчетную дату, отклонений нет.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району.**

Отметить:

1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок;

1.3.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 3),на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 04.11.2019 принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

**2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации город Урай.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Уланова Л.В.)

2.1. По исполнению протокольных решений, срок не наступил.

Председатель Проектного комитета В.В. Гамузов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн