## Решение Думы №105
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы" на 2018 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1,2,3 | 1. Создание условий, ориентирующих жителей города Урай на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом. 2. Увеличение количества жителей города Урай, занимающихся физической культурой и спортом. 3) Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва.
1.1. | Задача 1,2,3,4 | 1. Создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья жителей города Урай. 2. Улучшение качества физического воспитания населения города Урай. 3. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 4.внедрение новых форм организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе смотров-конкурсов.
1.1.1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 110306.61 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 10445.47 | 0 | 0 | 10323.85 | 0 | 0 | 10369.05 | 0 | 0 | 13104.97 | 0 | 0 | 11072.86 | 0 | 0 | 10139.5 | 0 | 0 | 6440.2 | 0 | 0 | 6407.3 | 0 | 0 | 8995.03 | 0 | 0 | 7809.54 | 0 | 0 | 11434.71 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 10029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1218.5 | 0 | 0 | 1211.5 | 0 | 0 | 651.96 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 328.9 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1389.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100276.75 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 8802.62 | 0 | 0 | 8681 | 0 | 0 | 9150.55 | 0 | 0 | 11893.47 | 0 | 0 | 10420.9 | 0 | 0 | 9125.5 | 0 | 0 | 6111.3 | 0 | 0 | 6097.3 | 0 | 0 | 8685.03 | 0 | 0 | 7499.54 | 0 | 0 | 10045.41 | 0 | 0
1.1.1.1. | 1. Организация и проведение ежегодного конкурса "Спортивная Элита" | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МБУДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 56 | 0 | 0 | 12: 56; 13: 0; 14: 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56 | 0 | 0 | 12: 56; 14: 0
1.1.1.2. | 2. Проведение городских физкультурных и спортивно- массовых мероприятий | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МБУДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 317 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  | 0 | 85.4 |  | 0 | 53.4 |  | 0 | 34.3 |  | 0 | 10.4 |  | 0 | 28.7 |  | 0 | 10.4 |  |  | 19.8 |  | 0 | 2.8 |  | 0 | 39.9 |  | 0 | 9 | 0 | 0
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.4. | 4. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры" |  | всего: | 48189.2 | 0 | 0 | 1865.1 | 0 | 0 | 3909.8 | 0 | 0 | 3665.1 | 0 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 6013.4 | 0 | 0 | 4471.6 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 2825.4 | 0 | 0 | 3946.6 | 0 | 0 | 3895.6 | 0 | 0 | 6627.6 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4489.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 1389.3 |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 43699.9 | 0 | 0 | 1865.1 |  | 0 | 3599.8 |  | 0 | 3355.1 |  | 0 | 3873 |  | 0 | 5703.4 |  | 0 | 4161.6 |  | 0 | 3845 |  | 0 | 2321 |  | 0 | 2515.4 |  | 0 | 3636.6 |  | 0 | 3585.6 |  | 0 | 5238.3 |  | 0
1.1.1.5. | 5. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Старт" | МБУ ДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 61744.31 | 0 | 0 | 1899.03 | 0 | 0 | 6456.67 | 0 | 0 | 6573.35 | 0 | 0 | 6132.65 | 0 | 0 | 7057.27 | 0 | 0 | 6590.86 | 0 | 0 | 5955.8 | 0 | 0 | 3798.8 | 0 | 0 | 3562.1 | 0 | 0 | 5045.63 | 0 | 0 | 3874.04 | 0 | 0 | 4798.11 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5540.56 | 0 | 0 | 12: 1332.85; 14: 0; 15: 1332.85; 17: 0; 18: 908.5; 20: 0; 21: 901.5; 23: 0; 24: 341.96; 26: 0; 27: 704; 29: 0; 30: 18.9; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 44: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56203.75 | 0 | 0 | 1899.03 |  | 0 | 5123.82 |  | 0 | 5240.5 |  | 0 | 5224.15 |  | 0 | 6155.77 |  | 0 | 6248.9 |  | 0 | 5251.8 |  | 0 | 3779.9 |  | 0 | 3562.1 |  | 0 | 5045.63 |  | 0 | 3874.04 |  | 0 | 4798.11 |  | 0
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.8. | 10. Строительство крытого ледового катка в городе Урай | МКУ "УКС" |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 30: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0
1.1.1.9. | 11. Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений | МКУ "УКС" |  | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 42: 0
2 | Цель 4 | 1. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории города Урай
2.1. | Задача 5,6 | 1. Обеспечение информационно-рекламного сопровождения туристической отрасли. 2. Создание системы управления туристической отраслью, направленной на развитие и совершенствование внутреннего туризма.
2.1.1. | Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1.1.1. | 1. Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | 2. Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | 3. Участие в семинарах, заседаниях «круглых столов» специалистов управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.4. | 4. Разработка и ежегодное обновление туристического паспорта города Урай, туристической карты города, информационной базы по предприятиям и организациям, занимающимся туризмом и (или) оказывающим услуги в сфере туризма и досуга | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.5. | 5. Размещение информации о развитии туристической отрасли в городе Урай, о планируемых туристических, культурных и спортивных мероприятиях в городе Урай и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по программе: |  |  | всего: | 110306.6 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 10445.46 | 0 | 0 | 10323.85 | 0 | 0 | 10369.05 | 0 | 0 | 13104.97 | 0 | 0 | 11072.86 | 0 | 0 | 10139.5 | 0 | 0 | 6440.2 | 0 | 0 | 6407.3 | 0 | 0 | 8995.03 | 0 | 0 | 7809.54 | 0 | 0 | 11434.71 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 10029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1218.5 | 0 | 0 | 1211.5 | 0 | 0 | 651.96 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 328.9 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1389.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100276.74 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 8802.61 | 0 | 0 | 8681 | 0 | 0 | 9150.55 | 0 | 0 | 11893.47 | 0 | 0 | 10420.9 | 0 | 0 | 9125.5 | 0 | 0 | 6111.3 | 0 | 0 | 6097.3 | 0 | 0 | 8685.03 | 0 | 0 | 7499.54 | 0 | 0 | 10045.41 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2018 г.
Исполнитель:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А. Кукушкина
Тел.: 8 (34676) 29576

## 1 квартал 2019 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2030 годы" за I квартал 2019 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1 | Создание условий для обеспечения жителей возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также создание условий для развития детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва.
1.1. | Задача 1,2 | Повышение мотивации жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовым спортом и ведению здорового образа жизни, Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
1.1.1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 268938.8 | 24037.7 | 8.938 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 70195.4 | 10781.8 | 15.3597 | 26244.8 | 0 | 0 | 32213.8 | 0 | 0 | 34273.4 | 0 | 0 | 46033 | 0 | 0 | 8906.1 | 0 | 0 | 7295.4 | 0 | 0 | 8921.5 | 0 | 0 | 8085.2 | 0 | 0 | 12928 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1067.9 | 264 | 24.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 117870.9 | 23773.7 | 20.1693 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 0 | 0 | 11982.8 | 0 | 0 | 14273.4 | 0 | 0 | 10460.1 | 0 | 0 | 8906.1 | 0 | 0 | 7295.4 | 0 | 0 | 8921.5 | 0 | 0 | 8085.2 | 0 | 0 | 12928 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай- Остатки прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, МАУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МАУДО ДЮСШ "Старт, пресс-служба администрации города Урай | 1.1.1-1.1.8 | всего: | 583.3 | 325.1 | 55.7346 | 9: 0; 10: 0; 12: 75.6; 13: 75.6; 14: 100; 45: Мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2019 год. В 1 квартале 2019 года было проведено 10 мероприятий. Охват участников составил 483 человек. Приобретена наградная атрибутика для вручения лауреатам городского конкурса "Спортивная элита - 2018", которая состоится 12 апреля 2019 года. На постоянной основе в городской газете «Знамя», на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений проводятся информационно-рекламные мероприятия о предстоящих (состоявшихся) спортивно-массовых мероприятиях
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 583.3 | 325.1 | 55.7346 | 12: 75.6; 13: 75.6; 14: 100; 15: 249.5; 16: 249.5; 17: 100; 18: 49.1; 21: 54.1; 24: 10.4; 27: 10.4; 30: 10.3; 33: 31.4; 36: 67.1; 39: 10.8; 42: 14.6
1.1.1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» | МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 50944.7 | 9242.8 | 18.1428 | 932.9 | 932.9 | 100 | 4554.8 | 4554.8 | 100 | 3755.1 | 3755.1 | 100 | 4509 | 0 | 0 | 5641.5 | 0 | 0 | 4365.6 | 0 | 0 | 4628 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 2993.9 | 0 | 0 | 3783.2 | 0 | 0 | 3718.1 | 0 | 0 | 7750.6 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 772.4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 50172.3 | 8978.8 | 17.8959 | 9: 932.9; 10: 932.9; 11: 100; 12: 4554.8; 13: 4554.8; 14: 100; 15: 3491.1; 16: 3491.1; 17: 100; 18: 4509; 21: 5410.5; 24: 4365.6; 27: 4350.6; 30: 4312; 33: 2993.9; 36: 3783.2; 39: 3718.1; 42: 7750.6
1.1.1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 67410.8 | 14469.7 | 21.465 | 958.9 | 958.9 | 100 | 7320 | 6733.6 | 91.9891 | 6190.8 | 6777.2 | 109.4721 | 6686.7 | 0 | 0 | 6518.2 | 0 | 0 | 9897.4 | 0 | 0 | 6394.6 | 0 | 0 | 4583.8 | 0 | 0 | 4270.1 | 0 | 0 | 5071.2 | 0 | 0 | 4356.3 | 0 | 0 | 5162.8 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 67115.3 | 14469.7 | 21.5595 | 9: 958.9; 10: 958.9; 11: 100; 12: 7320; 13: 6733.6; 14: 91.9891; 15: 6190.8; 16: 6777.2; 17: 109.4721; 18: 6686.7; 21: 6518.2; 24: 9897.4; 27: 6099.1; 30: 4583.8; 33: 4270.1; 36: 5071.2; 39: 4356.3; 42: 5162.8
1.2.1.1 | Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" | МАУ ДО ДЮСШ «Старт», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | 1.2.1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно договору от 10.04.2018 №65 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый каток в городе Урай". Выполняются общестроительные работы, в том числе монтаж инженерных коммуникаций. | Позднее поступление денежных средств (29.03.2019 денежные средства поступили от ООО "Лукойл-Западная Сибирь")
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 0 | 0 | 15: 60000; 18: 15000; 21: 20000; 24: 20000; 27: 35000
1.2.1.2 | Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений | МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», МАУ ДО ДЮСШ «Старт»; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | 1.2.1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории города Урай.
2.1. | Задача 3 | Развитие и совершенствование внутреннего и въездного туризма, а также обеспечение информационно-рекламного сопровождения туристической отрасли.
2.1.1. | Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1.1.1 | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Проводится работа по мониторингу туристского потока - ежемесячно. По итогам мониторинга за 1 квартал 2019 этноцентр "Силава" посетило 360 туристов, из них 153 - дети. В гостиницах города за данный период размещено 804 человека. Музей истории города Урай посетило 1170 человек, из них - 857 дети. В Экстрим-Спорт-Парке Атмосфера количество отдыхающих составило 12320 человек. Перспективы развития заключается в открытии в 2019 году культурно-исторического центра в городе Урай, а также работа по созданию новых туристических маршрутов в рамках проектной инициативы «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району». Проблемами остаются слабо развитая туристская инфраструктура города Урай, а также недостаточное финансирование направления туризма.
2.1.1.2. | Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: По итогам проведенных мероприятий, направленных на активизацию выставочной деятельности в 1 квартале 2019 года количество выставок увеличено до 21 (АППГ – 20), из них 17 - в Музее истории города Урай. 4 выставок - в образовательных учреждениях города и учреждениях культуры.
| ВСЕГО по программе: |  |  | всего: | 268938.8 | 24037.7 | 8.938 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 70195.4 | 10781.8 | 15.3597 | 26244.8 | 0 | 0 | 32213.8 | 0 | 0 | 34273.4 | 0 | 0 | 46033 | 0 | 0 | 8906.1 | 0 | 0 | 7295.4 | 0 | 0 | 8921.5 | 0 | 0 | 8085.2 | 0 | 0 | 12928 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1067.9 | 264 | 24.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 117870.9 | 23773.7 | 20.1693 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 0 | 0 | 11982.8 | 0 | 0 | 14273.4 | 0 | 0 | 10460.1 | 0 | 0 | 8906.1 | 0 | 0 | 7295.4 | 0 | 0 | 8921.5 | 0 | 0 | 8085.2 | 0 | 0 | 12928 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай- Остатки прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 11: 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 9: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2019 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2019 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-95-76
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)

## 6 месяцев 2019 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2030 годы" за январь-июнь 2019 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1 | Создание условий для обеспечения жителей возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также создание условий для развития детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва.
1.1. | Задача 1,2 | Повышение мотивации жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовым спортом и ведению здорового образа жизни, Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
1.1.1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 269146.6 | 160329.1 | 59.5694 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 70195.4 | 10781.8 | 15.3597 | 26244.8 | 74287.3 | 283.0553 | 34963.8 | 29055.3 | 83.1011 | 32923.4 | 32948.8 | 100.0771 | 46404.7 | 0 | 0 | 7573.4 | 0 | 0 | 7574.2 | 0 | 0 | 8981.5 | 0 | 0 | 8125.2 | 0 | 0 | 12318 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1885.7 | 495 | 26.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 |  | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 278.8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 117260.9 | 62674.7 | 53.4489 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 14056.3 | 125.0027 | 14732.8 | 11921.3 | 80.9167 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 10460.1 | 0 | 0 | 7506.1 | 0 | 0 | 7295.4 | 0 | 0 | 8921.5 | 0 | 0 | 8085.2 | 0 | 0 | 12318 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 97159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 0 | 20000 | 17134 | 0 | 20000 | 20025.4 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай- Остатки прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, МАУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МАУДО ДЮСШ "Старт, пресс-служба администрации города Урай | 1.1.1-1.1.8 | всего: | 583.3 | 438.7 | 75.21 | 9: 0; 10: 0; 12: 75.6; 13: 75.6; 14: 100; 45: Мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2019 год. В 1 полугодии 2019 года было проведено 25 мероприятий. Охват участников составил 1220 человек. Приобретена наградная атрибутика для вручения лауреатам городского конкурса "Спортивная элита - 2018", которая состоится 12 апреля 2019 года. На постоянной основе в городской газете «Знамя», на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений проводятся информационно-рекламные мероприятия о предстоящих (состоявшихся) спортивно-массовых мероприятиях
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 583.3 | 438.7 | 75.21 | 12: 75.6; 13: 75.6; 14: 100; 15: 249.5; 16: 249.5; 17: 100; 18: 49.1; 19: 98; 20: 199.5927; 21: 54.1; 22: 5.2; 23: 9.6118; 24: 10.4; 25: 10.4; 26: 100; 27: 10.4; 30: 10.3; 33: 31.4; 36: 67.1; 39: 10.8; 42: 14.6
1.1.1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» | МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 50734.7 | 25158.9 | 49.5891 | 932.9 | 932.9 | 100 | 4554.8 | 4554.8 | 100 | 3755.1 | 3755.1 | 100 | 4509 | 8547.4 | 189.5631 | 7241.5 | 3203.1 | 44.2325 | 4165.6 | 4165.6 | 100 | 4581.9 | 0 | 0 | 2979.3 | 0 | 0 | 3272.7 | 0 | 0 | 3843.2 | 0 | 0 | 3758.1 | 0 | 0 | 7140.6 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1172.4 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 278.8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 49562.3 | 24663.9 | 49.7634 | 932.9 | 932.9 | 100 | 4554.8 | 4554.8 | 100 | 3491.1 | 3491.1 | 100 | 4509 | 8316.4 | 184.44 | 7010.5 | 3203.1 | 45.69 | 4165.6 | 4165.6 | 100 | 4350.6 |  | 0 | 2912 |  | 0 | 2993.9 |  | 0 | 3783.2 |  |  | 3718.1 |  |  | 7140.6
1.1.1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 67828.6 | 37572 | 55.3926 | 958.9 | 958.9 | 100 | 7320 | 6733.6 | 91.9891 | 6190.8 | 6777.2 | 109.4721 | 6686.7 | 5641.9 | 84.375 | 7668.2 | 8713 | 113.6251 | 8747.4 | 8747.4 | 100 | 6812.4 | 0 | 0 | 4583.8 | 0 | 0 | 4270.1 | 0 | 0 | 5071.2 | 0 | 0 | 4356.3 | 0 | 0 | 5162.8 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 67115.3 | 37572 | 55.9813 | 958.9 | 958.9 | 100 | 7320 | 6733.6 | 91.9891 | 6190.8 | 6777.2 | 109.4721 | 6686.7 | 5641.9 | 84.375 | 7668.2 | 8713 | 113.6251 | 8747.4 | 8747.4 | 100 | 6099.1 |  |  | 4583.8 |  |  | 4270.1 |  |  | 5071.2 |  |  | 4356.3 |  |  | 5162.8
1.2.1.1 | Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" | МАУ ДО ДЮСШ «Старт», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | 1.2.1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно договору от 10.04.2018 №65 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый каток в городе Урай". Выполняются общестроительные работы, в том числе монтаж инженерных коммуникаций. | Позднее поступление денежных средств (01.07.2019 и 03.07.2019 денежные средства поступили от ООО "Лукойл-Западная Сибирь"). Стоит отметить, что финансирование осуществляется по факту выполненных работ.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 97159.4 | 0 | 15: 60000; 18: 15000; 19: 60000; 20: 400; 21: 20000; 22: 17134; 23: 85.67; 24: 20000; 25: 20025.4; 27: 35000
1.2.1.2 | Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений | МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», МАУ ДО ДЮСШ «Старт»; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | 1.2.1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории города Урай.
2.1. | Задача 3 | Развитие и совершенствование внутреннего и въездного туризма, а также обеспечение информационно-рекламного сопровождения туристической отрасли.
2.1.1. | Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1.1.1 | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Проводится работа по мониторингу туристского потока - ежемесячно. По итогам мониторинга за 1полугодие 2019 года этноцентр "Силава" посетило 875 туристов, из них 457 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 1574 человека. Музей истории города Урай посетило 8008 человек, из них - 4959 дети. В Экстрим-Спорт-Парке Атмосфера количество отдыхающих составило 12320 человек. Перспективы развития заключается в открытии в 2019 году культурно-исторического центра в городе Урай, а также работа по созданию новых туристических маршрутов в рамках проектной инициативы «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району». Проблемами остаются слабо развитая туристская инфраструктура города Урай, а также недостаточное финансирование направления туризма.
2.1.1.2. | Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: По итогам проведенных мероприятий, направленных на активизацию выставочной деятельности в 1 полугодии 2019 года количество выставок увеличено до 34 (АППГ – 31), из них 21 - в музее истории города Урай; 13 - передвижные выставки из фондов музея.
| ВСЕГО по программе: |  |  | всего: | 269146.6 | 160329.1 | 59.5694 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 70195.4 | 10781.8 | 15.3597 | 26244.8 | 74287.3 | 283.0553 | 34963.8 | 29055.3 | 83.1011 | 32923.4 | 32948.8 | 100.0771 | 46404.7 | 0 | 0 | 7573.4 | 0 | 0 | 7574.2 | 0 | 0 | 8981.5 | 0 | 0 | 8125.2 | 0 | 0 | 12318 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1885.7 | 495 | 26.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 278.8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 117260.9 | 62674.7 | 53.4489 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 14056.3 | 125.0027 | 14732.8 | 11921.3 | 80.9167 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 10460.1 | 0 | 0 | 7506.1 | 0 | 0 | 7295.4 | 0 | 0 | 8921.5 | 0 | 0 | 8085.2 | 0 | 0 | 12318 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 97159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 0 | 20000 | 17134 | 0 | 20000 | 20025.4 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай- Остатки прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 11: 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 9: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2019 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2019 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)

## 9 месяцев 2019 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2030 годы" за январь-сентябрь 2019 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 269566.6 | 234092.8 | 86.8404 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 70195.4 | 10781.8 | 15.3597 | 26244.8 | 74287.3 | 283.0553 | 34963.8 | 29055.3 | 83.1011 | 32923.4 | 32948.8 | 100.0771 | 46404.7 | 32249.7 | 260.8615 | 7643.4 | 33937.9 | 174.4184 | 7574.2 | 7576.1 | 201.4059 | 9231.5 | 0 | 0 | 8175.2 | 0 | 0 | 12368 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2305.7 | 1855.7 | 80.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 |  | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 944.6 | 100 | 137.3 | 133.3 | 97.0867 | 278.8 | 282.8 | 101.4347 | 310 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 117260.9 | 86427.3 | 73.7051 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 14056.3 | 125.0027 | 14732.8 | 11921.3 | 80.9167 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 10460.1 | 10654.7 | 101.8604 | 7506.1 | 5804.6 | 77.3318 | 7295.4 | 7293.3 | 99.9712 | 8921.5 | 0 | 0 | 8085.2 | 0 | 0 | 12318 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 145809.8 | 97.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | всего: | 583.3 | 490.8 | 84.142 | 9: 0; 10: 0; 12: 75.6; 13: 75.6; 14: 100; 45: Мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2019 год. За 9 месяцев 2019 года было проведено 37 мероприятий. Охват участников составил 1741 человек. Приобретена наградная атрибутика для вручения лауреатам городского конкурса "Спортивная элита - 2018", которая состоится 12 апреля 2019 года. На постоянной основе в городской газете «Знамя», на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений проводятся информационно-рекламные мероприятия о предстоящих (состоявшихся) спортивно-массовых мероприятиях
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 583.3 | 490.8 | 84.142 |  |  |  | 75.6 | 75.6 | 100 | 249.5 | 249.5 | 100 | 49.1 | 98 | 199.5927 | 54.1 | 5.2 | 9.6118 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 20.7 | 199.0385 | 10.3 |  | 0 | 31.4 | 31.4 | 100 | 67.1 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 51054.7 | 36062.8 | 70.6356 | 932.9 | 932.9 | 100 | 4554.8 | 4554.8 | 100 | 3755.1 | 3755.1 | 100 | 4509 | 8547.4 | 189.5631 | 7241.5 | 3203.1 | 44.2325 | 4165.6 | 4165.6 | 100 | 4581.9 | 6617.8 | 144.4335 | 3049.3 | 1009.4 | 33.1027 | 3272.7 | 3276.7 | 100.1222 | 3993.2 | 0 | 0 | 3808.1 | 0 | 0 | 7190.6 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1492.4 | 1142.4 | 76.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 231.3 | 100 | 137.3 | 133.3 | 97.0867 | 278.8 | 282.8 | 101.4347 | 210 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 49562.3 | 34920.4 | 70.4576 | 932.9 | 932.9 | 100 | 4554.8 | 4554.8 | 100 | 3491.1 | 3491.1 | 100 | 4509 | 8316.4 | 184.44 | 7010.5 | 3203.1 | 45.69 | 4165.6 | 4165.6 | 100 | 4350.6 | 6386.5 | 146.7958 | 2912 | 876.1 | 30.0859 | 2993.9 | 2993.9 | 100 | 3783.2 | 0 | 0 | 3718.1 | 0 | 0 | 7140.6 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 67928.6 | 51729.3 | 76.1525 | 958.9 | 958.9 | 100 | 7320 | 6733.6 | 91.9891 | 6190.8 | 6777.2 | 109.4721 | 6686.7 | 5641.9 | 84.375 | 7668.2 | 8713 | 113.6251 | 8747.4 | 8747.4 | 100 | 6812.4 | 4960.8 | 72.8202 | 4583.8 | 4928.5 | 107.52 | 4270.1 | 4268 | 99.9508 | 5171.2 | 0 | 0 | 4356.3 | 0 | 0 | 5162.8 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели | В связи с увольнением директора МАУ ДО ДЮСШ "Старт" и изготовлением новой электронной подписи, оплата по договорам прошла не в полном объеме
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 813.3 | 713.3 | 87.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.3 | 713.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 67115.3 | 51016 | 76.0125 | 958.9 | 958.9 | 100 | 7320 | 6733.6 | 91.9891 | 6190.8 | 6777.2 | 109.4721 | 6686.7 | 5641.9 | 84.375 | 7668.2 | 8713 | 113.6251 | 8747.4 | 8747.4 | 100 | 6099.1 | 4247.5 | 69.6414 | 4583.8 | 4928.5 | 107.52 | 4270.1 | 4268 | 99.9508 | 5071.2 | 0 | 0 | 4356.3 | 0 | 0 | 5162.8 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" (10) | МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно договору от 10.04.2018 №65 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый каток в городе Урай". Выполняются общестроительные работы, в том числе монтаж инженерных коммуникаций. | Финансирование осуществляется по факту выполненных работ
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 145809.8 | 97.2065 | 15: 60000; 18: 15000; 19: 60000; 20: 400; 21: 20000; 22: 17134; 23: 85.67; 24: 20000; 25: 20025.4; 26: 100.127; 27: 35000; 28: 20650.4; 29: 59.0011; 31: 28000
1.5. | Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений (10) | МКУ «Управление капитального строительства города Урай» | 1.2.1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Проводится работа по мониторингу туристского потока - ежемесячно. По итогам мониторинга за 9 месяцев 2019 года этноцентр "Силава" посетило 1093 туристов, из них 763 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 2374 человека. Музей истории города Урай посетило 8908 человек, из них - 5989 дети. В Экстрим-Спорт-Парке Атмосфера количество отдыхающих составило 15320 человек. Перспективы развития заключается в открытии в 2019 году культурно-исторического центра в городе Урай, а также работа по созданию новых туристических маршрутов в рамках проектной инициативы «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району». Проблемами остаются слабо развитая туристская инфраструктура города Урай, а также недостаточное финансирование направления туризма.
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: По итогам проведенных мероприятий, направленных на активизацию выставочной деятельности за 9 месяцев 2019 года количество выставок увеличено до 43 (АППГ – 41), из них 27 - в музее истории города Урай; 16 - передвижные выставки из фондов музея.
| ВСЕГО по программе: |  |  | всего: | 269566.6 | 234092.8 | 86.8404 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 70195.4 | 10781.8 | 15.3597 | 26244.8 | 74287.3 | 283.0553 | 34963.8 | 29055.3 | 83.1011 | 32923.4 | 32948.8 | 100.0771 | 46404.7 | 32249.7 | 69.4966 | 7643.4 | 33937.9 | 444.0158 | 7574.2 | 7576.1 | 100.0251 | 9231.5 | 0 | 0 | 8175.2 | 0 | 0 | 12368 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2305.7 | 1855.7 | 80.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 944.6 | 100 | 137.3 | 133.3 | 97.0867 | 278.8 | 282.8 | 101.4347 | 310 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 117260.9 | 86427.3 | 73.7051 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 14056.3 | 125.0027 | 14732.8 | 11921.3 | 80.9167 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 10460.1 | 10654.7 | 101.8604 | 7506.1 | 5804.6 | 77.3318 | 7295.4 | 7293.3 | 99.9712 | 8921.5 | 0 | 0 | 8085.2 | 0 | 0 | 12318 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 145809.8 | 97.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 11: 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 9: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2019 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2019 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)

## 12 месяцев 2019 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2030 годы" за 2019 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 273013.6 | 273013.1 | 99.9998 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 70195.4 | 10781.8 | 15.3597 | 26244.8 | 74287.3 | 283.0553 | 34963.8 | 29055.3 | 83.1011 | 32923.4 | 32948.8 | 100.0771 | 46404.7 | 32249.7 | 69.4966 | 7643.4 | 33937.9 | 444.0158 | 7574.2 | 7576.1 | 100.0251 | 9231.4 | 12027.4 | 130.2879 | 8175.2 | 9646.1 | 117.9922 | 15815.1 | 17246.9 | 109.0534
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2690.6 | 2690.2 | 99.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 |  | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 944.6 | 100 | 137.3 | 133.3 | 97.0867 | 278.8 | 282.8 | 101.4347 | 310 | 310 | 0 | 90 | 90 | 0 | 434.9 | 434.5 | 99.908
|  |  |  | Местный бюджет | 120323 | 120323 | 100 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 14056.3 | 125.0027 | 14732.8 | 11921.3 | 80.9167 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 10460.1 | 10654.7 | 101.8604 | 7506.1 | 5804.6 | 77.3318 | 7295.4 | 7293.3 | 99.9712 | 8921.4 | 7527.3 | 84.3735 | 8085.2 | 9556.1 | 118.1925 | 15380.2 | 16812.4 | 109.312
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 149999.9 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | всего: | 583.3 | 583.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 100 | 249.5 | 249.5 | 100 | 49.1 | 98 | 199.5927 | 54.1 | 5.2 | 9.6118 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 20.7 | 199.0385 | 10.3 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 100 | 67.1 | 67.1 | 100 | 10.8 | 10.8 | 100 | 14.6 | 14.6 | 100 | Мероприятия проводились согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2019 год. За 12 месяцев 2019 года было проведено 69 мероприятий. Охват участников составил более 3000 человек. Приобретена наградная атрибутика для вручения лауреатам городского конкурса "Спортивная элита - 2018", которая прошла 12 апреля 2019 года. На постоянной основе в городской газете «Знамя», на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений проводятся информационно-рекламные мероприятия о предстоящих (состоявшихся) спортивно-массовых мероприятиях
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 583.3 | 583.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 100 | 249.5 | 249.5 | 100 | 49.1 | 98 | 199.5927 | 54.1 | 5.2 | 9.6118 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 20.7 | 199.0385 | 10.3 |  | 0 | 31.4 | 31.4 | 100 | 67.1 | 67.1 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 52052 | 52052 | 100 | 932.9 | 932.9 | 100 | 4554.8 | 4554.8 | 100 | 3755.1 | 3755.1 | 100 | 4509 | 8547.4 | 189.5631 | 7241.5 | 3203.1 | 44.2325 | 4165.6 | 4165.6 | 100 | 4581.9 | 6617.8 | 144.4335 | 3049.3 | 1009.4 | 33.1027 | 3272.7 | 3276.7 | 100.1222 | 3993.1 | 3993.1 | 100 | 3808.1 | 3808.1 | 100 | 8188 | 8188 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1492.4 | 1492.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 231.3 | 100 | 137.3 | 133.3 | 97.0867 | 278.8 | 282.8 | 101.4347 | 210 | 210 | 0 | 90 | 90 | 0 | 50 | 50 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 50559.6 | 50559.6 | 100 | 932.9 | 932.9 | 100 | 4554.8 | 4554.8 | 100 | 3491.1 | 3491.1 | 100 | 4509 | 8316.4 | 184.44 | 7010.5 | 3203.1 | 45.69 | 4165.6 | 4165.6 | 100 | 4350.6 | 6386.5 | 146.7958 | 2912 | 876.1 | 30.0859 | 2993.9 | 2993.9 | 100 | 3783.1 | 3783.1 | 0 | 3718.1 | 3718.1 | 0 | 8138 | 8138 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 70378.3 | 70377.9 | 99.9994 | 958.9 | 958.9 | 100 | 7320 | 6733.6 | 91.9891 | 6190.8 | 6777.2 | 109.4721 | 6686.7 | 5641.9 | 84.375 | 7668.2 | 8713 | 113.6251 | 8747.4 | 8747.4 | 100 | 6812.4 | 4960.8 | 72.8202 | 4583.8 | 4928.5 | 107.52 | 4270.1 | 4268 | 99.9508 | 5171.2 | 3777.1 | 73.0411 | 4356.3 | 5827.2 | 133.7649 | 7612.5 | 9044.3 | 118.8085 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1198.2 | 1197.8 | 99.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.3 | 713.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.9 | 384.5 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 69180.1 | 69180.1 | 100 | 958.9 | 958.9 | 100 | 7320 | 6733.6 | 91.9891 | 6190.8 | 6777.2 | 109.4721 | 6686.7 | 5641.9 | 84.375 | 7668.2 | 8713 | 113.6251 | 8747.4 | 8747.4 | 100 | 6099.1 | 4247.5 | 69.6414 | 4583.8 | 4928.5 | 107.52 | 4270.1 | 4268 | 99.9508 | 5071.2 | 3677.1 | 0 | 4356.3 | 5827.2 | 0 | 7227.6 | 8659.8 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" (10) | МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | всего: | 150000 | 149999.9 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно договору от 10.04.2018 №65 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый каток в городе Урай". Выполнялись общестроительные работы, в том числе монтаж инженерных коммуникаций.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 149999.9 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений (10) | МКУ «Управление капитального строительства города Урай» | 1.2.1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга за 2019 год этноцентр "Силава" посетило 1480 туристов, из них 585 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 3089 человек. Музей истории города Урай посетило 18672 человек, из них - 11579 дети. В Экстрим-Спорт-Парке Атмосфера количество отдыхающих составило 17240 человек. Основные проблемы развития туризма приходятся на слаборазвитую туристскую инфраструктуру города Урай, узкий ассортимент предоставляемых услуг; недостаточное финансирование направления туризма; удаленность от больших центров, сложную транспортную схему. Перспективой развития туризма представляется в продвижении культурно-познавательного туризма, в связи с открытием в 2019 году Культурно-исторического центра и обновленного Музея истории города Урай, обладающего интерактивными технологиями и передовым техническим оснащением, сопоставимым с ведущими музеями России. Разработка новых экскурсионных маршрутов для различных категорий граждан. В 2019 году специалистами управления по физической культуре, спорту и туризму принято участие в 2 заседаниях (09.04.2019, 30.05.2019) рабочей группы по развитию внутреннего туризма с участием представителей малого и среднего бизнеса города Урай, в ходе которых, рассматривались вопросы развития городских туристических маршрутов. В период с 28-28.10.2019 специалистом управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай принято участие во II Форуме по брендингу и маркетингу Югры, который проходил в городе Ханты-Мансийске. В ходе работы данного Форума были рассмотрены вопросы создания туристических маршрутов и событийных мероприятий в Югре. В 2019 году актуализирован туристический паспорт города Урай. Сформирован единый событийный календарь спортивных, культурных и туристических мероприятий, который включил в себя спортивные, культурно-досуговые мероприятия. Календарь размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке «Туризм» (http://uray.ru/tag/turizm/). Информация для туристов и горожан о событиях и мероприятиях в городе Урай размещается на станицах сообщества «Добро пожаловать в Урай» в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Два раза в год информация о проводимых мероприятиях (с фотографиями анонсируемых мероприятий) передается в Управление по туризму ХМАО-Югры для размещения в зимнем и летнем каталогах ХМАО-Югры.
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: С целью создания условий для развития внутреннего туризма и увеличения туристического потока в 2019 году запущен муниципальный проект «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району». В рамках данного муниципального проекта разработаны и внедрены ряд интересных и познавательных туристических маршрутов. Стоит отметить, что по итогам осуществленного мониторинга востребованности таких туристических (экскурсионных) маршрутов, их количество в отчетном периоде составило 5 единиц: 1.Пешеходная экскурсия «Пешком по улице Ленина»; 2.Пешеходная экскурсия «Нескучный парк»; 3.Обзорная автобусная экскурсия по городу «Урай – история и современность»; 4.Пешеходная экскурсия – квест для детей «Памятники Урая»; 5.Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор».
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 273013.6 | 273013.1 | 99.9998 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 70195.4 | 10781.8 | 15.3597 | 26244.8 | 74287.3 | 283.0553 | 34963.8 | 29055.3 | 83.1011 | 32923.4 | 32948.8 | 100.0771 | 46404.7 | 32249.7 | 69.4966 | 7643.4 | 33937.9 | 444.0158 | 7574.2 | 7576.1 | 100.0251 | 9231.4 | 12027.4 | 130.2879 | 8175.2 | 9646.1 | 117.9922 | 15815.1 | 17246.9 | 109.0534
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2690.6 | 2690.2 | 99.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 944.6 | 100 | 137.3 | 133.3 | 97.0867 | 278.8 | 282.8 | 101.4347 | 310 | 310 | 0 | 90 | 90 | 100 | 434.9 | 434.5 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 120323 | 120323 | 100 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 14056.3 | 125.0027 | 14732.8 | 11921.3 | 80.9167 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 10460.1 | 10654.7 | 101.8604 | 7506.1 | 5804.6 | 77.3318 | 7295.4 | 7293.3 | 99.9712 | 8921.4 | 7527.3 | 84.3735 | 8085.2 | 9556.1 | 118.1925 | 15380.2 | 16812.4 | 109.312
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 149999.9 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры и спорта в городе Урай на 2013-2015 годы" |  | 1 | бюджет городского округа город Урай | 0 | 44.7 |  | 42: 44.7
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 150000 | 149999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 149999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 123013.6 | 123013.2 | 99.9997 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 10195.4 | 10781.8 | 105.7516 | 11244.8 | 14287.3 | 127.057 | 14963.8 | 11921.3 | 79.6676 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 11404.7 | 11599.3 | 101.7063 | 7643.4 | 5937.9 | 77.6866 | 7574.2 | 7576.1 | 100.0251 | 9231.4 | 7837.3 | 84.8983 | 8175.2 | 9646.1 | 117.9922 | 15815.1 | 17246.9 | 109.0534
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2690.6 | 2690.2 | 99.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 944.6 | 100 | 137.3 | 133.3 | 97.0867 | 278.8 | 282.8 | 101.4347 | 310 | 310 | 0 | 90 | 90 | 100 | 434.9 | 434.5 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 120323 | 120323 | 100 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 14056.3 | 125.0027 | 14732.8 | 11921.3 | 80.9167 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 10460.1 | 10654.7 | 101.8604 | 7506.1 | 5804.6 | 77.3318 | 7295.4 | 7293.3 | 99.9712 | 8921.4 | 7527.3 | 84.3735 | 8085.2 | 9556.1 | 118.1925 | 15380.2 | 16812.4 | 109.312
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | всего: | 123013.6 | 123013.2 | 99.9997 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 10195.4 | 10781.8 | 105.7516 | 11244.8 | 14287.3 | 127.057 | 14963.8 | 11921.3 | 79.6676 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 11404.7 | 11599.3 | 101.7063 | 7643.4 | 5937.9 | 77.6866 | 7574.2 | 7576.1 | 100.0251 | 9231.4 | 7837.3 | 84.8983 | 8175.2 | 9646.1 | 117.9922 | 15815.1 | 17246.9 | 109.0534
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2690.6 | 2690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 100 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 944.6 | 100 | 137.3 | 133.3 | 97.0867 | 278.8 | 282.8 | 101.4347 | 310 | 310 | 0 | 90 | 90 | 0 | 434.9 | 434.5 | 99.908
|  |  |  | Местный бюджет | 120323 | 120323 | 0 | 1891.8 | 1891.8 | 100 | 11950.4 | 11364 | 95.0931 | 9931.4 | 10517.8 | 105.9045 | 11244.8 | 14056.3 | 125.0027 | 14732.8 | 11921.3 | 80.9167 | 12923.4 | 12923.4 | 100 | 10460.1 | 10654.7 | 101.8604 | 7506.1 | 5804.6 | 77.3318 | 7295.4 | 7293.3 | 99.9712 | 8921.4 | 7527.3 | 84.3735 | 8085.2 | 9556.1 | 118.1925 | 15380.2 | 16812.4 | 109.312
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт») |  |  | всего: | 150000 | 149999.9 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 149999.9 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 400 | 20000 | 17134 | 85.67 | 20000 | 20025.4 | 100.127 | 35000 | 20650.4 | 59.0011 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2020 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2020 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)

## целевые показатели
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2019 год
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя (факт/план * 100), % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом <1> | % | 48.5 | 50.1 | 103.299
| 2. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи <2> | % | 78.5 | 80.2 | 102.1656
| 3. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста <2> | % | 31 | 33.2 | 107.0968
| 4. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста <2> | % | 33 | 33.1 | 100.303
| 5. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 32.5 | 34.1 | 104.9231
| 6. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 76 | 82.2 | 108.1579
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения <3> | % | 28 | 30.1 | 107.5
| 8. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) <3> | % | 35 | 56 | 160 | Активная работа центра тестирования ГТО города Урай, направленная на популяризацию движения ВФСК "ГТО", пропагандирующего здоровый образ жизни, а также занятия физической культурой и спортом
| 8.1. | из них учащихся и студентов <3> | % | 60 | 57.2 | 95.3333 | Недостаточная физическая подготовка абитуриентов ВУЗов, которая не позволяет выполнить нормативы на золотой знак отличия ВФСК "ГТО", который является для них приоритетным, поскольку дает право на преференции при поступлении в ВУЗ, а именно начисление дополнительных баллов (от 1 до 10)
| 9. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта <2> | % | 0 | 0 | - | Планируемый срок перехода на спортивную подготовку – 2020 год (распоряжение администрации города Урай от 21.10.2019 №501-р "Об утверждении плана мероприятий по переходу муниципальных детско-юношеских спортивных школ, курируемых управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, в организации спортивной подготовки")
| 10. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта <2> | % | 53 | 55 | 103.7736
| 11. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 4250 | 4569 | 107.5059
| 12. | Количество туристических маршрутов | ед. | 5 | 5 | 100
<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» <2> Портфель проектов «Демография» <3> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта»
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
_______________________________В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2020 г.
Исполнитель:
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)