**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей**

**муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| отчетный год(план) | отчетный год(факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля территорий муниципального образования с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, отвечающие установленным требованиям <1> | % | 100 | 100 | 100 | Показатель введен с 01.01.2019 года постановлением администрации города Урай от 12.12.2018 №3278 |
| 2. | Удельный вес территории, на которую проведен комплекс планировочных работ или проведение данных работ не требуется, от общей площади в границах населенного пункта  | % | 88,2 | 88,2 | 100 |  |
| 3. | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство  <1> | % | 50 | 64 | 128 |  |
| 4. | Удельный вес количества объектов, в отношении которых осуществляется строительный контроль, к базовому количеству объектов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Объем введенного индивидуального жилья на территории города Урай <1> | кв.м. | 2010 | 5769,5 | 287 | Показатель включает данные по блокированным домам (947,9 кв.м), так как в статистических отчетах такие дома отнесены к объектам ИЖС. Кроме этого улучшение показателей вызвано регулярным мониторингом ИЖС, стимулированием застройщиков к своевременному вводу в эксплуатацию и изменениями в Градостроительный кодекс РФ от 04.08.2018. В связи с введением нового порядка ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов первичная учетная документация теперь формируется ОМСУ. |
| 6. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет (в том числе под многоквартирные жилые дома), для проведения торгов, для предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество \* | участок | 288 | 300 | 104,2 | Показатель превышен в связи с тем, что поставлены на кадастровый учет земельные участки по муниципальным контрактам переходящим с 2018 года.  |
| 7. | Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование \* | участок | 1385  | 1550 |  111,9 | Показатель превышен ввиду того, что после проведения ТПП «Урайнефтегаз» ОАО «Лукойл-Западная Сибирь» инвентаризации своих арендованных земель, выявили не оформленные земельные участки под нефтепроводами на Трехозерном месторождении. В декабре данные земельные участки (131 участок) были предоставлены в аренду.   |
| 8. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего  | га | 2,2 | 2,2 | 100 | В отчете за 2018 год значение показателя составило 9,4 га, при подсчете показателя выявлена ошибка. Значение показателя откорректированы с 01.01.2019 года постановлением администрации города Урай от 12.12.2018 №3278.  |
| 8.1 | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,7 | 1,1 | 157,1 | Показатель перевыполнен в связи с предоставлением большего количества земельных участков льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства  |
| 9. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 98,4 | 98,34 | 99,9 | Показатель введен с 01.01.2019 года постановлением администрации города Урай от 12.12.2018 №3278. Данные за 2018 год соответствуют показателю результативности (29) за 2018 год, используемых Правительством ХМАО – Югры для оценки эффективности деятельности ОМСУ. Количество МЖД, расположенных на земельных участках, в отношении которых не осуществлен государственный кадастровый учет, не изменилось. Однако, в общее количество МДЖ сократилось, т.к. в 2019 год снесено 9 домов, а построено 6. Работы по постановке на кадастровый учет МЖД запланированы на 2020 год.  |
| 10. | Количество зарегистрированных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности\*  | шт. | 35795 | 36013 | 100,6 |  |

\*- нарастающим итогом

<1> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»

Директор А.А. Парфентьева

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г..

Фильченко Людмила Васильевна

главный градостроитель ОРГ МКУ «УГЗиП г.Урай»

8(34676)3-30-78 (доб.№426)

ogr3@urban.uray.ru