## отчет
Приложение 2 | [8 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» за 2019 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай"/МКУ "УКСг.Урай" |  | всего | 8680.6 | 8136 | 93.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5006 | 5117.9 | 102.2353 | 1380 | 1474.1 | 106.8188 | 0 | 170 | 0 | 58 | 1374 | 23.7 | За отчетный период выполнено: комплекс планировочных работ: мкр.Солнечный (9.8 га) для формирования ЗУ под ИЖС- оплачено; тер-ии мкр. 1Г для формирования ЗУ под МЖС -оплачено; выполнены работы по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-ии части мкр. 2А для формирования ЗУ под МЖД -оплачены; выполнены инженерные изыскания на часть территории застроенной части микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко (7,1) га для формирования ЗУ под МЖД -оплачены. Выполнены работы по разработке планировочной документации на часть территории микрорайона Солнечный, ограниченной переулками Ясный, Тихий, для формирования ЗУ под строительство сетей водоснабжения, оплачены в декабре 2019 года. | Правила землепользования и застройки прошли процедуру публичных слушаний и утверждены в установленном порядке в 2018 году. Постановка 25 территориальных зон на кадастровый учет,выполнена частично: в соответствии с требованиями законодательства поставлены на учет 8 территориальных зон.Землеустроительные дела 17 территориальных зон неоднократно направлялись в кадастровые органы, но в постановке на кадастровый учет было отказано по причине пересечения границ указанных территориальных зон с границами объектов,сведения о которых содержаться в ЕГРН. В кадастровые дела вносятся изменения подрядной организацией.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 8246.6 | 7729.2 | 93.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.7 | 4793.7 | 100.799 | 1366.1 | 1460.2 | 106.8882 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1305.3 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 434 | 406.8 | 93.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3 | 324.2 | 129.5246 | 13.9 | 13.9 | 100 | 0 |  | 0 | 58 | 68.7 | 118.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 23864.2 | 23408.4 | 98.09 | 1168.5 | 729.7 | 62.4476 | 2051.5 | 2184.2 | 106.4684 | 3089.5 | 3219.3 | 104.2013 | 1733.5 | 3584.3 | 206.7667 | 1959.6 | 807.7 | 41.2176 | 3326.6 | 2165 | 65.0815 | 1733 | 1905.9 | 109.9769 | 1745 | 1775 | 101.7192 | 1418.49 | 1486.9 | 104.8227 | 1810.11 | 1582 | 87.398 | 1503.5 | 1805.9 | 120.1131 | 2324.9 | 2162.5 | 93.0148 | Мероприятие выполнено | Оплата по фактически выставленным счетам,кроме того возврат ФСС в сумме 365,8тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 23864.2 | 23408.4 | 98.09 | 1168.5 | 729.7 | 62.4476 | 2051.5 | 2184.2 | 106.4684 | 3089.5 | 3219.3 | 104.2013 | 1733.5 | 3584.3 | 206.7667 | 1959.6 | 807.7 | 41.2176 | 3326.6 | 2165 | 65.0815 | 1733 | 1905.9 | 109.9769 | 1745 | 1775 | 101.7192 | 1418.49 | 1486.9 | 104.8227 | 1810.11 | 1582 | 87.398 | 1503.5 | 1805.9 | 120.1131 | 2324.9 | 2162.5 | 93.0148
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКСг.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" в сфере капитального строительства(4.) | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 24992.7 | 24942.5 | 99.7991 | 569.5 | 582.2 | 102.23 | 2479.6 | 2682.2 | 108.1707 | 3894.5 | 3451.7 | 88.6301 | 2314.2 | 2529.6 | 109.3078 | 1843.7 | 1853.7 | 100.5424 | 2230.1 | 1892.9 | 84.9 | 2010.1 | 2226.4 | 110.7607 | 1997.2 | 2222.4 | 111.2758 | 1847.9 | 1455.5 | 78.7651 | 1753.7 | 1480.8 | 0 | 1699.4 | 1851.8 | 108.9679 | 2352.8 | 2713.3 | 115.3222 | Мероприятие выполнено | Оплата по фактически выставленным счетам.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24992.7 | 24942.5 | 99.7991 | 569.5 | 582.2 | 102.23 | 2479.6 | 2682.2 | 108.1707 | 3894.5 | 3451.7 | 88.6301 | 2314.2 | 2529.6 | 109.3078 | 1843.7 | 1853.7 | 100.5424 | 2230.1 | 1892.9 | 84.9 | 2010.1 | 2226.4 | 110.7607 | 1997.2 | 2222.4 | 111.2758 | 1847.9 | 1455.5 | 78.7651 | 1753.7 | 1480.8 | 84.4386 | 1699.4 | 1851.8 | 108.9679 | 2352.8 | 2713.3 | 115.3222
|  | МКУ "УГЗиП г.Урай" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
Вовлечение в оборот земель,находящихся в государственной и муниципальной собствеености
Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению,распоряжению,а также рациональному использованию земельных участков,находящихся в муниципальной собственности,либо участков,государственная собственность на которые не разграничена
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай"/МКУ "УКСг.Урай";КУМИ |  | всего | 173.3 | 173.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.7 | 100 | 12 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 18 | 72.5806 | 82.8 | 50.6 | 61.1111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | За 2019 год по муниципальным контрактам выполнены кадастровые работы по определению границ земельных участков на местности(улица Нагорная,Островского-Пионеров-Толстого) на сумму 140,35тыс.руб. и оплачены.Оказаны услуги по оценке объектов оценки (улица Южная,уч.69, район Промзоны,район Дальний причал,мкр.1А участок 20 под строительство Средней школы,участок №3 проезд 7,подъезд 58.)на сумму 33,0тыс.руб. и оплачены. В связи с принятым решением о внесении изменений в проекты планировки и проекты межевания на мкр. 1А, 1Г земельные участки не были сформированы и не поставлены на кадастровый учет. Следовательно оценка объектов оценки ранее запланированных земельных участков не была проведена.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 173.3 | 173.3 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.7 | 14.7 | 100 | 12 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 18 | 72.5806 | 82.8 | 50.6 | 61.1111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | Выполнено муниципальных контрактов на 532,5тыс.руб., В т.ч. : 90,0 тыс.рублей, 163,0 тыс.рублей - разборка м/к Пождепо на 6 автомашин; 279,5 тыс.рублей - кадастровые работы и оценка объектов оценки.
3. |  | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных,обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. |  | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности(10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 200 | 199.9 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.7143 | 35 | 30 | 85.7143 | 35 | 33 | 94.2857 | 35 | 33 | 94.2857 | 35 | 33.9 | 96.8571 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком № 1-2019от 14.01.2019,11-2019 от 01.04.2019,31-2019от 27.05.2019 с ООО "Инфопроект" на оказание услуг по системно-аналитическому и программному ИСОГД с 01.02.2019 по 31.08.2019г. Мероприятие выполнено
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 200 | 199.9 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.7143 | 35 | 30 | 85.7143 | 35 | 33 | 94.2857 | 35 | 33 | 94.2857 | 35 | 33.9 | 96.8571 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе: |  |  | всего | 57910.8 | 56860.1 | 98.1857 | 1738 | 1311.9 | 75.4833 | 4556.1 | 4866.4 | 106.8106 | 7019 | 6701 | 95.4694 | 4097.4 | 6158.6 | 150.3051 | 3850.3 | 2700.4 | 70.1348 | 7828.3 | 4096.9 | 52.3345 | 3778.1 | 4166.2 | 110.2724 | 3767 | 4035.4 | 107.125 | 8355.19 | 8130.9 | 97.3156 | 4943.81 | 4614.9 | 93.347 | 3202.9 | 3827.7 | 119.5073 | 4774.7 | 6249.8 | 130.8941
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 8246.6 | 7729.2 | 93.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.7 | 4793.7 | 100.799 | 1366.1 | 1460.2 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1305.3 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 49664.2 | 49130.9 | 98.9262 | 1738 | 1311.9 | 75.4833 | 4556.1 | 4866.4 | 106.8106 | 7019 | 6701 | 95.4694 | 4097.4 | 6158.6 | 150.3051 | 3850.3 | 2700.4 | 70.1348 | 5703.5 | 4096.9 | 71.8313 | 3778.1 | 4166.2 | 110.2724 | 3767 | 4035.4 | 107.125 | 3599.49 | 3337.2 | 92.7131 | 3577.71 | 3154.7 | 88.1765 | 3202.9 | 3657.7 | 114.1996 | 4774.7 | 4944.5 | 103.5562
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего | 57910.8 | 56860.1 | 98.1857 | 1738 | 1311.9 | 75.4833 | 4556.1 | 4866.4 | 106.8106 | 7019 | 6701 | 95.4694 | 4097.4 | 6158.6 | 150.3051 | 3850.3 | 2700.4 | 70.1348 | 7828.3 | 4096.9 | 52.3345 | 3778.1 | 4166.2 | 110.2724 | 3767 | 4035.4 | 107.125 | 8355.19 | 8130.9 | 97.3156 | 4943.81 | 4614.9 | 93.347 | 3202.9 | 3827.7 | 119.5073 | 4774.7 | 6249.8 | 130.8941
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 8246.6 | 7729.2 | 93.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.7 | 4793.7 | 100.799 | 1366.1 | 1460.2 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1305.3 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 49664.2 | 49130.9 | 98.9262 | 1738 | 1311.9 | 75.4833 | 4556.1 | 4866.4 | 106.8106 | 7019 | 6701 | 95.4694 | 4097.4 | 6158.6 | 150.3051 | 3850.3 | 2700.4 | 70.1348 | 5703.5 | 4096.9 | 71.8313 | 3778.1 | 4166.2 | 110.2724 | 3767 | 4035.4 | 107.125 | 3599.49 | 3337.2 | 92.7131 | 3577.71 | 3154.7 | 88.1765 | 3202.9 | 3657.7 | 114.1996 | 4774.7 | 4944.5 | 103.5562
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | всего | 32918.1 | 31917.6 | 96.9606 | 1168.5 | 729.7 | 62.4476 | 2076.5 | 2184.2 | 105.1866 | 3124.5 | 3249.3 | 103.9942 | 1783.2 | 3629 | 203.5105 | 2006.6 | 846.7 | 42.1958 | 5598.2 | 2204 | 39.3698 | 1768 | 1939.8 | 109.7172 | 1769.8 | 1813 | 102.441 | 6507.29 | 6675.4 | 102.5834 | 3190.11 | 3134.1 | 98.2443 | 1503.5 | 1975.9 | 131.42 | 2421.9 | 3536.5 | 146.0217
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 8246.6 | 7729.2 | 93.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.7 | 4793.7 | 47.937 | 1366.1 | 1460.2 | 106.8882 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1305.3 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24671.5 | 24188.4 | 98.0419 | 1168.5 | 729.7 | 62.4476 | 2076.5 | 2184.2 | 105.1866 | 3124.5 | 3249.3 | 103.9942 | 1783.2 | 3629 | 203.5105 | 2006.6 | 846.7 | 42.1958 | 3473.4 | 2204 | 63.4537 | 1768 | 1939.8 | 109.7172 | 1769.8 | 1813 | 102.441 | 1751.59 | 1881.7 | 100 | 1824.01 | 1673.9 | 91.7703 | 1503.5 | 1805.9 | 120.1131 | 2421.9 | 2231.2 | 92.126
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  |  | всего | 24992.7 | 24942.5 | 99.7991 | 569.5 | 582.2 | 102.23 | 2479.6 | 2682.2 | 108.1707 | 3894.5 | 3451.7 | 88.6301 | 2314.2 | 2529.6 | 109.3078 | 1843.7 | 1853.7 | 100.5424 | 2230.1 | 1892.9 | 84.9 | 2010.1 | 2226.4 | 110.7607 | 1997.2 | 2222.4 | 111.2758 | 1847.9 | 1455.5 | 78.7651 | 1753.7 | 1480.8 | 0 | 1699.4 | 1851.8 | 108.9679 | 2352.8 | 2713.3 | 115.3222
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24992.7 | 24942.5 | 99.7991 | 569.5 | 582.2 | 102.23 | 2479.6 | 2682.2 | 108.1707 | 3894.5 | 3451.7 | 88.6301 | 2314.2 | 2529.6 | 109.3078 | 1843.7 | 1853.7 | 100.5424 | 2230.1 | 1892.9 | 84.9 | 2010.1 | 2226.4 | 110.7607 | 1997.2 | 2222.4 | 111.2758 | 1847.9 | 1455.5 | 78.7651 | 1753.7 | 1480.8 | 84.4386 | 1699.4 | 1851.8 | 108.9679 | 2352.8 | 2713.3 | 115.3222
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 ( МКУ "УЖКХг.Урай") |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (КУМИ) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" А.А.Парфентьева | [7 empty] | 17: Согласовано:
«__»_________2020г. ______________________________ | [7 empty] | 16: Комитет по финансам администрации города Урай
подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай"Галеева Е.И.,тел.2-48-06 | [7 empty] | 16: " "; 21: 2020г.