## Таблица 1
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " на 2019-2030 годы за 2019 год
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затараты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование | [48 empty] | план | проверка
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 263 | 263 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | 150 | 100 | 0 |  |  | 113 | 113 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 263 | 0 | 0 |  | -263
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 263 | 263 | 100 | [9 empty] | 150 | 150 | 100 |  |  |  | 113 | 113 | 100 | [18 empty] | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в МБДОУ "Детский сад №12", приобретение оборудования для реализации инновационного проекта "Детский сад – цветущий сад", мебели в МБДОУ "Детский сад №21" |  | 100% | 0 | 263 | 0 | 0 |  | -263
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1..3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 626888.6 | 626888.6 | 100 | 14432.5 | 14432.5 | 100 | 47083.4 | 47083.4 | 100 | 48153.9 | 48153.9 | 100 | 55595.9 | 55595.9 | 100 | 74621.7 | 75047.7 | 100.5709 | 75349.1 | 74923.1 | 99.4346 | 61969.3 | 65369.3 | 105.4866 | 40083.4 | 37013.4 | 92.341 | 37823.3 | 37493.3 | 99.1275 | 44835.1 | 45095.1 | 100.5799 | 55031.7 | 52910.1 | 96.1448 | 71909.3 | 73770.9 | 102.5888 |  |  | 99.66% | 109669.8 | 205566.7 | 139876 | 171776.1 | 593390.6 | -33498
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 516191.6 | 516191.6 | 100 | 12694 | 12694 | 100 | 36979.4 | 36979.4 | 100 | 39201.8 | 39201.8 | 100 | 44554 | 44554 | 100 | 65429.6 | 65429.6 | 100 | 64681 | 64681 | 100 | 50854.1 | 53854.1 | 105.8992 | 32225 | 29225 | 90.6905 | 30705.8 | 30705.8 | 100 | 34983.6 | 34983.6 | 100 | 46013 | 43891.4 | 95.3891 | 57870.3 | 59991.9 | 103.6661 | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 12 месяцев 2019 года |  | 99.54% | 88875.2 | 174664.6 | 113784.9 | 138866.9 | 485526.4 | -30665.2
|  |  | Местный бюджет | 110697 | 110697 | 100 | 1738.5 | 1738.5 | 100 | 10104 | 10104 | 100 | 8952.1 | 8952.1 | 100 | 11041.9 | 11041.9 | 100 | 9192.1 | 9618.1 | 104.6344 | 10668.1 | 10242.1 | 96.0068 | 11115.2 | 11515.2 | 103.5987 | 7858.4 | 7788.4 | 99.1092 | 7117.5 | 6787.5 | 95.3635 | 9851.5 | 10111.5 | 102.6392 | 9018.7 | 9018.7 | 100 | 14039 | 13779 | 98.148 | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев 2019 года |  | 100.3% | 20794.6 | 30902.1 | 26091.1 | 32909.2 | 107864.2 | -2832.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1..4 | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 31500 | 31117.6 | 98.786 | 0 |  |  | 3000 | 2829.1 | 94.3033 | 3000 | 2505.6 | 83.52 | 3000 | 2903.1 | 96.77 | 3000 | 3204.4 | 106.8133 | 2800 | 2726.7 | 97.3821 | 1700 | 1727.9 | 101.6412 | 1300 | 1323.2 | 101.7846 | 2500 | 1485.1 | 59.404 | 2800 | 2467.6 | 88.1286 | 2007 | 3521.6 | 175.4659 | 6393 | 6423.3 | 100.474 |  |  | 98.36% | 6000 | 8800 | 5500 | 11200 | 25107 | -6393
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 31500 | 31117.6 | 98.786 | 0 |  |  | 3000 | 2829.1 | 94.3033 | 3000 | 2505.6 | 83.52 | 3000 | 2903.1 | 96.77 | 3000 | 3204.4 | 106.8133 | 2800 | 2726.7 | 97.3821 | 1700 | 1727.9 | 101.6412 | 1300 | 1323.2 | 101.7846 | 2500 | 1485.1 | 59.404 | 2800 | 2467.6 | 88.1286 | 2007 | 3521.6 | 175.4659 | 6393 | 6423.3 | 100.474 | Выплата компенсации части родительской платы за 12 месяцев 2019 года | Финансирование по фактически начисленной компенсации части родительской платы | 98.36% | 6000 | 8800 | 5500 | 11200 | 25107 | -6393
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 658651.6 | 658269.2 | 99.9419 | 14432.5 | 14432.5 | 100 | 50083.4 | 49912.5 | 99.6588 | 51153.9 | 50659.5 | 99.0335 | 58745.9 | 58649 | 99.8351 | 77621.7 | 78252.1 | 100.8121 | 78262.1 | 77762.8 | 99.362 | 63669.3 | 67097.2 | 105.3839 | 41383.4 | 38336.6 | 92.6376 | 40323.3 | 38978.4 | 96.6647 | 47635.1 | 47562.7 | 99.848 | 57038.7 | 56431.7 | 98.9358 | 78302.3 | 80194.2 | 102.4161 |  |  | 99.61% | 115669.8 | 214629.7 | 145376 | 182976.1 | 618497.6 | -40154
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 547954.6 | 547572.2 | 99.9302 | 12694 | 12694 | 100 | 39979.4 | 39808.5 | 99.5725 | 42201.8 | 41707.4 | 98.8285 | 47704 | 47607.1 | 99.7969 | 68429.6 | 68634 | 100.2987 | 67594 | 67520.7 | 99.8916 | 52554.1 | 55582 | 105.7615 | 33525 | 30548.2 | 91.1207 | 33205.8 | 32190.9 | 96.9436 | 37783.6 | 37451.2 | 99.1203 | 48020 | 47413 | 98.7359 | 64263.3 | 66415.2 | 103.3486 |  |  | 99.48% | 94875.2 | 183727.6 | 119284.9 | 150066.9 | 510633.4 | -37321.2
|  |  | Местный бюджет | 110697 | 110697 | 100 | 1738.5 | 1738.5 | 100 | 10104 | 10104 | 100 | 8952.1 | 8952.1 | 100 | 11041.9 | 11041.9 | 100 | 9192.1 | 9618.1 | 104.6344 | 10668.1 | 10242.1 | 96.0068 | 11115.2 | 11515.2 | 103.5987 | 7858.4 | 7788.4 | 99.1092 | 7117.5 | 6787.5 | 95.3635 | 9851.5 | 10111.5 | 102.6392 | 9018.7 | 9018.7 | 100 | 14039 | 13779 | 98.148 |  |  | 100.3% | 20794.6 | 30902.1 | 26091.1 | 32909.2 | 107864.2 | -2832.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 31.2 | 31.2 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31.2 | 31.2 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.2 |  | -31.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 31.2 | 31.2 | 100 | [33 empty] | 31.2 | 31.2 | 100 | Обеспечение автоперевозок детей на культурно-массовые мероприятия |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.2 |  | -31.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 6396.5 | 24 | 0.37521 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6396.5 | 24 | -2944.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6396.5 | 3452 | -2944.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 6396.5 | 24 | 0.37521 | [27 empty] | 0 | [5 empty] | 6396.5 | 24 | -2944.5 | Проведена 100% предоплата государственной экспертизы по объекту МБУ ДО «ЦМДО» | Неосвоение денежных средств связано с длительной процедурой внесения дополнений, согласования технических заданий с УОиМП на проектирование работ по капитальному ремонту зданий МБУ ДО "ЦМДО" и МБОУ СОШ №6, несвоевременным получением Управлением ГЗиП исходных данных (технических условий) от ОАО "ЮТЭК- Региональные сети", в связи с чем работы по проектированию были приостановлены и возобновлены только через месяц. Соответственно срок выполнения проектных работ продлен до 31.01.2020 года |  | 0 | 0 | 0 | 6396.5 | 3452 | -2944.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. | Строительство «Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4. | Строительство «Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 28072.8 | 24672.7 | 87.8883 | 0 |  |  | 718.6 | 718.6 | 100 | 3981.4 | 1768.1 | 44.409 | 1747.7 | 965 | 55.2154 | 0 | 599.2 |  | 245 | 1634.5 | 667.1429 | 276.4 | 1016.6 | 367.8003 | 732.9 | 1922.4 | 262.3005 | 10496.6 | 3516.8 | 33.5042 | 1540.7 | 4779 | 310.1837 | 4224.8 | 2861.6 | 67.7334 | 4108.7 | 4890.9 | 119.0377 |  |  | 82.55% | 4700 | 1992.7 | 11505.9 | 9874.2 | 6548 | -21524.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1728.1 | 1728.1 | 100 | [15 empty] | 245 | 245 | 100 |  |  |  | 162.6 | 202.6 | 124.6002 | 155 | 115 | 74.1935 | 340.7 | 145 | 42.5594 | 824.8 | 824.8 | 100 |  | 195.7 |  | Приобретение и монтаж резинового покрытия для спортивной площадки и комплектующих к нему, замена оконных блоков в МБДОУ "Детский сад №21". Приобретение напольного покрытия, бытовой техники, бактерицидных облучателей, электрических сушилок для рук, диспенсеров в МБОУ СОШ №4. Приобретение школьной мебели в МБОУ СОШ №5. Замен оконных блоков, приобретение ковров в МБУ МО "ЦМДО" |  | 88.68% | 0 | 245 | 317.6 | 1165.5 |  | -1728.1
|  |  | Местный бюджет | 26344.7 | 22944.6 | 87.0938 |  |  |  | 718.6 | 718.6 | 100 | 3981.4 | 1768.1 | 44.409 | 1747.7 | 965 | 55.2154 |  | 599.2 |  | 0 | 1389.5 |  | 276.4 | 1016.6 | 367.8003 | 570.3 | 1719.8 | 301.5606 | 10341.6 | 3401.8 | 32.8943 | 1200 | 4634 | 386.1667 | 3400 | 2036.8 | 59.9059 | 4108.7 | 4695.2 | 114.2746 | Подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года. Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций (монтаж охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом) | Средства в сумме 3 400 млн. руб не освоены по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору на оказание услуг по ремонту центрального крыльца в МБУ ДО "ЦМДО".Ведется работа по расторжению договора с подрядчиком. Пакет документов был направлен в ФАС г.Ханты-Мансийск для вынесения решения.. | 82.07% | 4700 | 1747.7 | 11188.3 | 8708.7 | 6548 | -19796.7
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 603.1 | 603.1 | 100 | 0 |  |  | 99 | 99 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 70.75 | 70.75 | 100 | 3.45 | 3.45 | 100 | 0 |  |  | 87.7 | 248 | 282.7822 | 182.2 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 84.2 | 71.3 | 84.6793 | 0 | -0.9 |  | 62.3 | 111.5 | 179% |  |  | 90.9% | 99 | 74.2 | 283.4 | 146.5 | 681 | 77.9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа Урай | 603.1 | 603.1 | 100 |  |  |  | 99 | 99 | 100 | 0 |  |  | 70.75 | 70.75 | 100 | 3.45 | 3.45 | 100 | 0 |  |  | 87.7 | 248 | 282.7822 | 182.2 | 0 | 0 | 13.5 |  | 0 | 84.2 | 71.3 | 84.6793 |  | -0.9 |  | 62.3 | 111.5 | 179% | Предоставление электронных услуг Управлением образования и молодежной политики, образовательными организациями и МАУ "Городской методический центр" |  | 90.9% | 99 | 74.2 | 283.4 | 146.5 | 681 | 77.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 35103.6 | 25331 | 72.1607 | 0 |  |  | 817.6 | 817.6 | 100 | 3981.4 | 1768.1 | 44.409 | 1818.45 | 1035.75 | 56.9578 | 3.45 | 602.65 | 17468.1159 | 245 | 1634.5 | 667.1429 | 364.1 | 1264.6 | 347.3222 | 915.1 | 1922.4 | 210.0754 | 10510.1 | 3516.8 | 33.4611 | 1624.9 | 4850.3 | 298.4984 | 4224.8 | 2860.7 | 67.7121 | 10598.7 | 5057.6 | 47.7191 |  |  | 82.73% | 4799 | 2066.9 | 11789.3 | 16448.4 | 10681 | -24422.6
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1728.1 | 1728.1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 245 | 245 | 100 | 0 | 0 |  | 162.6 | 202.6 | 124.6002 | 155 | 115 | 74.1935 | 340.7 | 145 | 42.5594 | 824.8 | 824.8 | 100 | 0 | 195.7 |  |  |  | 88.68% | 0 | 245 | 317.6 | 1165.5 | 0 | -1728.1
|  |  | Местный бюджет | 33375.5 | 23602.9 | 70.7192 | 0 |  |  | 817.6 | 817.6 | 100 | 3981.4 | 1768.1 | 44.409 | 1818.45 | 1035.75 | 56.9578 | 3.45 | 602.65 | 17468.1159 | 0 | 1389.5 |  | 364.1 | 1264.6 | 347.3222 | 752.5 | 1719.8 | 228.5449 | 10355.1 | 3401.8 | 32.8514 | 1284.2 | 4705.3 | 366.3993 | 3400 | 2035.9 | 59.8794 | 10598.7 | 4861.9 | 45.8726 |  |  | 82.28% | 4799 | 1821.9 | 11471.7 | 15282.9 | 10681 | -22694.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 1655 | 1655 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 218 | 1.6 | 0.73394 | 100 | 302 | 302 | 12 | 24 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1325 | 157 | 11.8491 | 0 | 1170.4 |  |  |  | 29.28% | 218 | 112 | 0 | 1325 | 45 | -1610
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1610 | 1610 | 100 | [6 empty] | 202 |  | 0 | 100 | 302 | 302 | [18 empty] | 1308 | 157 | 12.0031 |  | 1151 |  | Посещение виртуального клуба обучающимися МБОУ СОШ №4. Приобретение оборудования и мебели в МБОУ СОШ №5, оборудования и материалов, посещение виртуального клуба, оснащение компьютерного класса в рамках проекта "Фабрика миров" в МБУ ДО "ЦМДО" |  | 28.51% | 202 | 100 | 0 | 1308 |  | -1610
|  |  | Местный бюджет | 45 | 45 | 100 | [6 empty] | 16 | 1.6 | 10 |  |  |  | 12 | 24 | 200 | [15 empty] | 17 | 0 | 0 |  | 19.4 |  | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4 |  | 56.89% | 16 | 12 | 0 | 17 | 45 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 454.3 | 454.3 | 100 | 239.4 | 239.4 | 100 | 0 |  |  | -14.4 | -14.4 |  | 24.8 | 24.8 | 100 | 0 | 0 |  | 88.5 | 88.4 | 99.887 | 0 |  |  | 76.1 | 76.1 | 100 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 18.1 | 40 | 220.9945 | -0.2 | 0 | 0 |  |  | 99.96% | 225 | 113.3 | 76.1 | 39.9 | 427.5 | -26.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 454.3 | 454.3 | 100 | 239.4 | 239.4 | 100 |  |  |  | -14.4 | -14.4 |  | 24.8 | 24.8 | 100 |  |  |  | 88.5 | 88.4 | 99.887 |  |  |  | 76.1 | 76.1 | 100 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 18.1 | 40 | 220.9945 | -0.2 |  | 0 | Участие учащихся МБОУ Гимназия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в научно-технологической конференции школьников, в окружном турнире по шахматам "Белая ладья", в экологическом форуме, в IV межрегиональном турнире юных математиков. Награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" и премиями Главы города Урай учащихся общеобразовательных организаций , участие в научной сессии старшеклассников, в окружной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее" |  | 99.96% | 225 | 113.3 | 76.1 | 39.9 | 427.5 | -26.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Муниципальные общеобразовательные организации | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет городского округа Урай | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 2432.3 | 2432.3 | 100 | 0 |  |  | 3 | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 20 | 320 | 1600 | 50 | 50 | 100 | 354.9 | 354.9 | 100 | 95.1 | 95.1 | 100 | 150 | 150 | 100 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 380.7 |  | 420.3 | 808.3 | 192.315 | 0 | 270.3 |  |  |  | 88.89% | 303 | 424.9 | 1284.1 | 420.3 | 223 | -2209.3
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1150 | 1150 | 100 | [6 empty] | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  |  |  | 233.7 | 233.7 | 100 | 66.3 | 66.3 | 100 | 150 | 150 | 100 |  |  |  |  | 150 |  | 400 | 0 | 0 |  | 250 |  | Издание поэтического сборника "Путь памяти", участие в учебно-тренировочных сборах по дайвингу и парашютному спорту учащихся МБОУ СОШ №5 |  | 78.26% | 300 | 233.7 | 216.3 | 400 |  | -1150
|  |  | Местный бюджет | 1282.3 | 1282.3 | 100 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 0 |  |  | 20 | 20 | 100 | 50 | 50 | 100 | 121.2 | 121.2 | 100 | 28.8 | 28.8 | 100 |  |  |  | 1039 | 0 | 0 |  | 230.7 |  | 20.3 | 808.3 | 3981.7734 |  | 20.3 |  | Проведение военно-спортивной игры "Зарница". Проведение военно-полевых сборов. Организация поездки и проведение поисковой экспедиции отряда "Патриот". Приобретние парадной формы для участия в Параде Победы |  | 98.42% | 3 | 191.2 | 1067.8 | 20.3 | 223 | -1059.3
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 5 | 5 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 5 | 5 | 100 | [24 empty] | 5 | 5 | 100 | [9 empty] | Проведение городского конкурса "Безопасное колесо - 2019" |  | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 24 | 24 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 10 | 100 | 14.4 | 14.4 | 100 | 0 | -0.4 |  | -0.4 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | -14
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 24 | 24 | 100 | [6 empty] | 10 | 10 | 100 | 14.4 | 14.4 | 100 |  | -0.4 |  | -0.4 |  | 0% | [18 empty] | Проведение городской деловой игрв "Лидер и его команда", участие в фестивале "Диалог цивилизаций" |  | 100% | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | -14
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 639654.8 | 639654.8 | 100 | 13555.2 | 13555.2 | 100 | 46462.2 | 46462.2 | 100 | 50517.9 | 50416.4 | 99.7991 | 61440.8 | 61280.8 | 99.7396 | 80801.2 | 80476.2 | 99.5978 | 114215.6 | 113659.7 | 99.5133 | 40700 | 41184.4 | 101.1902 | 22439.9 | 17601.5 | 78.4384 | 33499.5 | 37382.4 | 111.5909 | 48917.8 | 48128.5 | 98.3865 | 48808 | 51919.5 | 106.375 | 78296.7 | 77588 | 99.0949 |  |  | 100.1% | 110535.3 | 256457.6 | 96639.4 | 176022.5 | 644149.9 | 4495.1
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 589484.5 | 589484.5 | 100 | 13025 | 13025 | 100 | 42465.7 | 42465.7 | 100 | 44557.6 | 44557.6 | 100 | 55148.7 | 55148.7 | 100 | 77280.7 | 77280.7 | 100 | 110747.1 | 110747.1 | 100 | 36639.5 | 36639.5 | 100 | 20250.7 | 15748.5 | 77.7677 | 30106.1 | 34452.8 | 114.4379 | 43496.1 | 42692.5 | 98.1525 | 44700.6 | 46668.5 | 104.4024 | 71066.7 | 70057.9 | 98.5805 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за 12 месяцев 2019 года |  | 100.2% | 100048.3 | 243176.5 | 86996.3 | 159263.4 | 594887.7 | 5403.2
|  |  | Местный бюджет | 50170.3 | 50170.3 | 100 | 530.2 | 530.2 | 100 | 3996.5 | 3996.5 | 100 | 5960.3 | 5858.8 | 98.2971 | 6292.1 | 6132.1 | 97.4571 | 3520.5 | 3195.5 | 90.7684 | 3468.5 | 2912.6 | 83.9729 | 4060.5 | 4544.9 | 111.9296 | 2189.2 | 1853 | 84.6428 | 3393.4 | 2929.6 | 86.3323 | 5421.7 | 5436 | 100.2638 | 4107.4 | 5251 | 127.8424 | 7230 | 7530.1 | 104.1508 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев 2019 года |  | 99.3% | 10487 | 13281.1 | 9643.1 | 16759.1 | 49262.2 | -908.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 33853.9 | 33853.9 | 100 | 1726 | 1726 | 100 | 2248 | 2248 | 100 | 1858.7 | 1858.7 | 100 | 3019 | 3019 | 100 | 3324 | 3324 | 100 | 3533 | 3533 | 100 | 3622 | 5362 | 148.0398 | 2955 | 2850 | 96.4467 | 3726 | 2086 | 55.985 | 2983 | 2553 | 85.585 | 2653 | 2083 | 78.5149 | 2206.2 | 3211.2 | 145.5534 |  |  | 96.82% | 5832.7 | 9876 | 10303 | 7842.2 | 34908.15 | 1054.25
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 33853.9 | 33853.9 | 100 | 1726 | 1726 | 100 | 2248 | 2248 | 100 | 1858.7 | 1858.7 | 100 | 3019 | 3019 | 100 | 3324 | 3324 | 100 | 3533 | 3533 | 100 | 3622 | 5362 | 148.0398 | 2955 | 2850 | 96.4467 | 3726 | 2086 | 55.985 | 2983 | 2553 | 85.585 | 2653 | 2083 | 78.5149 | 2206.2 | 3211.2 | 145.5534 | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦМДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев 2019 года |  | 96.82% | 5832.7 | 9876 | 10303 | 7842.2 | 34908.15 | 1054.25
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 34482.1 | 34079.5 | 98.8324 | 0 | 0 |  | 5555 | 5044 | 90.8011 | 3974.8 | 3987.9 | 100.3296 | 3975.2 | 3720.5 | 93.5928 | 4191.1 | 3716.4 | 88.6736 | 1659.9 | 1639 | 98.7409 | 0 | 495.1 |  | 0 | 78.8 |  | 3933.7 | 1955.8 | 49.7191 | 4051.9 | 4508.8 | 111.2762 | 4051.9 | 3858 | 95.2146 | 3088.6 | 5075.2 | 164.3204 |  |  | 92.39% | 9529.8 | 9826.2 | 3933.7 | 11192.4 | 31690.25 | -2791.85
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 34482.1 | 34079.5 | 98.8324 | 0 | 0 |  | 5555 | 5044 | 90.8011 | 3974.8 | 3987.9 | 100.3296 | 3975.2 | 3720.5 | 93.5928 | 4191.1 | 3716.4 | 88.6736 | 1659.9 | 1639 | 98.7409 |  | 495.1 |  |  | 78.8 |  | 3933.7 | 1955.8 | 49.7191 | 4051.9 | 4508.8 | 111.2762 | 4051.9 | 3858 | 95.2146 | 3088.6 | 5075.2 | 164.3204 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Финансирование согласно фактически заключенных договоров на предоставление дополнительного образования\ | 92.39% | 9529.8 | 9826.2 | 3933.7 | 11192.4 | 31690.25 | -2791.85
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 3083.1 | 3083.1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570.1 | 0 | 0 | 346.6 | 643.5 | 185.6607 | 377.5 | 219.2 | 58.0662 | 106.5 | 535.6 | 502.9108 | 613.2 | 554.6 | 90.4436 | 102.2 | 144.2 | 141.0959 | 0 |  |  | 136.9 | 122.4 | 89.4083 | 480 | 38.1 | 7.9375 | 350.1 | 825.5 | 235.7898 |  |  | 82.61% | 570.1 | 830.6 | 715.4 | 967 | 2603.1 | -480
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3083.1 | 3083.1 | 100 | [6 empty] | 570.1 |  | 0 | 346.6 | 643.5 | 185.6607 | 377.5 | 219.2 | 58.0662 | 106.5 | 535.6 | 502.9108 | 613.2 | 554.6 | 90.4436 | 102.2 | 144.2 | 141.0959 |  |  |  | 136.9 | 122.4 | 89.4083 | 480 | 38.1 | 7.9375 | 350.1 | 825.5 | 235.7898 | Обеспечение защиты каналов связи. Приобретение расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации. Выплата компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов |  | 82.61% | 570.1 | 830.6 | 715.4 | 967 | 2603.1 | -480
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 715644.5 | 715241.9 | 99.9437 | 15520.6 | 15520.6 | 100 | 54268.2 | 53757.2 | 99.0584 | 57435.1 | 56260.2 | 97.9544 | 68940.8 | 69325 | 100.5573 | 88755.8 | 87809.4 | 98.9337 | 119958 | 119810.6 | 99.8771 | 45030.3 | 47691.2 | 105.9091 | 25723.2 | 20900.6 | 81.2519 | 42203.2 | 41429.2 | 98.166 | 56111.6 | 55693.4 | 99.2547 | 57756.3 | 58903.9 | 101.987 | 83941.4 | 88140.6 | 105.0025 |  |  | 99.27% | 127223.9 | 277654.6 | 112956.7 | 197809.3 | 714061.9 | -1582.6
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 595327.6 | 595327.6 | 100 | 13025 | 13025 | 100 | 42465.7 | 42465.7 | 100 | 45629.7 | 44557.6 | 97.6504 | 55595.3 | 56394.2 | 101.437 | 77658.2 | 77499.9 | 99.7962 | 111087.3 | 111516.4 | 100.3863 | 37319 | 37260.4 | 99.843 | 20502.9 | 16042.7 | 78.246 | 30106.1 | 34452.8 | 114.4379 | 43633 | 42964.9 | 98.4688 | 46888.6 | 46863.6 | 99.9467 | 71416.8 | 72284.4 | 101.2148 |  |  | 99.83% | 101120.4 | 244340.8 | 87928 | 161938.4 | 597490.8 | 2163.2
|  |  | Местный бюджет | 120316.9 | 119914.3 | 99.6654 | 2495.6 | 2495.6 | 100 | 11802.5 | 11291.5 | 95.6704 | 11805.4 | 11702.6 | 99.1292 | 13345.5 | 12930.8 | 96.8926 | 11097.6 | 10309.5 | 92.8985 | 8870.7 | 8294.2 | 93.5011 | 7711.3 | 10430.8 | 135.2664 | 5220.3 | 4857.9 | 93.0579 | 12097.1 | 6976.4 | 57.67 | 12478.6 | 12728.5 | 102.0026 | 10867.7 | 12040.3 | 110.7898 | 12524.6 | 15856.2 | 126.6005 |  |  | 96.54% | 26103.5 | 33313.8 | 25028.7 | 35870.9 | 116571.1 | -3745.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 10.1 | 10.1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15.2 | 10.1 | 66.4474 | 0 |  |  | -5.1 | 0 | 0 |  |  | 66.45% | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 150 | 139.9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 10.1 | 10.1 | 100 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 15.2 | 10.1 | 66.4474 |  |  |  | -5.1 |  | 0 | Проведение тестирования руководителя МБДОУ "Детский сад №10 "Снежинка" |  | 66.45% | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 150 | 139.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 129 | 129 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 129 | 129 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 129 | 0 | 7.97 | -121.03
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 129 | 129 | 100 | [24 empty] | 129 | 129 | 100 | [9 empty] | Организация и проведение городских семинаров, ежегодного городского педагогического совещания |  | 100% | 0 | 0 | 129 | 0 | 7.97 | -121.03
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 275.4 | 275.4 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60.2 | 60.2 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.8 | 12.8 | 100 | 74.3 | 74.3 | 100 | 0 |  |  | 128.1 | 128.1 | 100 |  |  | 100% | 60.2 | 0 | 12.8 | 202.4 | 187.13 | -88.27
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 275.4 | 275.4 | 100 | [6 empty] | 60.2 | 60.2 | 100 | [15 empty] | 12.8 | 12.8 | 100 | 74.3 | 74.3 | 100 |  |  |  | 128.1 | 128.1 | 100 | Участие в в региональном этапе Всероссийского конкурса проф.мастерства в сфере образования ХМАО - Югры «Педагог года Югры-2019». Обновление доски почета работников образованич и молодежной политики города Урай. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессиональных праздников «День дошкольного работника» и «День учителя». Организация конкурса «Менеджер в образовании» |  | 100% | 60.2 | 0 | 12.8 | 202.4 | 187.13 | -88.27
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Городской методический центр» (20, 21, 22) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 19010.8 | 19010.8 | 100 | 360 | 360 | 100 | 1706 | 1706 | 100 | 1629 | 1629 | 100 | 2006 | 2256 | 112.4626 | 918 | 918 | 100 | 2028.9 | 1778.9 | 87.6781 | 1847.9 | 1847.9 | 100 | 1438 | 1438 | 100 | 1303 | 682.6 | 52.3868 | 1912 | 2532.4 | 132.4477 | 1647 | 1647 | 100 | 2215 | 2215 | 100 |  |  | 100% | 3695 | 4952.9 | 4588.9 | 5774 | 18998.9 | -11.9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 19010.8 | 19010.8 | 100 | 360 | 360 | 100 | 1706 | 1706 | 100 | 1629 | 1629 | 100 | 2006 | 2256 | 112.4626 | 918 | 918 | 100 | 2028.9 | 1778.9 | 87.6781 | 1847.9 | 1847.9 | 100 | 1438 | 1438 | 100 | 1303 | 682.6 | 52.3868 | 1912 | 2532.4 | 132.4477 | 1647 | 1647 | 100 | 2215 | 2215 | 100 | Обеспечение деятельности МАУ "Городской методический центр" в части исполнения муниципального задания за 12 месяцев 2019 года |  | 100% | 3695 | 4952.9 | 4588.9 | 5774 | 18998.9 | -11.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 29699.6 | 29695.5 | 99.9862 | 1445 | 1159.9 | 80.2699 | 4306.5 | 2550.9 | 59.2337 | 3184.4 | 4721.2 | 148.2603 | 2156.4 | 2275.3 | 105.5138 | 2364.3 | 1714.1 | 72.4993 | 2145.5 | 2784.9 | 129.8019 | 3265.2 | 2896.7 | 88.7143 | 2162.6 | 1815 | 83.9268 | 1588.6 | 2109.8 | 132.8088 | 1916.3 | 1816.8 | 94.8077 | 1702.2 | 1813.6 | 106.5445 | 3462.6 | 4037.3 | 116.5974 |  |  | 97.79% | 8935.9 | 6666.2 | 7016.4 | 7081.1 | 29043.9 | -655.7
|  |  | Федеральный бюджет | 276.5 | 276.5 | 100 | [33 empty] | 276.5 | 276.5 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 276.5 |  | -276.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1669 | 1669 | 100 | 28 | 6.2 | 22.1429 | 110 | 83.8 | 76.1818 | 229.4 | 185 | 80.6452 | 134 | 86.6 | 64.6269 | 73.8 | 132 | 178.8618 | 0 | 78.6 |  | 616.1 | 96.4 | 15.6468 | 169 | 128.3 | 75.9172 | 141 | 358.5 | 254.2553 | 6 | 81.2 | 1353.3333 | 56.7 | 87.2 | 153.7919 | 105 | 345.2 | 328.7619 | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 12 месяцев 2019 года |  | 84.64% | 367.4 | 207.8 | 926.1 | 167.7 | 1669 | 0
|  |  | Местный бюджет | 27754.1 | 27750 | 99.9852 | 1417 | 1153.7 | 81.4185 | 4196.5 | 2467.1 | 58.7895 | 2955 | 4536.2 | 153.5093 | 2022.4 | 2188.7 | 108.2229 | 2290.5 | 1582.1 | 69.0723 | 2145.5 | 2706.3 | 126.1384 | 2649.1 | 2800.3 | 105.7076 | 1993.6 | 1686.7 | 84.6057 | 1447.6 | 1751.3 | 120.9796 | 1910.3 | 1735.6 | 90.8548 | 1645.5 | 1726.4 | 104.9164 | 3081.1 | 3415.6 | 110.8565 | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 12 месяцев 2019 года | Экономия по фактически сложившимся расходам на услуги связи и почтовые отправления | 98.63% | 8568.5 | 6458.4 | 6090.3 | 6636.9 | 27374.9 | -379.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 49124.9 | 49120.8 | 99.9917 | 1805 | 1519.9 | 84.205 | 6012.5 | 4256.9 | 70.8008 | 4873.6 | 6410.4 | 131.5332 | 4162.4 | 4531.3 | 108.8627 | 3282.3 | 2632.1 | 80.1907 | 4174.4 | 4563.8 | 109.3283 | 5113.1 | 4744.6 | 92.793 | 3600.6 | 3253 | 90.3461 | 3033.4 | 2934.2 | 96.7297 | 3917.8 | 4433.6 | 113.1656 | 3349.2 | 3460.6 | 103.3262 | 5800.6 | 6380.4 | 109.9955 |  |  | 98.65% | 12691.1 | 11619.1 | 11747.1 | 13067.6 | 48387.9 | -737
|  |  | Федеральный бюджет | 276.5 | 276.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 276.5 | 276.5 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 0 | -276.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1669 | 1669 | 100 | 28 | 6.2 | 22.1429 | 110 | 83.8 | 76.1818 | 229.4 | 185 | 80.6452 | 134 | 86.6 | 64.6269 | 73.8 | 132 | 178.8618 | 0 | 78.6 |  | 616.1 | 96.4 | 15.6468 | 169 | 128.3 | 75.9172 | 141 | 358.5 | 254.2553 | 6 | 81.2 | 1353.3333 | 56.7 | 87.2 | 153.7919 | 105 | 345.2 | 328.7619 |  |  | 84.64% | 367.4 | 207.8 | 926.1 | 167.7 | 1669 | 0
|  |  | Местный бюджет | 47179.4 | 47175.3 | 99.9913 | 1777 | 1513.7 | 85.1829 | 5902.5 | 4173.1 | 70.7006 | 4644.2 | 6225.4 | 134.0468 | 4028.4 | 4444.7 | 110.3341 | 3208.5 | 2500.1 | 77.9211 | 4174.4 | 4485.2 | 107.4454 | 4497 | 4648.2 | 103.3622 | 3431.6 | 3124.7 | 91.0566 | 2892.4 | 2575.7 | 89.0506 | 3911.8 | 4352.4 | 111.2634 | 3292.5 | 3373.4 | 102.4571 | 5419.1 | 5758.7 | 106.2667 |  |  | 99.18% | 12323.7 | 11411.3 | 10821 | 12623.4 | 46718.9 | -460.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание" | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 40 | 40 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 | 40 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 40 | 40 | 100 | [6 empty] | 40 | 40 | 100 | [27 empty] | Проведение городской спартакиады школьников "Старты надежд" |  | 100% | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 38.9 | 18.7 | 48.072 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 14.7 | 73.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.9 | 4 | 21.164 |  |  | 73.5% | 20 | 0 | 0 | 18.9 | 70.1 | 31.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 38.9 | 18.7 | 48.072 | [6 empty] | 20 | 14.7 | 73.5 | [24 empty] | 18.9 | 4 | 21.164 | Предоставление метеоинформации (трансляция семи объявлений) | Экономия средств по фактически сложившимся расходам на размещение информации о погодных условиях в СМИ | 73.5% | 20 | 0 | 0 | 18.9 | 70.1 | 31.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 47743.9 | 47390.4 | 99.2596 | 0 |  |  | 4982 | 4053.4 | 81.3609 | 5389.5 | 336.3 | 6.2399 | 7619.7 | 5277.5 | 69.2613 | 6290.2 | 7119.5 | 113.184 | 0 | 5529.7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6786 | 6688.4 | 98.5617 | 7187.2 | 6870.2 | 95.5894 | 9489.3 | 11515.4 | 121.3514 |  |  | 93.78% | 10371.5 | 13909.9 | 0 | 23462.5 | 45625.7 | -2118.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 41125.7 | 41117.6 | 99.9803 | 0 |  |  | 4982 | 4053.4 | 81.3609 | 4722 | 217.6 | 4.6082 | 5501 | 3931.5 | 71.4688 | 5532 | 6229.3 | 112.6048 | 0 | 4845.1 |  | 0 | [8 empty] | 6381 | 5869.3 | 91.9809 | 5697.4 | 5955.3 | 104.5266 | 8310.3 | 10016.1 | 120.5263 | Обеспечение учащихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами (льготная категория). Монтаж системы автоматизации учета питания учащихся общеобразовательных организаций | Экономия за счет дней карантина, актированных дней и дней пропущенных учащимися по причине болезни | 94.78% | 9704 | 11033 | 0 | 20388.7 | 45625.7 | 4500
|  |  | Местный бюджет | 6618.2 | 6272.8 | 94.7811 | [6 empty] | 667.5 | 118.7 | 17.7828 | 2118.7 | 1346 | 63.5295 | 758.2 | 890.2 | 117.4097 | 0 | 684.6 | [10 empty] | 405 | 819.1 | 202.2469 | 1489.8 | 914.9 | 61.4109 | 1179 | 1499.3 | 127.1671 |  |  | 87.76% | 667.5 | 2876.9 | 0 | 3073.8 |  | -6618.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 47822.8 | 47449.1 | 99.2186 | 0 |  |  | 4982 | 4053.4 | 81.3609 | 5449.5 | 391 | 7.175 | 7619.7 | 5277.5 | 69.2613 | 6290.2 | 7119.5 | 113.184 | 0 | 5529.7 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6786 | 6688.4 | 98.5617 | 7187.2 | 6870.2 | 95.5894 | 9508.2 | 11519.4 | 121.1523 |  |  | 93.78% | 10431.5 | 13909.9 | 0 | 23481.4 | 45735.8 | -2087
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 41125.7 | 41117.6 | 99.9803 | 0 |  |  | 4982 | 4053.4 | 81.3609 | 4722 | 217.6 | 4.6082 | 5501 | 3931.5 | 71.4688 | 5532 | 6229.3 | 112.6048 | 0 | 4845.1 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6381 | 5869.3 | 91.9809 | 5697.4 | 5955.3 | 104.5266 | 8310.3 | 10016.1 | 120.5263 |  |  | 94.78% | 9704 | 11033 | 0 | 20388.7 | 45625.7 | 4500
|  |  | Местный бюджет | 6697.1 | 6331.5 | 94.5409 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 727.5 | 173.4 | 23.8351 | 2118.7 | 1346 | 63.5295 | 758.2 | 890.2 | 117.4097 | 0 | 684.6 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 405 | 819.1 | 202.2469 | 1489.8 | 914.9 | 61.4109 | 1197.9 | 1503.3 | 125.4946 |  |  | 87.8% | 727.5 | 2876.9 | 0 | 3092.7 | 110.1 | -6587
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений) (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 248.7 | 248.7 | 100 | 0 |  |  | 22.9 | 22.9 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80.4 | 80.4 | 100 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 41.8 | 41.8 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 22.9 | 80.4 | 3.6 | 141.8 | 271.69 | 22.99
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 248.7 | 248.7 | 100 |  |  |  | 22.9 | 22.9 | 100 | [9 empty] | 80.4 | 80.4 | 100 | 3.6 | 3.6 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 41.8 | 41.8 | 100 |  |  |  | Вручениееже ежегодной молодежной премии Главы "Лауреат премии главы города" Проведение городского слета волонтеров "Волонтер - это стиль жизни". Проведение городского молодежного фестиваля "Моя идея" |  | 100% | 22.9 | 80.4 | 3.6 | 141.8 | 271.69 | 22.99
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 147.5 | 147.5 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 147.5 | 147.5 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 147.5 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 147.5 | 147.5 | 100 | [27 empty] | 147.5 | 147.5 | 100 | [6 empty] | Организация муниципального этапа окружного иолодежного проекта "Лига молодых управленцев".Участие во всероссийском форуме "Доброволец России-2019". Участие в VII Всероссийском конкурсе-фестивале "Вершина творчества".Участие в первенстве по хоккею среди мужских команд муниципальных образований. Участие в форуме молодежи коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Российский север".Участие в марафоне "Week-end meeting или 24 часа профессионального общения" |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 147.5 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 232.9 | 232.9 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  | 58.2 | 58.2 | 100 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 69.6 | 69.6 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100% | 100 | 63.3 | 0 | 69.6 | 232.91 | 0.01
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 232.9 | 232.9 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 100 | 5.1 | 5.1 | 100 | [12 empty] | 69.6 | 69.6 | 100 |  |  |  | Осуществление деятельности муниципального ресурсного Центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) города Урай. Организация и проведение городского велоквеста для молодежи в рамках городского велопробега. Организация и проведение летнего Форума-квеста в национальной стилистике народов ХМАО. Организация конференции для молодежи в рамках Форума "Урай наш общий дом" |  | 100% | 100 | 63.3 | 0 | 69.6 | 232.91 | 0.01
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 629.1 | 629.1 | 100 | 0 |  |  | 22.9 | 22.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 58.2 | 58.2 | 100 | 85.5 | 85.5 | 100 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 247.5 | 247.5 | 100 | 111.4 | 111.4 | 100 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 122.9 | 143.7 | 3.6 | 358.9 | 652.1 | 23
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 629.1 | 629.1 | 100 | 0 |  |  | 22.9 | 22.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 58.2 | 58.2 | 100 | 85.5 | 85.5 | 100 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 247.5 | 247.5 | 100 | 111.4 | 111.4 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 122.9 | 143.7 | 3.6 | 358.9 | 652.1 | 23
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Всего | 13705.8 | 13705.4 | 99.9971 | 0 |  |  | 363.1 | 363.1 | 100 | 1355.3 | 1355.1 | 99.9852 | 0 |  |  | 50.4 | 50.4 | 100 | 2714.4 | 2714.3 | 99.9963 | 5249.2 | 3640.9 | 69.361 | 1869.4 | 2974.9 | 159.1366 | 408.2 | 779.6 | 190.9848 | 213.3 | 0 |  | 1419.9 | 1582.8 | 111.4726 | 62.6 | 244.3 | 390.2556 |  |  | 98.67% | 1718.4 | 2764.8 | 7526.8 | 1695.8 | 14695.3 | 989.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 5153 | 5152.6 | 99.9922 | [6 empty] | 715.4 | 715.4 | 100 | [9 empty] | 2747.4 | 1579.3 | 57.4834 | 884.9 | 1326.3 | 149.8813 |  | 726.7 |  |  |  |  | 722 | 634.9 | 87.9363 | 83.3 | 170 | 204.0816 | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних каникул |  | 98.28% | 715.4 | 0 | 3632.3 | 805.3 | 5045 | -108
|  |  | Местный бюджет | 8552.8 | 8552.8 | 100 |  |  |  | 363.1 | 363.1 | 100 | 639.9 | 639.7 | 99.9687 |  |  |  | 50.4 | 50.4 | 100 | 2714.4 | 2714.3 | 99.9963 | 2501.8 | 2061.6 | 82.4047 | 984.5 | 1648.6 | 167.4556 | 408.2 | 52.9 | 12.9593 | 213.3 |  |  | 697.9 | 947.9 | 135.8218 | -20.7 | 74.3 | -358.9372 | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул и летнего трудового лагеря |  | 98.89% | 1003 | 2764.8 | 3894.5 | 890.5 | 9650.3 | 1097.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 9444 | 9433.2 | 99.8856 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 48.5 | 7.2 | 14.8454 | 1342.5 | 1362.3 | 101.4749 | 3940.9 | 3936.4 | 99.8858 | 3035.9 | 3035.9 | 100 | 984.4 | 984.4 | 100 | 63 | 50 | 79.3651 | 0 | 47 |  | 28.8 | 10 | 34.7222 | 0 | 0 |  |  |  | 99.89% | 0 | 5331.9 | 4083.3 | 28.8 | 9444 | 1.8119e-13
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 9144 | 9133.2 | 99.8819 | [12 empty] | 1300 | 1300 | 100 | 3900 | 3900 | 100 | 3000 | 3000 | 100 | 944 | 944 | 100 |  |  |  |  | -10.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | Организации каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | Остаток средств по фактическим расходам на проезд сопровождающего | 99.88% | 0 | 5200 | 3944 | 0 | 9144 | 0
|  |  | Местный бюджет | 300 | 300 | 100 | [9 empty] | 48.5 | 7.2 | 14.8454 | 42.5 | 62.3 | 146.5882 | 40.9 | 36.4 | 88.9976 | 35.9 | 35.9 | 100 | 40.4 | 40.4 | 100 | 63 | 50 | 79.3651 |  | 57.8 |  | 28.8 | 10 | 34.7222 | [5 empty] | 100% | 0 | 131.9 | 139.3 | 28.8 | 300 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 23149.8 | 23138.6 | 99.9516 | 0 | 0 |  | 363.1 | 363.1 | 100 | 1355.3 | 1355.1 | 99.9852 | 48.5 | 7.2 | 14.8454 | 1392.9 | 1412.7 | 101.4215 | 6655.3 | 6650.7 | 99.9309 | 8285.1 | 6676.8 | 80.588 | 2853.8 | 3959.3 | 138.7378 | 471.2 | 829.6 | 176.0611 | 213.3 | 47 | 22.0347 | 1448.7 | 1592.8 | 109.9468 | 62.6 | 244.3 | 390.2556 |  |  | 99.16% | 1718.4 | 8096.7 | 11610.1 | 1724.6 | 24139.3 | 989.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 14297 | 14285.8 | 99.9217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 715.4 | 715.4 | 100 | 0 | 0 |  | 1300 | 1300 | 100 | 3900 | 3900 | 100 | 5747.4 | 4579.3 | 79.676 | 1828.9 | 2270.3 | 124.1347 | 0 | 726.7 |  | 0 | -10.8 |  | 722 | 634.9 | 87.9363 | 83.3 | 170 | 204.0816 |  |  | 99.31% | 715.4 | 5200 | 7576.3 | 805.3 | 14189 | -108
|  |  | Местный бюджет | 8852.8 | 8852.8 | 100 | 0 | 0 |  | 363.1 | 363.1 | 100 | 639.9 | 639.7 | 99.9687 | 48.5 | 7.2 | 14.8454 | 92.9 | 112.7 | 121.3132 | 2755.3 | 2750.7 | 99.833 | 2537.7 | 2097.5 | 82.6536 | 1024.9 | 1689 | 164.7966 | 471.2 | 102.9 | 21.8379 | 213.3 | 57.8 | 27.098 | 726.7 | 957.9 | 131.8151 | -20.7 | 74.3 | -358.9372 |  |  | 98.93% | 1003 | 2896.7 | 4033.8 | 919.3 | 9950.3 | 1097.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 1530126.3 | 1519179.7 | 99.2846 | 31758.1 | 31473 | 99.1023 | 116549.7 | 113183.6 | 97.1119 | 124348.8 | 116944.3 | 94.0454 | 141335.75 | 138825.75 | 98.2241 | 177404.55 | 177886.65 | 100.2718 | 209380.3 | 216037.6 | 103.1795 | 122465.5 | 127478 | 104.093 | 74476.1 | 68371.9 | 91.8038 | 96541.2 | 87688.2 | 90.8298 | 116536.2 | 119522.9 | 102.5629 | 131116.3 | 130231.3 | 99.325 | 188213.8 | 191536.5 | 101.7654 |  |  | 98.94% | 272656.6 | 528120.6 | 293482.8 | 435866.3 | 1462155.6 | -67970.7
|  |  | Федеральный бюджет | 276.5 | 276.5 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 276.5 | 276.5 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 0 | -276.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1202102 | 1201700.3 | 99.9666 | 25747 | 25725.2 | 99.9153 | 87537.1 | 86411.4 | 98.714 | 93498.3 | 87383 | 93.4595 | 108934.3 | 108019.4 | 99.1601 | 152993.6 | 153795.2 | 100.5239 | 182826.3 | 188105.8 | 102.8877 | 96236.6 | 97518.1 | 101.3316 | 56188.4 | 49192.1 | 87.5485 | 63607.9 | 67843.9 | 106.6596 | 88144.3 | 86500.8 | 98.1354 | 102209.5 | 101778.8 | 99.5786 | 144178.7 | 149426.6 | 103.6399 |  |  | 99.47% | 206782.4 | 444754.2 | 216032.9 | 334532.5 | 1169607.9 | -32494.1
|  |  | Местный бюджет | 327747.8 | 317202.9 | 96.7826 | 6011.1 | 5747.8 | 95.6198 | 29012.6 | 26772.2 | 92.2778 | 30850.5 | 29561.3 | 95.8211 | 32401.45 | 30806.35 | 95.0771 | 24410.95 | 24091.45 | 98.6912 | 26554 | 27931.8 | 105.1887 | 26228.9 | 29959.9 | 114.2248 | 18287.7 | 19179.8 | 104.8781 | 32933.3 | 19844.3 | 60.256 | 28391.9 | 33022.1 | 116.3082 | 28906.8 | 28452.5 | 98.4284 | 43758.6 | 41833.4 | 95.6004 |  |  | 96.96% | 65874.2 | 83366.4 | 77449.9 | 101057.3 | 292547.7 | -35200.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 6396.5 | 24 | 0.37521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6396.5 | 24 | 0.37521 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6396.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 6396.5 | 24 | 0.37521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6396.5 | 24 | 0.37521 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6396.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1523729.8 | 1519155.7 | 99.6998 | 31758.1 | 31473 | 99.1023 | 116549.7 | 113183.6 | 97.1119 | 124348.8 | 116944.3 | 94.0454 | 141335.75 | 138825.75 | 98.2241 | 177404.55 | 177886.65 | 100.2718 | 209380.3 | 216037.6 | 103.1795 | 122465.5 | 127478 | 104.093 | 74476.1 | 68371.9 | 91.8038 | 96541.2 | 87688.2 | 90.8298 | 116536.2 | 119522.9 | 102.5629 | 131116.3 | 130231.3 | 99.325 | 181817.3 | 191512.5 | 105.3324 |  |  | 98.94% | 272656.6 | 528120.6 | 293482.8 | 429469.8
|  |  | Федеральный бюджет | 276.5 | 276.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 276.5 | 276.5 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 276.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1202102 | 1201700.3 | 99.9666 | 25747 | 25725.2 | 99.9153 | 87537.1 | 86411.4 | 98.714 | 93498.3 | 87383 | 93.4595 | 108934.3 | 108019.4 | 99.1601 | 152993.6 | 153795.2 | 100.5239 | 182826.3 | 188105.8 | 102.8877 | 96236.6 | 97518.1 | 101.3316 | 56188.4 | 49192.1 | 87.5485 | 63607.9 | 67843.9 | 106.6596 | 88144.3 | 86500.8 | 98.1354 | 102209.5 | 101778.8 | 99.5786 | 144178.7 | 149426.6 | 103.6399 |  |  | 99.47% | 206782.4 | 444754.2 | 216032.9 | 334532.5
|  |  | Местный бюджет | 321351.3 | 317178.9 | 98.7016 | 6011.1 | 5747.8 | 95.6198 | 29012.6 | 26772.2 | 92.2778 | 30850.5 | 29561.3 | 95.8211 | 32401.45 | 30806.35 | 95.0771 | 24410.95 | 24091.45 | 98.6912 | 26554 | 27931.8 | 105.1887 | 26228.9 | 29959.9 | 114.2248 | 18287.7 | 19179.8 | 104.8781 | 32933.3 | 19844.3 | 60.256 | 28391.9 | 33022.1 | 116.3082 | 28906.8 | 28452.5 | 98.4284 | 37362.1 | 41809.4 | 111.9032 |  |  | 96.96% | 65874.2 | 83366.4 | 77449.9 | 94660.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе: | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации города Урай |  |  | Всего | 1523120.7 | 1518546.6 | 99.6997 | 31758.1 | 31473 | 99.1023 | 116549.7 | 113183.6 | 97.1119 | 124089.5 | 116685 | 94.0329 | 141335.75 | 138825.75 | 98.2241 | 177404.55 | 177886.65 | 100.2718 | 209380.3 | 216037.6 | 103.1795 | 122465.5 | 127478 | 104.093 | 74476.1 | 68371.9 | 91.8038 | 96541.2 | 87688.2 | 90.8298 | 116536.2 | 119522.9 | 102.5629 | 130766.5 | 130108.4 | 99.4967 | 181817.3 | 191285.6 | 105.2076 |  |  | 98.95% | 272397.3 | 528120.6 | 293482.8 | 429120
|  |  | Федеральный бюджет | 276.5 | 276.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 276.5 | 276.5 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 276.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1201851.6 | 1201449.9 | 99.9666 | 25747 | 25725.2 | 99.9153 | 87537.1 | 86411.4 | 98.714 | 93417.8 | 87302.5 | 93.4538 | 108934.3 | 108019.4 | 99.1601 | 152993.6 | 153795.2 | 100.5239 | 182826.3 | 188105.8 | 102.8877 | 96236.6 | 97518.1 | 101.3316 | 56188.4 | 49192.1 | 87.5485 | 63607.9 | 67843.9 | 106.6596 | 88144.3 | 86500.8 | 98.1354 | 102039.6 | 101778.8 | 99.7444 | 144178.7 | 149256.7 | 103.522 |  |  | 99.48% | 206701.9 | 444754.2 | 216032.9 | 334362.6
|  |  | Местный бюджет | 320992.6 | 316820.2 | 98.7002 | 6011.1 | 5747.8 | 95.6198 | 29012.6 | 26772.2 | 92.2778 | 30671.7 | 29382.5 | 95.7968 | 32401.45 | 30806.35 | 95.0771 | 24410.95 | 24091.45 | 98.6912 | 26554 | 27931.8 | 105.1887 | 26228.9 | 29959.9 | 114.2248 | 18287.7 | 19179.8 | 104.8781 | 32933.3 | 19844.3 | 60.256 | 28391.9 | 33022.1 | 116.3082 | 28726.9 | 28329.6 | 98.617 | 37362.1 | 41752.4 | 111.7507 |  |  | 96.98% | 65695.4 | 83366.4 | 77449.9 | 94480.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 6396.5 | 24 | 0.37521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6396.5 | 24 | 0.37521 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6396.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 6396.5 | 24 | 0.37521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6396.5 | 24 | 0.37521 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6396.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | Всего | 609.1 | 609.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 259.3 | 259.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 349.8 | 122.9 | 35.1344 | 0 | 226.9 |  |  |  | 62.75% | 259.3 | 0 | 0 | 349.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 250.4 | 250.4 | 100 | [6 empty] | 80.5 | 80.5 | 100 | [21 empty] | 169.9 | 0 | 0 |  | 169.9 |  |  |  | 32.15% | 80.5 | 0 | 0 | 169.9
|  |  | Местный бюджет | 358.7 | 358.7 | 100 | [6 empty] | 178.8 | 178.8 | 100 | [21 empty] | 179.9 | 122.9 | 68.3157 |  | 57 |  |  |  | 84.11% | 178.8 | 0 | 0 | 179.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник УОиМП | [8 empty] | М.Н. Бусова | [29 empty] | Согласовано:
| Исполняющий обязанности начальника Управления | [8 empty] | Л.В. Константинова
| Заместитель начальника УОиМП | [8 empty] | Ю.А. Чигинцева | [29 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай | [11 empty] | 0
| Заместитель начальника отдела ФП, БУ и О | [11 empty] | Г.С. Ли | [23 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай |  |  | Комитет по финансам администрации грода Урай
_____________________________И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (доп 822)

## Таблица 2
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2019 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Чел. | 413 | 431 | 104.3584 | Всем желающим детям предоставлена возможность посещать дошкольную образовательную организацию
2. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | 20.7 | 0 | 100 | По данным актуального спроса (число желающих родителей посещать детский сад в 2019 году)
3. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1до 6 лет | % | 65.9 | 72.1 | 109.4082 | Всем желающим детям предоставлена возможность посещать дошкольную образовательную организацию
4. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 17.1 | 0 | 100 | По данным актуального спроса (число желающих родителей посещать детский сад в 2019 году)
5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 | 100
6. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 92.7 | 96.9 | 104.5307 | Показатель перевыполнен за счет принятого решения о выделении денежных средств на проведение капитального ремонта МБОУ СОШ №6
7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 20.1 | 19.7 | 102 | Показатель перевыполнен за счет эффективной организации образовательного процесса
8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих современную и безопасную цифровую образовательную среду, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100
9. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | % | 66.7 | 0 | 100 | Показатель перевыполнен за счет выполненных работ капитального характера на объектах: МБОУ СОШ №2,4,12, Гимназия
10. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 37.5 | 0 | 100 | Показатель перевыполнен за счет выполненных работ капитального характера на объектах: МБДОУ №6,19,21
11. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | % | 9.5 | 10 | 105.3 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере образования
12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности | % | 13.9 | 7.3 | 52.5 | Показатель не выполнен ввиду снижения охвата детей в ведомстве «Спорт», а также увеличении общей численности детей данной возрастной группы
13. | Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай | % | 61.1 | 61.4 | 100.491 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества победителей и призеров
14. | Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающих отработку новых технологий содержания обучения и воспитания по итогам конкурса | % | 14.3 | 14.3 | 100
15. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 | 100
16. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах различного уровня, направленных на развитие и воспитание детей и подростков, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 44 | 70.7 | 160.6818 | Показатель перевыполнен за счет увеличения обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах различного уровня
17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 65.5 | 48.4 | 73.8931 | Показатель не выполнен ввиду снижения охвата детей в ведомстве «Спорт», а также увеличении общей численности детей данной возрастной группы
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | Тыс.руб. | 134.5 | 134.5 | 100
19. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Млн.чел | 0.003465 | 0.004961 | 143.1746 | Показатель перевыполнен за счет увеличения охвата обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений
20. | Доля учителей, охваченных национальной системой профессионального роста педагогических работников, от общего количества учителей муниципальных общеобразовательных организаций | % | 10 | 16.9 | 169 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества педагогических работников, охваченных национальной системой профессионального роста
21. | Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах | % | 55.3 | 73.9 | 133.6347 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества педагогических работников, повысивших уровень квалификации
22. | Доля детей, получивших психолого-педагогическую, диагностическую помощь, от общего числа детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | 3.2 | 6 | 187.5 | Показатель выполнен за счет увеличения количества детей, прошедших обследование в территориальной психолого – медико – педагогической комиссии города Урай
23. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 87.5 | 88 | 100.5714 | Показатель перевыполнен за счет реализации плана межведомственного взаимодействия, направленного на решение вопросов по формированию ценности здорового и безопасного образа жизни детей и подростков на 2018-2020 годы, внедрения здоровьесберегающих технологий
24. | Доля детей и молодежи (14-30 лет), участвующих в молодежных проектах и мероприятиях, направленных на поддержку, развитие созидательной активности детей и молодежи, реализацию ее творческого потенциала, по отношению к общей численности указанной категории | % | 30 | 31 | 103.3333 | Показатель перевыполнен за счет увеличения детей и молодежи, участвующих в молодежных проектах и мероприятиях
25. | Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, по отношению к общей численности указанной категории | % | 46.5 | 47.3 | 101.7204 | Показатель перевыполнен за счет увеличения детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
26. | Доля детей и молодежи (14-30 лет), вовлеченных в добровольческую деятельность <4> | % | 14 | 14.2 | 101.4286 | Показатель перевыполнен за счет увеличения детей и молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность
27. | Доля детей, прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в городе Урай и за его пределами, от общей численности детей | % | 46.7 | 40.5 | 86.7238 | Показатель не выполнен ввиду нехватки мест дислокации при организации отдыха детей
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:
«30» января 2020г. подпись____________М.Н. Бусова
Исполнитель: Грунина И.Ю.
Тел.: 8(34676) 23169 (доб.803)