## 2019 год (hidden)
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы за 2019 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями) | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1;2;3) | МКУ «УКС г.Урай» | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства на 2019 год не предусмотрено
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (2;3) | МКУ «УКС г.Урай» | ВСЕГО: | 69546.9783 | 62958.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 24503.9 | 2481 | 10.1249 | 22700 | 15906.6 | 70.0731 | 18405.6 | 33004.5914 | 179.3182 | 207.4783 | 3696.1699 | 0 | 0 | 5217.5 | 0 | 0 | 2617.5248 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются следующие объекты: "Инженерные сети микрорайона 1А в г.Урай" -19.03.2019 заключен муниципальный контракт №008 на сумму 66 251,4 тыс.руб., с ООО "Выбор", на строительство сетей канализации, срок выполнения работ по контракту до 15.11.2019г. Кассовый расход по контракту составил-61 891,2 тыс.руб. Исполнен договор №6 от 29.04.2019г. на сумму 35,0тыс.руб. с ИП Кучин С.И. УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Постановление администрации г.Урай №513 от от 11.03.2019 на сумму 13,6тыс.руб.(общественный сервитут). Оплачен договор № 02/06/19С от 27.06.2019 с УФК по ХМАО-Югре на сумму 95,0тыс.руб. (Депфин Югры АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации"). Построены сети канализации 1,403км. "Инженерные сети по улице Брусничная в г.Урай"- состоялся аукцион на сумму 534,4тыс.руб., на строительство сетей водоснабжения, определен победитель ИП Цыпанова О.М. работы на объекте выполнены и оплачены. Построены сети водоснабжения 113м.п. "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты) в г. Урай." Заключен договор №45 с ООО "ИнжГеоКом" на инженерно-геологические изыскания на объекте на сумму 229,0тыс.руб., работы выполнены и оплачены. Заключен договор №71 с ООО "ИнжГеоКом" на инженерно-геологические изыскания для проектирования опор линий электропередач на объекте на сумму 229,0тыс.руб., работы выполнены и оплачены. | "Инженерные сети микрорайона 1А в г.Урай" не освоение в сумме 2 460,1тыс.руб. в рамках МК №008 от 19.03.2019 с ООО «Выбор». В ходе технического осмотра выполняемых работ на объекте установлено, что на некоторых участках магистралей невозможно произвести демонтаж колодцев с разработкой котлована, ввиду наличия вблизи сетей связи ОМВД, так же выявлены непредусмотренные проектно-сметной документацией работы по восстановлению благоустройства территории, нарушенной в результате производства работ. В связи с этим принято решение о приостановке муниципального контракта для корректировки и подсчета объемов, а так же внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прохождение экспертизы проекта и получения положительного заключения. Готовность объекта по муниципальному контракту 94%. 247,3тыс.руб. находятся под бюджетными обязательствами с ООО «СК «Атриум», заключен договор №90 от 23.12.2019г. оплата в 2020 году. "Инженерные сети по улице Брусничная в г.Урай" 15,0тыс.руб., с целью ввода объекта в эксплуатацию на выполнение кадастровых работ заключен договор с ИП Кучин С.И. №59 от 28.10.2019г., после получения технических планов подрядчику будет выставлена неустойка. 227,4 тыс.руб., договор с ИП Цыпанова О.М. №88 от 26.12.2019г., выполнение работ по наращиванию колодца на объекте. Работы будут производиться в 2020 году. "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты) в г. Урай." муниципальный контракт на выполнение работ по переустройству электрических сетей и устройствоу асфальтобетонного покрытия с ООО "Верпо" расторгнут по соглашению сторон на сумму 1 600,0тыс.руб Аукцион на проведение работ по устройству съезда проведен, заключение контракта 16.01.2020 на сумму 826,4тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.5 | 94.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 10.511 | 17025 | 6229 | 36.5874 | 12201.8 | 30454.4 | 249.5894 | 0 | 2361.1 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.4 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20595.1783 | 16539.8861 | 80.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 0 | 900 | 0 | 0 | 7478.9 | 691.5 | 9.246 | 5675 | 9677.6 | 170.5304 | 6203.8 | 2550.1914 | 41.1069 | 207.4783 | 1335.0699 | 0 | 0 | 1304.4 | 0 | 0 | 946.1248 | 0
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Инженерные сети микрорайона 1 А, г. Урай |  | Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 0 | 17025 | 6229 | 0 | 12201.8 | 30454.3886 | 0 | 0 | 2361.0876 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.3745 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 18323.7 | 15616.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 900 | 0.002 | 0 | 5688.6 | 691.5 | 0 | 5675 | 9677.6 | 0 | 5633.4 | 2550.1914 | 0 | 0 | 800.6277 | 0 | 0 | 1304.4 | 0 | 296.7 | 557.1248 | 0
1.1.1.2 | Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты) в г.Урай. |  | Бюджет городского округа города Урай | 1790.3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0
1.1.1.3. | Инженерные сети по улице Брусничная в г.Урай |  | Бюджет городского округа города Урай | 777.8783 | 534.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.4 | 0 | 0 | 207.4783 | 534.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества (4, 5) | МКУ «УКС г.Урай» | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества на 2019 год не предусмотрено
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 69843.6783 | 62958.3861 | 90.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 3600 | 0 | 0 | 24503.9 | 2481 | 10.1249 | 22700 | 15906.6 | 70.0731 | 18405.6 | 33004.5914 | 179.3182 | 207.4783 | 3696.1699 | 1781.4733 | 0 | 5217.5 | 0 | 296.7 | 2617.5248 | 882.2126
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.5 | 94.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 10.511 | 17025 | 6229 | 36.5874 | 12201.8 | 30454.4 | 249.5894 | 0 | 2361.1 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.4 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20891.8783 | 16539.8861 | 79.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 900 | 0 | 0 | 7478.9 | 691.5 | 9.246 | 5675 | 9677.6 | 170.5304 | 6203.8 | 2550.1914 | 41.1069 | 207.4783 | 1335.0699 | 643.4746 | 0 | 1304.4 | 0 | 296.7 | 946.1248 | 318.8827
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 69843.6783 | 62958.3861 | 90.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 3600 | 0 | 0 | 24503.9 | 2481 | 10.1249 | 22700 | 15906.6 | 70.0731 | 18405.6 | 33004.5914 | 179.3182 | 207.4783 | 3696.1699 | 1781.4733 | 0 | 5217.5 | 0 | 296.7 | 2617.5248 | 882.2126
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.5 | 94.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 10.511 | 17025 | 6229 | 36.5874 | 12201.8 | 30454.4 | 249.5894 | 0 | 2361.1 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.4 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20891.8783 | 16539.8861 | 79.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 900 | 0 | 0 | 7478.9 | 691.5 | 9.246 | 5675 | 9677.6 | 170.5304 | 6203.8 | 2550.1914 | 41.1069 | 207.4783 | 1335.0699 | 643.4746 | 0 | 1304.4 | 0 | 296.7 | 946.1248 | 318.8827
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель - МКУ «УКС г.Урай» |  |  | Всего: | 69843.6783 | 62958.3861 | 90.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 3600 | 0 | 0 | 24503.9 | 2481 | 10.1249 | 22700 | 15906.6 | 70.0731 | 18405.6 | 33004.5914 | 179.3182 | 207.4783 | 3696.1699 | 1781.4733 | 0 | 5217.5 | 0 | 296.7 | 2617.5248 | 882.2126
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.5 | 94.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 10.511 | 17025 | 6229 | 36.5874 | 12201.8 | 30454.4 | 249.5894 | 0 | 2361.1 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.4 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20891.8783 | 16539.8861 | 79.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 900 | 0 | 0 | 7478.9 | 691.5 | 9.246 | 5675 | 9677.6 | 170.5304 | 6203.8 | 2550.1914 | 41.1069 | 207.4783 | 1335.0699 | 643.4746 | 0 | 1304.4 | 0 | 296.7 | 946.1248 | 318.8827
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполняющий обязанности директора МКУ "УКС г.Урай" С.Ю.Лебедев | [6 empty] | 9: Согласовано: Комитет по финансам администрации города Урай
« » января 2020г._________________________________ | [6 empty] | 9: «____» января 2020г.______________________________
| подпись | [5 empty] | 14: подпись
Демакова Е.Н., тел.: 3-19-64 доб.448

## 2019 год (2)
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы за 2019 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями) | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1;2;3) | МКУ «УКС г.Урай» | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства на 2019 год не предусмотрено
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (2;3) | МКУ «УКС г.Урай» | ВСЕГО: | 69843.7 | 62958.3 | 90.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 3600 | 0 | 0 | 24503.9 | 2481 | 10.1249 | 22700 | 15906.5 | 70.0727 | 18405.6 | 33004.6 | 179.3183 | 207.5 | 3696.2 | 1781.3012 | 0 | 5217.5 | 0 | 296.7 | 2617.5 | 882.2042 | В рамках данного мероприятия финансируются следующие объекты: "Инженерные сети микрорайона 1А в г.Урай" -19.03.2019 заключен муниципальный контракт №008 на сумму 66 251,4 тыс.руб., с ООО "Выбор", на строительство сетей канализации, срок выполнения работ по контракту до 15.11.2019г. Кассовый расход по контракту составил-61 891,2 тыс.руб. Исполнен договор №6 от 29.04.2019г. на сумму 35,0тыс.руб. с ИП Кучин С.И. на кадастровые работы по изготовлению схемы выноса красных линий местности. Оплачен общественный сервитут УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Постановление администрации г.Урай №513 от 11.03.2019 на сумму 13,6тыс.руб. Оплачена договор № 02/06/19С от 27.06.2019 с УФК по ХМАО-Югре на сумму 95,0тыс.руб. на проведение государственной экспертизы проектной документации. Построены сети канализации 1,403км. Исполнен длговор с ИП Кучин С.И. на изготовление технических планов на объект на сумму 60,0тыс.руб. за счет остатков прошлых лет. "Инженерные сети по улице Брусничная в г.Урай"- состоялся аукцион на сумму 534,4тыс.руб., на строительство сетей водоснабжения, определен победитель ИП Цыпанова О.М. работы на объекте выполнены и оплачены. Построены сети водоснабжения 113м.п. "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты) в г. Урай." Заключен договор №45 с ООО "ИнжГеоКом" на инженерно-геологические изыскания на объекте на сумму 299,0тыс.руб., работы выполнены и оплачены. Заключен договор №71 с ООО "ИнжГеоКом" на инженерно-геологические изыскания для проектирования опор линий электропередач на объекте на сумму 90,0тыс.руб., работы выполнены и оплачены. | "Инженерные сети микрорайона 1А в г.Урай" 1) не освоение в сумме 633,3 тыс.руб. средства бюджета ХМАО-Югры-экономия по торгам. 2) 4 360,2тыс.руб. (2 460,1тыс.руб. местный бюджет, 1900,1тыс.руб. бюджет ХМАО-Югры) в рамках МК №008 от 19.03.2019 с ООО «Выбор». В ходе технического осмотра выполняемых работ на объекте установлено, что на некоторых участках магистралей невозможно произвести демонтаж колодцев с разработкой котлована, ввиду наличия вблизи сетей связи ОМВД, так же выявлены непредусмотренные проектно-сметной документацией работы по восстановлению благоустройства территории, нарушенной в результате производства работ. В связи с этим принято решение о приостановке муниципального контракта для корректировки и подсчета объемов, а так же внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прохождение экспертизы проекта и получения положительного заключения. Готовность объекта по муниципальному контракту 94%. 3) 247,3тыс.руб. находятся под бюджетными обязательствами с ООО «СК «Атриум», заключен договор №90 от 23.12.2019г. оплата в 2020 году. "Инженерные сети по улице Брусничная в г.Урай" не освоение в сумме 0,69 тыс.руб. средства местного бюджета-экономия по торгам. Неисполнен договор заключенный с ИП Кучин С.И. №59 от 28.10.2019г., на сумму 15,0тыс.руб., на выполнение кадастровых работ, после получения технических планов подрядчику будет выставлена неустойка. 227,7 тыс.руб., договор с ИП Цыпанова О.М. №88 от 26.12.2019г., выполнение работ по наращиванию колодца на объекте. Работы будут производиться в 2020 году. "Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты) в г. Урай." не освоение в сумме 1,6тыс.руб. средства местного бюджета-экономия по торгам. Оплата выполненных работ на сумму 573,3тыс.руб. к МК №9 от 19.03.2018г. с ООО "Выбор" после внесения изменений в проектную документацию. Аукцион на проведение работ по устройству съезда проведен, заключение контракта 16.01.2020 на сумму 826,4тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.4 | 94.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 10.511 | 17025 | 6228.9 | 36.5868 | 12201.8 | 30454.4 | 249.5894 | 0 | 2361.1 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.4 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20891.9 | 16539.9 | 79.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 900 | 0 | 0 | 7478.9 | 691.5 | 9.246 | 5675 | 9677.6 | 170.5304 | 6203.8 | 2550.2 | 41.1071 | 207.5 | 1335.1 | 643.4217 | 0 | 1304.4 | 0 | 296.7 | 946.1 | 0
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества (4, 5) | МКУ «УКС г.Урай» | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества на 2019 год не предусмотрено
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 69843.7 | 62958.3 | 90.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 3600 | 0 | 0 | 24503.9 | 2481 | 10.1249 | 22700 | 15906.5 | 0 | 18405.6 | 33004.6 | 179.3183 | 207.5 | 3696.2 | 1781.3012 | 0 | 5217.5 | 0 | 296.7 | 2617.5 | 882.2042
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.4 | 94.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 10.511 | 17025 | 6228.9 | 36.5868 | 12201.8 | 30454.4 | 249.5894 | 0 | 2361.1 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.4 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20891.9 | 16539.9 | 79.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 900 | 0 | 0 | 7478.9 | 691.5 | 9.246 | 5675 | 9677.6 | 170.5304 | 6203.8 | 2550.2 | 41.1071 | 207.5 | 1335.1 | 643.4217 | 0 | 1304.4 | 0 | 296.7 | 946.1 | 318.8743
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 69843.7 | 62958.3 | 90.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 3600 | 0 | 0 | 24503.9 | 2481 | 10.1249 | 22700 | 15906.5 | 70.0727 | 18405.6 | 33004.6 | 179.3183 | 207.5 | 3696.2 | 1781.3012 | 0 | 5217.5 | 0 | 296.7 | 2617.5 | 882.2042
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.4 | 94.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 10.511 | 17025 | 6228.9 | 36.5868 | 12201.8 | 30454.4 | 249.5894 | 0 | 2361.1 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.4 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20891.9 | 16539.9 | 79.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 900 | 0 | 0 | 7478.9 | 691.5 | 9.246 | 5675 | 9677.6 | 170.5304 | 6203.8 | 2550.2 | 41.1071 | 207.5 | 1335.1 | 643.4217 | 0 | 1304.4 | 0 | 296.7 | 946.1 | 318.8743
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель - МКУ «УКС г.Урай» |  |  | Всего: | 69843.7 | 62958.3 | 90.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 3600 | 0 | 0 | 24503.9 | 2481 | 10.1249 | 22700 | 15906.5 | 70.0727 | 18405.6 | 33004.6 | 179.3183 | 207.5 | 3696.2 | 1781.3012 | 0 | 5217.5 | 0 | 296.7 | 2617.5 | 882.2042
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 48951.8 | 46418.4 | 94.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 17025 | 1789.5 | 10.511 | 17025 | 6228.9 | 36.5868 | 12201.8 | 30454.4 | 249.5894 | 0 | 2361.1 | 0 | 0 | 3913.1 | 0 | 0 | 1671.4 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20891.9 | 16539.9 | 79.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 26.9231 | 900 | 0 | 0 | 7478.9 | 691.5 | 9.246 | 5675 | 9677.6 | 170.5304 | 6203.8 | 2550.2 | 41.1071 | 207.5 | 1335.1 | 643.4217 | 0 | 1304.4 | 0 | 296.7 | 946.1 | 318.8743
|  |  | Иные источники финансирования (Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКС г.Урай" Р.А.Латыпов | [6 empty] | 9: Согласовано: Председатель комитет по финансам администрации города Урай И.В.Хусаинова
"___" _______ 2020 год_________________ | [6 empty] | 9: "___" _______2020 год __________________
| подпись | [5 empty] | 14: подпись
Начальник ППО МКУ "УКС г.Урай" С.Ю.Лебедев
"___" _______ 2020 год_________________
подпись
Демакова Е.Н., тел.: 3-19-64 доб.448