## 6 месяцев 2020
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2030 годы" за январь-июнь 2020 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 306990.7 | 177496.9 | 57.8183 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 126362.1 | 15210.4 | 12.0372 | 21565.6 | 11758 | 54.522 | 12186.9 | 118034.4 | 968.5351 | 17703.2 | 21049.9 | 118.9045 | 16878.5 | 8126.4 | 48.1465 | 21301.7 | 0 | 0 | 23640.1 | 0 | 0 | 21608.8 | 0 | 0 | 11645.7 | 0 | 0 | 13166.2 | 0 | 0 | 17614.1 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 521.1 | 23.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 744.5 | 142.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 193180.3 | 70372.3 | 36.4283 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18162.1 | 15210.4 | 83.748 | 20862.2 | 11013.5 | 52.7917 | 11512.2 | 11430.9 | 99.2938 | 17653.2 | 21049.9 | 119.2413 | 16878.5 | 8349.8 | 49.47 | 18778.7 | 0 | 0 | 23640.1 | 0 | 0 | 20509.9 | 0 | 0 | 11510.3 | 0 | 0 | 12741.2 | 0 | 0 | 17614.1 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 106603.5 | 95.4972 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 106603.5 | 15800.1334 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | всего: | 633.3 | 83.3 | 13.1533 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 100 | 111 | 111 | 100 | 149.1 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 10.4 | -138.1 | -1327.8846 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | Мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2020 год. В 1 полугодии 2020 года было проведено 8 мероприятий. Охват участников составил 468 человек. На постоянной основе в городской газете «Знамя», на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений проводятся информационно-рекламные мероприятия о предстоящих (состоявшихся) спортивно-массовых мероприятиях | Запрет на проведение массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Денежные средства местного бюджета (-138.1 тыс. рублей) возвращены ГРБС администрации города Урай в связи с реорганизацией муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» (постановление администрации города Урай от 09.04.2020 №941).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 633.3 | 83.3 | 13.1533 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 100 | 111 | 111 | 100 | 149.1 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 10.4 | -138.1 | -1327.8846 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 28397.3 | 24520 | 86.3462 | 900 | 900 | 100 | 5700 | 5700 | 100 | 6795.4 | 3223.4 | 47.435 | 1504.6 | 5300 | 352.2531 | 6000 | 6000 | 100 | 7497.3 | 3396.6 | 45.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели | Предоставление субсидии осуществлялось по фактическим расходам в связи с планируемым переходом МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" в учреждение, осуществляющее спортивную подготовку. В связи с реорганизацией муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» (постановление администрации города Урай от 09.04.2020 №941). Средства бюджета ХМАО-Югры (-223,4 тыс. рублей) возвращены ГРБС администрации города Урай в связи с отменой региональеных соревнований по футболу из-за введения режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 28397.3 | 24520 | 86.3462 | 900 | 900 | 100 | 5700 | 5700 | 100 | 6795.4 | 3000 | 44.1475 | 1504.6 | 5300 | 352.2531 | 6000 | 6000 | 100 | 7497.3 | 3620 | 48.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 136310.9 | 43074.9 | 31.6005 | 2417.8 | 2417.8 | 100 | 10551.7 | 7600 | 72.0263 | 13064.4 | 7011.1 | 53.6657 | 9760.5 | 6128.2 | 62.7857 | 11542.9 | 15049.9 | 130.3823 | 9370.8 | 4867.9 | 51.9475 | 13657.3 | 0 | 0 | 10601.2 | 0 | 0 | 13010.8 | 0 | 0 | 11580.6 | 0 | 0 | 13155.2 | 0 | 0 | 17597.7 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели | Предоставление субсидии осуществлялось по фактическим расходам в связи с планируемым переходом МАУ ДО ДЮСШ "Старт" в учреждение, осуществляющее спортивную подготовку. В 1 полугодии 2020 года расходы по содержанию вновь введенного спортивного объекта "Урай Арена" осуществлялись в меньшем объеме от запланированных расходов в связи с введением режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 521.1 | 23.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 134130.5 | 42553.8 | 31.7257 | 2417.8 | 2417.8 | 100 | 10551.7 | 7600 | 72.0263 | 12543.3 | 6490 | 51.7408 | 9760.5 | 6128.2 | 62.7857 | 11542.9 | 15049.9 | 130.3823 | 9370.8 | 4867.9 | 51.9475 | 13657.3 | 0 | 0 | 10601.2 | 0 | 0 | 11911.9 | 0 | 0 | 11445.2 | 0 | 0 | 12730.2 | 0 | 0 | 17597.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" (10) | МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | всего: | 108200 | 106603.5 | 98.5245 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно договору от 10.04.2018 №65 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый каток в городе Урай" выполняются строительно-монтажные работы | Финансирование осуществляется по факту выполненных работ.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 108200 | 106603.5 | 98.5245 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | всего: | 33449.2 | 3215.2 | 9.6122 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1594.8 | 1412.5 | 0 | 772.7 | 2.7 | 0.34942 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7634 | 0 | 0 | 13028.5 | 0 | 0 | 8569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование по линии охраны общественного порядка, а также подметально-уборочная машина для МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры", | В соответствии с графиком финансирования по реализации дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» на 2019-2023 годы от 29.01.2019 в 1 полугодии 2020 году было предусмотрено 907 тыс. рублей (внебюджетные источники), предназначенные на ремонт здания ДС "Старт". Финансирование осуществляется по факту выполненных работ
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 30019.2 | 3215.2 | 10.7105 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1412.5 | 1412.5 | 0 | 98 | 2.7 | 2.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 13028.5 | 0 | 0 | 8569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 306990.7 | 177496.9 | 57.8183 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 126362.1 | 15210.4 | 12.0372 | 21565.6 | 11758 | 54.522 | 12186.9 | 118034.4 | 968.5351 | 17703.2 | 21049.9 | 118.9045 | 16878.5 | 8126.4 | 48.1465 | 21301.7 | 0 | 0 | 23640.1 | 0 | 0 | 21608.8 | 0 | 0 | 11645.7 | 0 | 0 | 13166.2 | 0 | 0 | 17614.1 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 521.1 | 23.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 744.5 | 142.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 193180.3 | 70372.3 | 36.4283 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18162.1 | 15210.4 | 83.748 | 20862.2 | 11013.5 | 52.7917 | 11512.2 | 11430.9 | 99.2938 | 17653.2 | 21049.9 | 119.2413 | 16878.5 | 8349.8 | 49.47 | 18778.7 | 0 | 0 | 23640.1 | 0 | 0 | 20509.9 | 0 | 0 | 11510.3 | 0 | 0 | 12741.2 | 0 | 0 | 17614.1 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 106603.5 | 95.4972 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 106603.5 | 15800.1334 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры и спорта в городе Урай на 2013-2015 годы" |  | 1 | бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 108200 | 106603.5 | 98.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 108200 | 106603.5 | 98.5245 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 198790.7 | 70893.4 | 35.6623 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18162.1 | 15210.4 | 83.748 | 21565.6 | 11758 | 54.522 | 12186.9 | 11430.9 | 93.7966 | 17703.2 | 21049.9 | 118.9045 | 16878.5 | 8126.4 | 48.1465 | 21301.7 | 0 | 0 | 23640.1 | 0 | 0 | 21608.8 | 0 | 0 | 11645.7 | 0 | 0 | 13166.2 | 0 | 0 | 17614.1 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 521.1 | 23.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 744.5 | 142.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 193180.3 | 70372.3 | 36.4283 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18162.1 | 15210.4 | 83.748 | 20862.2 | 11013.5 | 52.7917 | 11512.2 | 11430.9 | 99.2938 | 17653.2 | 21049.9 | 119.2413 | 16878.5 | 8349.8 | 49.47 | 18778.7 | 0 | 0 | 23640.1 | 0 | 0 | 20509.9 | 0 | 0 | 11510.3 | 0 | 0 | 12741.2 | 0 | 0 | 17614.1 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | всего: | 168652 | 70893.4 | 42.0353 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18162.1 | 15210.4 | 83.748 | 21383.3 | 11758 | 54.9868 | 11512.2 | 11430.9 | 99.2938 | 17653.2 | 21049.9 | 119.2413 | 16878.5 | 8126.4 | 48.1465 | 13667.7 | 0 | 0 | 10611.6 | 0 | 0 | 13039.6 | 0 | 0 | 11645.7 | 0 | 0 | 13166.2 | 0 | 0 | 17614.1 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 521.1 | 23.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 744.5 | 142.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 166471.6 | 70372.3 | 42.2729 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18162.1 | 15210.4 | 83.748 | 20862.2 | 11013.5 | 52.7917 | 11512.2 | 11430.9 | 99.2938 | 17653.2 | 21049.9 | 119.2413 | 16878.5 | 8349.8 | 49.47 | 13667.7 | 0 | 0 | 10611.6 | 0 | 0 | 11940.7 | 0 | 0 | 11510.3 | 0 | 0 | 12741.2 | 0 | 0 | 17614.1 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт») |  |  | всего: | 111630 | 106603.5 | 95.4972 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 106603.5 | 95.4972 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 106603.5 | 15800.1334 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 26708.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 13028.5 | 0 | 0 | 8569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 26708.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 13028.5 | 0 | 0 | 8569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2020 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2020 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)