ПРОТОКОЛ №02

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 28 февраля 2020 года |
| Начало заседания: | 14 часов 15 минут |
| Место проведения: | город Урай, зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закирзянов Тимур Раисович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета; |
| 3 | Козлов Игорь Анатольевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономического развития администрации города Урай; |
| 5 | Мовчан Ольга Владимировна | - | начальник правового управления администрации города Урай; |
| 6 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 7 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; |
| 2 | Архипов Вадим Викторович | - | начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; |
| 3 | Алексеева Земфира Алитовна | - | исполняющий обязанности директора МАУ ДО ДЮСШ «Старт»; |
| 4 | Докшин Денис Александрович | - | начальник отдела по защите информации и связи управления по информационным технологиям и связи. |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта, выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Гамузов В.В., Козлов И.А., Архипов В.В., Алексеева З.А.)

Отметить:

1.1. Руководителем проекта (Алексеевой З.А.) запрос на изменение в сводный план проекта по контрольным точкам предоставлен в муниципальный проектный офис 29.01.2020.

1.1. Руководителем проекта (Алексеевой З.А.) статус – отчет по проекту с учетом запроса на изменение в сводный план проекта по контрольным точкам предоставлен в муниципальный проектный офис 29.01.2020.

1.2. Выполнение установленных мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1). На отчетную дату запланировано - 28 мероприятий, выполнено в срок - 26 мероприятий, 2 мероприятия выполнены с нарушением установленных сроков.

**Решили:**

1. Принять запрос на изменение в сводный план проекта по контрольным точкам.
2. Руководителю проекта (Алексеевой З.А.) предоставить в муниципальный проектный офис объяснительную записку о причинах срыва установленных сроков в плане контрольных точек.

**Срок до 02.03.2020 года**

3. Руководителю проекта (Алексеевой З.А.) предоставить в муниципальный проектный офис изменения в сводный план по контрольным точкам, в части дополнения мероприятием по вводу в эксплуатацию объекта «Крытый каток» в тестовом режиме.

**Срок до 02.03.2020 года**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

**2. О закрытии проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Гамузов В.В., Кащеева У.В.)

Отметить:

2.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) итоговый отчет по проекту в муниципальный проектный офис представлен 28.01.2020 (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»);

2.1. В рамках анализа итоговых показателей по проекту «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району» достигнут положительный социально-экономический эффект в виде увеличения численности туристического потока на 14% в сравнении с 2018 годом (2018 год – 3 679 человек, 2019 год – 4 194 человека).

**Решили:**

1. Прилагаемую итоговую информацию о реализации проекта по состоянию на 28.02.2020 принять к сведению (приложение 2).

2. Признать проект «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району» завершенным.

3. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) определить ответственного за проведение постпроектного мониторинга.

4. Ответственному за проведение постпроектного мониторинга разработать и предоставить в муниципальный проектный офис план постпроектного мониторинга, содержащего мероприятия, сроки и порядок подготовки отчета по постпроетному мониторингу.

**Срок до 30.03.2020 года**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

**3**. **О закрытии проекта «Новая телефония. Бережливое управление».**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Осипова С.А.)

Отметить:

2.1. Руководителем проекта (С.А. Осиповой) итоговый отчет по проекту в муниципальный проектный офис представлен 24.02.2020 (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»);

2.1. В рамках анализа итоговых показателей по проекту «Новая телефония. Бережливое управление» достигнут положительный экономический эффект в виде снижения затрат на услуги связи на 1143,7 тыс. рублей, или на 75%.

**Решили:**

1. Прилагаемую итоговую информацию о реализации проекта по состоянию на 28.02.2020 принять к сведению (приложение 3).

2. Признать проект «Новая телефония. Бережливое управление» завершенным.

3. Курирующему заместителю главы города Урай рассмотреть возможность поощрения участников команды проекта.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

Председатель Проектного комитета Т.Р. Закирзянов

 Л.В. Уланова