## 06
комплексный план (сетевой график) реализации | Комплексный план (сетевой график) реализации
муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы"
за 2020 год по состоянию на 01.07.2020 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций"
1.1 | Проведение ежегодного смотра-конкурса санитарных постов (1) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой перенесены сроки проведения мероприятий
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2.2 | 0 | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: 2.2; 21: 0; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Создание, замена резерва средств индивидуальной защиты, хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. (1) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 1235.3 | 1131.1 | 91.5648 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 498.1 | 498.1 | 100 | 633 | 633 | 100 | 31.6 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 36.3 | 0 | 0 | Заключен договор хранения № 10-2020 от 27.02.2020г. с АО "Дорожник" на хранение строительных материалов для ликвидации ЧС.на сумму 72,6т.руб.Срок действия договора с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. Заключены контракты № 88/20, 89/20 и 90/20 от 04.04.2020г. для приобретерия масок, поставку дезинфицирующих средств, универсального дезинфицирующего средства и перчаток на общую сумму 751 600 рублей. Заключены 4 договора с ИП Валеевой на поставку защитных масок, перчаток, дезинфецирующих средств на сумму 693,1 тысячи рублей, которые израсходованы в апреле 2020 года. | Финансирование расходов, связанных с предотвращением завоза и распространения новой короновирусной инфекцией осуществляется в соответствии с потребностью
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1235.3 | 1131.1 | 91.5648 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 498.1; 18: 498.1; 19: 100; 20: 633; 21: 633; 22: 100; 23: 31.6; 24: 0; 25: 0; 26: 36.3; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 41: 36.3; 43: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (2) | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | всего: | 24788.8 | 12123.1 | 48.9056 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2030.4 | 2329.5 | 114.7311 | 2986.5 | 2576.8 | 86.2816 | 2341.2 | 2252.5 | 96.2113 | 2452.2 | 2354.5 | 96.0158 | 2750.3 | 2118.6 | 77.0316 | 2338 | 0 | 0 | 2344.3 | 0 | 0 | 1832.9 | 0 | 0 | 1748.8 | 0 | 0 | 1664.1 | 0 | 0 | 1804.8 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС": в течение первого полугодия оперативно-дежурными сменами принято и обработано 8102 звонка жителей города Урай, в том числе по вопросам ЖКХ 4625 звонков. По Системе-112 принято 8669 звонков. Общее количество выездов АСФ (спасатели) – 456 выездов, спасено 11 человек. | Отклонение исполнения от плановых назначений связано с напряженной эпидемиологической обстановкой (отмена командировок, льготных отпусков, санаторно-курортного лечения), с длительными листками нетрудоспособности, оплатой услуг по фактически произведенным затратам, а также экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 8: 0; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 24788.8 | 12123.1 | 48.9056 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2030.4 | 2329.5 | 114.7311 | 2986.5 | 2576.8 | 86.2816 | 2341.2 | 2252.5 | 96.2113 | 2452.2 | 2354.5 | 96.0158 | 2750.3 | 2118.6 | 77.0316 | 2338 |  | 0 | 2344.3 |  | 0 | 1832.9 |  | 0 | 1748.8 |  | 0 | 1664.1 |  | 0 | 1804.8 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний (3) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 2748.4 | 24.5 | 0.89143 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1900 | 5.4 | 0.28421 | 19.9 | 19.1 | 95.9799 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Заключены муниципальные контракты с ИП Валеевой № 115/20 от 27.04.2020 на сумму 632 991,00 рублей, № 171/20 от 10.06.2020 на сумму 87 250,00 рублей, № 193/20 от 26.06.2020 на сумму 335 393,00 рублей, № 194/20 от 20.06.2020 на сумму 1 442 835,00 рублей для приобретерия масок, поставок дезинфицирующих средств, универсального дезинфицирующего средства, перчаток, термометров, облучателей-рециркулярных. | Муниципальные контракты на приобритение защитных масок, дезинфицирующих средств, перчаток, термометров, облучателей-рециркулярных заключены во 2 квартале 2020 г., оплата по данным контрактам будет произведена в 3 квартале 2020 г..Финансирование расходов, связанных с предотвращением завоза и распространения новой короновирусной инфекцией осуществляется в соответствии с потребностью. Отклонение исполнения от плановых назначений связано с напряженной эпидемиологической обстановкой (выделение финансовых средств из резервного фонда заранее, оплатой товаров по фактически выявленным источникам эпидемической опасности).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 828.5; 37: 0; 39: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1919.9 | 24.5 | 1.2761 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: 1900; 21: 5.4; 22: 0.28421; 23: 19.9; 24: 19.1; 25: 95.9799; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1. Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций |  | всего: | 28774.7 | 13278.7 | 46.1471 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2030.4 | 2329.5 | 114.7311 | 2986.5 | 2576.8 | 86.2816 | 2839.3 | 2750.6 | 96.876 | 4987.4 | 2992.9 | 60.0092 | 2801.8 | 2137.7 | 76.2974 | 2374.3 | 0 | 0 | 2344.3 | 0 | 0 | 1832.9 | 0 | 0 | 2577.3 | 0 | 0 | 1664.1 | 0 | 0 | 1841.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 27946.2 | 13278.7 | 47.5152 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2030.4 | 2329.5 | 114.7311 | 2986.5 | 2576.8 | 86.2816 | 2839.3 | 2750.6 | 96.876 | 4987.4 | 2992.9 | 60.0092 | 2801.8 | 2137.7 | 76.2974 | 2374.3 | 0 | 0 | 2344.3 | 0 | 0 | 1832.9 | 0 | 0 | 1748.8 | 0 | 0 | 1664.1 | 0 | 0 | 1841.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Укрепление пожарной безопасности в городе Урай"
2.1 | Ведение противопожарной пропаганды среди населения города Урай о соблюдении Правил пожарной безопасности на территории города Урай (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 43.9 | 21.4 | 48.7472 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.1 | 2.2 | 70.9677 | 18.4 | 19.2 | 104.3478 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Закуплены памятки по соблюдению мер пожарной безопаснсти, согласно заключенному контракту. Транслируются видеоролики по правилам пожарной безопасности на светодиодном экране, согласно заключенному контракту.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 43.9 | 21.4 | 48.7472 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 3.1 | 2.2 | 70.9677 | 18.4 | 19.2 | 104.3478 | 3.2 |  | 0 | 3.2 |  | 0 | 3.2 |  | 0 | 3.2 |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 3.2 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, МКУ "Управление материально-технического обеспечения" города Урай | всего: | 226 | 85 | 37.6106 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 28 | 17 | 60.7143 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 85 т. руб. затрачены на содержание и обслуживание автоматической пожарной сигнализации соисполнителем программы МКУ "УМТО городаУрай" | В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой перенесены сроки проведения мероприятий
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 226 | 85 | 37.6106 |  |  | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 28 | 17 | 60.7143 | 17 | 17 | 100 | 17 |  | 0 | 17 |  | 0 | 32 |  | 0 | 17 |  | 0 | 17 |  | 0 | 30 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Проведение мероприятий, направленных на прокладку и содержание проложенных минерализованных полос (5) | муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землеполь зования и природопользования города Урай» | всего: | 450 | 98.5 | 21.8889 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 98.5 | 98.5 | 100 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Заключен по итогам проведения торгов МК№14-2020г.от 10.03.2020г.с ИП-глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тимошенко О.М.Срок проведения работ с 15.04.2020г.по 31.05.2020г.на сумму 98,5т.руб.,работы выполнены и оплачены. | Длительность проведения конкурсных процедур на содержание минерализованных полос
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 450 | 98.5 | 21.8889 | 10: #DIV/0!; 11: 0; 12: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: 98.5; 21: 98.5; 22: 100; 23: 201.5; 24: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 32: 150; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Урай |  | всего: | 719.9 | 204.9 | 28.4623 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 129.6 | 117.7 | 90.8179 | 236.9 | 36.2 | 15.2807 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 719.9 | 204.9 | 28.4623 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 129.6 | 117.7 | 90.8179 | 236.9 | 36.2 | 15.2807 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по программе |  |  | всего: | 29494.6 | 13483.6 | 45.7155 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2047.4 | 2346.5 | 114.6088 | 3003.5 | 2593.8 | 86.3592 | 2856.3 | 2767.6 | 96.8946 | 5117 | 3110.6 | 60.7895 | 3038.7 | 2173.9 | 71.5405 | 2394.5 | 0 | 0 | 2364.5 | 0 | 0 | 2018.1 | 0 | 0 | 2597.5 | 0 | 0 | 1687.5 | 0 | 0 | 1874.3 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28666.1 | 13483.6 | 47.0367 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2047.4 | 2346.5 | 114.6088 | 3003.5 | 2593.8 | 86.3592 | 2856.3 | 2767.6 | 96.8946 | 5117 | 3110.6 | 60.7895 | 3038.7 | 2173.9 | 71.5405 | 2394.5 | 0 | 0 | 2364.5 | 0 | 0 | 2018.1 | 0 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 1687.5 | 0 | 0 | 1874.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего: | 29494.6 | 13483.6 | 45.7155 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2047.4 | 2346.5 | 114.6088 | 3003.5 | 2593.8 | 86.3592 | 2856.3 | 2767.6 | 96.8946 | 5117 | 3110.6 | 60.7895 | 3038.7 | 2173.9 | 71.5405 | 2394.5 | 0 | 0 | 2364.5 | 0 | 0 | 2018.1 | 0 | 0 | 2597.5 | 0 | 0 | 1687.5 | 0 | 0 | 1874.3 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 28666.1 | 13483.6 | 47.0367 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2047.4 | 2346.5 | 114.6088 | 3003.5 | 2593.8 | 86.3592 | 2856.3 | 2767.6 | 96.8946 | 5117 | 3110.6 | 60.7895 | 3038.7 | 2173.9 | 71.5405 | 2394.5 | 0 | #DIV/0! | 2364.5 | 0 | #DIV/0! | 2018.1 | 0 | #DIV/0! | 1769 | 0 | #DIV/0! | 1687.5 | 0 | #DIV/0! | 1874.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
В том числе:
Ответственный исполнитель (отдел гражданской защиты населения администрации города Урай) |  |  | всего: | 3983.2 | 1177 | 29.5491 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 498.1 | 498.1 | 100 | 2549.3 | 640.6 | 25.1285 | 69.9 | 38.3 | 54.7926 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 831.7 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 828.5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 3154.7 | 1177 | 37.3094 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 498.1 | 498.1 | 100 | 2549.3 | 640.6 | 25.1285 | 69.9 | 38.3 | 54.7926 | 3.2 | 0 | #DIV/0! | 3.2 | 0 | #DIV/0! | 18.2 | 0 | #DIV/0! | 3.2 | 0 | #DIV/0! | 6.4 | 0 | #DIV/0! | 3.2 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») |  |  | всего: | 24788.8 | 12123.1 | 48.9056 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2030.4 | 2329.5 | 114.7311 | 2986.5 | 2576.8 | 86.2816 | 2341.2 | 2252.5 | 96.2113 | 2452.2 | 2354.5 | 96.0158 | 2750.3 | 2118.6 | 77.0316 | 2338 | 0 | 0 | 2344.3 | 0 | 0 | 1832.9 | 0 | 0 | 1748.8 | 0 | 0 | 1664.1 | 0 | 0 | 1804.8 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 24788.8 | 12123.1 | 48.9056 | 495.3 | 491.2 | 99.1722 | 2030.4 | 2329.5 | 114.7311 | 2986.5 | 2576.8 | 86.2816 | 2341.2 | 2252.5 | 96.2113 | 2452.2 | 2354.5 | 96.0158 | 2750.3 | 2118.6 | 77.0316 | 2338 | 0 | 0 | 2344.3 | 0 | 0 | 1832.9 | 0 | 0 | 1748.8 | 0 | 0 | 1664.1 | 0 | 0 | 1804.8 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») |  |  | всего: | 522.6 | 98.5 | 18.8481 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 98.5 | 98.5 | 100 | 201.5 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 36.3 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 522.6 | 98.5 | 18.8481 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 98.5 | 98.5 | 100 | 201.5 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 36.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 3 (муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») |  |  | всего: | 200 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 200 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
<*> Указывается при наличии подпрограмм. Примечание: 1. В графах 5, 8, 11 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода. 2. В графах 6, 9, 12 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС). 3. В графе 17 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально). 4. В графе 18 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Ответственный исполнитель | [6 empty] | 32: Согласовано:
муниципальной программы: | [6 empty] | 24: Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________20__г. подпись____________ Е.А. Казанцев | [6 empty] | 29: ___________________ Л.В.Зорина
(подпись)
«___» _____________20__ г.
Исполнитель:_____________ Д.В. Сапич
тел.: 8(34676) 9-10-40 (025)
Note on W24: добавлена сумма 263,4 - думой

## отчет 2019 черновой (hidden)
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования
городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий отчрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" на 2019-2030 годы» за 2019 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[9 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Проверка ПЛАНА | Факт | Проверка ФАКТА | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций"
1.1 | Проведение ежегодного смотра-конкурса санитарных постов (1) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 20: 2.2; 21: 2.2; 22: 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание, замена резерва средств индивидуальной защиты (1) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 156.9 | 156.82 | 156.9 | 156.86 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 86.56 | 59 | 68.1608 | 0 | 27.56 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 70.26 | 70.3 | 100.0569
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 156.9 | 156.82 | 156.9 | 156.86 | 100 | 32: 86.56; 33: 59; 34: 68.1608; 36: 27.56; 37: #DIV/0!; 41: 70.26; 42: 70.3; 43: 100.0569
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (2) | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | всего: | 23838.8 | 23838.83 | 23788 | 23788 | 99.7869 | 737.8 | 512.7 | 69.4904 | 2009.9 | 2401.7 | 119.4935 | 3325.4067 | 2843 | 85.4933 | 1815.8 | 1785.5 | 98.3313 | 1860 | 1804.6 | 97.0215 | 2111.2 | 2116.5 | 100.251 | 2179.3 | 2026.4 | 92.984 | 2198.9 | 2028.6 | 92.2552 | 1578.8933 | 1804.9 | 114.3142 | 1704.6 | 1698.4 | 99.6363 | 1686.5 | 1888.8 | 111.9953 | 2630.53 | 2876.9 | 109.3658
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 23838.8 | 1181.0529 | 23788 | 737.8 | 99.7869 | 737.8 | 512.7 | 69.4904 | 2009.9 | 2401.7 | 119.4935 | 3325.4067 | 2843 | 85.4933 | 1815.8 | 1785.5 | 98.3313 | 1860 | 1804.6 | 97.0215 | 2111.2 | 2116.5 | 100.251 | 2179.3 | 2026.4 | 92.984 | 2198.9 | 2028.6 | 92.2552 | 1578.8933 | 1804.9 | 114.3142 | 1704.6 | 1698.4 | 99.6363 | 1686.5 | 1888.8 | 111.9953 | 2630.53 | 2876.9 | 109.3658
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний (3) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 69.4 | 69.4 | 100 | 259.9 | 259.9 | 100 | 0 | 0 |  | 71.1 | 71.1 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 100 | 32: 69.4; 33: 69.4; 34: 100; 35: 259.9; 36: 259.9; 37: 100; 39: 0; 41: 71.1; 42: 71.1; 43: 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1: |  |  | всего: | 24398.3 | 24347.5 | 24347.5 |  | 99.7918 | 737.8 | 512.7 | 69.4904 | 2009.9 | 2401.7 | 119.4935 | 3325.4 | 2843 | 85.4935 | 1815.8 | 1785.5 | 98.3313 | 1862.2 | 1806.8 | 97.025 | 2111.2 | 2116.5 | 100.251 | 2179.3 | 2026.4 | 92.984 | 2198.9 | 2028.6 | 92.2552 | 1734.9 | 1933.3 | 111.4358 | 1992.1 | 1985.9 | 99.6888 | 1686.5 | 1888.8 | 111.9953 | 2771.9 | 3018.3 | 108.8892
федеральный бюджет
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 100 | 8: 0; 9: 0; 32: 69.4; 33: 69.4; 34: 100; 35: 259.9; 36: 259.9; 37: 100; 38: 0; 39: 0; 41: 71.1; 42: 71.1; 43: 100
|  |  | местный бюджет | 23997.9 | 1340.0729 | 23947.1 | 896.86 | 99.7883 | 737.8 | 512.7 | 69.4904 | 2009.9 | 2401.7 | 119.4935 | 3325.4067 | 2843 | 85.4933 | 1815.8 | 1785.5 | 98.3313 | 1862.2 | 1806.8 | 97.025 | 2111.2 | 2116.5 | 100.251 | 2179.3 | 2026.4 | 92.984 | 2198.9 | 2028.6 | 92.2552 | 1665.4533 | 1863.9 | 111.9155 | 1704.6 | 1725.96 | 101.2531 | 1686.5 | 1888.8 | 111.9953 | 2700.79 | 2947.2 | 109.1236
иные источники финансирования
2. | Подпрограмма 2 "Укрепление пожарной безопасности в городе Урай"
2.1 | Ведение противопожарной пропаганды среди населения города Урай о соблюдении Правил пожарной безопасности на территории города Урай (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | всего: | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.74 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.5 | 0 | 0 | 2.8 | 13.1 | 467.8571 | 2.8 | 4.2 | 150 | 2.8 | 3.8 | 135.7143 | 2.8 | 3.84 | 137.1429 | 2.8 | 3.9 | 139.2857 | 2.8 | 3.5 | 125 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0.6 | 6.6 | 1100
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.74 | 100 | [9 empty] | 21.5 |  | 0 | 2.8 | 13.1 | 467.8571 | 2.8 | 4.2 | 150 | 2.8 | 3.8 | 135.7143 | 2.8 | 3.84 | 137.1429 | 2.8 | 3.9 | 139.2857 | 2.8 | 3.5 | 125 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0.6 | 6.6 | 1100
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности (4) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, МКУ "Управление материально-технического обеспечения" города Урай | всего: | 226 | 226 | 226 | 226 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31.1 | 31.1 | 100 | 42.1 | 42.1 | 100 | 21.1 | 21.2 | 100.4739 | 16.7 | 16.7 | 100 | 31.6 | 31.6 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 16.6 | 99.4012 | 16.7 | 16.7 | 100 | 33.3 | 33.3 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 226 | 226 | 226 | 226 | 100 | [9 empty] | 31.1 | 31.1 | 100 | 42.1 | 42.1 | 100 | 21.1 | 21.2 | 100.4739 | 16.7 | 16.7 | 100 | 31.6 | 31.6 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 16.6 | 99.4012 | 16.7 | 16.7 | 100 | 33.3 | 33.3 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проведение мероприятий, направленных на прокладку и содержание проложенных минерализованных полос (5) | муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землеполь зования и природопользования города Урай» | всего: | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 171.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 100 | 11: 0; 12: 0; 20: 171.5; 22: 0; 24: 171.5
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2: |  |  | всего: | 439.2 |  | 439.2 |  | 100 | [9 empty] | 52.6 | 31.1 | 59.1255 | 216.4 | 55.2 | 25.5083 | 23.9 | 196.9 | 823.8494 | 19.5 | 20.5 | 105.1282 | 34.4 | 35.4 | 102.907 | 19.5 | 20.6 | 105.641 | 19.5 | 20.1 | 103.0769 | 19.5 | 19.5 | 100 | 33.9 | 39.9 | 117.6991
федеральный бюджет
Бюджет ХМАО - Югры
|  |  | местный бюджет | 439.2 | 439.2 | 439.2 | 439.24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 31.1 | 59.1255 | 216.4 | 55.2 | 25.5083 | 23.9 | 196.9 | 823.8494 | 19.5 | 20.5 | 105.1282 | 34.4 | 35.44 | 103.0233 | 19.5 | 20.6 | 105.641 | 19.5 | 20.1 | 103.0769 | 19.5 | 19.5 | 100 | 33.9 | 39.9 | 117.6991
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего: | 24837.5 | 4359.3459 | 24786.7 | 3473 | 99.7955 | 737.8 | 512.7 | 69.4904 | 2009.9 | 2401.7 | 119.4935 | 3325.4067 | 2843 | 85.4933 | 1868.4 | 1816.6 | 97.2276 | 2078.6 | 1862 | 89.5795 | 2135.1 | 2313.4 | 108.3509 | 2198.8 | 2046.9 | 93.0917 | 2233.3 | 2064 | 92.4193 | 1754.4 | 1953.9 | 111.3714 | 2011.6 | 2006 | 99.7216 | 1706 | 1908.3 | 111.8581 | 2805.8 | 3058.2 | 108.9957
|  |  | федеральный бюджет |  | 2179.6729 |  | 1736.5
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 69.4 | 69.4 | 100 | 259.9 | 259.9 | 100 | 0 | 0 |  | 71.1 | 71.1 | 100
|  |  | местный бюджет | 24437.1 | 1779.2729 | 24386.3 | 1336.1 | 99.7921 | 737.8 | 512.7 | 69.4904 | 2009.9 | 2401.7 | 119.4935 | 3325.4067 | 2843 | 85.4933 | 1868.4 | 1816.6 | 97.2276 | 2078.6 | 1862 | 89.5795 | 2135.1 | 2313.4 | 108.3509 | 2198.8 | 2046.9 | 93.0917 | 2233.3 | 2064.04 | 92.4211 | 1684.9533 | 1884.5 | 111.8429 | 1724.1 | 1746.06 | 101.2737 | 1706 | 1908.3 | 111.8581 | 2734.69 | 2987.1 | 109.2299
иные источники финансирования
Прочие расходы |  |  | всего: | 24837.5 | 18792 | 24347.5 | 19029.3 | 98.0272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1868.4 | 1816.6 | 97.2276 | 2078.6 | 1862 | 89.5795 | 2135.1 | 2313.4 | 108.3509 | 2198.8 | 2046.9 | 93.0917 | 2233.3 | 2064 | 92.4193 | 1754.4 | 1953.9 | 111.3714 | 2011.6 | 2006 | 99.7216 | 1706 | 1908.3 | 111.8581 | 2805.8 | 3058.2 | 108.9957
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 400.4 | 329.3 | 400.4 | 329.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 69.4 | 69.4 | 100 | 259.9 | 259.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24437.1 | 18462.7 | 23947.1 | 18690 | 97.9949 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1868.4 | 1816.6 | 97.2276 | 2078.6 | 1862 | 89.5795 | 2135.1 | 2313.4 | 108.3509 | 2198.8 | 2046.9 | 93.0917 | 2233.3 | 2064 | 92.4193 | 1685 | 1884.5 | 111.8398 | 1751.7 | 1736.1 | 99.1094 | 1706 | 1908.3 | 111.8581 | 2805.8 | 3058.2 | 108.9957
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель отдел гражданской защиты населения администрации города Урай |  |  | всего: | 627.2 | 737.1 | 627.2 | 710.34 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52.6 | 31.1 | 59.1255 | 47.1 | 57.4 | 121.8684 | 23.9 | 25.4 | 106.2762 | 2.8 | 3.8 | 135.7143 | 2.8 | 3.84 | 137.1429 | 106.1 | 79.6 | 75.0236 | 307 | 307.6 | 100.1954 | 19.5 | 19.5 | 100 | 175.3 | 182.1 | 103.8791
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 400.4 | 331 | 400.4 | 331 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 259.9 | 259.9 | 100 | 0 |  |  | 71.1 | 71.1 | 100
|  |  | местный бюджет | 226.8 | 406.1 | 226.8 | 379.34 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52.6 | 31.1 | 59.1255 | 47.1 | 57.4 | 121.8684 | 23.9 | 25.4 | 106.2762 | 2.8 | 3.8 | 135.7143 | 2.8 | 3.84 | 137.1429 | 106.1 | 79.6 | 75.0236 | 47.1 | 47.7 | 101.2739 | 19.5 | 19.5 | 100 | 104.2 | 111 | 106.5259
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» |  |  | всего: | 23875.53 | 23875.53 | 23788 | 23788 | 99.6334 | 737.8 | 512.7 | 69.4904 | 2009.9 | 2401.7 | 119.4935 | 3332 | 2843 | 85.3241 | 1815.8 | 1785.5 | 98.3313 | 1860 | 1804.6 | 97.0215 | 2112.5 | 2116.5 | 100.1893 | 2179.3 | 2026.4 | 92.984 | 2198.9 | 2028.6 | 92.2552 | 1607.7 | 1804.9 | 112.266 | 1704.6 | 1698.4 | 99.6363 | 1686.5 | 1888.8 | 111.9953 | 2630.53 | 2876.9 | 109.3658
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 |  | 0 |  | 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 21: 0; 23: 0; 24: 0; 26: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 0; 32: 0; 33: 0; 35: 0; 36: 0
|  |  | местный бюджет | 23875.53 | 23875.53 | 23788 | 23788 | 99.6334 | 737.8 | 512.7 | 69.4904 | 2009.9 | 2401.7 | 119.4935 | 3332 | 2843 | 85.3241 | 1815.8 | 1785.5 | 98.3313 | 1860 | 1804.6 | 97.0215 | 2112.5 | 2116.5 | 100.1893 | 2179.3 | 2026.4 | 92.984 | 2198.9 | 2028.6 | 92.2552 | 1607.7 | 1804.9 | 112.266 | 1704.6 | 1698.4 | 99.6363 | 1686.5 | 1888.8 | 111.9953 | 2630.53 | 2876.9 | 109.3658
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |  |  | всего: | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 |  | 0 |  | 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 21: 0; 23: 0; 24: 0; 26: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 0; 32: 0; 33: 0; 35: 0; 36: 0
|  |  | местный бюджет | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 100 | 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 171.5; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 171.5; 26: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 0; 32: 0; 33: 0; 35: 0; 36: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Соисполнитель 3 МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай» |  |  | всего: | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31.1 | 31.1 | 100 | 31.1 | 31 | 99.6785 | 21.1 | 21.2 | 100.4739 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.6 | 16.6 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 19.5 | 116.7665 | 33.3 | 30.5 | 91.5916
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31.1 | 31.1 | 100 | 31.1 | 31 | 99.6785 | 21.1 | 21.2 | 100.4739 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.6 | 16.6 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 19.5 | 116.7665 | 33.3 | 30.5 | 91.5916
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<*> Указывается при наличии подпрограмм. Примечание: 1. В графах 5, 8, 11 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода. 2. В графах 6, 9, 12 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС). 3. В графе 17 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально). 4. В графе 18 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Ответственный исполнитель | [8 empty] | 38: Согласовано:
муниципальной программы: | [8 empty] | 38: Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________20__г. подпись____________ Е.А. Казанцев | [8 empty] | 38: ___________________ И.В. Хусаинова
(подпись)
Исполнитель:_____________ М.А. Ромащенко | [8 empty] | 38: «___» _____________20__ г.
тел.: 8(34676) 3-32-97 (025)
Note on AH19: разница между заложенной суммы (МП) и экономией при проведении торгов СИЗ.
Note on AQ19: Добавленная сумма УГЗиП
Note on AQ28: Разница сумм - выделенные деньги (МП) и при торгах контрактов
Note on E81: 23703,2 - в программе