Отчет

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов

[План](#Par27)а мероприятий по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года

**за 4 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственные исполнители,  соисполнители | Срок  реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы  ( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города) | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | План действий администрации города Урай на 2016-2020 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года в актуальной реакции способствует повышению эффективности плана |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | МКУ «УКС г.Урай»,  МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | Мероприятия завершены |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы:  1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог;  2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству;  3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай,  МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | 1) В рамках программы в 1 квартале мероприятий не запланировано.  2) Муниципальная программа завершена в редакции постановления от 27.12.2017 №3887. Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы. В рамках программы в 1 квартале мероприятий не запланировано.  3) В рамках программы в 1 квартале мероприятий не запланировано. |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. | - |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. | Мероприятия завершены |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной.  (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. | В 1 квартале мероприятия не запланированы |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. | В 1 квартале мероприятия не запланированы |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 | В 1 квартале мероприятия не запланированы |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | Мероприятия завершены |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | - |

О.А.Полотайко

(34676) 29019 (доб.422)

[ogr1@urban.uray.ru](mailto:ogr1@urban.uray.ru)