## 2020 год
ОТЧЕТ о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2019-2030 годы на 31.03.2020 года
№ | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27 | 31 | 32 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 32 | 46
1 | Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории муниципального образования города Урай (далее также - муниципальное образование) (1, 2) | УИТиС | Всего | 613 | 47 | 7.6672 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 32 | 32 | 100 | 131 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Договор на сопровождение официального сайта заключен
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 613 | 47 | 7.6672 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 32 | 32 | 100 | 131 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сервисов на ее основе. (4) | УИТиС | Всего | 710 | 38.6 | 5.4366 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 497.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | Заключен договор на оказание услуг по техническому сопровождению корпоративной сети органов администрации города Урай
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 710 | 38.6 | 5.4366 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 497.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях города Урай (3,5) | УИТиС, Органы администрации города Урай: Комитет по финансам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; сводно-аналитический отдел администрации города Урай. МКУ УЖКХ, МКУ УГЗиП | Всего | 1068 | 49.5 | 4.6348 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 90.3 | 24.8 | 27.464 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | Заключен договор на оказание услуги по техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения | Причина отклонения связана с проведенением электронных торгов. Оплата будет произведена во втором квартале 2020 года
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1068 | 49.5 | 4.6348 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 90.3 | 24.8 | 27.464 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Информирование населения через средства массовой информации (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ | Всего | 1400 | 187.5 | 13.3929 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 25 | 28.5714 | 168 | 162.5 | 96.7262 | 109 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 191.5 | 0 |  | 114 | 0 |  | 117.7 | 0 |  | 110.2 | 0 |  | 187.6 | 0 |  | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Причина отколонения связана с поздним предоставлением в пресс-службу администрации города Урай документов на оплату за оказанные услуги. Оплата будет произведена во втором квартале 2020 года
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1400 | 187.5 | 13.3929 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 25 | 28.5714 | 168 | 162.5 | 96.7262 | 109 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 191.5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 117.7 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Проведение информационно-рекламных мероприятий (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ. | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Причина отколонения связана с поздним предоставлением документов на оплату за оказанные услуги. Оплата будет произведена в 4 квартале 2019 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» (7,9) | Органы администрации города Урай: отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай | Всего | 13021.7 | 2164 | 16.6184 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 |  | 1137 | 883 |  | 1032 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1626.7 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13021.7 | 2164 | 16.6184 | 280 | 280 | 0 | 1152 | 1001 | 0 | 1137 | 883 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1626.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Опубликование принятых муниципальных правовых актов и публикаций о деятельности ОМСУ (7,9) | Органы администрации города Урай: Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 13021.7 | 2164 | 16.6184 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 | 86.8924 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1032 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1626.7 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя" | Причина отклонения связана с неиспользованными средствами на выплату заработной платы работникам учреждения по причине отсутсвия полного кадрового состава (главный редактор, специалист по продвижению СМИ, редактор), а так же в связи с меньшими фактическими расходами по печати газеты
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13021.7 | 2164 | 16.6184 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 | 86.8924 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1032 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1626.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проведение социологического исследования об информированности населения города Урай о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ (7,9) | Органы администрации города Урай: Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего | 16812.7 | 2486.6 | 14.79 | 280 | 280 | 100 | 1298.5 | 1085 | 83.558 | 1446.6 | 1121.6 | 77.5335 | 1784.7 | 0 | 0 | 1465.8 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 0 | 1344.3 | 0 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 | 1404.3 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 1258.5 | 0 | 0 | 2515.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16812.7 | 2486.6 | 14.79 | 280 | 280 | 100 | 1298.5 | 1085 | 83.558 | 1446.6 | 1121.6 | 77.5335 | 1784.7 | 0 | 0 | 1465.8 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 0 | 1344.3 | 0 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 | 1404.3 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 1258.5 | 0 | 0 | 2515.9 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (УИТиС) |  |  | Всего | 2391 | 135.1 | 5.6504 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 100 | 141.6 | 76.1 | 53.7429 | 643.7 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 249.3 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 701.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 2391 | 135.1 | 5.6504 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 100 | 141.6 | 76.1 | 53.7429 | 643.7 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 249.3 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 701.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (Органы администрации города Урай: управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай; управление внутренней политики администрации города Урай) |  |  | Всего | 13871.7 | #VALUE! | #VALUE! | 280 | #VALUE! | 0 | 1214.5 | 1001 | 82.4207 | 1230 | 970.5 | 78.9024 | 1116 | 0 | #DIV/0! | 1341.5 | 0 | #DIV/0! | 1204 | 0 | #DIV/0! | 1270 | 0 | #DIV/0! | 1170.5 | 0 | #DIV/0! | 1100 | 0 | #DIV/0! | 1046.7 | 0 | #DIV/0! | 1154.2 | 0 | #DIV/0! | 1744.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 13871.7 | 2251.5 | 16.2309 | 280 | 280 | 0 | 1214.5 | 1001 | 82.4207 | 1230 | 970.5 | 78.9024 | 1116 | 0 | #DIV/0! | 1341.5 | 0 | 0 | 1204 | 0 | #DIV/0! | 1270 | 0 | #DIV/0! | 1170.5 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1046.7 | 0 | #DIV/0! | 1154.2 | 0 | 0 | 1744.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  | Всего | 300 | 50 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 300 | 50 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (МКУ УГЗиП) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (МКУ УЖКХ) |  |  | Всего | 250 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 250 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: | [7 empty] | Председатель Комитета по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | администрации города Урай
администрации города Урай | [10 empty] | И.В. Хусаинова
С.А. Осипова
"_________"__________________2020 | [7 empty] | "______"_______________2020
Исполнитель:
Главный специалист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
Л.А. Еринова
Тел.: 8 (34676) 23330

## 0107
ОТЧЕТ о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2019-2030 годы на 30.06.2020 года
№ | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27 | 31 | 32 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 32 | 46
1 | Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории муниципального образования города Урай (далее также - муниципальное образование) (1, 2) | УИТиС | Всего | 613 | 112 | 18.2708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 32 | 32 | 100 | 131 | 15 | 11.4504 | 15 | 35 | 233.3333 | 115 | 15 | 13.0435 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Договор на сопровождение официального сайта заключен | В связи с отменой XII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС из-за предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 613 | 112 | 18.2708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 32 | 32 | 100 | 131 | 15 | 11.4504 | 15 | 35 | 233.3333 | 115 | 15 | 13.0435 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сервисов на ее основе. (4) | УИТиС | Всего | 710 | 297.7 | 41.9296 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 197.7 | 19.3 | 9.7623 | 319.3 | 220.5 | 69.0573 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | Заключен договор на оказание услуг по техническому сопровождению корпоративной сети органов администрации города Урай | Причина отклонения связана с уточнением технического задания на оказание услуги по созданию ЛВС удаленного офиса администрации города Урай. Реализация данного мероприятия перенесена на 2-ое полугодие 2020 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 710 | 297.7 | 41.9296 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 197.7 | 19.3 | 9.7623 | 319.3 | 220.5 | 69.0573 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях города Урай (3,5) | УИТиС, Органы администрации города Урай: Комитет по финансам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; сводно-аналитический отдел администрации города Урай. МКУ УЖКХ, МКУ УГЗиП | Всего | 1068 | 837.6 | 78.427 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 90.3 | 24.8 | 27.464 | 15 | 24.8 | 165.3333 | 15 | 24.7 | 164.6667 | 709 | 738.6 | 104.1749 | 15 | 0 |  | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Заключен договор на оказание услуги по техническому сопровождению оборудования и программного обеспечения | Отклонение сложилось по результатам проведения закупки конкурентным способом (эл.торги)
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1068 | 837.6 | 78.427 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 90.3 | 24.8 | 27.464 | 15 | 24.8 | 165.3333 | 15 | 24.7 | 164.6667 | 709 | 738.6 | 104.1749 | 15 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Информирование населения через средства массовой информации (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ | Всего | 1400 | 535.9 | 38.2786 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 25 | 28.5714 | 168 | 162.5 | 96.7262 | 109 | 92.9 | 85.2294 | 184 | 184 | 100 | 71.5 | 71.5 | 100 | 59 | 0 | 0 | 191.5 | 0 |  | 114 | 0 |  | 117.7 | 0 |  | 110.2 | 0 |  | 187.6 | 0 |  | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Позднее предоставление Подрядчиком документов для оплаты за оказанные услуги
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1400 | 535.9 | 38.2786 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 25 | 28.5714 | 168 | 162.5 | 96.7262 | 109 | 92.9 | 85.2294 | 184 | 184 | 100 | 71.5 | 71.5 | 100 | 59 | 0 | 0 | 191.5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 117.7 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Проведение информационно-рекламных мероприятий (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» (7,9) | Органы администрации города Урай: отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай | Всего | 13021.7 | 5242 | 40.2559 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 |  | 1137 | 883 | 77.6605 | 1132 | 1083 | 95.6714 | 1195 | 1010 | 84.5188 | 1095 | 985 | 89.9543 | 1236 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1626.7 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13021.7 | 5242 | 40.2559 | 280 | 280 | 0 | 1152 | 1001 | 0 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1132 | 1083 | 95.6714 | 1195 | 1010 | 84.5188 | 1095 | 985 | 89.9543 | 1236 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1626.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Опубликование принятых муниципальных правовых актов и публикаций о деятельности ОМСУ (7,9) | Органы администрации города Урай: Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 13021.7 | 5242 | 40.2559 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 | 86.8924 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1132 | 1083 | 95.6714 | 1195 | 1010 | 84.5188 | 1095 | 985 | 89.9543 | 1236 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1626.7 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя". Всего за полугодие выпущено 25 (25) номеров. | Причина отклонения связана с неиспользованными средствами на выплату заработной платы работникам учреждения по причине отсутсвия полного кадрового состава (главный редактор, специалист по продвижению СМИ, редактор), а так же в связи с меньшими фактическими расходами по печати газеты.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13021.7 | 5242 | 40.2559 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 | 86.8924 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1132 | 1083 | 95.6714 | 1195 | 1010 | 84.5188 | 1095 | 985 | 89.9543 | 1236 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1626.7 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проведение социологического исследования об информированности населения города Урай о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ (7,9) | Органы администрации города Урай: Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего | 16812.7 | 7025.2 | 41.7851 | 280 | 280 | 100 | 1298.5 | 1085 | 83.558 | 1446.6 | 1121.6 | 77.5335 | 1584.7 | 1235 | 77.9327 | 1728.3 | 1474.2 | 85.2977 | 2009.8 | 1829.4 | 91.024 | 1344.3 | 0 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 | 1404.3 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 1258.5 | 0 | 0 | 1897.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16812.7 | 7025.2 | 41.7851 | 280 | 280 | 100 | 1298.5 | 1085 | 83.558 | 1446.6 | 1121.6 | 77.5335 | 1584.7 | 1235 | 77.9327 | 1728.3 | 1474.2 | 85.2977 | 2009.8 | 1829.4 | 91.024 | 1344.3 | 0 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 | 1404.3 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 1258.5 | 0 | 0 | 1897.9 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (УИТиС) |  |  | Всего | 2391 | 1247.3 | 52.1665 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 100 | 141.6 | 76.1 | 53.7429 | 343.7 | 59.1 | 17.1952 | 349.3 | 280.2 | 80.2176 | 843.3 | 772.9 | 91.6518 | 49.3 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 249.3 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 2391 | 1247.3 | 52.1665 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 100 | 141.6 | 76.1 | 53.7429 | 343.7 | 59.1 | 17.1952 | 349.3 | 280.2 | 80.2176 | 843.3 | 772.9 | 91.6518 | 49.3 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 249.3 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (Органы администрации города Урай: управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай; управление внутренней политики администрации города Урай) |  |  | Всего | 13871.7 | 5552.9 | 40.0304 | 280 | 280 | 100 | 1214.5 | 1001 | 82.4207 | 1230 | 970.5 | 78.9024 | 1216 | 1150.9 | 94.6464 | 1304 | 1119 | 85.8129 | 1141.5 | 1031.5 | 90.3636 | 1270 | 0 | #DIV/0! | 1170.5 | 0 | #DIV/0! | 1100 | 0 | #DIV/0! | 1046.7 | 0 | #DIV/0! | 1154.2 | 0 | #DIV/0! | 1744.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 13871.7 | 5552.9 | 40.0304 | 280 | 280 | 100 | 1214.5 | 1001 | 82.4207 | 1230 | 970.5 | 78.9024 | 1216 | 1150.9 | 94.6464 | 1304 | 1119 | 85.8129 | 1141.5 | 1031.5 | 90.3636 | 1270 | 0 | #DIV/0! | 1170.5 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1046.7 | 0 | #DIV/0! | 1154.2 | 0 | 0 | 1744.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  | Всего | 300 | 125 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 300 | 125 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (МКУ УГЗиП) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (МКУ УЖКХ) |  |  | Всего | 250 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 250 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: | [7 empty] | Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | администрации города Урай
администрации города Урай | [10 empty] | Л.В.Зорина
С.А. Осипова
"_________"__________________2020 | [7 empty] | "______"_______________2020
Исполнитель:
Начальник сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
И.Н.Назарова
Тел.: 8 (34676) 23330