## 4 кв. (Таб1)
[39 empty] | 1320.2 | 1436.1 | 865.5 | 3621.8 | 865.5
Отчёт о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» за январь -декабрь 2019 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1. Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети
Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай, повышение технического уровня автомобильных дорог, паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1.1.1. | Реконструкция автомобильных дорог | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:(3,5) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 41253.06 | 41252.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 100 | 100% | 140 | 132.6 | 94.71% | 140 | 132.6 | 94.71% | 130 | 112.3 | 86.38% | 2061.8 | 217.7 | 10.56% | 1953.9 | 166.6 | 0.085265 | 237.6 | 1672.3 | 7.0383 | 28916.5 | 1450.2 | 0.050151 | 7185.7 | 36126.8 | 502.8% | 112.3 | 830.3 | 739.4% | 275.3 | 311.2 | 113%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 29325.5 | 29325.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.4 | 0 | 0 | 6717.1 | 29325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11927.56 | 11927.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 100 | 100% | 140 | 132.6 | 94.71% | 140 | 132.6 | 94.71% | 130 | 112.3 | 86.38% | 2061.8 | 217.7 | 10.56% | 1953.9 | 166.6 | 8.5265 | 237.6 | 1672.3 | 703.83 | 6308.1 | 1450.2 | 22.9895 | 468.6 | 6801.3 | 1451% | 112.3 | 830.3 | 739.4% | 275.3 | 311.2 | 113%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 25.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай». (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 1742.46 | 1742.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 100 | 100% | 140 | 132.6 | 94.71% | 140 | 132.6 | 94.71% | 130 | 112.3 | 86.38% | 227.3 | 217.7 | 95.78% | 166.6 | 166.6 | 100% | 237.6 | 236.2 | 99.41% | 98.3 | 130 | 132.2% | 115.1 | 102.1 | 88.71% | 112.3 | 101.2 | 90.12% | 275.3 | 311.2 | 113% | Заключен муниципальный контракт с ООО "Нефтедорстрой" на сумму 1472,8 тыс.руб.. Работы выполнены в соответствии с графиком выполнения работ.тИсполнен договор с ООО "Нефтедорстрой на ямочный ремонт и ремонт скамеек. Исполнен договор на выполнение кадастровых работ в части изменения статуса «построенного объекта» на статус «незавершенное строительство» объекта «Объездная автомобильная дорога г. Урай».
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1742.46 | 1742.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 100 | 100% | 140 | 132.6 | 94.71% | 140 | 132.6 | 94.71% | 130 | 112.3 | 86.38% | 227.3 | 217.7 | 95.78% | 166.6 | 166.6 | 100% | 237.6 | 236.2 | 99.41% | 98.3 | 130 | 132.2% | 115.1 | 102.1 | 88.71% | 112.3 | 101.2 | 90.12% | 275.3 | 311.2 | 113%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.4. | Ремонт городских дорог г.Урай, ул.Узбекистанская (888м ); ул.Шевченко (от ул.Ленина до перекрестка ул.Шевченко и ул. Нефтяников, 150м); ул.Яковлева 2 очередь – ул.Югорская (341м). (3,5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 35888.8 | 35888.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28818.2 | 0 | 0 | 7070.6 | 35888.3 | 507.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено четыре мун.контракта на сумму 35888,4 тыс.руб. в т.ч. окружной бюджет - 29325,0 тыс.руб., местный бюджет - 6562,9; 1) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения ул. Космонатов , ул. Узбекистанская, ул. Шевченко - 22479,4 тыс.руб; 2) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения - 3101,8 тыс. руб.; 3) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения ул. Узбекистанская, ул. Ленина, ул, Космонавтов - 10007,7 тыс.руб.;4) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения ул.Узбекистанская, ул. Космонавтов - 299,5 тыс.руб. Работы выполнены на 31.12.2019 в полном объеме , в срок предусмотреный контрактом.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 29325.5 | 29325.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.4 | 0 | 0 | 6717.1 | 29325.5 | 436.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6563.3 | 6562.8 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209.8 | 0 | 0 | 353.5 | 6562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Устройство пешеходных ограждений. (6) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 3621.8 | 3621.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.5 | 0 | 0 | 1787.3 | 0 | 0 | 0 | 1436.1 | 0 | 0 | 1320.2 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 729.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввыполнены работы по устройству пешеходных ограждений на перекрестки улиц: 1) ул. Узбекистанская- ул. 40 лет Победы, ул. Ленина светофор у магазина № 21, ул. Ленина – Яковлева, ул. Ленина - ул. 40 лет Победы, ул. Парковая -ул. Узбекистанская на сумму 1320,2 тыс.руб., 2) ул. Нефтяников-50 лет ВЛКСМ, ул. Космонавтов -Узбекистанская, ул. Ленина - ул. Ветеранов, ул. Узбекистанская - ул. Яковлева на сумму 1436,1 тыс.руб. 3)ул. Космонавтов -ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Узбекистанская -ул.Космонавтов, ул.Нефтяников - ул.Строителей на сумму 865,5тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3621.8 | 3621.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.5 | 0 | 0 | 1787.3 | 0 | 0 | 0 | 1436.1 | 0 | 0 | 1320.2 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 729.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (4) | ОДХиТ | итого | 99.6 | 99.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | Выполнены работы по актуализации проекта организации дорожного движения (ПОДД). Заказчиком предоставлена актуальная редакция ПОДД
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 99.6 | 99.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. |  | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 41352.66 | 41352.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 99.96 | 100 | 100% | 140 | 132.6 | 94.71% | 140 | 132.6 | 94.71% | 130 | 112.3 | 86.38% | 2061.8 | 217.7 | 10.56% | 1953.9 | 166.6 | 8.527% | 237.6 | 1672.3 | 703.8% | 29016.1 | 1450.2 | 0% | 7285.3 | 36126.8 | 495.9% | 112.3 | 830.3 | 739.4% | 275.3 | 410.8 | 149.2%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 29325.5 | 29325.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22608.4 | 0 | 0% | 6717.1 | 29325.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 12027.16 | 12026.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 99.96 | 100 | 0% | 140 | 132.6 | 0% | 140 | 132.6 | 94.71% | 130 | 112.3 | 86.38% | 2061.8 | 217.7 | 10.56% | 1953.9 | 166.6 | 8.527% | 237.6 | 1672.3 | 703.8% | 6308.1 | 1450.2 | 0% | 568.2 | 6801.3 | 1197% | 112.3 | 830.3 | 739.4% | 275.3 | 410.8 | 149.2%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урайтранспортных потоков на улично-дорожной сети
Задача 2 Создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды, повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды. (7) | ОДХиТ | итого | 8000 | 8000.02 | 100% | 224.4 | 224.4 | 100% | 774.4 | 774.4 | 100% | 275 | 275 | 100% | 499.4 | 499.4 | 100% | 499.4 | 499.4 | 100% | 994.5 | 952.8 | 95.81% | 952.8 | 952.8 | 100% | 952.8 | 952.8 | 100% | 911.2 | 952.9 | 104.6% | 952.8 | 952.82 | 100% | 610 | 610 | 100% | 353.3 | 353.3 | 100% | выполненены работы по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 8000 | 8000.02 | 100% | 224.4 | 224.4 | 100% | 774.4 | 774.4 | 100% | 275 | 275 | 100% | 499.4 | 499.4 | 100% | 499.4 | 499.4 | 100% | 994.5 | 952.8 | 95.81% | 952.8 | 952.8 | 0% | 952.8 | 952.8 | 100% | 911.2 | 952.9 | 104.6% | 952.8 | 952.82 | 100% | 610 | 610 | 100% | 353.3 | 353.3 | 100%
|  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах. (7) | ОДХиТ | итого | 4670 | 4670 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259 | 259 | 100% | 220.6 | 220.6 | 100% | 220.6 | 220.6 | 100% | 700.6 | 700.6 | 100% | 605.6 | 605.6 | 100% | 605.6 | 605.6 | 100% | 605.6 | 605.6 | 100% | 698.1 | 696.6 | 99.79% | 218.1 | 218.6 | 100.2% | 536.2 | 537.2 | 100.2% | выполнены перевозки пассажиров на субсидируемых маршрутах
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4670 | 4670 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259 | 259 | 100% | 220.6 | 220.6 | 100% | 220.6 | 220.6 | 100% | 700.6 | 700.6 | 100% | 605.6 | 605.6 | 100% | 605.6 | 605.6 | 100% | 605.6 | 605.6 | 100% | 698.1 | 696.6 | 99.79% | 218.1 | 218.6 | 100.2% | 536.2 | 537.2 | 100.2%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 12670 | 12670.02 | 100% | 224.4 | 224.4 | 0% | 774.4 | 774.4 | 100% | 534 | 534 | 100% | 720 | 720 | 100% | 720 | 720 | 100% | 1695.1 | 1653.4 | 97.54% | 1558.4 | 1558.4 | 100% | 1558.4 | 1558.4 | 100% | 1516.8 | 1558.5 | 102.7% | 1650.9 | 1649.42 | 99.91% | 828.1 | 828.6 | 100.1% | 889.5 | 890.5 | 100.1%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 12670 | 12670.02 | 100% | 224.4 | 224.4 | 0% | 774.4 | 774.4 | 0% | 534 | 534 | 0% | 720 | 720 | 100% | 720 | 720 | 100% | 1695.1 | 1653.4 | 97.54% | 1558.4 | 1558.4 | 100% | 1558.4 | 1558.4 | 100% | 1516.8 | 1558.5 | 102.7% | 1650.9 | 1649.42 | 99.91% | 828.1 | 828.6 | 100.1% | 889.5 | 890.5 | 100.1%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3 Повышение безопасности дорожного движения в городе Урай
Задача 3 . Профилактика в сфере безопасности дорожного движения
3. | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1. | Проведение в социальных сетях пропаганды о соблюдении правил дорожного движения с привлечением групп (интернет сообществ), в том числе «Кибердружин». (8) | ОДХиТ, УО и МП | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Информация и памятки о безопасности дорожного движения для детей и родителей размещена на сайтах всех общеобразовательных организаций
3.2. | Проведение рейдов, рекламных акций на дорогах, в местах массового пребывания людей с использованием средств коллективного отображения информации. (8) | ОДХиТ, УО и МП | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В течение 2019 года проведено более 30 рейдов на перекрестках возле школ с участием членов отряда ЮИДД, инспекторов ГИБДД и родителей. Во время проведения акций ЮИДовцы использовали пропагандистские плакаты, призывали водителей соблюдать правила дорожного движения. Все общеобразовательные организации города Урай приняли участие в Акции безопасности дорожного движения «Родители Югры за безопасную дорогу!». В Акции приняли участие: члены отрядов ЮИДД, представители ГИБДД ОМВД России по городу Ураю, представители Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в ХМАО – Югре, член Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в ХМАО – Югре. Всего в акции приняли участие 65 обучающихся, 12 родителей и 9 педагогов. Информация об итогах Акции размещена на страничках всех общеобразовательных организаций в социальных сетях и на официальных сайтах школ.
3.3. | Проведение пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявления и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды», создание на телевидении и радио специальных программ. (8) | ОДХиТ, УО и МП | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В течении года сотрудниками ГИБДД ОМВД России по г.Ураю в трудовых коллективах города проведены лекции, беседы о культуре вождения. В средствах массовой информации (печать, радио, ТВ, интернет) размещено 447 материалов по вопросам безопасного движения. В организациях города проведено 4 беседы и размещено в сети интернет 3 материала о требованиях, предъявляемых к перевозке организованных групп детей автобусами. По теме Безопасности дорожного движения выпущено 4 вида печатной продукции общим тиражом 400 штук.
3.4. | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 54022.66 | 54022.22 | 100% | 224.4 | 224.4 | 100% | 874.36 | 874.4 | 100% | 674 | 666.6 | 98.9% | 860 | 852.6 | 99.14% | 850 | 832.3 | 97.92% | 3756.9 | 1871.1 | 49.8% | 3512.3 | 1725 | 49.11% | 1796 | 3230.7 | 179.9% | 30532.9 | 3008.7 | 9.854% | 8936.2 | 37776.22 | 422.7% | 940.4 | 1658.9 | 176.4% | 1164.8 | 1301.3 | 111.7%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 29325.5 | 29325.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22608.4 | 0 | 0% | 6717.1 | 29325.5 | 436.6% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 24697.16 | 24696.72 | 100% | 224.4 | 224.4 | 100% | 874.36 | 874.4 | 100% | 674 | 666.6 | 98.9% | 860 | 852.6 | 99.14% | 850 | 832.3 | 97.92% | 3756.9 | 1871.1 | 49.8% | 3512.3 | 1725 | 49.11% | 1796 | 3230.7 | 179.9% | 7824.9 | 3008.7 | 38.45% | 2219.1 | 8450.72 | 380.8% | 940.4 | 1658.9 | 176.4% | 1164.8 | 1301.3 | 111.7%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 54022.66 | 54022.22 | 100% | 224.4 | 224.4 | 100% | 874.36 | 874.4 | 100% | 674 | 666.6 | 98.9% | 860 | 852.6 | 99.14% | 850 | 832.3 | 97.92% | 3756.9 | 1871.1 | 49.8% | 3512.3 | 1725 | 49.11% | 1796 | 3230.7 | 179.9% | 30532.9 | 3008.7 | 9.854% | 8936.2 | 37776.22 | 422.7% | 940.4 | 1658.9 | 176.4% | 1164.8 | 1301.3 | 111.7%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 29325.5 | 29325.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.4 | 0 | 0 | 6717.1 | 29325.5 | 436.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24697.16 | 24696.72 | 100% | 224.4 | 224.4 | 100% | 874.36 | 874.4 | 100% | 674 | 666.6 | 98.9% | 860 | 852.6 | 99.14% | 850 | 832.3 | 97.92% | 3756.9 | 1871.1 | 49.8% | 3512.3 | 1725 | 49.11% | 1796 | 3230.7 | 179.9% | 7824.9 | 3008.7 | 38.45% | 2219.1 | 8450.72 | 380.8% | 940.4 | 1658.9 | 176.4% | 1164.8 | 1301.3 | 111.7%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 12769.6 | 12769.62 | 100% | 224.4 | 224.4 | 100% | 774.4 | 774.4 | 100% | 534 | 534 | 100% | 720 | 720 | 100% | 720 | 720 | 100% | 1695.1 | 1653.4 | 97.54% | 1558.4 | 1558.4 | 100% | 1558.4 | 1558.4 | 100% | 1616.4 | 1558.5 | 96.42% | 1750.5 | 1649.42 | 94.23% | 828.1 | 828.6 | 100.1% | 889.5 | 990.1 | 111.3%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 12769.6 | 12769.62 | 100% | 224.4 | 224.4 | 100% | 774.4 | 774.4 | 100% | 534 | 534 | 100% | 720 | 720 | 100% | 720 | 720 | 100% | 1695.1 | 1653.4 | 97.54% | 1558.4 | 1558.4 | 100% | 1558.4 | 1558.4 | 100% | 1516.8 | 1558.5 | 102.7% | 1750.5 | 1649.42 | 94.23% | 828.1 | 828.6 | 100.1% | 889.5 | 990.1 | 111.3%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 1742.46 | 1742.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 100 | 100% | 140 | 132.6 | 94.71% | 140 | 132.6 | 94.71% | 130 | 112.3 | 86.38% | 227.3 | 217.7 | 95.78% | 166.6 | 166.6 | 100% | 237.6 | 236.2 | 99.41% | 98.3 | 130 | 132.2% | 115.1 | 102.1 | 88.71% | 112.3 | 101.2 | 90.12% | 275.3 | 311.2 | 113%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1742.46 | 1742.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 100 | 100% | 140 | 132.6 | 94.71% | 140 | 132.6 | 94.71% | 130 | 112.3 | 86.38% | 227.3 | 217.7 | 95.78% | 166.6 | 166.6 | 100% | 237.6 | 236.2 | 99.41% | 98.3 | 130 | 132.2% | 115.1 | 102.1 | 88.71% | 112.3 | 101.2 | 90.12% | 275.3 | 311.2 | 113%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 39510.6 | 39510.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1834.5 | 0 | 0% | 1787.3 | 0 | 0% | 0 | 1436.1 | 100% | 28818.2 | 1320.2 | 4.581% | 7070.6 | 36024.7 | 509.5% | 100% | 729.1 | 100% | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 29325.5 | 29325.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22608.4 | 0 | 0% | 6717.1 | 29325.5 | 436.6% | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10185.1 | 10184.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1834.5 | 0 | 0% | 1787.3 | 0 | 0% | 0 | 1436.1 | 10% | 6209.8 | 1320.2 | 21.26% | 353.5 | 6699.2 | 1895% | 100% | 729.1 | 100% | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | итого по исполнителям | 54022.66 | 54022.22
Отвтственный исполнитель программы начальник ОДХиТ Ю.Ю.Юрченко | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«____»_________2020г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2020г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Волокитина А.С. тел.: 2-84-61

## Таб2 (2)
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы
за 20 19 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года
|  |  | отчетный год | отчетный год |  | (при наличии)
|  |  | (план) | (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения <1,2> | км. | 82.5 | 82.9 | 100.6 | согласно постановлению администрации города Урай от 16.12.2019 № 3040. Протяженность увеличилась за счет включения в перечень новых дорог (ул.Луговая, пер. Моховой, пер. Средний).
2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия <2> | км. | 62.2 | 63.2 | 101.7 | Протяженность с твердым типом покрытия увеличилась сверх планируемой за счет отсыпки дополнительных объемов по ул.Механиков
3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения <3> | % | 24.5 | 0 | 100 | Грунтовые дорги приведены в нормативное состояние в рамках работ по содержанию (регулярно проводится профилированиание проезжей части.)
4. | Доля автомобильных дорог общего пользования, обеспеченных техническими паспортами и проектами организации дорожного движения от общего количества автомобильных дорог <4,5> | % | 100 | 100 | 100
5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог <6> | км. | 0.34 | 0.34 | 100
6. | Доля пешеходных переходов обустроенных пешеходными ограждениями согласно нормативным требованиям <4> | % | 87 | 100 | 114 | Всего переходов 112 ед. Не соответствовало 22 перехода. За счет экономии в торгах и выделения дополнительного финансирования обустроено 22 ед., мероприятие выполнено в полном объеме-100% (112ед.).
7. | Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании <3> | % | 100 | 100 | 100
8. | Доля зарегистрированных ДТП на 1000 человек населения < 7 > | ед. | 10.94 | 7.47 | 131.7185 | по данным ГИБДД зарегистрировано 325 ДТП, ожидаемое колличество было на уровне 476 данные о численности населения с сайта г.Урай - 43,5 тыс. человек
<1> ссылка на Указ Президента Российской Федерации, государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной правовой акт, которым установлен данный показатель. <2> Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для прямого показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя). 2) Для обратного показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя). 3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала. (в редакции постановления администрации города Урай от 20.12.2019 №3099)
<1> Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2018 №576-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов». <2> Форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». <3> Доклад главы города Урай о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Урай за 2017 год и их планируемых значениях на 2018-2020 годы. <4> Поручения Президента Российской Федерации от 14.03.2016 (п.4 б). <5> Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения». <6> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система». <7>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Отвтственный исполнитель программы начальник ОДХиТ Ю.Ю.Юрченко
«____»_________2020г. _________________
подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156