## отчет
Приложение 2 | [8 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» за 1квартал 2020 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай"/МКУ "УКСг.Урай" |  | всего | 10431.7 | 381.1 | 3.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.1 | 381.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 8753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.04.2020 заключен муниципальный контракт №22-2020 выполнить инженерно-геодезические изыскания в рамках комплекса планировочных работ по подготовке документации по планировке территории: проект изменений проекта планировки и проекта межевания территории застроенной части микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко, проекта планировки и проекта межевания части территории микрорайона 1А (3,4 га). Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 30.04.2020г
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9169.1 | 362 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 100 | 0 | 0 | 0 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 8316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1262.6 | 19.1 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |  | 0 | 437.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 36.6 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | По муниципальному контракту от 16.02.2017г. № 14-2017 с ООО "Геостатус"акт выполненных работ подписан на меньшую сумму и оплата прошла за фактически выполненный объем работы. Остались выделенные денежные средства на сумму 10877,88 руб.
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 24399.3 | 5575.3 | 22.8502 | 1095.4 | 535.7 | 48.9045 | 1860.3 | 1960.7 | 105.397 | 3750.8 | 3078.9 | 82.0865 | 2609.6 | 0 | 0 | 2255.5 | 0 | 0 | 2040.2 | 0 | 0 | 2141.5 | 0 | 0 | 2068.9 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0 | 1698.2 | 0 | 0 | 1340.3 | 0 | 0 | 1845.1 | 0 | 0 |  | Отклонение фактического исполнения расходных обязательств от запланированного по следующим причинам:1.наличие больничных листков нетрудоспособности больше запланированных.2.перенесли получение материальной помощи к отпуску на вторую половину отпуска.3. перенос работниками льготного проезда на поздние сроки.4.санаторно-курортное лечение и проезд на лечение работники перенесли на поздние сроки.5.перенесли командировки на поздние сроки.6.по услугам связи получена экономия по междугородним переговорам.7.перенесено обучение на поздние сроки.8.изготовление сертификата ключей перенесено на поздние сроки.9.согласно условий договора на поставку бумаги и канцелярии оплата пройдет во 2-м квартале.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24399.3 | 5575.3 | 22.8502 | 1095.4 | 535.7 | 48.9045 | 1860.3 | 1960.7 | 105.397 | 3750.8 | 3078.9 | 82.0865 | 2609.6 | 0 | 0 | 2255.5 | 0 | 0 | 2040.2 | 0 | 0 | 2141.5 | 0 | 0 | 2068.9 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0 | 1698.2 | 0 | 0 | 1340.3 | 0 | 0 | 1845.1 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКСг.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" в сфере капитального строительства(4.) | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 26305.9 | 5269.9 | 20.0331 | 691.5 | 423.3 | 61.2148 | 2568.1 | 2047.7 | 79.736 | 4114.1 | 2798.9 | 68.0319 | 2653.2 | 0 | 0 | 1934.7 | 0 | 0 | 2178.1 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 2058.6 | 0 | 0 | 1818.1 | 0 | 0 | 1824.1 | 0 | 0 | 1553.1 | 0 | 0 | 2671.3 | 0 | 0 |  | Экономия по статье 211 "Заработная плата" и статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" за счет наличия вакантных ставок
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 26305.9 | 5269.9 | 20.0331 | 691.5 | 423.3 | 61.2148 | 2568.1 | 2047.7 | 79.736 | 4114.1 | 2798.9 | 68.0319 | 2653.2 | 0 | 0 | 1934.7 | 0 | 0 | 2178.1 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 2058.6 | 0 | 0 | 1818.1 | 0 | 0 | 1824.1 | 0 | 0 | 1553.1 | 0 | 0 | 2671.3 | 0 | 0
|  | МКУ "УГЗиП г.Урай" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
Вовлечение в оборот земель,находящихся в государственной и муниципальной собствеености
Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению,распоряжению,а также рациональному использованию земельных участков,находящихся в муниципальной собственности,либо участков,государственная собственность на которые не разграничена
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
++O17 | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай"/МКУ "УКСг.Урай";КУМИ |  | всего | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | В 1 квартале 2020 года посредством аукциона был заключен МК №23-2020 от 31.03.2020 на сумму 56227,5 рублей по выполнению работ по выносу в натуру межевых знаков земельных участков по требованию заказчика в течение 2020 года.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 284.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | По состоянию на 1 квартал 2020 года в работе остаются МК заключенные в декабре 2018 года (на сумму 114600руб.) Данные МК не удалось выполнить в срок, в связи с тем, что органы Росреестра неоднократно отказывало в государственном кадастром учете. На сегодняшний день ведется работа по расторжению данных МК.
3. |  | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных,обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. |  | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности(10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 450 | 37.5 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 37.5 | 113.6364 | 42 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | В 1 квартале 2020 года заключен МК №3-2020 от 03.02.2020 на сумму 187500,0 рублей на оказание услуги по системно-аналитическому и программному сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятильности.Срок выполнения с 03.02.2020 по 30.06.2020г. | Контракт планировали заключить в январе 2020г.,но из-за переоформления вида деятельности заключили с февраля 2020года
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 450 | 37.5 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 37.5 | 113.6364 | 42 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе: |  |  | всего | 61871.8 | 11263.8 | 18.2051 | 1786.9 | 959 | 53.6684 | 4461.4 | 4008.4 | 89.8462 | 8279 | 6296.4 | 76.0527 | 5407.3 | 0 | 0 | 4779.9 | 0 | 0 | 4260.3 | 0 | 0 | 4424.5 | 0 | 0 | 4218.7 | 0 | 0 | 4347.6 | 0 | 0 | 12313.7 | 0 | 0 | 2930.9 | 0 | 0 | 4661.6 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9169.1 | 362 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 52702.7 | 10901.8 | 20.6855 | 1786.9 | 959 | 53.6684 | 4461.4 | 4008.4 | 89.8462 | 7917 | 5934.4 | 74.9577 | 5407.3 | 0 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 4260.3 | 0 | 0 | 4424.5 | 0 | 0 | 4218.7 | 0 | 0 | 4347.6 | 0 | 0 | 3997.5 | 0 | 0 | 2930.9 | 0 | 0 | 4661.6 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего | 61871.8 | 11263.8 | 18.2051 | 1786.9 | 959 | 53.6684 | 4461.4 | 4008.4 | 89.8462 | 8279 | 6296.4 | 76.0527 | 5407.3 | 0 | 0 | 4779.9 | 0 | 0 | 4260.3 | 0 | 0 | 4424.5 | 0 | 0 | 4218.7 | 0 | 0 | 4347.6 | 0 | 0 | 12313.7 | 0 | 0 | 2930.9 | 0 | 0 | 4661.6 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9169.1 | 362 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 52702.7 | 10901.8 | 20.6855 | 1786.9 | 959 | 53.6684 | 4461.4 | 4008.4 | 89.8462 | 7917 | 5934.4 | 74.9577 | 5407.3 | 0 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 4260.3 | 0 | 0 | 4424.5 | 0 | 0 | 4218.7 | 0 | 0 | 4347.6 | 0 | 0 | 3997.5 | 0 | 0 | 2930.9 | 0 | 0 | 4661.6 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | всего | 35565.9 | 5993.9 | 16.8529 | 1095.4 | 535.7 | 48.9045 | 1893.3 | 1960.7 | 103.5599 | 4164.9 | 3497.5 | 83.9756 | 2754.1 | 0 | 0 | 2845.2 | 0 | 0 | 2082.2 | 0 | 0 | 2183.5 | 0 | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 2529.5 | 0 | 0 | 10489.6 | 0 | 0 | 1377.8 | 0 | 0 | 1990.3 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9169.1 | 362 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 100 | 0 | 0 | 0 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 26396.8 | 5631.9 | 21.3355 | 1095.4 | 535.7 | 48.9045 | 1893.3 | 1960.7 | 103.5599 | 3802.9 | 3135.5 | 82.4502 | 2754.1 | 0 | 0 | 2354.3 | 0 | 0 | 2082.2 | 0 | 0 | 2183.5 | 0 | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 2529.5 | 0 | 0 | 2173.4 | 0 | 0 | 1377.8 | 0 | 0 | 1990.3 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  |  | всего | 26305.9 | 5269.9 | 20.0331 | 691.5 | 423.3 | 61.2148 | 2568.1 | 2047.7 | 79.736 | 4114.1 | 2798.9 | 68.0319 | 2653.2 | 0 | 0 | 1934.7 | 0 | 0 | 2178.1 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 2058.6 | 0 | 0 | 1818.1 | 0 | 0 | 1824.1 | 0 | 0 | 1553.1 | 0 | 0 | 2671.3 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 26305.9 | 5269.9 | 20.0331 | 691.5 | 423.3 | 61.2148 | 2568.1 | 2047.7 | 79.736 | 4114.1 | 2798.9 | 68.0319 | 2653.2 | 0 | 0 | 1934.7 | 0 | 0 | 2178.1 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 2058.6 | 0 | 0 | 1818.1 | 0 | 0 | 1824.1 | 0 | 0 | 1553.1 | 0 | 0 | 2671.3 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 ( МКУ "УЖКХг.Урай") |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (КУМИ) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 151.2 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.директора МКУ "УГЗиПг.Урай" Л.В.Фильченко | [6 empty] | Согласовано:
«__»_________2020г. ______________________________ | [6 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай"Галеева Е.И.,тел.2-48-06 | [7 empty] | 9: 2020г.