## 9 мес
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " на 2019-2030 годы за 9 месяцев 2020 года
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.рублей |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 250 | 250 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 250 | 250 | 100 | [18 empty] | 250 | 250 | 100 | [15 empty] | Приобретение и монтаж трансляционного оборудования МБДОУ "Детский сад №21"
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 698885.1 | 475931.4 | 68.0987 | 16695.5 | 16695.5 | 100 | 53273.5 | 53273.5 | 100 | 49470.1 | 49470.1 | 100 | 61917.1 | 63424.1 | 102.4339 | 80500.7 | 79690.7 | 98.9938 | 77625.4 | 76928.4 | 99.1021 | 64776.7 | 64276.7 | 99.2281 | 39978.7 | 37836.7 | 94.6421 | 31693.7 | 34335.7 | 108.336 | 68045.3 | 0 | 0 | 56369.7 | 0 | 0 | 98538.7 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 579505.8 | 401856.4 | 69.3447 | 14401 | 14401 | 100 | 42416 | 42416 | 100 | 39930 | 39930 | 100 | 49934.9 | 49934.9 | 100 | 69285 | 69285 | 100 | 71612 | 71612 | 100 | 52512.8 | 52012.8 | 99.0479 | 31896 | 31896 | 100 | 29868.7 | 30368.7 | 101.674 | 56149.8 |  | 0 | 40714 |  | 0 | 80785.6 |  | 0% | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 9 месяцев 2020 года
|  |  | Местный бюджет | 119379.3 | 74075 | 62.0501 | 2294.5 | 2294.5 | 100 | 10857.5 | 10857.5 | 100 | 9540.1 | 9540.1 | 100 | 11982.2 | 13489.2 | 112.577 | 11215.7 | 10405.7 | 92.778 | 6013.4 | 5316.4 | 88.4092 | 12263.9 | 12263.9 | 100 | 8082.7 | 5940.7 | 73.499 | 1825 | 3967 | 217.3699 | 11895.5 |  | 0 | 15655.7 |  | 0 | 17753.1 |  | 0% | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяцев 2020 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1.4. | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 19419 | 10675.4 | 54.974 | 0 |  |  | 3454 | 2438.6 | 70.6022 | 3100 | 2346.6 | 75.6968 | 2446 | 2456.2 | 100.417 | 0 | 321.3 |  | 0 | 460.6 |  | 2200 | 955 | 43.4091 | 218 | 843.9 | 387.1101 | 0 | 853.2 |  | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3001 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 19419 | 10675.4 | 54.974 | 0 |  |  | 3454 | 2438.6 | 70.6022 | 3100 | 2346.6 | 75.6968 | 2446 | 2456.2 | 100.417 | 0 | 321.3 |  | 0 | 460.6 |  | 2200 | 955 | 43.4091 | 218 | 843.9 | 387.1101 | 0 | 853.2 |  | 2000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 3001 |  | 0% | Выплата компенсации части родительской платы за 9 месяцев 2020 года | Финансирование по фактически начисленной компенсации части родительской платы
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 718554.1 | 486856.8 | 67.7551 | 16695.5 | 16695.5 | 100 | 56727.5 | 55712.1 | 98.21 | 52570.1 | 51816.7 | 98.5669 | 64363.1 | 65880.3 | 102.3573 | 80500.7 | 80012 | 99.3929 | 77625.4 | 77389 | 99.6955 | 67226.7 | 65481.7 | 97.4043 | 40196.7 | 38680.6 | 96.2283 | 31693.7 | 35188.9 | 111.0281 | 70045.3 | 0 | 0 | 59369.7 | 0 | 0 | 101539.7 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 599174.8 | 412781.8 | 68.8917 | 14401 | 14401 | 100 | 45870 | 44854.6 | 97.7864 | 43030 | 42276.6 | 98.2491 | 52380.9 | 52391.1 | 100.0195 | 69285 | 69606.3 | 100.4637 | 71612 | 72072.6 | 100.6432 | 54962.8 | 53217.8 | 96.8251 | 32114 | 32739.9 | 101.949 | 29868.7 | 31221.9 | 104.5305 | 58149.8 | 0 | 0 | 43714 | 0 | 0 | 83786.6 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 119379.3 | 74075 | 62.0501 | 2294.5 | 2294.5 | 100 | 10857.5 | 10857.5 | 100 | 9540.1 | 9540.1 | 100 | 11982.2 | 13489.2 | 112.577 | 11215.7 | 10405.7 | 92.778 | 6013.4 | 5316.4 | 88.4092 | 12263.9 | 12263.9 | 100 | 8082.7 | 5940.7 | 73.499 | 1825 | 3967 | 217.3699 | 11895.5 | 0 | 0 | 15655.7 | 0 | 0 | 17753.1 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 63752.7 | 16536.4 | 25.9384 | 0 |  |  | 0 |  |  | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 46.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41796.3 | 0 | 0 | 19223 | 16490.1 | 85.7832 | 2687.1 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 63752.7 | 16536.4 | 25.9384 | [6 empty] | 46.3 | 0 | 0 |  | 46.3 | [10 empty] | 41796.3 |  | 0 | 19223 | 16490.1 | 85.7832 | 2687.1 | [8 empty] | Выполнение работ по ремонту кровли здания МБУ ДО "ЦМДО". Выполнение капитального ремонта МБОУ СОШ №6 | Не освоенны денежные средства в сумме 44 529,2 тыс. руб., в том числе: по объекту «Капитальный ремонт МБУ ДО «ЦМДО» в сумме 6 162,5 тыс. руб. по причине приостановки строительно-монтажных работ в июле месяце в связи с организацией в помещении избирательного участка для голосования и соотвественно переносом срока завершения работ на объекте, освоение и оплата работ в октябре. по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №6» не освоенно средств в сумме 41 053,8 тыс. руб. по причине устранения замечаний от приемочной комиссии подрядчиком. На отчетную дату работы на объекте завершены, ведется приемка и оформление работ, оплата в октябре.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 6372.6 | [8 empty] | 4399.2 |  |  | 24 | [14 empty] | 1949.4 | [10 empty] | Выполнение проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МБУ ДО ЦМДО". Выполнение проектно-сметной документаци и ценовой эксертизы по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №6» | Экономия по фактическим расходам на выполнение проектно-сметных работ
2.3. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа» (6, 7, 8, 9), в том числе: | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 10434.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9485.9 | 0 |  | 948.6 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 10434.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9485.9 | 0 |  | 948.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ Гимназия | Не освоены средства на объекте «Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия"» по причине задержки поставки материалов от производителей материалов подрядной организации выполнявшей капитальный ремонт кровли здания школы, а так же в связи с существенными осадками в период выполнения работ, что привело к приостановке работ на объекте и переносу срока сдачи объекта. На отчетную дату работы на объекте завершены, принимается документация, оплата работ в октябре.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.3.3. | Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 10434.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9485.9 |  |  | 948.6 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 10434.5 | 0 | [25 empty] | 9485.9 |  |  | 948.6 | [8 empty] | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ Гимназия | Не освоены средства на объекте «Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия"» по причине задержки поставки материалов от производителей материалов подрядной организации выполнявшей капитальный ремонт кровли здания школы, а так же в связи с существенными осадками в период выполнения работ, что привело к приостановке работ на объекте и переносу срока сдачи объекта. На отчетную дату работы на объекте завершены, принимается документация, оплата работ в октябре.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 18566.9 | 7820.5 | 42.1207 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 218 | 235 | 107.7982 | 318 | 100 | 31.4465 | 493 | 270 | 54.7667 | 0 | 441 |  | 2791 | 501 | 17.9506 | 3127.7 | 4270.4 | 136.5348 | 895 | 2003.1 | 223.8101 | 10724.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2203.3 | 2031 | 92.1799 | [9 empty] | 286 | 100 | 34.965 |  |  |  | 0 | 186 |  | 50 | 0 | 0 | 800 | 620 | 77.5 | 895 | 1125 | 125.6983 | 172.3 |  | 0 | [6 empty] | Приобретение технологического оборудовния и мебели в МБОУ Гимназия, мебели, сплит-системы, сушилок для рук, бактерицидных облучателей в МБОУ СОШ №2, снегоуборочной техники, шкафчиков для одежды в МБОУ СОШ №4. Ремонт помещения здания МБОУ СОШ №12. Замена оконных блоков в МБУ ДО "ЦМДО"
|  |  | Местный бюджет | 16363.6 | 5789.5 | 35.3804 | [6 empty] | 218 | 235 | 107.7982 | 32 | 0 | 0 | 493 | 270 | 54.7667 | 0 | 255 |  | 2741 | 501 | 18.278 | 2327.7 | 3650.4 | 156.8243 | 0 | 878.1 |  | 10551.9 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года (ремонт помещений, сетей водоснабжения, узлов учета теплоснабжения, замеры сопротивления электроизоляции, огнезащитная обработка, приобретение технологического оборудования). Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций (оборудование помещений для охраны) | Экономия по замерам сопротивления изоляции электропроводки в МБУ ДО "ЦМДО"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 681 | 168 | 24.6696 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 117 | 117 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 | 51 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 170.3 | 0 | 0 | 172.5 |  | 0% | 170.2 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа Урай | 681 | 168 | 24.6696 | [6 empty] | 0 |  |  | 117 | 117 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 51 | 100 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 170.3 |  | 0 | 172.5 |  | 0% | 170.2 |  | 0% | Предоставление электронных услуг Управлением образования и молодежной политики, образовательными организациями и МАУ "Городской методический центр"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 93435.1 | 24524.9 | 26.2481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 264.3 | 235 | 88.9141 | 435 | 263.3 | 60.5287 | 493 | 270 | 54.7667 | 0 | 441 |  | 2842 | 552 | 19.4229 | 44924 | 4270.4 | 9.5058 | 29603.9 | 18493.2 | 62.4688 | 14530.2 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2203.3 | 2031 | 92.1799 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 286 | 100 | 34.965 | 0 | 0 |  | 0 | 186 |  | 50 | 0 | 0 | 800 | 620 | 77.5 | 895 | 1125 | 125.6983 | 172.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 91231.8 | 22493.9 | 24.6558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 264.3 | 235 | 88.9141 | 149 | 163.3 | 109.5973 | 493 | 270 | 54.7667 | 0 | 255 |  | 2792 | 552 | 19.7708 | 44124 | 3650.4 | 8.273 | 28708.9 | 17368.2 | 60.4976 | 14357.9 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 4399.2 | [8 empty] | 4399.2
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 45 | 20 | 44.4444 | 0 |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 20 | 44.4444 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | [24 empty] | 25 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 586.8 | 487.9 | 83.1459 | 290.8 | 290.8 | 100 | 0 | 0 |  | -11.1 | -11.1 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 133.2 | 137.037 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 100 | 0 |  |  | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 586.8 | 487.9 | 83.1459 | 290.8 | 290.8 | 100 |  |  |  | -11.1 | -11.1 | 100 | 36 |  | 0 |  |  |  | 97.2 | 133.2 | 137.037 |  |  |  | 75 | 75 | 100 |  |  |  | 98.9 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Участие учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" и премиями Главы города Урай учащихся общеобразовательных организаций
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа Урай | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 685.2 | 532.4 | 77.6999 | 0 |  |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 432.4 | -1 | -0.23127 | 0 | 432.4 |  | 51.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 400 | 400 | 100 | [21 empty] | 400 | 0 | 0 |  | 400 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Приобртение оборудования военно-патриотической направленности
|  |  | Местный бюджет | 285.2 | 132.4 | 46.4236 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 32.4 | -1 | -3.0864 | 0 | 32.4 |  | 51.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Приобретение формы для Парада Победы юнармейцам | Отмена проведения военно-спортивной игры «Зарница» и поисковой экспедиции в связи с пандемией COVID-19
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 66.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -29 |  | 0 | 0 |  | 17.8 |  |  | 20 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 66.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 29 | 29 | 100 | 0 | [12 empty] | -29 |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 20 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Отмена проведения городской игры "Брейн-ринг"среди детских организаций в связи с пандемией COVID-19
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 719120.4 | 471980.5 | 65.633 | 15338 | 15338 | 100 | 52118.5 | 52118.5 | 100 | 52508 | 52508 | 100 | 58138 | 58921.4 | 101.3475 | 76582 | 98848.7 | 129.0756 | 121826.6 | 98776.5 | 81.0796 | 45034 | 41699 | 92.5945 | 20509 | 21211 | 103.4229 | 30324.4 | 32559.4 | 107.3703 | 64452.4 | 0 | 0 | 56064.8 | 0 | 0 | 126224.7 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 11041 | 2585.7 | 23.4191 | [24 empty] | 2585.7 | 2585.7 | 100 | 2853 |  |  | 2800 |  |  | 2802.3 |  |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 658473.2 | 442872 | 67.2574 | 14665 | 14665 | 100 | 46451 | 46451 | 100 | 48436 | 48436 | 100 | 51753 | 51753 | 100 | 72976 | 95676 | 131.1061 | 121403 | 98703 | 81.3019 | 42134 | 39134 | 92.8799 | 17469 | 18969 | 108.5866 | 27585 | 29085 | 105.4377 | 55307.1 |  | 0 | 45647 |  | 0 | 114647.1 |  | 0% | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за 9 месяцев 2020 года
|  |  | Местный бюджет | 49606.2 | 26522.8 | 53.4667 | 673 | 673 | 100 | 5667.5 | 5667.5 | 100 | 4072 | 4072 | 100 | 6385 | 7168.4 | 112.2694 | 3606 | 3172.7 | 87.9839 | 423.6 | 73.5 | 17.3513 | 2900 | 2565 | 88.4483 | 3040 | 2242 | 73.75 | 153.7 | 888.7 | 578.2043 | 6292.3 |  | 0 | 7617.8 |  | 0 | 8775.3 |  | 0% | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяцев 2020 года | Экономия по оплате коммун.услуг, льготного проезда (перенос отпуска), физической охране в связи с пандемией COVID-19
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 35027.5 | 26965.3 | 76.9832 | 2380 | 2380 | 100 | 3445 | 3445 | 100 | 3442 | 3442 | 100 | 4258 | 4158 | 97.6515 | 4274 | 4274 | 100 | 4346 | 4446 | 102.301 | 834 | 834 | 100 | 1896.1 | 738.4 | 38.9431 | 2090.1 | 3247.9 | 155.3945 | 2415.3 | 0 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 2973 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | Приобретение наборов LEGO для робототехники в МБУ ДО "ЦМДО"
|  |  | Местный бюджет | 34927.5 | 26865.3 | 76.9173 | 2380 | 2380 | 100 | 3445 | 3445 | 100 | 3442 | 3442 | 100 | 4158 | 4158 | 100 | 4274 | 4274 | 100 | 4346 | 4346 | 100 | 834 | 834 | 100 | 1896.1 | 738.4 | 38.9431 | 2090.1 | 3247.9 | 155.3945 | 2415.3 |  | 0 | 2674 |  | 0 | 2973 |  | 0% | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦМДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 9 месяев 2020 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 42123 | 23044.5 | 54.7076 | 189 | 107.7 | 56.9841 | 6804 | 6956.5 | 102.2413 | 4745 | 4673.1 | 98.4847 | 4379 | 4477.1 | 102.2402 | 4479 | 4484.1 | 100.1139 | 956 | 853.5 | 89.2782 | 86 | 0 |  | 86 | 0 | 0 | 1320.6 | 1492.5 | 113.0168 | 4405 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 10263.4 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 42123 | 23044.5 | 54.7076 | 189 | 107.7 | 56.9841 | 6804 | 6956.5 | 102.2413 | 4745 | 4673.1 | 98.4847 | 4379 | 4477.1 | 102.2402 | 4479 | 4484.1 | 100.1139 | 956 | 853.5 | 89.2782 | 86 |  |  | 86 | 0 | 0 | 1320.6 | 1492.5 | 113.0168 | 4405 |  | 0 | 4410 |  | 0 | 10263.4 |  | 0% | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 3858.4 | 1817 | 47.0921 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 378.7 | 378.7 | 100 | 480.5 | 480.5 | 100 | 164 | 164 | 100 | 2480.8 | 283.7 | 11.4358 | 0 | 506.3 |  | 0 | 3.8 |  | 129 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 126.6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3858.4 | 1817 | 47.0921 | [9 empty] | 378.7 | 378.7 | 100 | 480.5 | 480.5 | 100 | 164 | 164 | 100 | 2480.8 | 283.7 | 11.4358 |  | 506.3 |  |  | 3.8 |  | 129 |  | 0 | 98.8 |  | 0 | 126.6 |  | 0% | Обеспечение защиты каналов связи. Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации. Выплата компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов | Экономия по договорам на установку видеонаблюдения в МБОУ СОШ №6. Экономия по фактически сложившимся расходам на компенсацию в связи с сокращением колличества выездов экспртов
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.11. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа». Расходы на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 108.3 | 108.3 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 108.3 | 108.3 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 108.3 | 108.3 | 100 | [21 empty] | 108.3 | 108.3 | 100 | [12 empty] | Изготовление брендовой продукции при открытии Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе школы №12
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
3.12. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Расходы на создание новых мест дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 7227.8 | 1733.1 | 23.9783 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1733.1 | 1733.1 | 100 | 5494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 2607.4 | 625.2 | 23.9779 | [24 empty] | 625.2 | 625.2 | 100 | 1982.2 | [8 empty] | Приобретение оборудования для создания новых мест дополнительного образования детей на базе МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ №2, 5 и МБУ ДО "ЦМДО"
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 4078.3 | 977.9 | 23.9781 | [24 empty] | 977.9 | 977.9 | 100 | 3100.4 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 542.1 | 130 | 23.9808 | [24 empty] | 130 | 130 | 100 | 412.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 808849.2 | 526689 | 65.1158 | 18197.8 | 18116.5 | 99.5532 | 62388.5 | 62541 | 100.2444 | 60712.9 | 60641 | 99.8816 | 67289.7 | 68035.2 | 101.1079 | 85815.5 | 108087.3 | 125.9531 | 127389.8 | 104373.2 | 81.9321 | 48534.8 | 42816.7 | 88.2186 | 23106.8 | 22609 | 97.8457 | 35468.2 | 39469.1 | 111.2802 | 77064.9 | 0 | 0 | 63292.6 | 0 | 0 | 139587.7 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 13648.4 | 3210.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3210.9 | 3210.9 |  | 4835.2 | 0 |  | 2800 | 0 |  | 2802.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 666909.9 | 446166.9 | 66.9006 | 14665 | 14665 | 100 | 46451 | 46451 | 100 | 48436 | 48436 | 100 | 52231.7 | 52131.7 | 99.8085 | 73456.5 | 96156.5 | 130.9026 | 121567 | 98967 | 81.4094 | 44614.8 | 39417.7 | 88.3512 | 17869 | 19475.3 | 108.9893 | 28562.9 | 30466.7 | 106.6653 | 58536.5 | 0 | 0 | 45745.8 | 0 | 0 | 114773.7 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 128290.9 | 77311.2 | 60.2624 | 3532.8 | 3451.5 | 97.6987 | 15937.5 | 16090 | 100.9569 | 12276.9 | 12205 | 99.4143 | 15058 | 15903.5 | 105.615 | 12359 | 11930.8 | 96.5353 | 5822.8 | 5406.2 | 92.8454 | 3920 | 3399 | 86.7092 | 5237.8 | 3133.7 | 59.8286 | 3694.4 | 5791.5 | 156.7643 | 13693.2 | 0 | 0 | 14746.8 | 0 | 0 | 22011.7 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 45 | 20.2 | 44.8889 | 30 | 20.2 | 67.3333 | 0 | 0 |  | -9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 20.2 | 44.8889 | 30 | 20.2 | 67.3333 | 0 |  |  | -9.8 | [20 empty] | 15 |  | 0 | 9.8 | [5 empty] | Проведение тестирования руководителей МБДОУ "Детский сад №21" и МБОУ СОШ №4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 7.8 | 7.8 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.8 | 7.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 7.8 | 7.8 | 100 | [24 empty] | 7.8 | 7.8 | 100 | [9 empty] | Организация и проведение городского педагогического совещания
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 292.8 | 12.8 | 4.3716 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.8 | 12.8 | 100 | 70 | 0 | 0 | 110 |  |  | 100 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 292.8 | 12.8 | 4.3716 | [6 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 12.8 | 12.8 | 100 | 70 |  | 0 | 110 |  |  | 100 |  | 0% | Обновление доски почета работников образованич и молодежной политики города Урай.
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Городской методический центр» (20, 21, 22) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 19608.9 | 13928 | 71.029 | 712 | 712 | 100 | 1853 | 1853 | 100 | 1856 | 1856 | 100 | 2624 | 2624 | 100 | 904 | 904 | 100 | 1403.8 | 1403.8 | 100 | 2059 | 2259 | 109.7135 | 1597 | 1397 | 87.4765 | 919.2 | 919.2 | 100 | 1926.2 | 0 | 0 | 1967.1 | 0 | 0 | 1787.6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 19608.9 | 13928 | 71.029 | 712 | 712 | 100 | 1853 | 1853 | 100 | 1856 | 1856 | 100 | 2624 | 2624 | 100 | 904 | 904 | 100 | 1403.8 | 1403.8 | 100 | 2059 | 2259 | 109.7135 | 1597 | 1397 | 87.4765 | 919.2 | 919.2 | 100 | 1926.2 |  | 0 | 1967.1 |  | 0 | 1787.6 |  | 0% | Обеспечение деятельности МАУ "Городской методический центр" в части исполнения муниципального задания за 9 месяцев 2020 года
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 32565 | 21318.9 | 65.4657 | 841 | 570.7 | 67.8597 | 3951.6 | 3445.9 | 87.2027 | 3449 | 3647.3 | 105.7495 | 2452.7 | 2228.1 | 90.8427 | 2126.5 | 2244.3 | 105.5396 | 3602.6 | 2774.2 | 77.0055 | 3658.3 | 2844.5 | 77.7547 | 2892.5 | 2029.4 | 70.1608 | 2341.6 | 1534.5 | 65.5321 | 2308.5 | 0 | 0 | 1876.5 | 0 | 0 | 3064.2 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1704 | 958 | 56.2207 | 38 | 10.1 | 26.5789 | 229 | 203.8 | 88.9956 | 118 | 107.2 | 90.8475 | 146.3 | 69.7 | 47.6418 | 177 | 166.7 | 94.1808 | 184 | 153.5 | 83.4239 | 122.7 | 83.8 | 68.2967 | 123 | 74.9 | 60.8943 | 93 | 88.3 | 94.9462 | 152.8 |  | 0 | 93 |  | 0 | 227.2 |  |  | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 9 месяцев 2020 года | Экономия по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалистов
|  |  | Местный бюджет | 30861 | 20360.9 | 65.9762 | 803 | 560.6 | 69.8132 | 3722.6 | 3242.1 | 87.0924 | 3331 | 3540.1 | 106.2774 | 2306.4 | 2158.4 | 93.5831 | 1949.5 | 2077.6 | 106.5709 | 3418.6 | 2620.7 | 76.66 | 3535.6 | 2760.7 | 78.0829 | 2769.5 | 1954.5 | 70.5723 | 2248.6 | 1446.2 | 64.3156 | 2155.7 |  | 0 | 1783.5 |  | 0 | 2837 |  | 0% | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 9 месяцев 2020 года | Экономия по фактически начисленной заработной плате работникам (с учетом больничных листов), по оплате путевок и проезда санаторно-курортного лечения, фактическим расходам по служебным командировкам, оплатой услуг связи и прочих расходов в связи с принятием карантинных мероприятий
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 52519.5 | 35287.7 | 67.1897 | 1583 | 1302.9 | 82.3057 | 5804.6 | 5298.9 | 91.2879 | 5295.2 | 5503.3 | 103.93 | 5076.7 | 4852.1 | 95.5759 | 3030.5 | 3148.3 | 103.8871 | 5006.4 | 4178 | 83.4532 | 5717.3 | 5103.5 | 89.2642 | 4489.5 | 3426.4 | 76.3203 | 3281.4 | 2474.3 | 75.4038 | 4319.7 | 0 | 0 | 3963.4 | 0 | 0 | 4951.8 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1704 | 958 | 56.2207 | 38 | 10.1 | 26.5789 | 229 | 203.8 | 88.9956 | 118 | 107.2 | 90.8475 | 146.3 | 69.7 | 47.6418 | 177 | 166.7 | 94.1808 | 184 | 153.5 | 83.4239 | 122.7 | 83.8 | 68.2967 | 123 | 74.9 | 60.8943 | 93 | 88.3 | 94.9462 | 152.8 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 227.2
|  |  | Местный бюджет | 50815.5 | 34329.7 | 67.5575 | 1545 | 1292.8 | 83.6764 | 5575.6 | 5095.1 | 91.3821 | 5177.2 | 5396.1 | 104.2282 | 4930.4 | 4782.4 | 96.9982 | 2853.5 | 2981.6 | 104.4892 | 4822.4 | 4024.5 | 83.4543 | 5594.6 | 5019.7 | 89.724 | 4366.5 | 3351.5 | 76.7548 | 3188.4 | 2386 | 74.8338 | 4166.9 | 0 | 0 | 3870.4 | 0 | 0 | 4724.6 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание"
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 40 | 40 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 | 40 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 40 | 40 | 100 | [6 empty] | 40 | 40 | 100 | [26 empty] | #DIV/0! | Приобретение кубков для проведения городской спартакиады школьников "Старты надежд"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 105 | 104.6 | 99.619 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 35 | 100 | 35 | 0 | 0 | 35 | 69.6 | 198.8571 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 105 | 104.6 | 99.619 | [18 empty] | 35 | 35 | 100 | 35 | 0 | 0 | 35 | 69.6 | 198.8571 | [9 empty] | Приобретение оборудования для медицинского блока общеобразовательных организаций | Экономия по итогам закупки медицинского оборудования
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 70.1 | 1 | 1.4265 | 0 |  |  | 20 | 0 |  | -19 | 1 | -5.2632 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 69.1 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 70.1 | 1 | 1.4265 |  |  |  | 20 | 0 |  | -19 | 1 | -5.2632 | [24 empty] | 69.1 |  | 0% | Предоставление метеоинформации (трансляция объявлений)
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 87307.7 | 22496.4132 | 25.7668 | 0 |  |  | 6758 | 6357.2 | 94.0693 | 6521.2 | 6921.9996 | 106.1461 | 6130.1 | 6130.1 | 100 | 3086.1 | 3086.1136 | 100.0004 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16526 | 0 | 0 | 13624 | 0 | 0 | 34661.3 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 2144.2 | 0 | [28 empty] | 623 |  |  | 562 |  |  | 959.2 |  |  | Обеспечение учащихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 69231.9 | 19287.4132 | 27.8591 | 0 |  |  | 5176 | 4848.6 | 93.6747 | 5620.5 | 5947.8996 | 105.8251 | 5403.8 | 5403.8 | 100 | 3086.1 | 3086.1136 | 100.0004 | 1 | 1 | [10 empty] | 12839.7 |  | 0 | 10836.8 |  | 0 | 26268 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 15931.6 | 3209 | 20.1424 |  |  |  | 1582 | 1508.6 | 95.3603 | 900.7 | 974.1 | 108.1492 | 726.3 | 726.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 3063.3 |  | 0 | 2225.2 |  | 0 | 7434.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 87522.8 | 22642.0132 | 25.8698 | 0 |  |  | 6778 | 6357.2 | 93.7917 | 6542.2 | 6962.9996 | 106.4321 | 6130.1 | 6130.1 | 100 | 3086.1 | 3086.1136 | 100.0004 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 69.6 |  | 16526 | 0 | 0 | 13624 | 0 | 0 | 34730.4 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 2144.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 623 | 0 |  | 562 | 0 |  | 959.2
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 69231.9 | 19287.4132 | 27.8591 | 0 |  |  | 5176 | 4848.6 | 93.6747 | 5620.5 | 5947.8996 | 105.8251 | 5403.8 | 5403.8 | 100 | 3086.1 | 3086.1136 | 100.0004 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12839.7 | 0 | 0 | 10836.8 | 0 | 0 | 26268 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 16146.7 | 3354.6 | 20.7758 | 0 |  |  | 1602 | 1508.6 |  | 921.7 | 1015.1 | 110.1334 | 726.3 | 726.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 69.6 |  | 3063.3 | 0 | 0 | 2225.2 | 0 | 0 | 7503.2 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений) (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 246.9 | 93.6 | 37.9101 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93.6 | 93.6 | 100 | 53.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 246.9 | 93.6 | 37.9101 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 93.6 | 93.6 | 100 | 53.3 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Вручение ежегодной молодежной премии Главы "Лауреат премии главы города"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 147.5 | 56 | 37.9661 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56 | 56 | 100 | 60 | 0 | 0 | 31.5 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 147.5 | 56 | 37.9661 | [24 empty] | 56 | 56 | 100 | 60 |  | 0 | 31.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Организация муниципального этапа окружного иолодежного проекта "Лига молодых управленцев"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 337.9 | 186 | 55.0459 | 0 |  |  | 75 | 75 | 100 | 111 | 111 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 145.9 | 0 | 0 | 6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 337.9 | 186 | 55.0459 |  |  |  | 75 | 75 | 100 | 111 | 111 | 100 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 145.9 |  | 0 | 6 |  | 0% | Осуществление деятельности муниципального ресурсного Центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) города Урай. Приобретение экипировки для волонтеров
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 40 | [8 empty] | 40 | [28 empty] | Оплата услуг модератора
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 732.3 | 335.6 | 45.8282 | 0 |  |  | 75 | 75 | 100 | 111 | 111 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 149.6 | 149.6 | 100 | 113.3 | 0 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Местный бюджет | 732.3 | 335.6 | 45.8282 | 0 |  |  | 75 | 75 | 100 | 111 | 111 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 149.6 | 149.6 | 100 | 113.3 | 0 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 6 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | [10 empty] | 40
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Всего | 7140.7 | 2875.9 | 40.2748 | 0 |  |  | 56.6 | 346 | 611.3074 | 300.9 | -330 | -109.671 | 0 |  |  | 2237.9 | 0 | 0 | 0 | -16 |  | 197.6 | 0 | 0 | 1510.9 | 2875.9 | 190.3435 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1047.2 | 0 | 0 | 1789.6 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1847.8 | 1132.1 | 61.2675 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 489.6 | [5 empty] | 197.6 | 0 | 0 | 444.9 | 1132.1 | 254.4617 | [6 empty] | 662.1 |  | 0 | 53.6 |  | 0% | Организация он-лайн лагеря дневного пребывания детей в период летних каникул | Отмена организации лагеря дневного пребываня в период весенних каникул и уменьшениу охвата детей в период летних каникул в связи с проведением карантинных мероприятий
|  |  | Местный бюджет | 5292.9 | 1743.8 | 32.946 |  |  |  | 56.6 | 346 | 611.3074 | 300.9 | -330 | -109.671 |  |  |  | 1748.3 |  | 0 |  | -16 |  | 0 | 0 |  | 1066 | 1743.8 | 163.5835 | [6 empty] | 385.1 |  | 0 | 1736 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 622.7 | 92.2 | 14.8065 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 105 | 1248 |  | 0 | 530 |  | 0 | -1685.8 |  | 0 | 0 |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 504.9 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 322.7 | 4.5475e-13 | 1.4092e-13 | [12 empty] | 0 | 1143 |  | 0 | 530 |  | 0 | -1673 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 322.7 |  | 0% |  | Отклонение в связи с отменой выездного отдыха за пределы ХМАО - Югры
|  |  | Местный бюджет | 300 | 92.2 | 30.7333 | [12 empty] | 105 | 105 | 100 | 0 |  |  | 0 | -12.8 |  | 0 | 0 |  | 12.8 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 182.2 |  | 0% | Оплата труда специалиста по организации выездного отдыха. Приобретение канцелярских товаров. Размещение рекламных материалов
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 7763.4 | 2968.1 | 38.232 | 0 | 0 |  | 56.6 | 346 | 611.3074 | 300.9 | -330 | -109.671 | 0 | 0 |  | 2342.9 | 1248 | 53.2673 | 0 | 514 | #DIV/0! | 197.6 | -1685.8 | -853.1377 | 1510.9 | 2875.9 | 190.3435 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1047.2 | 0 | 0 | 2294.5 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2170.5 | 1132.1 | 52.1585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 489.6 | 1143 | 233.4559 | 0 | 530 | #DIV/0! | 197.6 | -1673 | -846.6599 | 444.9 | 1132.1 | 254.4617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 662.1 | 0 | 0 | 376.3 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 5592.9 | 1836 | 32.8273 | 0 | 0 |  | 56.6 | 346 | 611.3074 | 300.9 | -330 | -109.671 | 0 | 0 |  | 1853.3 | 105 | 5.6656 | 0 | -16 | #DIV/0! | 0 | -12.8 | #DIV/0! | 1066 | 1743.8 | 163.5835 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 385.1 | 0 | 0 | 1918.2 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 1769376.4 | 1099304.1132 | 62.1295 | 36476.3 | 36114.9 | 99.0092 | 131830.2 | 130330.2 | 98.8622 | 125796.6 | 124939.9996 | 99.3191 | 143294.6 | 145161 | 206.4361 | 175268.7 | 195851.7136 | 205.445 | 210022.6 | 186896.2 | 178.8651 | 124553.4 | 112303.1 | 177.4842 | 114262.9 | 71862.3 | 62.8921 | 100244.6 | 95844.7 | 184.9051 | 182599.4 | 0 | 0 | 141746.8 | 0 | 0 | 283280.3 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 15792.6 | 3210.9 | 20.3317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3210.9 | 3210.9 |  | 5458.2 | 0 |  | 3362 | 0 |  | 3761.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1341394.4 | 882357.2132 | 65.7791 | 29104 | 29076.1 | 99.9041 | 97726 | 96358 | 98.6002 | 97204.5 | 96767.6996 | 99.5506 | 110448.7 | 110096.3 | 99.6809 | 146494.2 | 170158.6136 | 116.1538 | 193364 | 171910.1 | 88.9049 | 99947.9 | 91046.3 | 91.0938 | 51350.9 | 54042.2 | 105.241 | 59419.6 | 62901.9 | 105.8605 | 129851.1 | 0 | 0 | 101051.7 | 0 | 0 | 225431.8 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 412189.4 | 213736 | 51.8538 | 7372.3 | 7038.8 | 95.4763 | 34104.2 | 33972.2 | 99.613 | 28592.1 | 28172.3 | 98.5318 | 32845.9 | 35064.7 | 106.7552 | 28774.5 | 25693.1 | 89.2912 | 16658.6 | 14986.1 | 89.9601 | 24605.5 | 21256.8 | 86.3904 | 62912 | 17820.1 | 28.3254 | 37614.1 | 29731.9 | 79.0446 | 47290.1 | 0 | 0 | 37333.1 | 0 | 0 | 54087 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 4463.2 | [8 empty] | 4439.2 |  |  | 24
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 74187.2 | 16536.4 | 22.2901 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.3 | 0 |  | 0 | 46.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41796.3 | 0 | 0 | 28708.9 | 16490.1 |  | 3635.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 74187.2 | 16536.4 | 22.2901 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.3 | 0 |  | 0 | 46.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41796.3 | 0 | 0 | 28708.9 | 16490.1 |  | 3635.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 6372.6 | [8 empty] | 4399.2 |  |  | 24 | [14 empty] | 1949.4
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1695189.2 | 1082767.7132 | 63.873 | 36476.3 | 36114.9 | 99.0092 | 131830.2 | 130330.2 | 98.8622 | 125750.3 | 124939.9996 | 99.3556 | 143294.6 | 145114.7 | 101.2702 | 175268.7 | 195851.7136 | 111.7437 | 210022.6 | 186896.2 | 88.9886 | 124553.4 | 112303.1 | 90.1646 | 72466.6 | 71862.3 | 99.1661 | 71535.7 | 79354.6 | 110.9301 | 178963.7 | 0 | 0 | 141746.8 | 0 | 0 | 283280.3 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 15792.6 | 3210.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3210.9 | 3210.9 |  | 5458.2 | 0 |  | 3362 | 0 |  | 3761.5 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1341394.4 | 882357.2132 | 65.7791 | 29104 | 29076.1 | 99.9041 | 97726 | 96358 | 98.6002 | 97204.5 | 96767.6996 | 99.5506 | 110448.7 | 110096.3 | 99.6809 | 146494.2 | 170158.6136 | 116.1538 | 193364 | 171910.1 | 88.9049 | 99947.9 | 91046.3 | 91.0938 | 51350.9 | 54042.2 | 105.241 | 59419.6 | 62901.9 | 105.8605 | 129851.1 | 0 | 0 | 101051.7 | 0 | 0 | 225431.8 | 0 | 0%
|  |  | Местный бюджет | 338002.2 | 197199.6 | 58.3427 | 7372.3 | 7038.8 | 95.4763 | 34104.2 | 33972.2 | 99.613 | 28545.8 | 28172.3 | 98.6916 | 32845.9 | 35018.4 | 106.6142 | 28774.5 | 25693.1 | 89.2912 | 16658.6 | 14986.1 | 89.9601 | 24605.5 | 21256.8 | 86.3904 | 21115.7 | 17820.1 | 84.3927 | 8905.2 | 13241.8 | 148.6974 | 43654.4 | 0 | 0 | 37333.1 | 0 | 0 | 54087 | 0 | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 40 | [8 empty] | 40
В том числе:
Ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации города Урай |  |  | Всего | 1691888 | 1081310.9132 | 63.9115 | 36476.3 | 36114.9 | 99.0092 | 131773.6 | 130330.2 | 98.9046 | 125449.4 | 124939.9996 | 99.5939 | 143294.6 | 145114.7 | 101.2702 | 173030.8 | 195851.7136 | 113.1889 | 210022.6 | 186896.2 | 88.9886 | 124355.8 | 112303.1 | 90.3079 | 72374.8 | 70405.5 | 97.279 | 71535.7 | 79354.6 | 110.9301 | 178963.7 | 0 | 0 | 141491.2 | 0 | 0 | 283119.5 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 15792.6 | 3210.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.9 | 3210.9 | 0 | 5458.2 | 0 | 0 | 3362 | 0 | 0 | 3761.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1340643.1 | 881775.9132 | 65.7726 | 29104 | 29076.1 | 99.9041 | 97726 | 96358 | 98.6002 | 97204.5 | 96767.6996 | 99.5506 | 110448.7 | 110096.3 | 99.6809 | 146004.6 | 170158.6136 | 116.1538 | 193364 | 171910.1 | 88.9049 | 99947.9 | 91046.3 | 91.0938 | 51259.1 | 53460.9 | -527.9834 | 59419.6 | 62901.9 | 105.8605 | 129851.1 | 0 | 0 | 100935.4 | 0 | 0 | 225378.2 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 335452.3 | 196324.1 | 58.5252 | 7372.3 | 7038.8 | 95.4763 | 34047.6 | 33972.2 | 99.613 | 28244.9 | 28172.3 | 98.5318 | 32845.9 | 35018.4 | 106.7552 | 27026.2 | 25693.1 | 89.2912 | 16658.6 | 14986.1 | 89.9601 | 24407.9 | 21256.8 | 86.3904 | 21115.7 | 16944.6 | 28.3254 | 8905.2 | 13241.8 | 79.0446 | 43654.4 | 0 | 0 | 37193.8 | 0 | 0 | 53979.8 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 40 | [8 empty] | 40
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 74187.2 | 16536.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.3 | 0 |  | 0 | 46.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41796.3 | 0 |  | 28708.9 | 16490.1 |  | 3635.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0!
|  |  | Местный бюджет | 74187.2 | 16536.4 | [7 empty] | 46.3 | 0 |  | 0 | 46.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41796.3 | 0 |  | 28708.9 | 16490.1 |  | 3635.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 6372.6 | [8 empty] | 4399.2 |  |  | 24 | [14 empty] | 1949.4
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | Всего | 3301.2 | 1456.8 | 44.1294 | 0 | 0 |  | 56.6 | 0 |  | 300.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2237.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 197.6 | 0 |  | 91.8 | 1456.8 | 1586.9281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 255.6 | 0 | 0 | 160.8 |  | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [32 empty] | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 751.3 | 581.3 | 77.3726 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 489.6 | [8 empty] | 91.8 | 581.3 | 633.2244 | [6 empty] | 116.3 | 0 | 0 | 53.6 |  | 0%
|  |  | Местный бюджет | 2549.9 | 875.5 | 34.3347 |  |  |  | 56.6 |  |  | 300.9 |  | 0 |  |  |  | 1748.3 | [5 empty] | 197.6 |  |  |  | 875.5 | [7 empty] | 139.3 | 0 | 0 | 107.2 |  | 0%
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [32 empty] | 0
| Начальник УОиМП | [8 empty] | М.Н. Бусова | [29 empty] | Согласовано:
| Исполняющий обязанности заместителя начальника УОиМП | [8 empty] | Е.Г Городецких | [29 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай
И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (822)