## сентябрь
Приложение 2 | [16 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды МО г.Урай" 2018-2022г. за 9м-в 2020г.
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей), |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай
1.1. | Задача 1. Обеспечение благоустройства территорий муниципального образования город Урай, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования
1. | Реализация основных мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»(1;2;3;4;5;6;7.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай» МКУ"УЖКХг.Урай |  | ИТОГО: | 28376.9 | 11256.6 | 39.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 20.8 | 53.886 | 80.9 | 80.9 | 100 | 4472.3 | 36 | 0 | 1994.3 | 4313.6 | 216.2964 | 1463.3 | 0 | 0 | 20327.5 | 6805.3 | 33.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия в 2020 году ведутся работы на объектах: *Благоустройство территории мкр.1 вдоль улицы Ленина «Бульвар Содружества», объем финансирования 18 482,8 тыс. руб. На 2020 год запланировано выполнение 1 этапа работ: планировка территории, устройство велодорожки с покрытием из асфальтобетона, устройство детской площадки под резиновое покрытие, пешеходной зоны и тротуаров из декоративной брусчатки (серой и цветной), устройство лавочек и клумб. Первый этап работ завершен, ведется приемка работ, оплата в октябре. *Благоустройство территории в районе жилых домов №№91,91а, микрорайона 1Б, проезды по ул. Островского, Маяковского в г.Урай, объем финансирования 39,9 тыс. руб. предусмотрен на выполнения техплана под построенный объект. Кадастровые работы выполнены, ведется работа по сдаче объекта. * Благоустройство территории в микрорайоне «Солнечный», объем финансирования 6 313,5 тыс. руб. предусмотрен на выполнение работ по устройству детской площадки с малыми архитектурными формами, устройству спортивной площадки и проезда по ул.Луговая. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ.Заключено семь контрактов на сумму 2738,5 тыс. руб.: 1. Выполнение работ по ремонту площади в районе Колоннады- 2065,7 тыс. руб.; 2. Изготовление и монтаж праздничной атрибутики-36,0 тыс.руб.; 3. Выполнение работ по ремонту Памятника Ленина-93,6 тыс.руб.; 4. Выполнение работ по ремонту памятника "Стелла 40-летия города Урай"-160,0 тыс. руб.; 5. Оказание услуг по размещению строительных отходов IV-V класса опасности-30,0 тыс. руб.; 6. Выполнение работ по ремонту площади "Мемориал Памяти"-289,7 тыс.руб.;7. Выполнение работ по изготовлению и монтажу праздничной атрибутики-63,5 тыс. руб. | Отклонение плановых значений от фактических обусловлено не исполнением подрядчиками своих обязательств согласно условиям контракта и графика произодства работ, а именно по объекту "Благоустройство территории мкр.1 вдоль улицы Ленина "Бульвар Содружества" согласно МК с ООО "Выбор" по вине подрядчика на отчетную дату на основании графика производства работ не освоено средств в сумме 8 949,8 тыс. руб., так же средства в сумме 987,4 тыс. руб. находятся под бюджетными обязательствами с ООО "Градпроект" на выполнение работ по разработке ПСД 2 этапа работ на объекте, согласно заключенному МК выполнение данных работ в 4 квартале 2020 года. По объекту "Благоустройство территории в микрорайоне "Солнечный" согласно заключенному контракту на СМР с ИП Тимошенко О.М. не освоено на отчетную дату в сумме 5 603,2 тыс. руб., подрядчиком сорван срок выполнения работ по благоустройству, что повлекло невозможность выполнения работ по договору на поставку МАФ с ИП Романов Е.А. на сумму 599,9 тыс. руб. Завершение работ и оплата в октябре.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 2954.2 | 48.2232 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 689.5 | 689.5 | 100 | 513.6 | 0 | 0 | 4923 | 2264.7 | 46.0024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 4620.6 | 48.2227 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1078.4 | 1078.4 | 100 | 803.4 | 0 | 0 | 7700 | 3542.2 | 46.0026 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 12669 | 3681.8 | 29.0615 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 20.8 | 53.886 | 80.9 | 80.9 | 100 | 4472.3 | 36 | 0.80495 | 226.4 | 2545.7 | 1124.4258 | 146.3 | 0 | 0 | 7704.5 | 998.4 | 12.9587 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство территорий муниципального образования(1;2;6;7) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 54954.5 | 19109.4 | 34.7731 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 198.8 | 209.3 | 105.2817 | 0 | 0 |  | 7506 | 0 | 0 | 687.8 | 687.8 | 100 | 3804.5 | 3804.5 | 100 | 37303.9 | 14007.8 | 37.5505 | 93.2 | 0 | 0 | 2236.2 | 0 | 0 | 2713.6 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия планируется к выполнению: *Демонтаж ограждения нежилого здания детской поликлиники под жилой дом, с утвержденным финансированием в сумме 98,85 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. *Демонтаж ограждения на перекрестке ул.Ленина-Северная, с утвержденным финансированием в сумме 99,95 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. *Благоустройство территории жилого дома №43/1 мкр.2А, предусмотрен объем средств в сумме 23,0 тыс. руб. на проведение экспертизы проектно-изыскательских работ. Работы выполнены и оплачены. *Благоустройство территории в районе жилых домов №№30,32,33,34 мкр.2, предусмотрен объем средств в сумме 510,5 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке основания под спортивную площадку. Выполняется подготовка документации на торги. *Установка бордюров по улице Ленина с утвержденным финансированием в сумме 10 000,0 тыс. руб. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком контракта, контракт планируется к рассторжению. *Благоустройство территории сквера «Спортивный», с утвержденным финансированием в сумме 18 187,4 тыс. руб. планируется выполнение работ по частичной замене тротуарной плитки, освещения, поставка и монтаж стилизованной скамьи с подсветкой. В настоящее время принимается освоение, оформляется исполнительная документация, окончательный расчет в октябре. *Благоустройство дворовой территории жилого дома №7 мкр.Западный, предусмотрен объем средств в сумме 397,7 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации. Подготовлено задание на проектирование. Планируется выполнение работ до конца года. *Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр.3, объем средств в сумме 2 699,2 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ и устройству тротуаров. Проектно-сметная документация разработана и оплачена, заключен контракт на выполнение устройства тротуаров. *Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84 в микрорайоне 1 А, денежные средства в сумме 15 729,2 тыс. руб. предусмотрены на выполнение работ по благоустройству территории с выполнением работ по устройству проездов, стоянки и тротуаров. Работы по СМР завершены, принимается освоение, оплата в октябре. *Устройство парковки в районе д/с Березка с утвержденным финансированием в сумме 851,8 тыс. руб. Работы на объекте выполнены, оплата работ пройдет в октябре. *Благоустройство территории детского парка "Солнышко" с утвержденным финансированием в сумме 504,9 тыс. руб. Работы выполнены, оплата в ноябре. *Благоустройство общественной территории мкр.Аэропорт, в районе ДС "Звезды Югры" с утвержденным финансированием в сумме 409,1 тыс. руб., на выполнение работ по устройству видеонаблюдения. Выполнение работ до 15.10.2020. С предусмотренным объемом средств за счет переходящих остатков средств финансируются объекты: "Обустройство кладбища №2" на разработку ПСД в сумме 2 002,0 тыс. руб., "Обустройство кладбища №3" на разработку ПСД в сумме 1 406,0 тыс. руб., "Кладбище 2А" на устройство проезда в сумме 100,5 тыс. руб., " Благоустройство дворовой территории жилых домов №4,7 мкр.1" на разработку ПСД и экспертизу в сумме 712,3 тыс. руб.Заключено три договора на сумму 400,0 тыс.руб.; 1) на выполнение работ по восстановлению иллюминации на городской елке,расположенной на площади "Планета звезд" - 52,2 тыс.руб; 2) на демонтаж светотехнических изделий - 277,9 тыс.руб.; 3)на содержание снежно-ледовых городков,располож.на пл.Первооткрывателей и пл.Пл.Звезд - 69,9 тыс.руб. | Освоение средств в 3 квартале планировалось согласно условиям заключаемых договоров, контрактов и графиков производства работ. На отчетную дату не освоены средства в сумме 30 895,3 тыс. руб. (лимиты 2020 года) из них 24 356,2 тыс. руб. находятся под бюджетными обязательствами и не оплачены по вине подрядчика, из -за несвоевременного предоставления исполнительной документации для приемки выполненных работ, оплата работ перенесена на 4 квартал, в том числе: по объекту "Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84 в микрорайоне 1 А" работы выполнены, принимается освоение, оплата работ в сумме 1 698,8 тыс. руб.; по объекту "Благоустройство территории сквера "Спортивный" работы выполнены, принимается освоение, оплата работ в сумме 13 058,1 тыс. руб.; по объекту "Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр.3" работы выполнены, оплата в сумме 290,0 тыс. руб.; по объекту "Парковка в районе МБДОУ Детский сад №15 "Березка" работы выполнены, оплата в сумме 851,6 тыс. руб.; по объекту "Благоустройство территории детского парка "Солнышко" работы выполнены, оплата в сумме 503,8 тыс. руб. Остаток не освоенных средств 3 квартала которые не под бюджетными обязательствами в сумме 4 223,2 тыс. руб., планируется к освоению в 4 квартале, сумма 2 077,0 тыс. руб. (экономия по торгам) по объекту "Установка бордюров по улице Ленина" освоена не будет ( планируется рассторжение контракта). Не освоенные переходящие остатки средств местного бюджета в сумме 3 609,0 тыс. руб. , в том числе: не исполнены контракты ООО "АТ" по разработке ПСД по объектам "Обустройство кладбища №2" и "Обустройство кладбища №3" на общую сумму 3 408,0 тыс. руб., по неисполнению обязательств с подрядчиками ведется претензионная работа. Неоплачены работ по контракту с ООО "Выбор" по устройству "Кладбища 2А", на сумму 100,5 тыс. руб., работы были приостановлены в 2019 году в связи с неблагоприятными погодными условиями, срок исполнения перенесен на летний период в 2020 году, в настоящее время работы выполнены, принимается освоение, оплата в октябре.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 54954.5 | 19109.4 | 34.7731 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 198.8 | 209.3 | 105.2817 | 0 |  | 0 | 7506 | 0 | 0 | 687.8 | 687.8 | 100 | 3804.5 | 3804.5 | 100 | 37303.9 | 14007.8 | 37.5505 | 93.2 | 0 | 0 | 2236.2 | 0 | 0 | 2713.6 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 9760.4 | 5773.8 | 59.1554 | [6 empty] | 235 | 128 | 54.4681 | 694.3 | 711.3 | 102.4485 | 0 |  |  | 8830.4 | 0 |  | 0 | 4869.5 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях(8.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия за счет переходящих остатков денежных средств местного бюджета финансируется объект "Скульптурная композиция "Солнечная система" на площади "Планета звезд"" с утвержденным финансированием в сумме 2 225,4 тыс. руб. Работы на объетк выполнены и оплачены. | Не освоены средства по объекту "Скульптурная композиция "Солнечная система" на площади "Планета звезд" в сумме 105,9 тыс. руб., из них 50,0 тыс. руб. под бюджетными обязательствами на разработку ПСД, кассовый расход пройдет в октябре, сумма 55,9 тыс. руб. - экономия по факту выполненных работ.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 2225.4 | 2119.5 | 95.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.4 | 2119.5 | 97.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Проведение конкурсов по благоустройству, участие в конкурсах (9.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 1360.9 | 1360.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 404.2 | 100 | 0 | 297 | 0 | 956.7 | 0 | 0 | 0 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1360.9 | 1360.9 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 404.2 | 100 |  | 297 | 0 | 956.7 | 0 | 0 |  | 659.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по Программе |  |  |  | ВСЕГО: | 84692.3 | 31726.9 | 37.4614 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 641.6 | 634.3 | 98.8622 | 80.9 | 377.9 | 467.1199 | 12935 | 36 | 0.27831 | 2682.1 | 5661.1 | 211.0697 | 5267.8 | 3804.5 | 72.2218 | 57631.4 | 20813.1 | 36.1142 | 93.2 | 0 | 0 | 2236.2 | 0 | 0 | 2713.6 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 2954.2 | 48.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 689.5 | 100 | 513.6 | 0 | 0 | 4923 | 2264.7 | 46.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 4620.6 | 48.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.4 | 1078.4 | 100 | 803.4 | 0 | 0 | 7700 | 3542.2 | 46.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 68984.4 | 24152.1 | 35.011 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 641.6 | 634.3 | 98.8622 | 80.9 | 377.9 | 467.1199 | 12935 | 36 | 0.27831 | 914.2 | 3893.2 | 425.8587 | 3950.8 | 3804.5 | 96.297 | 45008.4 | 15006.2 | 33.3409 | 93.2 | 0 | 0 | 2236.2 | 0 | 0 | 2713.6 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 11985.8 | 5773.8 | 48.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 128 | 0 | 694.3 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8830.4 | 0 | 0 | 0 | 4869.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | ВСЕГО: | 75766.8 | 26497.3 | 34.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 80.9 | 80.9 | 100 | 8506.2 | 0 | 0 | 2652.1 | 2652.1 | 0 | 5267.8 | 3804.5 | 0 | 56925.2 | 19949.3 | 35.0448 | 93.2 | 0 | 0 | 2230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 2954.2 | 48.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 689.5 | 100 | 513.6 | 0 | 0 | 4923 | 2264.7 | 46.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 4620.6 | 48.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.4 | 1078.4 | 0 | 803.4 | 0 | 0 | 7700 | 3542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 60058.9 | 18922.5 | 31.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 80.9 | 80.9 | 100 | 8506.2 | 0 | 0 | 884.2 | 884.2 | 100 | 3950.8 | 3804.5 | 96.3 | 44302.2 | 14142.4 | 31.9 | 93.2 | 0 | 0 | 2230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 7030.5 | 839.3 | 11.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 128 | 44.9123 | 694.3 | 711.3 | 102.4485 | 0 | 0 | 0 | 3875.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | ВСЕГО: | 8925.5 | 5229.6 | 58.5917 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 641.6 | 623.8 | 97.2257 | 0 | 297 | 0 | 4428.8 | 36 | 0.81286 | 30 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 863.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 2713.6 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 8925.5 | 5229.6 | 58.5917 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 641.6 | 623.8 | 97.2257 | 0 | 297 | 0 | 4428.8 | 36 | 0.81286 | 30 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 863.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 2713.6 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 4955.3 | 4919.5 | 99.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 4869.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель ( МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 1404.8 | 1381.7 | 98.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 425 | 94.8449 | 0 | 297 | 0 | 956.7 | 0 | 0 | 0 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1404.8 | 1381.7 | 98.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 425 | 94.8449 | 0 | 297 | 0 | 956.7 | 0 | 0 | 0 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (МКУ "УКСг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 76671.8 | 27206.7 | 35.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 198.8 | 209.3 | 105.2817 | 80.9 | 80.9 | 100 | 8506.2 | 0 | 0 | 2652.1 | 2652.1 | 0 | 5267.8 | 3804.5 | 72.2218 | 57631.4 | 20459.9 | 35.5013 | 93.2 | 0 | 0 | 2230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 2954.2 | 48.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 689.5 | 100 | 513.6 | 0 | 0 | 4923 | 2264.7 | 46.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 4620.6 | 48.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.4 | 1078.4 | 100 | 803.4 | 0 | 0 | 7700 | 3542.2 | 46.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 60963.9 | 19631.9 | 32.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 198.8 | 209.3 | 105.2817 | 80.9 | 80.9 | 100 | 8506.2 | 0 | 0 | 884.2 | 884.2 | 100 | 3950.8 | 3804.5 | 96.297 | 45008.4 | 14653 | 32.6 | 93.2 | 0 | 0 | 2230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 7030.5 | 2973.8 | 48.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 128 | 44.9123 | 694.3 | 711.3 | 102.4485 | 0 | 0 | 0 | 3509.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1 | 2134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (МКУ "УЖКХг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 6615.6 | 3138.5 | 47.4409 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472.1 | 36 | 1.0368 | 30 | 2349.3 | 0 | 0 | 353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6615.6 | 3138.5 | 47.4409 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472.1 | 36 | 1.0368 | 30 | 2349.3 | 0 | 0 | 353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 4955.3 | 4919.5 | 99.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 4869.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиП г.Урай" Л.В.Фильченко | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
«__»______________2020г. _________________
подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай" Галеева Е.И.тел.2-48-06