## "Улучшение..." 2020
Сетевой график
по исполнению муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
на 2020 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.1 | Всего: | 51290.737 | 0 | 0 | 51290.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51290.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 48726.2 |  |  | 48726.2 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 48726.2; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 2564.537 |  |  | 2564.537 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 2564.537; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 |  |  |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 3814.7 | 0 | 0 | 0 | 3814.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3814.7 |  |  | 3814.7 | 12: 3814.7; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 35577.9 | 0 | 0 | 35577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 35577.9 |  |  | 35577.9 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 20597.7; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 14980.2; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 7357.3 | 0 | 0 | 7357.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.8 | 0 | 0 | 2451.8 | 0 | 0 | 2453.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 326.4 |  |  | 326.4 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 108.8; 30: 108.8; 33: 108.8; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 6663 |  |  | 6663 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 2221; 30: 2221; 33: 2221; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 367.9 |  |  | 367.9 | 27: 122; 30: 122; 33: 123.9; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования |  |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | без финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
9 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | 1.2.1 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
ВСЕГО |  |  |  | Всего: | 98040.637 | 0 | 0 | 98040.637 | 0 | #REF! | #REF! | 3814.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71888.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.8 | 0 | 0 | 2451.8 | 0 | 0 | 17433.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 326.4 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 90967.1 | 0 | 0 | 90967.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 0 | 0 | 2221 | 0 | 0 | 17201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 6747.137 | 0 | 0 | 6747.137 | 0 | #REF! | #REF! | 3814.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель | [5 empty] | Согласовано:
муниципальной программы:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова | [5 empty] | ______________И.В.Хусаинова
| "____"___________2018 года | [5 empty] | "_____"____________2018 года
Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51

## на 01.04.2020
Сетевой график
по исполнению муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
на 2020 год
по состоянию на 01.04.2020
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1 | Всего: | 60738.4 | 239.2 | 0 | 60738.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 239.2 | 100% | 60499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В муниципальную собственность приобретены 2 квартиры площадью 84,3 кв.м. полная оплата ожидается в апреле 2020 г | Объявление аукционов на приобретение квартир будет после ввода в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, сроки ввода которого нарушены застройщиком
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 48726.2 |  |  | 48726.2 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 48726.2; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12012.2 | 239.2 |  | 12012.3 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 239.2; 16: 239.2; 17: 100%; 18: 11773.1; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1, 2 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1 | Всего: | 11577.8 | 3024.8 | 0 | 11577.8 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.3% | 6431.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены выплаты по обязательствам прошлого года, а так же выплачено возмещение по соглашению 2020 года за 1 жилое помещение площадью 41,2 кв.м. | Заключенны еще 2 соглашения с собственниками на выплату возмещения на сумму 3 291,5 тыс.руб, .после регистрации перехода права оплата ожидается в апреле 2020 года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 11577.8 | 3024.8 |  | 11577.8 | 9: 1331.8; 10: 1331.8; 11: 100%; 12: 3814.7; 13: 1693; 14: 44.3%; 15: 6431.3; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0; 39: 4 семьям предоставлены жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма площадью 179,1 кв.м.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 3 | Всего: | 35577.9 | 0 | 0 | 35577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из числа приобретенных в 2019 году квартир предоставлены лицам данной категории 5 квартир площадью 165,0 кв.м. Контракты не заключалсь, выплаты не производились. | По результатам проведенных аукционов в апреле ожидаетс я заключение 2 муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность 2 квартир
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 35577.9 | 0 |  | 35577.9 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 20597.7; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 14980.2; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | Всего: | 7938.2 | 0 | 0 | 7938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.8 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 4961.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В 1 квартале 2020 года выданы 5 свидетельств молодым семьям, выплаты ожидаются во 2 и 3 кварталах 2020 года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 351.8 | 0 |  | 351.8 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 73.3; 30: 58.6; 33: 219.9; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7189.4 | 0 |  | 7189.4 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 1497.8; 30: 1198.2; 33: 4493.4; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 397 | 0 |  | 397 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 82.7; 30: 66.2; 33: 248.1; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | без финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | Всего: | 6040 | 0 |  | 6040 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 6040 | 0 |  | 6040 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 6040; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | 2 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
ВСЕГО |  |  |  | Всего: | 121872.3 | 3264 | 0 | 115832.4 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.3% | 6670.5 | 239.2 | 100% | 81097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.8 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 19941.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 351.8 | 0 | 0 | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 91493.5 | 0 | 0 | 91493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.8 | 0 | 0 | 1198.2 | 0 | 0 | 19473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 30027 | 3264 | 0 | 23987.1 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.3% | 6670.5 | 239.2 | 100% | 11773.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | остатки прошлых лет (УКС) |  | Иные источники финансирования | 9114.9 | 7829.1 | 0 | 7829.1 | 0 | 0 | 0 | 7829.1 | 7829.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель | [5 empty] | Согласовано:
муниципальной программы:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова | [5 empty] | ______________И.В.Хусаинова
| "____"___________2020 года | [5 empty] | "_____"____________2020 года
Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51

## на 01.07.2020
Сетевой график
по исполнению муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
на 2020 год
по состоянию на 01.07.2020
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1 | Всего: | 60738.4 | 4783.4631 | 7.876% | 60738.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 239.2 | 100% | 48726.2 | 4544.2631 | 9.326% | 0 | 0 | 0 | 11773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В муниципальную собственность приобретены 7 квартир площадью 345,3 кв.м. полная оплата ожидается в июле 2020 г | В связи с переносом срока ввода 4 этапа многоквартирого жилого дома по ул.Ленина-104 с мая на июль приобретение квартир не состоялось
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 48726.2 | 4544.2631 | 9.326% | 48726.2 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 48726.2; 19: 4544.2631; 20: 9.326%; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12012.2 | 239.2 | 1.991% | 12012.2 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 239.2; 16: 239.2; 17: 100%; 18: 0; 21: 0; 24: 11773; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1, 2 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1 | Всего: | 17333.8 | 10753.5 | 0 | 17333.8 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.3% | 6431.3 | 0 | 0 | 0 | 6141.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5756 | 1587 | 27.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены выплаты по обязательствам прошлого года, а так же выплачены возмещения по соглашениям 2020 года за 6 жилых помещений площадью 242,9 кв.м. | Заключенны еще 2 соглашения с собственниками на выплату возмещения на сумму 3 071,9 тыс.руб, .после регистрации перехода права оплата ожидается в июле 2020 года. Вопрос выплаты остальных средств рассматривается в Урайском городском суде.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 17333.8 | 10753.5 |  | 17333.8 | 9: 1331.8; 10: 1331.8; 11: 100%; 12: 3814.7; 13: 1693; 14: 44.3%; 15: 6431.3; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 19: 6141.7; 20: 0%; 21: 0; 24: 5756; 25: 1587; 26: 27.57%; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0; 39: 6 семьям предоставлены жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма площадью 236,5 кв.м.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 3 | Всего: | 35577.9 | 8995.7 | 0 | 35577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.5 | 1872.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 18725.2 | 7123.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из числа приобретенных в 2019 году квартир предоставлены лицам данной категории 5 квартир площадью 165,0 кв.м. и 1 квартира площадью 42 кв.м. из приобретенных в 2020 году. | По результатам 18 проведенных аукционов заключены лишь 5 контрактов. Размещение аукционов продолжается
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 35577.9 | 8995.7 |  | 35577.9 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 1872.5; 19: 1872.5; 20: 100%; 21: 0; 24: 18725.2; 25: 7123.2; 26: 0%; 27: 0; 30: 0; 33: 14980.2; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | Всего: | 7938.1 | 4961.4 | 0 | 7938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976.7 | 2976.7 | 100% | 1984.7 | 1984.7 | 100% | 1653.7 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В 1 квартале 2020 года выданы 5 свидетельств молодым семьям, выплаты произведены 3 семьям | Выплаты по 2 свидетельствам ожилаеются в 3 квартале 2020 года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 351.8 | 219.9 |  | 351.8 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 131.9; 22: 131.9; 23: 100%; 24: 88; 25: 88; 26: 100%; 27: 73.3; 30: 58.6; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7189.4 | 4493.4 |  | 7189.4 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 2696; 22: 2696; 23: 100%; 24: 1797.4; 25: 1797.4; 26: 100%; 27: 1497.8; 30: 1198.2; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 396.9 | 248.1 |  | 396.9 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 148.8; 22: 148.8; 23: 100%; 24: 99.3; 25: 99.3; 26: 100%; 27: 82.6; 30: 66.2; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | без финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 2 | Всего: | 6040 | 0 |  | 6040 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 6040 | 0 |  | 6040 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 6040; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | 2 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 0; 19: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
ВСЕГО |  |  |  | Всего: | 127628.2 | 29494.0632 | 23.11% | 127628.2 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.3% | 6670.5 | 239.2 | 100% | 50598.7 | 12558.4631 | 1.0933 | 2976.7 | 2976.7 | 3 | 38238.9 | 10694.9 | 3.2757 | 1653.7 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 351.8 | 219.9 | 62.51% | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 131.9 | 1 | 88 | 88 | 1 | 73.3 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 91493.5 | 18033.3631 | 19.71% | 91493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50598.7 | 6416.7631 | 1.0933 | 2696 | 2696 | 1 | 20522.6 | 8920.6 | 1 | 1497.8 | 0 | 0 | 1198.2 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 35782.9 | 11240.8 | 31.41% | 35782.9 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.3% | 6670.5 | 239.2 | 100% | 0 | 6141.7 | 0 | 148.8 | 148.8 | 1 | 17628.3 | 1686.3 | 1.2757 | 82.6 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  |  |  | Всего: | 102356.3 | 13779.1632 | 13.46% | 102356.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 239.2 | 100% | 50598.7 | 6416.7631 | 12.68% | 0 | 0 | 0 | 30498.2 | 7123.2 | 23.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 84304.1 | 13539.9631 | 16.06% | 84304.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50598.7 | 6416.7631 | 12.68% | 0 | 0 | 0 | 18725.2 | 7123.2 | 38.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 18052.2 | 239.2 | 1.325% | 18052.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 239.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11773 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  |  | Всего: | 25271.9 | 15714.9 | 62.18% | 25271.9 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.38% | 6431.3 | 0 | 0 | 0 | 6141.7 | 0 | 2976.7 | 2976.7 | 100% | 7740.7 | 3571.7 | 46.14% | 1653.7 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 351.8 | 219.9 | 62.51% | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 131.9 | 100% | 88 | 88 | 100% | 73.3 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7189.4 | 4493.4 | 62.5% | 7189.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 | 2696 | 100% | 1797.4 | 1797.4 | 100% | 1497.8 | 0 | 0 | 1198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 17730.7 | 11001.6 | 62.05% | 17730.7 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.38% | 6431.3 | 0 | 0 | 0 | 6141.7 | 0 | 148.8 | 148.8 | 100% | 5855.3 | 1686.3 | 28.8% | 82.6 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответсвенный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай,Соисполнитель 1 |  |  |  | Всего: | 127628.2 | 29494.0632 | 23.11% | 127628.2 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.38% | 6670.5 | 239.2 | 3.586% | 50598.7 | 12558.4631 | 24.82% | 2976.7 | 2976.7 | 100% | 38238.9 | 10694.9 | 27.97% | 1653.7 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 351.8 | 219.9 | 62.51% | 351.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 131.9 | 131.9 | 100% | 88 | 88 | 100% | 73.3 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 91493.5 | 18033.3631 | 19.71% | 91493.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50598.7 | 6416.7631 | 12.68% | 2696 | 2696 | 100% | 20522.6 | 8920.6 | 43.47% | 1497.8 | 0 | 0 | 1198.2 | 0 | 0 | 14980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 35782.9 | 11240.8 | 31.41% | 35782.9 | 1331.8 | 1331.8 | 100% | 3814.7 | 1693 | 44.38% | 6670.5 | 239.2 | 3.586% | 0 | 6141.7 | 0% | 148.8 | 148.8 | 100% | 17628.3 | 1686.3 | 9.566% | 82.6 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | остатки прошлых лет (УКС) |  | Иные источники финансирования | 9115 | 8084.4 | 88.69% | 9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7829.1 | 7829.1 | 100% | 0 | 0 |  | 160.6 | 160.6 | 100% | 1125.3 | 94.7 | 8.416% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году планируется выполнение работ по озеленению территории, устройству площадки ТБО, кадастровые. | Неосвоены средства по итогам 1 полугодия в сумме 1 030,6 тыс. руб., из них 785,6 тыс. руб. находятся под бюджетными обязательствами, подрядчиками нарушены сроки исполнения обязательств, ведется претензионная работа, средства в сумме 245,0 тыс. - экономия в результате заключения договора на озеленение территории.
| Ответственный исполнитель | [5 empty] | Согласовано:
муниципальной программы:
| Исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ Е.В.Аристархова | [5 empty] | ______________ Л.В.Зорина
| "____"___________2020 года | [5 empty] | "_____"____________2020 года
2-33-51