## 0110
ОТЧЕТ о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2019-2030 годы на 01.01.2021 года
№ | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27 | 31 | 32 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 32 | 46
1 | Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории муниципального образования города Урай (далее также - муниципальное образование) (1, 2) | УИТиС | Всего | 611.9 | 611.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 32 | 32 | 100 | 115 | 15 | 13.0435 | 15 | 35 | 233.3333 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 231 | 309.9 | 134.1558 | 115 | 115 | 100 | 13.9 | 15 | 107.9137 | 15 | 15 | 100 | 30 | 30 | 100 | Проведены работы по сопровождению и развитию информационных порталов муниципального образования и официального сайта администрации города Урай
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 611.9 | 611.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 32 | 32 | 100 | 115 | 15 | 13.0435 | 15 | 35 | 233.3333 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 231 | 309.9 | 134.1558 | 115 | 115 | 100 | 13.9 | 15 | 107.9137 | 15 | 15 | 100 | 30 | 30 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сервисов на ее основе. (4) | УИТиС | Всего | 710 | 710 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 197.7 | 19.3 | 9.7623 | 319.3 | 220.5 | 69.0573 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 277.8 | 1439.3782 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 38.6 | 57.3 | 148.4456 | проведены работы по подключению удаленных офисов администрации города Урай к защищенному сегменту КСПД ОМСУ
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 710 | 710 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 197.7 | 19.3 | 9.7623 | 319.3 | 220.5 | 69.0573 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 277.8 | 1439.3782 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 19.3 | 19.3 | 100 | 38.6 | 57.3 | 148.4456
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях города Урай (3,5) | УИТиС, Органы администрации города Урай: Комитет по финансам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; сводно-аналитический отдел администрации города Урай. МКУ УЖКХ, МКУ УГЗиП | Всего | 1067.1 | 1067.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 100 | 90.3 | 24.8 | 27.464 | 15 | 24.8 | 165.3333 | 15 | 24.7 | 164.6667 | 709 | 738.6 | 104.1749 | 15 | 24.7 | 164.6667 | 115 | 24.7 | 21.4783 | 15 | 24.8 | 165.3333 | 38.1 | 81 | 212.5984 | 15 | 24.8 | 165.3333 | 15 | 49.5 | 330 | Проведены работы по сопровождению систем защиты информации Администрации города Урай и подведомственных учреждений
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1067.1 | 1067.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 100 | 90.3 | 24.8 | 27.464 | 15 | 24.8 | 165.3333 | 15 | 24.7 | 164.6667 | 709 | 738.6 | 104.1749 | 15 | 24.7 | 164.6667 | 115 | 24.7 | 21.4783 | 15 | 24.8 | 165.3333 | 38.1 | 81 | 212.5984 | 15 | 24.8 | 165.3333 | 15 | 49.5 | 330
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Информирование населения через средства массовой информации (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ | Всего | 1399.8 | 1399.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 25 | 28.5714 | 168 | 162.5 | 96.7262 | 109 | 92.9 | 85.2294 | 184 | 184 | 100 | 71.5 | 71.5 | 100 | 146.5 | 159 | 108.5324 | 109 | 109 | 100 | 109 | 109 | 100 | 147.5 | 183.9 | 124.678 | 50 | 50 | 100 | 217.8 | 253 | 116.1616 | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации ТРК Спектр
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1399.8 | 1399.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 25 | 28.5714 | 168 | 162.5 | 96.7262 | 109 | 92.9 | 85.2294 | 184 | 184 | 100 | 71.5 | 71.5 | 100 | 146.5 | 159 | 108.5324 | 109 | 109 | 100 | 109 | 109 | 100 | 147.5 | 183.9 | 124.678 | 50 | 50 | 100 | 217.8 | 253 | 116.1616
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Проведение информационно-рекламных мероприятий (6,7,8) | Органы администрации города Урай: Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай. МКУ УЖКХ. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» (7,9) | Органы администрации города Урай: отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай | Всего | 12903.2 | 12903.2 | 100 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 | 86.8924 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1132 | 1083 | 95.6714 | 1195 | 1010 | 84.5188 | 1095 | 985 | 89.9543 | 1236 | 1160 | 93.8511 | 1074 | 969 | 90.2235 | 1041 | 945 | 90.7781 | 954 | 1193 | 125.0524 | 1099 | 1038.3 | 94.4768 | 1508.2 | 2355.9 | 156.2061
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12903.2 | 12903.2 | 100 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 | 86.8924 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1132 | 1083 | 95.6714 | 1195 | 1010 | 84.5188 | 1095 | 985 | 89.9543 | 1236 | 1160 | 93.8511 | 1074 | 969 | 90.2235 | 1041 | 945 | 90.7781 | 954 | 1193 | 125.0524 | 1099 | 1038.3 | 94.4768 | 1508.2 | 2355.9 | 156.2061
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Опубликование принятых муниципальных правовых актов и публикаций о деятельности ОМСУ (7,9) | Органы администрации города Урай: Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 12903.2 | 12903.2 | 100 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 | 86.8924 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1132 | 1083 | 95.6714 | 1195 | 1010 | 84.5188 | 1095 | 985 | 89.9543 | 1236 | 1160 | 93.8511 | 1074 | 969 | 90.2235 | 1041 | 945 | 90.7781 | 954 | 1193 | 125.0524 | 1099 | 1038.3 | 94.4768 | 1508.2 | 2355.9 | 156.2061 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя". Всего за год выпущено 52 (53) номеров.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12903.2 | 12903.2 | 100 | 280 | 280 | 100 | 1152 | 1001 | 86.8924 | 1137 | 883 | 77.6605 | 1132 | 1083 | 95.6714 | 1195 | 1010 | 84.5188 | 1095 | 985 | 89.9543 | 1236 | 1160 | 93.8511 | 1074 | 969 | 90.2235 | 1041 | 945 | 90.7781 | 954 | 1193 | 125.0524 | 1099 | 1038.3 | 94.4768 | 1508.2 | 2355.9 | 156.2061
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проведение социологического исследования об информированности населения города Урай о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ (7,9) | Органы администрации города Урай: Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай, Пресс-служба администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие без финансирования, в рамка данного мероприятия проведено социологическое исследования об информированности населения города Урай о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего | 16692 | 16692 | 100 | 280 | 280 | 100 | 1298.5 | 1085 | 83.558 | 1446.6 | 1121.6 | 77.5335 | 1568.7 | 1235 | 78.7276 | 1728.3 | 1474.2 | 85.2977 | 1909.8 | 1829.4 | 95.7901 | 1431.8 | 1636.5 | 114.2967 | 1548.3 | 1431.9 | 92.4821 | 1299.3 | 1213.1 | 93.3657 | 1172.8 | 1492.2 | 127.234 | 1198.3 | 1147.4 | 95.7523 | 1809.6 | 2745.7 | 151.7297
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16692 | 16692 | 100 | 280 | 280 | 100 | 1298.5 | 1085 | 83.558 | 1446.6 | 1121.6 | 77.5335 | 1568.7 | 1235 | 78.7276 | 1728.3 | 1474.2 | 85.2977 | 1909.8 | 1829.4 | 95.7901 | 1431.8 | 1636.5 | 114.2967 | 1548.3 | 1431.9 | 92.4821 | 1299.3 | 1213.1 | 93.3657 | 1172.8 | 1492.2 | 127.234 | 1198.3 | 1147.4 | 95.7523 | 1809.6 | 2745.7 | 151.7297
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (УИТиС) |  |  | Всего | 2389 | 2389 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 100 | 141.6 | 76.1 | 53.7429 | 327.7 | 59.1 | 18.0348 | 349.3 | 280.2 | 80.2176 | 743.3 | 772.9 | 103.9822 | 49.3 | 317.5 | 644.0162 | 365.3 | 353.9 | 96.8793 | 149.3 | 159.1 | 106.564 | 71.3 | 115.3 | 161.7111 | 49.3 | 59.1 | 119.8783 | 83.6 | 136.8 | 163.6364
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 2389 | 2389 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 100 | 141.6 | 76.1 | 53.7429 | 327.7 | 59.1 | 18.0348 | 349.3 | 280.2 | 80.2176 | 743.3 | 772.9 | 103.9822 | 49.3 | 317.5 | 1704.0449 | 365.3 | 353.9 | 255.6341 | 149.3 | 159.1 | 365.3333 | 71.3 | 115.3 | 420.5121 | 49.3 | 59.1 | 365.3333 | 83.6 | 136.8 | 578.4456
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (Органы администрации города Урай: управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай; управление внутренней политики администрации города Урай) |  |  | Всего | 13753 | 13753 | 100 | 280 | 280 | 100 | 1214.5 | 1001 | 82.4207 | 1230 | 970.5 | 78.9024 | 1216 | 1150.9 | 94.6464 | 1304 | 1119 | 85.8129 | 1141.5 | 1031.5 | 90.3636 | 1287.5 | 1244 | 96.6214 | 1158 | 1053 | 100 | 1095 | 1004 | 91.6895 | 1076.5 | 1326.9 | 123.2606 | 1094 | 1038.3 | 94.9086 | 1656 | 2533.9 | 153.0133
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 13753 | 13753 | 100 | 280 | 280 | 100 | 1214.5 | 1001 | 82.4207 | 1230 | 970.5 | 78.9024 | 1216 | 1150.9 | 94.6464 | 1304 | 1119 | 85.8129 | 1141.5 | 1031.5 | 90.3636 | 1287.5 | 1244 | 96.6214 | 1158 | 1053 | 100 | 1095 | 1004 | 91.6895 | 1076.5 | 1326.9 | 123.2606 | 1094 | 1038.3 | 94.9086 | 1656 | 2533.9 | 153.0133
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  | Всего | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (МКУ УГЗиП) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (МКУ УЖКХ) |  |  | Всего | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 71.4286 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.3333 | 0 | 25 | 0 | 30 | 25 | 83.3333 | 20 | 25 | 125
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 71.4286 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.3333 | 0 | 25 | 100 | 30 | 25 | 83.3333 | 20 | 25 | 125
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: | [7 empty] | Председатель Комитета по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | администрации города Урай
администрации города Урай | [10 empty] | И.В. Хусаинова
С.А. Осипова
"_________"__________________2021 | [7 empty] | "______"______________2021
Исполнитель:
Начальник сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
И.Н.Назарова
Тел.: 8 (34676) 23330