## 2020
Приложение к Порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай» за 2020 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 квартал |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 полугодие |  |  | в том числе: | [8 empty] | 9 месяцев |  |  | в том числе: | [8 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | План | Факт | Исполне-ние, % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | План | Факт | Исполне-ние, % | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | План | Факт | Исполне-ние, % | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | План | Факт | Исполне-ние, % | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | План | Факт | Исполне-ние,% | План | Факт | Исполне-ние,% | План | Факт | Исполне-ние,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение, % |  |  |  | План | Факт | Исполне-ние,% | План | Факт | Исполне-ние,% | План | Факт | Исполне-ние,% |  |  |  | План | Факт | Исполне-ние,% | План | Факт | Исполне-ние,% | План | Факт | Исполне-ние,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1. | Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании"
1.1. | Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа (1,2) | Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации города Урай, осуществляющие от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, главные администраторы доходов бюджета | всего: | 2184.2 | 2184.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 362.3 | 362.3 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 181.2 | 181.2 | 100 | 905.7 | 905.7 | 100 | 181.2 | 181.2 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 1449.1 | 1449.1 | 100 | 183.8 | 183.8 | 100 | 183.7 | 183.7 | 100 | 367.6 | 367.6 | 100 | Бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в установленные сроки и утвержден решением Думы г.Урай от 12.12.2019 года №93. В течение года в утвержденные параметры бюджета вносились изменения (7 корректировок). В установленные сроки сформирован и утвержден решением Думы г.Урай от 28.05.2020 года №31 отчет «Об исполнении бюджета городского округа Урай за 2019 год». Бюджет городского округа Урай ХМАО – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением Думы города Урай от 01.12.2020 года №99. В течение года обеспечивалось своевременное и качественное предоставление месячной, квартальной отчетности в Департамент финансов, отраслевые Департаменты автономного округа. В Думу города Урай были направлены отчеты об исполнении бюджета городского округа за 2019 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года для рассмотрения и утверждения. Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с применением специализированного программного обеспечения. Бюджетные ассигнования предусмотрены и направлены на оплату услуг по сопровождению АС «Бюджет».
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2184.2 | 2184.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 362.3 | 362.3 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 181.2 | 181.2 | 100 | 905.7 | 905.7 | 100 | 181.2 | 181.2 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 181.1 | 181.1 | 100 | 1449.1 | 1449.1 | 100 | 183.8 | 183.8 | 100 | 183.7 | 183.7 | 100 | 367.6 | 367.6 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2. Соблюдение норм Бюджетного кодекса РФ (статьи 81,111,184.1) (1) | Комитет по финансам | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 0 | 1340.8 | 0 | 0 | 600.5 | 0 | 0 | 600.5 | 0 | 0 | 501.9 | 0 | 0 | 3043.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3143.7 | 0 | 0 | -810.7 | 0 | 0 | -199.2 | 0 | 0 | -2133.8 | 0 | 0 | Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями и нормами бюджетного законодательства. | Бюджетные ассигнования в сумме 2401,8 тыс.руб. были предусмотрены на обслуживание муниципального долга на случай привлечения кредита на покрытие дефицита и кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета. Ассигнования перераспределены по причине отсутствия необходимости привлечения заемных средств от кредитных организаций.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 0 | 1340.8 | 0 | 0 | 600.5 | 0 | 0 | 600.5 | 0 | 0 | 501.9 | 0 | 0 | 3043.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3143.7 | 0 | 0 | -810.7 | 0 | 0 | -199.2 | 0 | 0 | -2133.8 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (2) | Комитет по финансам | всего: | 28337.2 | 28195.6 | 99.5003 | 2188.6 | 453.2 | 20.7073 | 3349.4 | 3183.8 | 95.0558 | 4359.7 | 3501.1 | 80.306 | 9897.7 | 7138.1 | 72.1188 | 3067.1 | 3981.9 | 129.8262 | 2396.3 | 866.8 | 36.1724 | 3067.5 | 2625.2 | 85.5811 | 18428.6 | 14612 | 79.2898 | 3645.6 | 2854.5 | 78.2999 | 2537.1 | 1515.8 | 59.7454 | 1296.4 | 1716.6 | 132.4128 | 25907.7 | 20698.9 | 79.8948 | 1895.3 | 1786.1 | 94.2384 | -1620.5 | 1538.9 | -94.9645 | 2154.7 | 4171.7 | 193.6093 | Обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации г.Урай осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой учреждения на 2020 год. | Расходы произведены с учетом фактического исполнения (оплата б/листа будет произведена в 2021 году, экономия по результатам проведенных торгов)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 28337.2 | 28195.6 | 99.5003 | 2188.6 | 453.2 | 20.7073 | 3349.4 | 3183.8 | 95.0558 | 4359.7 | 3501.1 | 80.306 | 9897.7 | 7138.1 | 72.1188 | 3067.1 | 3981.9 | 129.8262 | 2396.3 | 866.8 | 36.1724 | 3067.5 | 2625.2 | 85.5811 | 18428.6 | 14612 | 79.2898 | 3645.6 | 2854.5 | 78.2999 | 2537.1 | 1515.8 | 59.7454 | 1296.4 | 1716.6 | 132.4128 | 25907.7 | 20698.9 | 79.8948 | 1895.3 | 1786.1 | 94.2384 | -1620.5 | 1538.9 | -94.9645 | 2154.7 | 4171.7 | 193.6093
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I: |  | всего: | 30521.4 | 30379.8 | 99.5361 | 2188.6 | 453.2 | 20.7073 | 4071 | 3365 | 82.6578 | 5041.2 | 3682.2 | 73.0421 | 11600.8 | 7500.4 | 64.6542 | 3848.7 | 4163 | 108.1664 | 3177.9 | 1047.9 | 32.9746 | 3750.6 | 2806.4 | 74.8254 | 22378 | 15517.7 | 69.3436 | 3826.8 | 3035.7 | 79.3274 | 2718.2 | 1696.9 | 62.4273 | 1577.5 | 1897.7 | 120.2979 | 30500.5 | 22148 | 72.6152 | 1268.4 | 1969.9 | 0 | -1636 | 1722.6 | 0 | 388.5 | 4539.3 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30521.4 | 30379.8 | 99.5361 | 2488.6 | 453.2 | 18.211 | 4071 | 3365 | 82.6578 | 5041.2 | 3682.2 | 73.0421 | 11600.8 | 7500.4 | 64.6542 | 3848.7 | 4163 | 108.1664 | 3177.9 | 1047.9 | 32.9746 | 3750.6 | 2806.4 | 74.8254 | 22378 | 15517.7 | 69.3436 | 3826.8 | 3035.7 | 79.3274 | 2718.2 | 1696.9 | 62.4273 | 1577.5 | 1897.7 | 120.2979 | 30500.5 | 22148 | 72.6152 | 1268.4 | 1969.9 | 0 | -1636 | 1722.6 | 0 | 388.5 | 4539.3 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма II "Обеспечение сбалансированности местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами"
2.1. | Реализация мер, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличения налоговых и неналоговых доходов (3,4,5) | Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации города Урай, осуществляющие от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, главные администраторы доходов бюджета, органы администрации города Урай | всего: | 124 | 118.1 | 95.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 100 | 25.6 | 21 | 82.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 49.7 | 91.5285 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 27.1 | 68.4 | 0 | Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1 054 476,8 тыс.рублей, или 102,6% к уточненному и 101,1% к первоначальному годовому плану. Средства в сумме 118,1 тыс.рублей направлены на изготовление информационных листов с целью повышения собираемости налогов (полиграфические услуги), за услуги по трансляции объявлений в бегущей строке, сопровождение программного модуля "Колибри-Финансы". | Остаток средств в связи с заключением контракта на программное обеспечение на меньшую сумму.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 124 | 118.1 | 95.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 100 | 25.6 | 21 | 82.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 49.7 | 91.5285 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 27.1 | 68.4 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II: |  | всего: | 124 | 118.1 | 95.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 100 | 25.6 | 21 | 82.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 49.7 | 91.5285 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 27.1 | 68.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 124 | 118.1 | 95.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 100 | 25.6 | 21 | 82.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 49.7 | 91.5285 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 27.1 | 68.4 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего: | 30645.4 | 30497.9 | 99.5187 | 2488.6 | 453.2 | 18.211 | 4071 | 3365 | 82.6578 | 5041.2 | 3682.2 | 73.0421 | 11600.8 | 7500.4 | 64.6542 | 3877.4 | 4191.7 | 108.1059 | 3177.9 | 1047.9 | 32.9746 | 3750.6 | 2806.4 | 74.8254 | 22406.7 | 15546.4 | 69.3828 | 3852.4 | 3056.7 | 79.3453 | 2718.2 | 1696.9 | 62.4273 | 1577.5 | 1897.7 | 120.2979 | 30554.8 | 22197.7 | 72.6488 | 1268.4 | 1969.9 | 0 | -1593.4 | 1722.6 | 0 | 415.6 | 4607.7 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30645.4 | 30497.9 | 99.5187 | 2488.6 | 453.2 | 18.211 | 4071 | 3365 | 82.6578 | 5041.2 | 3682.2 | 73.0421 | 11600.8 | 7500.4 | 64.6542 | 3877.4 | 4191.7 | 108.1059 | 3177.9 | 1047.9 | 32.9746 | 3750.6 | 2806.4 | 74.8254 | 22406.7 | 15546.4 | 69.3828 | 3852.4 | 3056.7 | 79.3453 | 2718.2 | 1696.9 | 62.4273 | 1577.5 | 1897.7 | 120.2979 | 30554.8 | 22197.7 | 72.6488 | 1268.4 | 1969.9 | 0 | -1593.4 | 1722.6 | 0 | 415.6 | 4607.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собстенности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего: | 30645.4 | 30497.9 | 99.5187 | 2488.6 | 453.2 | 18.211 | 4071 | 3365 | 82.6578 | 5041.2 | 3682.2 | 73.0421 | 11600.8 | 7500.4 | 64.6542 | 3877.4 | 4191.7 | 108.1059 | 3177.9 | 1047.9 | 32.9746 | 3750.6 | 2806.4 | 74.8254 | 22406.7 | 15546.4 | 69.3828 | 3852.4 | 3056.7 | 79.3453 | 2718.2 | 1696.9 | 62.4273 | 1577.5 | 1897.7 | 120.2979 | 30554.8 | 22197.7 | 72.6488 | 1268.4 | 1969.9 | 0 | -1593.4 | 1722.6 | 0 | 415.6 | 4607.7 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30645.4 | 30497.9 | 99.5187 | 2488.6 | 453.2 | 18.211 | 4071 | 3365 | 82.6578 | 5041.2 | 3682.2 | 73.0421 | 11600.8 | 7500.4 | 64.6542 | 3877.4 | 4191.7 | 108.1059 | 3177.9 | 1047.9 | 32.9746 | 3750.6 | 2806.4 | 74.8254 | 22406.7 | 15546.4 | 69.3828 | 3852.4 | 3056.7 | 79.3453 | 2718.2 | 1696.9 | 62.4273 | 1577.5 | 1897.7 | 120.2979 | 30554.8 | 22197.7 | 72.6488 | 1268.4 | 1969.9 | 0 | -1593.4 | 1722.6 | 0 | 415.6 | 4607.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | всего: | 30561.2 | 30464.2 | 99.6826 | 2488.6 | 453.2 | 18.211 | 4071 | 3365 | 82.6578 | 5041.2 | 3682.2 | 73.0421 | 11600.8 | 7500.4 | 64.6542 | 3877.4 | 4191.7 | 108.1059 | 3177.9 | 1047.9 | 32.9746 | 3750.6 | 2806.4 | 74.8254 | 22406.7 | 15546.4 | 69.3828 | 3852.4 | 3056.7 | 79.3453 | 2718.2 | 1696.9 | 62.4273 | 1577.5 | 1897.7 | 120.2979 | 30554.8 | 22197.7 | 72.6488 | 1268.4 | 1969.9 | 0 | -1593.4 | 1722.6 | 0 | 331.4 | 4574 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30561.2 | 30464.2 | 99.6826 | 2488.6 | 453.2 | 18.211 | 4071 | 3365 | 82.6578 | 5041.2 | 3682.2 | 73.0421 | 11600.8 | 7500.4 | 64.6542 | 3877.4 | 4191.7 | 108.1059 | 3177.9 | 1047.9 | 32.9746 | 3750.6 | 2806.4 | 74.8254 | 22406.7 | 15546.4 | 69.3828 | 3852.4 | 3056.7 | 79.3453 | 2718.2 | 1696.9 | 62.4273 | 1577.5 | 1897.7 | 120.2979 | 30554.8 | 22197.7 | 72.6488 | 1268.4 | 1969.9 | 0 | -1593.4 | 1722.6 | 0 | 331.4 | 4574 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации города Урай, осуществляющие от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Урай) |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Главные администраторы доходов бюджета) |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Органы администрации города Урай) |  |  | всего: | 84.2 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 33.7 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 84.2 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 33.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  |  | 14: Согласовано:
|  | муниципальной программы: |  |  |  |  | 12: Комитет по финансам администрации города Урай
|  | "28" января 2021г. подпись___________________ С.Е.Щепелина |  |  |  |  | 12: __________________________
|  | Исполнитель:А.А.Вохминцева, тел: 29577 (122) |  |  |  |  | 12: "28" января 20 21 г.