## сетевой на 01.04.21
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
реализации муниципальной программы за 2021 год
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
по состоянию на 01.04.2021
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего на год: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 65285.6 | 0 | 0% | 65285.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5600 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59685.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Контракты на приобретение в муниципальную собственность квартир не заключались, оплата не производилась
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 29220.9 | 0 | 0% | 29220.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5320 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23900.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 36064.7 | 0 | 0% | 36064.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35784.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 47508.79 | 29357.1 | 61.79% | 47508.79 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20294.85 | 10267.3 | 50.59% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3996.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Произведены выплаты по обязательствам прошлого года, а так же выплачены возмещения по соглашениям 2021 года за 7 жилых помещений площадью 277,3 кв.м. | С учетом увеличения финансирования в феврале 2021 года с собственниками в 1 квартале заключены соглашения и по мере готовности пакетов документов выплаты будут произведены во 2 квартале
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 47508.79 | 29357.1 | 61.79% | 47508.79 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20294.85 | 10267.3 | 50.59% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3996.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 семьям предоставлены жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма площадью 101,0 кв.м.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 33705.32 | 0 | 0% | 33705.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9362.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7490 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | Муниципальные контракты не заключались, выплаты не производились. Предоставлена 1 квартира площадью 34,9 кв.м. | За 1 квартал 2021 года были размещены 19 аукционов на приобретение в целом 35 квартир, 18 аукцонов не состоялись по причине отсутствия или отклонения заявок и 1МК на приобретение 4 квартир будет заключен во 2 квартале
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 33705.32 | 0 | 0% | 33705.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9362.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7490 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 25597.3726 | 1984.4726 | 7.753% | 25597.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1984.4726 | 1984.4726 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6615.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8599.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8398 | 0 | 0% | В течении 1 квартала 2021 года выданы 13 свидетельств молодым семьям, выплаты произведены 2 молодым семьям
|  |  | Федеральный бюджет | 946.3726 | 73.3726 | 7.753% | 946.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 244.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 317.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 23371.1 | 1811.9 | 7.753% | 23371.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1811.9 | 1811.9 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 6040 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7851.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7667.3 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1279.9 | 99.2 | 7.751% | 1279.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.2 | 99.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 330.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 430 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 945 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Выдано гарантийное письмо 1 льготоносителю
|  |  | Федеральный бюджет | 945 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | К специализированному фонду жилые помещения не относились
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Муниципальные контракты не заключались, квартиры не предоставлялись
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
ВСЕГО |  |  | Всего: | 173042.0826 | 31341.5726 | 18.11% | 173042.0826 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 39132.0226 | 12251.7726 | 31.31% | 4127.74 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 21577.82 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79771.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8398 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 1891.3726 | 73.3726 | 3.879% | 1891.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 0 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 244.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 317.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 86297.32 | 1811.9 | 2.1% | 86297.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18664.6 | 1811.9 | 9.708% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20722.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39242.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7667.3 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 84853.39 | 29456.3 | 34.71% | 84853.39 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394.05 | 10366.5 | 50.83% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 610.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40211.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Инвестиции |  |  | Всего: | 98990.92 | 0 | 0% | 98990.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14962.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67175.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 62926.22 | 0 | 0% | 62926.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14682.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31390.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 36064.7 | 0 | 0% | 36064.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35784.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | Всего: | 73106.1626 | 31341.5726 | 42.87% | 73106.1626 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 22279.3226 | 12251.7726 | 54.99% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6615.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12596.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8398 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 946.3726 | 73.3726 | 7.753% | 946.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 0 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 244.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 317.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 23371.1 | 1811.9 | 7.753% | 23371.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1811.9 | 1811.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6040 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7851.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7667.3 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 48788.69 | 29456.3 | 60.38% | 48788.69 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394.05 | 10366.5 | 50.83% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 330.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4426.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай,Соисполнитель 1 |  |  | Всего: | 173042.0826 | 31341.5726 | 18.11% | 173042.0826 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 39132.0226 | 12251.7726 | 31.31% | 4127.74 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 21577.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79771.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 1891.3726 | 73.3726 | 3.879% | 1891.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 86297.32 | 1811.9 | 2.1% | 86297.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18664.6 | 1811.9 | 9.708% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20722.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7667.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 84853.39 | 29456.3 | 34.71% | 84853.39 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394.05 | 10366.5 | 50.83% | 4127.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.9 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Ответственный исполнитель |  | Согласовано:
| муниципальной программы: | [6 empty] | 10: 58221.8226; 11: 26650.56; 12: 79771.7; 13: 8398; 14: 173042.0826
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова |  | ______________ И.В.Хусаинова
| "____"___________2021 года |  | "_____"____________2021 года
2-33-51