## на 01.04.2021
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай,
их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Урай" на 01.04.2021 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 квартал |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 полугодие |  |  | в том числе: | [8 empty] | 9 месяцев |  |  | в том числе: | [8 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | План | Факт | Исполнение, % | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | План | Факт | Исполнение, % | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | План | Факт | Исполнение, % | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1.1. | Организация планирования, исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа (1,2,4) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 2433.55 | 361.3 | 14.8466 | 0 | 0 | #DIV/0! | 202.79 | 180.7 | 89.107 | 202.79 | 180.6 | 89.0576 | 405.58 | 361.3 | 89.0823 | 202.79 | 0 | 0 | 202.79 | 0 | 0 | 202.79 | 0 | 0 | 1013.95 | 361.3 | 35.6329 | 202.8 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 1622.35 | 361.3 | 22.2702 | 202.8 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | Бюджет городского округа на 2021-2022 годы сформирован в установленные сроки и утвержден решением Думы г.Урай от 01.12.2020 №99. В течение отчетного периода в утвержденные параметры бюджета вносились изменения. Обеспечено своевременное и качественное предоставление годового отчета за 2020 год, месячной, квартальной отчетности 2021 года в Департамент финансов, отраслевые Департаменты автономного округа. Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с применением специализированного программного обеспечения. Бюджетные ассигнования в сумме 2 433,6 тыс.рублей предусмотрены на оплату услуг по сопровождению АС «Бюджет». | Расходы в отчетном периоде производились в соответствии с условиями муниципального контракта.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2433.55 | 361.3 | 14.8466 | 0 | 0 | #DIV/0! | 202.79 | 180.7 | 89.107 | 202.79 | 180.6 | 89.0576 | 405.58 | 361.3 | 89.0823 | 202.79 | 0 | 0 | 202.79 | 0 | 0 | 202.79 | 0 | 0 | 1013.95 | 361.3 | 35.6329 | 202.8 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 1622.35 | 361.3 | 22.2702 | 202.8 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 111, 184.1) (2) | Комитет по финансам администрации города Урай | всего: | 2401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями и нормами бюджетного законодательства. Предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга на случай привлечения кредитов на покрытие дефицита и кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета, в т.ч. на обеспечение исполнения муниципальной гарантии, в сумме 2 401,8 тыс.руб. (ст.111 БК РФ) | В отчетном периоде средства кредитных организаций не привлекались.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации города Урай (2) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 31407.5 | 6514.1 | 20.7406 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2651.1 | 2620.1 | 98.8307 | 2451.1 | 2414.5 | 98.5068 | 7353.3 | 6514.1 | 88.5874 | 2740.6 | 0 | 0 | 2740.6 | 0 | 0 | 2740.5 | 0 | 0 | 15575 | 6514.1 | 41.8241 | 2635.6 | 0 | 0 | 2635.6 | 0 | 0 | 2635.6 | 0 | 0 | 23481.8 | 6514.1 | 27.7411 | 2641.9 | 0 | 0 | 2641.9 | 0 | 0 | 2641.9 | 0 | 0 | Исполнение по расходам на обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации г.Урай осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой учреждения на 2021 год. | Расходы в отчетном периоде производились с учетом фактического исполнения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 31407.5 | 6514.1 | 20.7406 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2651.1 | 2620.1 | 98.8307 | 2451.1 | 2414.5 | 98.5068 | 7353.3 | 6514.1 | 88.5874 | 2740.6 | 0 | 0 | 2740.6 | 0 | 0 | 2740.5 | 0 | 0 | 15575 | 6514.1 | 41.8241 | 2635.6 | 0 | 0 | 2635.6 | 0 | 0 | 2635.6 | 0 | 0 | 23481.8 | 6514.1 | 27.7411 | 2641.9 | 0 | 0 | 2641.9 | 0 | 0 | 2641.9 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Реализация мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (3) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 61.2 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | На 01.04.2021 года налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 215 242,7 тыс.рублей, или 20,9% к уточненному и к первоначальному плану. В рамках мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета города за счет налоговых и неналоговых поступлений, предусмотрены средства на изготовление информационных листов с целью повышения собираемости налогов (полиграфические услуги), за услуги по трансляции объявлений в бегущей строке, сопровождение программного комплекса "Муниципальные образования", программного модуля "Колибри-Финансы" в сумме 111,2 тыс.руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 61.2 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего: | 36354.05 | 6875.4 | 18.9123 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2853.89 | 2800.8 | 98.1397 | 2661.39 | 2595.1 | 97.5092 | 7766.38 | 6875.4 | 88.5277 | 2943.39 | 0 | 0 | 2943.39 | 0 | 0 | 3778.89 | 0 | 0 | 17432.05 | 6875.4 | 39.4411 | 2838.4 | 0 | 0 | 2838.4 | 0 | 0 | 3700.2 | 0 | 0 | 26809.05 | 6875.4 | 25.6458 | 2844.7 | 0 | 0 | 2844.7 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 36354.05 | 6875.4 | 18.9123 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2853.89 | 2800.8 | 98.1397 | 2661.39 | 2595.1 | 97.5092 | 7766.38 | 6875.4 | 88.5277 | 2943.39 | 0 | 0 | 2943.39 | 0 | 0 | 3778.89 | 0 | 0 | 17432.05 | 6875.4 | 39.4411 | 2838.4 | 0 | 0 | 2838.4 | 0 | 0 | 3700.2 | 0 | 0 | 26809.05 | 6875.4 | 25.6458 | 2844.7 | 0 | 0 | 2844.7 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собстенности |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего: | 36354.05 | 6875.4 | 18.9123 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2853.89 | 2800.8 | 98.1397 | 2661.39 | 2595.1 | 97.5092 | 7766.38 | 6875.4 | 88.5277 | 2943.39 | 0 | 0 | 2943.39 | 0 | 0 | 3778.89 | 0 | 0 | 17432.05 | 6875.4 | 39.4411 | 2838.4 | 0 | 0 | 2838.4 | 0 | 0 | 3700.2 | 0 | 0 | 26809.05 | 6875.4 | 25.6458 | 2844.7 | 0 | 0 | 2844.7 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 36354.05 | 6875.4 | 18.9123 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2853.89 | 2800.8 | 98.1397 | 2661.39 | 2595.1 | 97.5092 | 7766.38 | 6875.4 | 88.5277 | 2943.39 | 0 | 0 | 2943.39 | 0 | 0 | 3778.89 | 0 | 0 | 17432.05 | 6875.4 | 39.4411 | 2838.4 | 0 | 0 | 2838.4 | 0 | 0 | 3700.2 | 0 | 0 | 26809.05 | 6875.4 | 25.6458 | 2844.7 | 0 | 0 | 2844.7 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
В том числе:
Ответственный исполнитель (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | всего: | 32808.9 | 6331.7 | 19.2987 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2530.2 | 2482.6 | 98.1187 | 2330.2 | 2369.6 | 101.6908 | 7111.5 | 6331.7 | 89.0347 | 2635.6 | 0 | 0 | 2635.6 | 0 | 0 | 3436.2 | 0 | 0 | 15818.9 | 6331.7 | 40.0262 | 2586.8 | 0 | 0 | 2586.8 | 0 | 0 | 3387.3 | 0 | 0 | 24379.8 | 6331.7 | 25.9711 | 2542.8 | 0 | 0 | 2542.8 | 0 | 0 | 3343.5 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 32808.9 | 6331.7 | 19.2987 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2530.2 | 2482.6 | 98.1187 | 2330.2 | 2369.6 | 101.6908 | 7111.5 | 6331.7 | 89.0347 | 2635.6 | 0 | 0 | 2635.6 | 0 | 0 | 3436.2 | 0 | 0 | 15818.9 | 6331.7 | 40.0262 | 2586.8 | 0 | 0 | 2586.8 | 0 | 0 | 3387.3 | 0 | 0 | 24379.8 | 6331.7 | 25.9711 | 2542.8 | 0 | 0 | 2542.8 | 0 | 0 | 3343.5 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | всего: | 3545.2 | 543.7 | 15.3362 | 0 | 0 | #DIV/0! | 323.7 | 318.2 | 98.3009 | 331.2 | 225.5 | 68.0857 | 654.9 | 543.7 | 83.0203 | 307.8 | 0 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 342.7 | 0 | 0 | 1613.2 | 543.7 | 33.7032 | 251.6 | 0 | 0 | 251.6 | 0 | 0 | 312.9 | 0 | 0 | 2429.3 | 543.7 | 22.3809 | 301.9 | 0 | 0 | 301.9 | 0 | 0 | 512.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 3545.2 | 543.7 | 15.3362 | 0 | 0 | #DIV/0! | 323.7 | 318.2 | 98.3009 | 331.2 | 225.5 | 68.0857 | 654.9 | 543.7 | 83.0203 | 307.8 | 0 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 342.7 | 0 | 0 | 1613.2 | 543.7 | 33.7032 | 251.6 | 0 | 0 | 251.6 | 0 | 0 | 312.9 | 0 | 0 | 2429.3 | 543.7 | 22.3809 | 301.9 | 0 | 0 | 301.9 | 0 | 0 | 512.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  |  | 14: Согласовано:
|  | муниципальной программы: |  |  |  |  | 12: Комитет по финансам администрации города Урай
|  | "12" апреля 20 21 г. подпись___________________ С.Е.Щепелина |  |  |  |  | 12: __________________________
|  | Исполнитель: |  |  |  |  | 12: "12" апреля 20 21 г.
Тел.: