## на 01.10.2021
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай,
их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Урай" на 01.10.2021 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 квартал |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 полугодие |  |  | в том числе: | [8 empty] | 9 месяцев |  |  | в том числе: | [8 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | План | Факт | Исполнение, % | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | План | Факт | Исполнение, % | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | План | Факт | Исполнение, % | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1.1. | Организация планирования, исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа (1,2,4) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 2433.6 | 1445.2 | 59.3853 | 0 | 0 | #DIV/0! | 202.8 | 180.7 | 89.1026 | 202.8 | 180.6 | 89.0533 | 405.6 | 361.3 | 89.0779 | 147.2 | 180.6 | 122.6902 | 180.6 | 180.6 | 100 | 180.6 | 180.7 | 100.0554 | 914 | 903.2 | 98.8184 | 202.8 | 180.6 | 89.0533 | 202.8 | 180.7 | 89.1026 | 202.8 | 180.7 | 89.1026 | 1522.4 | 1445.2 | 94.9291 | 202.8 | 0 | 0 | 302.8 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | Бюджет городского округа на 2021-2022 годы сформирован в установленные сроки и утвержден решением Думы г.Урай от 01.12.2020 №99. В течение отчетного периода в утвержденные параметры бюджета вносились изменения. По итогам отчетного периода предельный объем дефицита бюджета городского округа не превышен, источники его покрытия определены в полном объеме. Обеспечено своевременное и качественное предоставление годового отчета за 2020 год, месячной, квартальной отчетности 2021 года в Департамент финансов, отраслевые Департаменты автономного округа. Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с применением специализированного программного обеспечения. | Бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату услуг по сопровождению АС «Бюджет». Расходы в отчетном периоде производились в соответствии с условиями муниципального контракта.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2433.6 | 1445.2 | 59.3853 | 0 | 0 | #DIV/0! | 202.8 | 180.7 | 89.1026 | 202.8 | 180.6 | 89.0533 | 405.6 | 361.3 | 89.0779 | 147.2 | 180.6 | 122.6902 | 180.6 | 180.6 | 100 | 180.6 | 180.7 | 100.0554 | 914 | 903.2 | 98.8184 | 202.8 | 180.6 | 89.0533 | 202.8 | 180.7 | 89.1026 | 202.8 | 180.7 | 89.1026 | 1522.4 | 1445.2 | 94.9291 | 202.8 | 0 | 0 | 302.8 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 111, 184.1) (2) | Комитет по финансам администрации города Урай | всего: | 2401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями и нормами бюджетного законодательства. Cредства предусмотрены на обслуживание муниципального долга на случай привлечения кредитов на покрытие дефицита и кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета, в т.ч. на обеспечение исполнения муниципальной гарантии (ст.111 БК РФ) | В отчетном периоде средства кредитных организаций не привлекались.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 800.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации города Урай (2) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 31687.4 | 19975.6 | 63.0396 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2651.1 | 2620.1 | 98.8307 | 2449.6 | 2414.5 | 98.5671 | 7351.8 | 6514.1 | 88.6055 | 3240.6 | 3182.3 | 98.201 | 2240.6 | 1175.7 | 52.4726 | 2631.3 | 2490.8 | 94.6604 | 15464.3 | 13362.9 | 86.4113 | 3215.5 | 3218.6 | 100.0964 | 2335.6 | 2136.4 | 91.4711 | 2639.3 | 1257.7 | 47.6528 | 23654.7 | 19975.6 | 84.4466 | 2748.9 | 0 | 0 | 2641.9 | 0 | 0 | 2641.9 | 0 | 0 | Исполнение по расходам на обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации г.Урай осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой учреждения на 2021 год. | Расходы в отчетном периоде производились с учетом фактического исполнения. Бюджетные ассигнования отчетного периода освоены не в полном объеме в связи с наличием вакантных ставок.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 31687.4 | 19975.6 | 63.0396 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2651.1 | 2620.1 | 98.8307 | 2449.6 | 2414.5 | 98.5671 | 7351.8 | 6514.1 | 88.6055 | 3240.6 | 3182.3 | 98.201 | 2240.6 | 1175.7 | 52.4726 | 2631.3 | 2490.8 | 94.6604 | 15464.3 | 13362.9 | 86.4113 | 3215.5 | 3218.6 | 100.0964 | 2335.6 | 2136.4 | 91.4711 | 2639.3 | 1257.7 | 47.6528 | 23654.7 | 19975.6 | 84.4466 | 2748.9 | 0 | 0 | 2641.9 | 0 | 0 | 2641.9 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Реализация мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (3) | Комитет по финансам администрации города Урай / орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | всего: | 111.2 | 51.1 | 45.9532 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 35 | 30.1 | 86 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30.1 | 0 | 0 | 72.6 | 30.1 | 41.4601 | 31.1 | 21 | 67.5241 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 103.7 | 51.1 | 49.2768 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | На 01.10.2021 года налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 721 180,0 тыс.рублей, или 69,8% к уточненному плану и 69,9% к первоначальному плану. В рамках мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета города за счет налоговых и неналоговых поступлений, предусмотрены средства на изготовление информационных листов с целью повышения собираемости налогов (полиграфические услуги), за услуги по трансляции объявлений в бегущей строке, сопровождение программного комплекса "Муниципальные образования", программного модуля "Колибри-Финансы" в сумме 111,2 тыс.руб. | Расходы в отчетном периоде производились в соответствии с условиями муниципального контракта.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 111.2 | 51.1 | 45.9532 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 35 | 30.1 | 86 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30.1 | 0 | 0 | 72.6 | 30.1 | 41.4601 | 31.1 | 21 | 67.5241 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 103.7 | 51.1 | 49.2768 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего: | 36634 | 21471.9 | 58.6119 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2853.9 | 2800.8 | 98.1394 | 2659.9 | 2595.1 | 97.5638 | 7764.9 | 6875.4 | 88.5446 | 3422.8 | 3393 | 99.1294 | 2421.2 | 1356.3 | 56.0177 | 3642.6 | 2671.5 | 73.3405 | 17251.5 | 14296.2 | 82.8693 | 3449.4 | 3420.2 | 99.1535 | 2538.4 | 2317.1 | 91.2819 | 3642.7 | 1438.4 | 39.4872 | 26882 | 21471.9 | 79.8746 | 2951.7 | 0 | 0 | 2944.7 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 36634 | 21471.9 | 58.6119 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2853.9 | 2800.8 | 98.1394 | 2659.9 | 2595.1 | 97.5638 | 7764.9 | 6875.4 | 88.5446 | 3422.8 | 3393 | 99.1294 | 2421.2 | 1356.3 | 56.0177 | 3642.6 | 2671.5 | 73.3405 | 17251.5 | 14296.2 | 82.8693 | 3449.4 | 3420.2 | 99.1535 | 2538.4 | 2317.1 | 91.2819 | 3642.7 | 1438.4 | 39.4872 | 26882 | 21471.9 | 79.8746 | 2951.7 | 0 | 0 | 2944.7 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собстенности |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего: | 36634 | 21471.9 | 58.6119 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2853.9 | 2800.8 | 98.1394 | 2659.9 | 2595.1 | 97.5638 | 7764.9 | 6875.4 | 88.5446 | 3422.8 | 3393 | 99.1294 | 2421.2 | 1356.3 | 56.0177 | 3642.6 | 2671.5 | 73.3405 | 17251.5 | 14296.2 | 82.8693 | 3449.4 | 3420.2 | 99.1535 | 2538.4 | 2317.1 | 91.2819 | 3642.7 | 1438.4 | 39.4872 | 26882 | 21471.9 | 79.8746 | 2951.7 | 0 | 0 | 2944.7 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 36634 | 21471.9 | 58.6119 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2853.9 | 2800.8 | 98.1394 | 2659.9 | 2595.1 | 97.5638 | 7764.9 | 6875.4 | 88.5446 | 3422.8 | 3393 | 99.1294 | 2421.2 | 1356.3 | 56.0177 | 3642.6 | 2671.5 | 73.3405 | 17251.5 | 14296.2 | 82.8693 | 3449.4 | 3420.2 | 99.1535 | 2538.4 | 2317.1 | 91.2819 | 3642.7 | 1438.4 | 39.4872 | 26882 | 21471.9 | 79.8746 | 2951.7 | 0 | 0 | 2944.7 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
В том числе:
Ответственный исполнитель (Комитет по финансам администрации города Урай) |  |  | всего: | 33088.8 | 19416.6 | 58.6803 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2530.2 | 2482.6 | 98.1187 | 2330.2 | 2369.6 | 101.6908 | 7111.5 | 6331.7 | 89.0347 | 3135.6 | 3137.4 | 100.0574 | 2135.6 | 1099.2 | 51.4703 | 3436.2 | 2409.9 | 70.1327 | 15818.9 | 12978.2 | 82.0424 | 2566.7 | 3137.5 | 122.2387 | 2886.8 | 2089.8 | 72.3916 | 3387.3 | 1211.1 | 35.7541 | 24659.7 | 19416.6 | 78.7382 | 2542.8 | 0 | 0 | 2542.8 | 0 | 0 | 3343.5 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 33088.8 | 19416.6 | 58.6803 | 2251.1 | 1479.5 | 65.7234 | 2530.2 | 2482.6 | 98.1187 | 2330.2 | 2369.6 | 101.6908 | 7111.5 | 6331.7 | 89.0347 | 3135.6 | 3137.4 | 100.0574 | 2135.6 | 1099.2 | 51.4703 | 3436.2 | 2409.9 | 70.1327 | 15818.9 | 12978.2 | 82.0424 | 2566.7 | 3137.5 | 122.2387 | 2886.8 | 2089.8 | 72.3916 | 3387.3 | 1211.1 | 35.7541 | 24659.7 | 19416.6 | 78.7382 | 2542.8 | 0 | 0 | 2542.8 | 0 | 0 | 3343.5 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (орган администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | всего: | 3545.2 | 2055.3 | 57.9742 | 0 | 0 | #DIV/0! | 323.7 | 318.2 | 98.3009 | 329.7 | 225.5 | 68.3955 | 653.4 | 543.7 | 83.2109 | 287.2 | 255.6 | 88.9972 | 285.6 | 257.1 | 90.021 | 206.4 | 261.6 | 126.7442 | 1432.6 | 1318 | 92.0006 | 251.6 | 282.7 | 112.3609 | 251.6 | 227.3 | 90.3418 | 286.5 | 227.3 | 79.3368 | 2222.3 | 2055.3 | 92.4853 | 408.9 | 0 | 0 | 401.9 | 0 | 0 | 512.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 3545.2 | 2055.3 | 57.9742 | 0 | 0 | #DIV/0! | 323.7 | 318.2 | 98.3009 | 329.7 | 225.5 | 68.3955 | 653.4 | 543.7 | 83.2109 | 287.2 | 255.6 | 88.9972 | 285.6 | 257.1 | 90.021 | 206.4 | 261.6 | 126.7442 | 1432.6 | 1318 | 92.0006 | 251.6 | 282.7 | 112.3609 | 251.6 | 227.3 | 90.3418 | 286.5 | 227.3 | 79.3368 | 2222.3 | 2055.3 | 92.4853 | 408.9 | 0 | 0 | 401.9 | 0 | 0 | 512.1 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  |  | 14: Согласовано:
|  | муниципальной программы: |  |  |  |  | 12: Комитет по финансам администрации города Урай
|  | "14" октября 20 21 г. подпись___________________ С.Е.Щепелина |  |  |  |  | 12: __________________________
|  | Исполнитель: |  |  |  |  | 12: "14" октября 20 21 г.
Тел.: