## план
Приложение 2 | [7 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации финансовых средств муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» за январь-март 2021 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 7600.6 | 808 | 10.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792.6 | 0 | 0 | В 2021 году планируется выполнить комплекс планировочных работ: - выполнение работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале ул. Узбекистанская, проезда Первооткрывателей, общественной территории, детского сада №10 на сумму 88,055 тыс.руб; - выполнить комплекс планировочных работ части застроенной территории г. Урай между улицами Нефтяников и Механиков на сумму - 2 180, 000 тыс. руб; - выполнить комплекс планировочных работ территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале домов №№56, 67, 76, 71, 69,70 микрорайона 2, на сумму - 771, 666 тыс.руб 67 копеек ; - выполнить комплекса планировочных работ территории микрорайона Солнечный (этап – 1) на сумму - 3 140,000 тыс.руб. Проведение комплекса планировочных работ части территории микрорайона Кулацкий на сумму - 2 716, 666 тыс.6 копеек, формирование документов для организации аукциона, запланировано в случае возникшей экономии по результатам торгов. | Выполнен комплекса планировочных работ территории ограниченной улицами Ленина, Островского, Толстого, Шевченко (0,7 га). Обязательства по контракту выполнены на сумму 808, 000 тыс.руб - 55 копеек
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 7220.6 | 767.6 | 10.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6453 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 380 | 40.4 | 10.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 22341.8 | 5238.9 | 23.4489 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3489 | 2958.6 | 84.7979 | 2080.2 | 0 | 0 | 1732.6 | 0 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 2068.2 | 0 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 1537.3 | 0 | 0 | 1501.9 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0 | 2306.4 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по окончании отчетного периода | Длительные больничные листы сотрудников, перенос периода санаторно-курортного лечения на более поздний период.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22341.8 | 5238.9 | 23.4489 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3489 | 2958.6 | 84.7979 | 2080.2 | 0 | 0 | 1732.6 | 0 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 2068.2 | 0 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 1537.3 | 0 | 0 | 1501.9 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0 | 2306.4 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" в сфере капитального строительства (4) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 23266.9 | 3595.1 | 15.4516 | 622.2 | 339 | 54.4841 | 1643.1 | 1580.1 | 96.1658 | 3340.2 | 1676 | 50.1766 | 1701.3 | 0 | 0 | 1823.2 | 0 | 0 | 2556.1 | 0 | 0 | 1912.9 | 0 | 0 | 1843.7 | 0 | 0 | 1777.4 | 0 | 0 | 2035.8 | 0 | 0 | 1908.5 | 0 | 0 | 2102.5 | 0 | 0 |  | По итогам 1 квартала не освоены средства в сумме 2 010,4 тыс. руб. В том числе запланированный объем средств был предусмотрен на выплату годовой премии сотрудникам и уплату страховых взносов с годовой премии. В связи с длительной процедурой согласования годовой премии освоение средств планируется во 2 квартале. Не освоены средства в 1 квартале на запланированные расходы по коммандировкам (суточные, проезд, проживание). В связи с большим сбором предложений по определению цены на приобретение комплектующих к оргтехнике, приобретение картриджей, офисной бумаги, канцелярии данные средства будут освоены во втором квартале.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 23266.9 | 3595.1 | 15.4516 | 622.2 | 339 | 54.4841 | 1643.1 | 1580.1 | 96.1658 | 3340.2 | 1676 | 50.1766 | 1701.3 | 0 | 0 | 1823.2 | 0 | 0 | 2556.1 | 0 | 0 | 1912.9 | 0 | 0 | 1843.7 | 0 | 0 | 1777.4 | 0 | 0 | 2035.8 | 0 | 0 | 1908.5 | 0 | 0 | 2102.5 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Вовлечение в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности
2.1. | Задача 2 | Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, государственная собственность на которые не разграничена
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13,6 тыс. руб. было запланировано на проведение работ по оценке объекта начальной цены проведения аукциона (мкр.1А). ОМСУ было принято решение (п.14 ст.39.11 ЗК РФ) исчисления начальной цены проведения аукциона от 3% от кадастровой стоимости земельного участка. Данные денежные средства будут использованы для оценки ИЖС (ул.Островского уч. 3) склады (Шехерев Д.Ю.) - работы по которым запланированы на апрель-май 2021г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Цель 3 | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. | Задача 3 | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цель 4 | Содействие развитию жилищного строительства
4.1. | Задача 4 | Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 18007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.9 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объекты: "Инженерные сети мкр. 1 "А" г.Урай в сумме 812,5 тыс.руб. (в том числе 598,9 тыс. руб.-переходящие остатки); "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная в городе Урай" в сумме 1 826,8 тыс.руб.; "Инженерные сети и проезды мкр.Солнечный" в сумме 15 966,4 тыс.руб.; "Инженерные сети по улице Брусничная в г.Урай" в сумме 227,7 тыс.руб. (переходящие остатки средств).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 18007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.9 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе: |  | всего | 71519.4 | 9642 | 13.4817 | 1215.4 | 803.7 | 66.1264 | 3166 | 3395.7 | 107.2552 | 7650.8 | 5442.6 | 267.919 | 6061.6 | 0 | 0 | 3555.8 | 0 | 0 | 4988.9 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 0 | 17438.3 | 0 | 0 | 3502.8 | 0 | 0 | 3537.7 | 0 | 0 | 3392.6 | 0 | 0 | 11201.5 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 7220.6 | 767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6453 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 64298.8 | 8874.4 | 49.532 | 1215.4 | 803.7 | 66.1264 | 3166 | 3395.7 | 107.2552 | 6883.2 | 4675 | 67.919 | 6061.6 | 0 | 0 | 3555.8 | 0 | 0 | 4988.9 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 0 | 17438.3 | 0 | 0 | 3502.8 | 0 | 0 | 3537.7 | 0 | 0 | 3392.6 | 0 | 0 | 4748.5 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 951.5 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 18007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.9 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 18007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.9 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  | всего | 53512.4 | 9642 | 18.0183 | 1215.4 | 803.7 | 66.1264 | 3166 | 3395.7 | 107.2552 | 7650.8 | 5442.6 | 71.1377 | 3781.5 | 0 | 0 | 3555.8 | 0 | 0 | 4988.9 | 0 | 0 | 3981.1 | 0 | 0 | 3538.3 | 0 | 0 | 3502.8 | 0 | 0 | 3537.7 | 0 | 0 | 3392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 7220.6 | 767.6 | 10.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6453 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 46291.8 | 8874.4 | 19.1706 | 1215.4 | 803.7 | 66.1264 | 3166 | 3395.7 | 107.2552 | 6883.2 | 4675 | 67.919 | 3781.5 | 0 | 0 | 3555.8 | 0 | 0 | 4988.9 | 0 | 0 | 3981.1 | 0 | 0 | 3538.3 | 0 | 0 | 3502.8 | 0 | 0 | 3537.7 | 0 | 0 | 3392.6 | 0 | 0 | 4748.5 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 951.5 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  | всего | 30245.5 | 6171.8 | 20.4057 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 4310.6 | 3891.5 | 90.2775 | 2080.2 | 0 | 0 | 1732.6 | 0 | 0 | 2432.8 | 0 | 0 | 2068.2 | 0 | 0 | 1694.6 | 0 | 0 | 1725.4 | 0 | 0 | 1501.9 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0 | 9099 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 7220.6 | 767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6453 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 23024.9 | 5279.3 | 22.9287 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3543 | 2999 | 84.6458 | 2080.2 | 0 | 0 | 1732.6 | 0 | 0 | 2432.8 | 0 | 0 | 2068.2 | 0 | 0 | 1694.6 | 0 | 0 | 1725.4 | 0 | 0 | 1501.9 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0 | 2646 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  | всего | 41273.9 | 3595.1 | 8.7103 | 622.2 | 339 | 54.4841 | 1643.1 | 1580.1 | 96.1658 | 3340.2 | 1676 | 150.1766 | 3981.4 | 0 | 0 | 1823.2 | 0 | 0 | 2556.1 | 0 | 0 | 3739.8 | 0 | 0 | 15743.7 | 0 | 0 | 1777.4 | 0 | 0 | 2035.8 | 0 | 0 | 1908.5 | 0 | 0 | 2102.5 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 41273.9 | 3595.1 | 8.7103 | 622.2 | 339 | 54.4841 | 1643.1 | 1580.1 | 96.1658 | 3340.2 | 1676 | 50.1766 | 3981.4 | 0 | 0 | 1823.2 | 0 | 0 | 2556.1 | 0 | 0 | 3739.8 | 0 | 0 | 15743.7 | 0 | 0 | 1777.4 | 0 | 0 | 2035.8 | 0 | 0 | 1908.5 | 0 | 0 | 2102.5 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 ( МКУ "УЖКХг.Урай") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (КУМИ) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" Л.В.Фильченко | [6 empty] | 10: Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2021г. ______________________________
подпись
Исп.: начальник ОГР МКУ "УГЗиПг.Урай" Шакрисламов А.В., тел. 3-30-78 (доб. 430), ogr6@urban.uray.ru

## до 2030
Приложение 2 | [7 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Комлексный план (сетевой график) по реализации в 2021 году финансовых средств муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы»
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
|  |  |  | Всего | в том числе:
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 285504.5 | 2690 | 8680.6 | 10431.7 | 0 | 0 | 0 | 28034.3 | 23833.9 | 10928.6 | 5470.8 | 33418.1 | 38360.7 | 123655.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 19796.5 | 2380.8 | 8246.6 | 9169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 265708 | 309.2 | 434 | 1262.6 | 0 | 0 | 0 | 28034.3 | 23833.9 | 10928.6 | 5470.8 | 33418.1 | 38360.7 | 123655.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;4) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 314081.1 | 24996 | 23864.2 | 24577.3 | 22341.8 | 22341.8 | 22341.8 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 314059.9 | 24974.8 | 23864.2 | 24577.3 | 22341.8 | 22341.8 | 22341.8 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" в сфере капитального строительства (5) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 347170.1 | 26434.4 | 24992.7 | 24928.9 | 23266.9 | 23266.9 | 23266.9 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 347129.1 | 26393.4 | 24992.7 | 24928.9 | 23266.9 | 23266.9 | 23266.9 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Вовлечение в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности
2.1. | Задача 2 | Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, государственная собственность на которые не разграничена
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 11080.3 | 5423.1 | 173.4 | 284.9 | 303.1 | 172.9 | 172.9 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11080.3 | 5423.1 | 173.4 | 284.9 | 303.1 | 172.9 | 172.9 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Цель 3 | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. | Задача 3 | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 8428.2 | 200 | 200 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 983.8 | 1022.1 | 1064.3 | 1110.8 | 1161.9 | 1218 | 1279.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8428.2 | 200 | 200 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 983.8 | 1022.1 | 1064.3 | 1110.8 | 1161.9 | 1218 | 1279.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цель 4 | Содействие развитию жилищного строительства
4.1. | Задача 4 | Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 351581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40926.8 | 40405 | 46682.6 | 50000.1 | 46938.9 | 59984.2 | 66644.3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 351581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40926.8 | 40405 | 46682.6 | 50000.1 | 46938.9 | 59984.2 | 66644.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | bar: в том числе: 2018; в том числе: 2020 to в том числе: 2021; в том числе: 2023 to в том числе: 2024; в том числе: 2026 to в том числе: 2027; в том числе: 2029 to в том числе: 2030
| ИТОГО по программе: |  | всего | 1317846.1 | 59743.5 | 57910.9 | 60410.3 | 45911.8 | 45781.6 | 45781.6 | 124113.7 | 119429.8 | 112844.3 | 110750.5 | 135687.7 | 153731.7 | 245748.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 19858.7 | 2443 | 8246.6 | 9169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1297987.4 | 57300.5 | 49664.3 | 51241.2 | 45911.8 | 45781.6 | 45781.6 | 124113.7 | 119429.8 | 112844.3 | 110750.5 | 135687.7 | 153731.7 | 245748.7
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 351581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40926.8 | 40405 | 46682.6 | 50000.1 | 46938.9 | 59984.2 | 66644.3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 351581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40926.8 | 40405 | 46682.6 | 50000.1 | 46938.9 | 59984.2 | 66644.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  | всего | 1317846.1 | 59743.5 | 57910.9 | 60410.3 | 45911.8 | 45781.6 | 45781.6 | 124113.7 | 119429.8 | 112844.3 | 110750.5 | 135687.7 | 153731.7 | 245748.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 19858.7 | 2443 | 8246.6 | 9169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1297987.4 | 57300.5 | 49664.3 | 51241.2 | 45911.8 | 45781.6 | 45781.6 | 124113.7 | 119429.8 | 112844.3 | 110750.5 | 135687.7 | 153731.7 | 245748.7
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  | всего | 619094.1 | 33309.1 | 32918.2 | 35481.4 | 22644.9 | 22514.7 | 22514.7 | 54470.7 | 50308.6 | 37445.5 | 32034.2 | 60032.6 | 65031.3 | 150388.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 19817.7 | 2402 | 8246.6 | 9169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 599276.4 | 30907.1 | 24671.6 | 26312.3 | 22644.9 | 22514.7 | 22514.7 | 54470.7 | 50308.6 | 37445.5 | 32034.2 | 60032.6 | 65031.3 | 150388.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  | всего | 698752 | 26434.4 | 24992.7 | 24928.9 | 23266.9 | 23266.9 | 23266.9 | 69643 | 69121.2 | 75398.8 | 78716.3 | 75655.1 | 88700.4 | 95360.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 698711 | 26393.4 | 24992.7 | 24928.9 | 23266.9 | 23266.9 | 23266.9 | 69643 | 69121.2 | 75398.8 | 78716.3 | 75655.1 | 88700.4 | 95360.5
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 ( МКУ "УЖКХг.Урай") |  | всего | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (КУМИ) |  | всего | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" Л.В.Фильченко |  |  |  |  | в том числе: 2022: Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2020г. ______________________________
подпись
Исп.: начальник ОГР МКУ "УГЗиПг.Урай" Шакрисламов А.В., тел. 3-30-78 (доб. 430), ogr6@urban.uray.ru

## до 2030 (2)
Приложение 2 | [7 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Комлексный план (сетевой график) по реализации в 2021 году финансовых средств муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы»
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
|  |  |  | Всего | в том числе:
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 290794.2 | 2690 | 8680.6 | 8120.8 | 7600.6 | 0 | 0 | 28034.3 | 23833.9 | 10928.6 | 5470.8 | 33418.1 | 38360.7 | 123655.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 25107.2 | 2380.8 | 8246.6 | 7259.2 | 7220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 265687 | 309.2 | 434 | 861.6 | 380 | 0 | 0 | 28034.3 | 23833.9 | 10928.6 | 5470.8 | 33418.1 | 38360.7 | 123655.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;4) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 314081.1 | 24996 | 23864.2 | 24577.3 | 22341.8 | 22341.8 | 22341.8 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 314059.9 | 24974.8 | 23864.2 | 24577.3 | 22341.8 | 22341.8 | 22341.8 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6 | 24802.6
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" в сфере капитального строительства (5) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 346576.9 | 26434.4 | 24992.7 | 24335.7 | 23266.9 | 23266.9 | 23266.9 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 346535.9 | 26393.4 | 24992.7 | 24335.7 | 23266.9 | 23266.9 | 23266.9 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Вовлечение в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности
2.1. | Задача 2 | Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, государственная собственность на которые не разграничена
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 11027.7 | 5423.1 | 173.4 | 232.3 | 303.1 | 172.9 | 172.9 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11027.7 | 5423.1 | 173.4 | 232.3 | 303.1 | 172.9 | 172.9 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Цель 3 | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. | Задача 3 | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 587.5 | 200 | 200 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 587.5 | 200 | 200 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Цель 4 | Содействие развитию жилищного строительства
4.1. | Задача 4 | Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (10) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 369588.9 | 0 | 0 | 0 | 18007 | 0 | 0 | 40926.8 | 40405 | 46682.6 | 50000.1 | 46938.9 | 59984.2 | 66644.3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 369588.9 | 0 | 0 | 0 | 18007 | 0 | 0 | 40926.8 | 40405 | 46682.6 | 50000.1 | 46938.9 | 59984.2 | 66644.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | bar: в том числе: 2018; в том числе: 2020 to в том числе: 2021; в том числе: 2023 to в том числе: 2024; в том числе: 2026 to в том числе: 2027; в том числе: 2029 to в том числе: 2030
| ИТОГО по программе: |  | всего | 1332656.3 | 59743.5 | 57910.9 | 57453.6 | 71519.4 | 45781.6 | 45781.6 | 123129.9 | 118407.7 | 111780 | 109639.7 | 134525.8 | 152513.7 | 244468.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 25169.4 | 2443 | 8246.6 | 7259.2 | 7220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1307486.9 | 57300.5 | 49664.3 | 50194.4 | 64298.8 | 45781.6 | 45781.6 | 123129.9 | 118407.7 | 111780 | 109639.7 | 134525.8 | 152513.7 | 244468.9
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 369588.9 | 0 | 0 | 0 | 18007 | 0 | 0 | 40926.8 | 40405 | 46682.6 | 50000.1 | 46938.9 | 59984.2 | 66644.3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 369588.9 | 0 | 0 | 0 | 18007 | 0 | 0 | 40926.8 | 40405 | 46682.6 | 50000.1 | 46938.9 | 59984.2 | 66644.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Прочие расходы |  | всего | 963067.4 | 59743.5 | 57910.9 | 57453.6 | 53512.4 | 45781.6 | 45781.6 | 82203.1 | 78002.7 | 65097.4 | 59639.6 | 87586.9 | 92529.5 | 177824.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 25169.4 | 2443 | 8246.6 | 7259.2 | 7220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 937898 | 57300.5 | 49664.3 | 50194.4 | 46291.8 | 45781.6 | 45781.6 | 82203.1 | 78002.7 | 65097.4 | 59639.6 | 87586.9 | 92529.5 | 177824.6
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  | всего | 616490.5 | 33309.1 | 32918.2 | 33117.9 | 30245.5 | 22514.7 | 22514.7 | 53486.9 | 49286.5 | 36381.2 | 30923.4 | 58870.7 | 63813.3 | 149108.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 25128.4 | 2402 | 8246.6 | 7259.2 | 7220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 591362.1 | 30907.1 | 24671.6 | 25858.7 | 23024.9 | 22514.7 | 22514.7 | 53486.9 | 49286.5 | 36381.2 | 30923.4 | 58870.7 | 63813.3 | 149108.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  | всего | 346576.9 | 26434.4 | 24992.7 | 24335.7 | 23266.9 | 23266.9 | 23266.9 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 346535.9 | 26393.4 | 24992.7 | 24335.7 | 23266.9 | 23266.9 | 23266.9 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2 | 28716.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| Соисполнитель 2 ( МКУ "УЖКХг.Урай") |  | всего | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (КУМИ) |  | всего | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" Л.В.Фильченко |  |  |  |  | в том числе: 2022: Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2020г. ______________________________
подпись
Исп.: начальник ОГР МКУ "УГЗиПг.Урай" Шакрисламов А.В., тел. 3-30-78 (доб. 430), ogr6@urban.uray.ru