## 1 КВ. 2021 год
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы
"Культура города Урай" на 2017 - 2021 годы за 1 квартал 2021 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений в сфере культуры. |  |  | всего: | 17512.9 | 1039.9 | 5.9379 | 0 | 0 | 0 | 187.8 | 48.4 | 25.7721 | 5047 | 991.5 | 19.6453 | 543 | 0 | 0 | 1615.2 | 0 | 0 | 6279.3 | 0 | 0 | 3536.8 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 25.4
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6518.9 | 375.7 | 5.7632 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 1925.7 | 375.7 | 19.5098 | 204.3 | 0 | 0 | 614.1 | 0 | 0 | 2396.7 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 10584.4 | 626.6 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 31.8 | 22.6981 | 3019.2 | 594.8 | 19.7006 | 326.7 | 0 | 0 | 967.7 | 0 | 0 | 3755.9 | 0 | 0 | 2116.4 | 0 | 0 | 169.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 21.9
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 409.6 | 37.6 | 9.1797 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 16.6 | 91.7127 | 102.1 | 21 | 20.5681 | 12 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 3.5
1.1 | Развитие библиотечного дела (1,2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 456.7 | 56.9 | 12.4589 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 48.4 | 43.8406 | 8.5 | 8.5 | 100 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 25.4 |  |  | Денежные средства были направлены на модернизацию библиотек города Урай: обновление электронных баз данных; подключние к сети Интернет (абонентская плата). | Остаток субсидии окружного бюджета сложился по причине возврата документов (договор, счет) Исполнителю в связи с неверным оформлением
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 388.2 | 39 | 10.0464 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 31.8 | 33.9019 | 7.2 | 7.2 | 100 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 169.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  | 21.9
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 68.5 | 17.9 | 26.1314 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 100 | 1.3 | 1.3 | 100 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 3.5
1.2 | Развитие музейного дела (1,2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Финансирование в 2021 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание комфортного и современного учреждения культуры (реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), модернизация учреждений культуры (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Финансирование в 2021 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, МКУ «УКС" города Урай» | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Финансирование в 2021 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5 | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и организации дополнительного образования в области искусств (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Финансирование в 2021 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реализация основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» (1,2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 17056.2 | 983 | 5.7633 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 5038.5 | 983 | 19.5098 | 534.5 | 0 | 0 | 1606.7 | 0 | 0 | 6270.8 | 0 | 0 | 3528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Денежные средства направлены на приобретение музыкальных инструментов (аккордеон); оборудования (мольберты напольные, зеркала для хореографического класса; витрины экспозиционные) | 25.01.2021 между МБУ ДО "ДШИ" и ИП Харчук В.А. был заключен гражанско-правовой договор №01873000019200005790001/02/21 на поставку пианино в количестве 8 штук. Приемка товара в количестве 5 штук была произведена силами приемочной комиссии Заказчика. Приемочная комиссия пришла к выводу, что поставленный товар не соответствует требованиям заключенного договора. В адрес поставщика была направлена претензия
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6518.9 | 375.7 | 5.7632 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 1925.7 | 375.7 | 19.5098 | 204.3 | 0 | 0 | 614.1 | 0 | 0 | 2396.7 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 10196.2 | 587.6 | 5.7629 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 3012 | 587.6 | 19.5086 | 319.5 | 0 | 0 | 960.5 | 0 | 0 | 3748.7 | 0 | 0 | 2109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 341.1 | 19.7 | 5.7754 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 100.8 | 19.7 | 19.5437 | 10.7 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2. Поддержка творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность. |  |  | всего: | 1716 | 155.4 | 9.0559 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 68.9 | 100 | 86.5 | 86.5 | 100 | 186.7 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 798.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1716 | 155.4 | 9.0559 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 68.9 | 100 | 86.5 | 86.5 | 100 | 186.7 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 798.6 | 0 | 0 | 0
2.1 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 1600 | 155.4 | 9.7125 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 68.9 | 100 | 86.5 | 86.5 | 100 | 186.7 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 682.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | Денежные средства направлены на проведение общегородских праздничных мероприятий: День защитника Отечества; Международный женский день; Проводы русской зимы. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мероприятия состоялись в режиме онлайн.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1600 | 155.4 | 9.7125 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 68.9 | 100 | 86.5 | 86.5 | 100 | 186.7 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 62.3 |  |  | 682.6 |  |  | 0
2.2 | Реализация социокультурных проектов (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2021 года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 116 |  |  | 0
3 | Подпрограмма 3. Обеспечение муниципальной поддержки учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств. (10800,00 поставила пока сюда) |  |  | всего: | 237208.4 | 39111.3 | 16.4882 | 4412.2 | 4412.2 | 100 | 17864.7 | 17408.9 | 97.4486 | 17025.6 | 17290.2 | 101.5541 | 26280.7 | 0 | 0 | 25468.8 | 0 | 0 | 28529.5 | 0 | 0 | 20908.1 | 0 | 0 | 10293.5 | 0 | 0 | 13219.1 | 0 | 0 | 20124.8 | 0 | 0 | 14927.1 | 0 | 0 | 38154.3
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 237208.4 | 39111.3 | 16.4882 | 4412.2 | 4412.2 | 100 | 17864.7 | 17408.9 | 97.4486 | 17025.6 | 17290.2 | 101.5541 | 26280.7 | 0 | 0 | 25468.8 | 0 | 0 | 28529.5 | 0 | 0 | 20908.1 | 0 | 0 | 10293.5 | 0 | 0 | 13219.1 | 0 | 0 | 20124.8 | 0 | 0 | 14927.1 | 0 | 0 | 38154.3
3.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 4 | всего: | 164518.9 | 27302.6 | 16.5954 | 3471.2 | 3471.2 | 100 | 11916.3 | 11916.3 | 100 | 11915.1 | 11915.1 | 100 | 20125.1 | 0 | 0 | 12740.8 | 0 | 0 | 20217.6 | 0 | 0 | 17411.1 | 0 | 0 | 7702.7 | 0 | 0 | 8368.9 | 0 | 0 | 14277.8 | 0 | 0 | 9737.5 | 0 | 0 | 26634.8 |  |  | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 164518.9 | 27302.6 | 16.5954 | 3471.2 | 3471.2 | 100 | 11916.3 | 11916.3 | 100 | 11915.1 | 11915.1 | 100 | 20125.1 | 0 | 0 | 12740.8 | 0 | 0 | 20217.6 | 0 | 0 | 17411.1 | 0 | 0 | 7702.7 | 0 | 0 | 8368.9 | 0 | 0 | 14277.8 |  |  | 9737.5 |  |  | 26634.8
3.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования в области искусств (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 4 | всего: | 72689.5 | 11808.7 | 16.2454 | 941 | 941 | 100 | 5948.4 | 5492.6 | 92.3374 | 5110.5 | 5375.1 | 105.1776 | 6155.6 | 0 | 0 | 12728 | 0 | 0 | 8311.9 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 2590.8 | 0 | 0 | 4850.2 | 0 | 0 | 5847 | 0 | 0 | 5189.6 | 0 | 0 | 11519.5 |  |  | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». | Остаток средств сложился в результате оплаты договора на оказание услуг по физической охране за счет остатка средств на лицевом счете учреждения
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 72689.5 | 11808.7 | 16.2454 | 941 | 941 | 100 | 5948.4 | 5492.6 | 92.3374 | 5110.5 | 5375.1 | 105.1776 | 6155.6 | 0 | 0 | 12728 | 0 | 0 | 8311.9 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 2590.8 | 0 | 0 | 4850.2 | 0 | 0 | 5847 |  |  | 5189.6 |  |  | 11519.5
3.3 | Развитие кадрового потенциала специалистов (4,5) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 5 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 256437.3 | 40306.6 | 15.7179 | 4412.2 | 4412.2 | 100 | 18121.4 | 17526.2 | 96.7155 | 22159.1 | 18368.2 | 82.8924 | 27010.4 | 0 | 0 | 27314 | 0 | 0 | 34874.8 | 0 | 0 | 24444.9 | 0 | #DIV/0! | 10493.7 | 0 | 0 | 13497.3 | 0 | 0 | 20195.6 | 0 | 0 | 15734.2 | 0 | 0 | 38179.7
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6518.9 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 1925.7 | 375.7 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 614.1 | 0 | 0 | 2396.7 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 10584.4 | 626.6 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 31.8 | 0 | 3019.2 | 594.8 | 19.7006 | 326.7 | 0 | 0 | 967.7 | 0 | 0 | 3755.9 | 0 | 0 | 2116.4 | 0 | 0 | 169.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 21.9
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 239334 | 39304.3 | 16.4224 | 4412.2 | 4412.2 | 100 | 17951.7 | 17494.4 | 97.4526 | 17214.2 | 17397.7 | 101.066 | 26479.4 | 0 | 0 | 25732.2 | 0 | 0 | 28722.2 | 0 | 0 | 20980 | 0 | 0 | 10324.4 | 0 | 0 | 13444.5 | 0 | 0 | 20188.4 | 0 | 0 | 15727 | 0 | 0 | 38157.8
| За счет остатков прошлых лет 1.3. Создание комфортного и современного учреждения культуры (реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), модернизация учреждений культуры | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Остатки 2018 года - бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
| За счет остатков прошлых лет 1.4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Остатки 2020 года - бюджет городского округа город Урай | 949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 256437.3 | 40306.6 | 15.7179 | 4412.2 | 4412.2 | 100 | 18121.4 | 17526.2 | 96.7155 | 22159.1 | 18368.2 | 82.8924 | 27010.4 | 0 | 0 | 27314 | 0 | 0 | 34874.8 | 0 | 0 | 24444.9 | 0 | #DIV/0! | 10493.7 | 0 | 0 | 13497.3 | 0 | 0 | 20195.6 | 0 | 0 | 15734.2 | 0 | 0 | 38179.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6518.9 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 1925.7 | 375.7 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 614.1 | 0 | 0 | 2396.7 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 10584.4 | 626.6 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 31.8 | 0 | 3019.2 | 594.8 | 19.7006 | 326.7 | 0 | 0 | 967.7 | 0 | 0 | 3755.9 | 0 | 0 | 2116.4 | 0 | 0 | 169.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 239334 | 39304.3 | 16.4224 | 4412.2 | 4412.2 | 100 | 17951.7 | 17494.4 | 97.4526 | 17214.2 | 17397.7 | 101.066 | 26479.4 | 0 | 0 | 25732.2 | 0 | 0 | 28722.2 | 0 | 0 | 20980 | 0 | 0 | 10324.4 | 0 | 0 | 13444.5 | 0 | 0 | 20188.4 | 0 | 0 | 15727 | 0 | 0 | 38157.8 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 256437.3 | 40306.6 | 15.7179 | 4412.2 | 4412.2 | 100 | 18121.4 | 17526.2 | 96.7155 | 22159.1 | 18368.2 | 82.8924 | 27010.4 | 0 | 0 | 27314 | 0 | 0 | 34874.8 | 0 | 0 | 24444.9 | 0 | #DIV/0! | 10493.7 | 0 | 0 | 13497.3 | 0 | 0 | 20195.6 | 0 | 0 | 15734.2 | 0 | 0 | 38179.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6518.9 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 1925.7 | 375.7 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 614.1 | 0 | 0 | 2396.7 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 10584.4 | 626.6 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 31.8 | 0 | 3019.2 | 594.8 | 19.7006 | 326.7 | 0 | 0 | 967.7 | 0 | 0 | 3755.9 | 0 | 0 | 2116.4 | 0 | 0 | 169.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 239334 | 39304.3 | 16.4224 | 4412.2 | 4412.2 | 100 | 17951.7 | 17494.4 | 97.4526 | 17214.2 | 17397.7 | 101.066 | 26479.4 | 0 | 0 | 25732.2 | 0 | 0 | 28722.2 | 0 | 0 | 20980 | 0 | 0 | 10324.4 | 0 | 0 | 13444.5 | 0 | 0 | 20188.4 | 0 | 0 | 15727 | 0 | 0 | 38157.8 | 0 | 0
| Соисполнитель (МКУ «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  | Согласовано:
муниципальной программы: |  |  |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
Начальник управления по культуре и социальной вопросам администрации города Урай
|  | У.В. Кащеева |  | __________________И.В. Хусаинова
"_______"_______________________ 2021 г. |  |  |  | "_______"_______________________ 2021 г.
Исполнители:
специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 23330
вспециалист-эксперт управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23348