

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.04.2021 №891

Об организации проведения в 2021 году

учебных сборов с гражданами, обучающимися

в образовательных организациях

на территории города Урай

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на основании Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134:

1. Провести учебные сборы с обучающимися десятых классов муниципальных общеобразовательных организаций города Урай и студентами бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайский политехнический колледж» с 11 мая по 15 мая 2021 года в количестве 35 учебных часов путем их ежедневного прибытия к месту проведения учебных сборов.

2. Утвердить план подготовки и проведения учебных сборов в 2021 году согласно приложению.

3. Местом проведения учебных сборов определить территорию Биатлонно-лыжного комплекса, расположенную по адресу: город Урай, микрорайон Аэропорт, 34.

4. Управлению образования и молодежной политики администрации города Урай (Бусова М.Н.) совместно с бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайский политехнический колледж» и Военным комиссариатом города Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Бронников И.П.) обеспечить организацию учебных сборов в соответствии с планом подготовки и проведения учебных сборов в 2021 году.

5. Пресс-службе администрации города Урай (Бычкова О.Н.) обеспечить освещение учебных сборов в городских средствах массовой информации.

6. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай Е.Н.Подбуцкую.

Глава города Урай Т.Р.Закирзянов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от 06.04.2021 №891

**План подготовки и проведения учебных сборов в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подбор кандидатов на должности руководящего состава учебных сборов. Формирование списков администрации учебных сборов и предоставление их на утверждение главе города Урай | до 15.04. 2021 | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай (далее – УО и МП),  Военный комиссариат города Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – ВК г.Урай ХМАО-Югры) (по согласованию) |
| 2 | Проведение двухдневных учебно-методических занятий с руководящим составом учебных сборов | с 15.04.2021  по 16.04.2021 | ВК г.Урай ХМАО-Югры (по согласованию);  УО и МП |
| 3 | Разработка и согласование с ВК г.Урай ХМАО-Югры схемы размещения учебно-материальной базы учебных сборов | до 26.04.2021 | УО и МП, заместитель начальника штаба учебных сборов по хозяйственной части |
| 4 | Разработка плана подготовки и проведения учебных сборов, расписания занятий, распорядка дня | до 26.04.2021 | Начальник штаба учебных сборов |
| 5 | Обеспечение контроля за своевременной разработкой документов, регламентирующих проведение учебных сборов | до 30.04.2021 | Начальник УО и МП |
| 6 | Издание приказа о проведении учебных сборов с определением количества обучающихся и студентов, допущенных до сборов, назначением двух ответственных лиц за жизнь и здоровье обучающихся и студентов в образовательной организации на территории города Урай, участвующих в учебных сборах | до 23.04.2021 | УО и МП;  руководители образовательных организаций города Урай |
| 7 | Организация прохождения медицинского осмотра гражданами мужского пола, обучающихся в образовательных организациях на территории города Урай, для допуска к участию в учебных сборах | до 22.04.2021 | Руководители образовательных организаций города Урай;  главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию) |
| 8 | Предоставление в УО и МП и ВК г.Урай ХМАО-Югры списков граждан мужского пола, признанных годными к участию в учебных сборах по результатам медицинского обследования | до 15.04.2021 | Руководители образовательных организаций города Урай |
| 9 | Обеспечение участников учебных сборов исправной военной формой одежды по сезону, снаряжением и шанцевым инструментом | до 06.05.2021 | Руководители образовательных организаций города Урай |
| 10 | Обеспечение участия в оборудовании территории проведения учебных сборов не менее 3-х представителей общеобразовательной организации | 10.05.2021 | Руководители образовательных организаций города Урай |
| 11 | Организация подготовки места проведения учебных сборов, размещения, питания и медицинского обеспечения граждан, выдачи имущества, предусмотренного планом подготовки и проведения сборов, обеспечение сохранности и учета материальных средств | с 10.05.2021  по 16.05.2021 | Заместитель начальника штаба учебных сборов по хозяйственной части |
| 12 | Обеспечение изготовления бортов и настилов для армейских палаток в соответствии с требованиями инструкции. Оснащение палаток необходимым инвентарем (столы, скамейки, вешалки) для взводов курсантов бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» | До 11.05.2021 | Руководитель бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский политехнический колледж» (далее - БУПО ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж») |
| 13 | Организация дежурства на территории проведения учебных сборов в ночное время | с 10.05.2021  по 16.05.2021 | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 14 | Разработка плана спортивных мероприятий и плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан в период учебных сборов. Осуществление контроля за дисциплиной и морально-психологическим состоянием участников сборов | до 11.05.2021 | Заместитель начальника штаба учебных сборов по воспитательной работе совместно с управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 15 | Организация медицинского обеспечения учебных сборов с выделением среднего медицинского персонала на период занятий | с 11.05.2021  по 15.05.2021 | Заместитель начальника штаба учебных сборов,  главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию) |
| 16 | Организация звукового сопровождения учебных сборов | с 11.05.2021  по 15.05.2021 | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 17 | Организация питания участников учебных сборов в столовых Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12, БУПО ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» | с 11.05.2021  по 15.05.2021 | Заместитель начальника штаба учебных сборов по хозяйственной части совместно с УО и МП и руководителем БУПО ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» |
| 18 | Организация проведения стрельб из малокалиберного оружия в специально оборудованных местах, обеспечение общественного порядка и безопасности в районе проведения учебных сборов | с 11.05.2021  по 15.05.2021 | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; ВК г.Урай ХМАО-Югры (по согласованию); УО и МП |
| 19 | Организация мероприятий по открытию и закрытию учебных сборов | с 11.05.2021  по 15.05.2021 | Начальник штаба учебных сборов |
| 20 | Предоставление в УО и МП материалов об итогах и результатах учебных сборов по каждой муниципальной общеобразовательной организации | до 25.05.2021 | Начальник учебных сборов |
| 21 | Обеспечение подготовки и предоставление в ВК г.Урай ХМАО-Югры сведений по установленной форме о результатах проведения учебных сборов | до 25.05.2021 | Начальник учебных сборов; руководители образовательных организаций |
| 22 | Оценка результатов учебных сборов в соответствии с требованиями руководящих документов. Представление доклада главе города Урай | до 08.06.2021 | Военный комиссар города Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию); начальник УО и МП |