

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.04.2021 № 976

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа немуниципальных

организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной

сфере в городском округе Урай на 2021-2025 годы

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 протокола от 20.01.2021 №7 заседания рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с целью привлечения немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере на территории города Урай:

1. Утвердить [план](#P36) мероприятий («дорожную карту») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городском округе Урай на 2021-2025 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению 1.

2. Утвердить Целевые показатели [П](http://www.admhmao.ru/PlehanovaEB.ADMUGRA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5YKEXOVC/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94%D0%9A%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9.docx#P36)лана мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городском округе Урай на 2021-2025 годы согласно приложению 2.

3. Органам администрации города Урай – ответственным исполнителям Плана мероприятий - ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

4. Определить уполномоченным органом, ответственным за разработку [План](#P36)а мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городском округе Урай на 2021-2025 годы и отвечающим за координацию деятельности органов местного самоуправления города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай.

5. Управлению по развитию местного самоуправления администрации города Урай ежеквартально в срок до 30–го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять отчет об исполнении Плана мероприятий в управление экономического развития администрации города Урай.

6. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай от 20 октября 2016 года №3179 «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай на 2016-2020 годы».

7. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанностиглавы города Урай |  | В.В.Гамузов |

Приложение 1 к постановлению

администрации города Урай

от 15.04.2021 № 976

[**П**](http://www.admhmao.ru/PlehanovaEB.ADMUGRA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5YKEXOVC/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94%D0%9A%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9.docx#P36)**лан мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай на 2021 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1.1. | Поддержание в актуальном состояниинормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Урай, оказания поддержкинемуниципальным организациям, в томчисле социально ориентированнымнекоммерческим организациям, внесениенеобходимых изменений | управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай,управление экономического развития администрации города Урай | 2021-2025 годы | Актуальная нормативная правовая база |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также размещение указанного перечня на официальном сайте администрации города | управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай | ежегодно, не позднее 15 декабря текущего года | Определение услуг, которые могут исполнять немуниципальные организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.3. | Предоставление грантов главы города Урай на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям | управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай | ежегодно | Создание условий для формирования пула потенциальных поставщиков услуг социальной сферы из числа инициативных социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.4. | Внедрение механизмов бюджетногофинансирования ресурсных центровподдержки социально ориентированныхнекоммерческих организаций, в том численемуниципальных | управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай,Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай,Комитет по финансам администрации города Урай  | 2022 -2025 годы  | Создание условий к оказаниюуслуг для немуниципальныхорганизаций, в том числесоциально ориентированныхнекоммерческих организаций |
| 1.5. | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай,управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | до 30 декабря 2021до 30 декабря 2022до 30 декабря 2023до 30 декабря 2024до 30 декабря 2025 | Повышение доступности бюджетных средств для негосударственных поставщиков услуг социальной сферы, качества услуг социальной сферы и удовлетворенности потребителей |
| 1.6. | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе по предоставлению во временное пользование помещений по договорам безвозмездного пользования и по договорам аренды  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | 2021-2025 годы | Повышение доступности для социально ориентированных некоммерческих организаций имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| 1.7. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города; информирование населения об «историяхуспеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай,пресс-служба администрации города Урай,муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» (по согласованию) | 2021-2025 годы | Повышение имиджа иинформированностинемуниципальныхорганизаций, в том числесоциально ориентированныхнекоммерческих организаций,предоставляющих услуги(работы) в соответствующих сферах |
| 1.8. | Организация и проведение образовательных мероприятий для немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческихорганизаций, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай,управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 2021-2025 годы | Повышение уровня знанийнемуниципальныхорганизаций, в том числесоциально ориентированныхнекоммерческих организаций,оказывающих услуги всоциальной сфере |
| 1.9. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Урай по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | 2021-2025 годы | Повышение уровня знаний икомпетенций у муниципальныхслужащих в вопросахподдержки доступанемуниципальных организаций(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услугв социальной сфере |
| 1.10. | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | управление экономического развития администрации города Урай | 2021-2025 годы | Стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.11. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | управление экономического развития администрации города Урай | 2021-2025 годы | Увеличение количества потенциальных поставщиков услуг социальной сферы |
| 1.12. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай на отраслевых общественных советах  | управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай | ежегодно до 25 декабря | Повышение эффективности деятельности структурных подразделений в вопросах поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) |
| 1.13. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | 2021-2025 годы | Стимулирование участия немуниципальных организаций в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере |
| 1.14. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере» | управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай | 2021-2025 годы | Повышение информированности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах |
| 1.15. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Урай; информирование населения об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | пресс-служба администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай | 2021-2025 годы | Повышение имиджа и информированности немуниципальных организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах |

Приложение 2 к постановлению

администрации города Урай

от 15.04.2021 № 976

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере на территории городского округа Урай на 2021 – 2025 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | комитет по финансам администрации города Урай  |
| 2 | Количество публикаций о деятельностисоциально ориентированных некоммерческихорганизаций, благотворительной деятельностии добровольчестве на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай  | шт. | не менее 92  | не менее 93 | не менее 93 | не менее 93 | не менее 93 | пресс-служба администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай |
| 3 | Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимыхсоциально ориентированными некоммерческими организациями | % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай |
| 4 | Удельный вес некоммерческих организаций,оказывающих услуги в социальной сфере, отобщего количества учреждений, оказывающихуслуги в социальной сфере всех форм собственности | % | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай |
| 5 | Количество социально значимых проектовсоциально ориентированных некоммерческихорганизаций, получивших поддержку избюджета города Урай | проекты | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай |
| 6 | Наличие немуниципальных ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | управление по развитию местного самоуправленияадминистрации города Урай, Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, управление по культуре и социальному развитию администрации города Урай |