## 1 полугодие
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " на 2019-2030 годы за 1 полугодие 2021 года
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затараты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 678322.2 | 344379.8 | 50.7694 | 15294.5 | 15294.5 | 100 | 59063.6 | 59063.6 | 100 | 53609.8 | 53609.8 | 100 | 87946.4 | 87946.4 | 100 | 55057.1 | 55057.1 | 100 | 73408.4 | 73408.4 | 100 | 64137.8 | 0 | 0 | 41150.4 | 0 | 0 | 43638 | 0 | 0 | 56001 | 0 | 0 | 51288.9 | 0 | 0 | 77726.3 |  | 0% |  |  | 100% | 127967.9 | 216411.9 | 148926.2 | 185016.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 561170.2 | 289637.5 | 51.6131 | 13071 | 13071 | 100 | 43843 | 43843 | 100 | 46036 | 46036 | 100 | 75858 | 75858 | 100 | 46480.2 | 46480.2 | 100 | 64349.3 | 64349.3 | 100 | 49915.7 |  | 0 | 33315 |  | 0 | 35137.2 |  | 0 | 44829 |  | 0 | 42359 |  | 0 | 65976.8 |  | 0% | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 1 полугодие 2021 года. Приобретение тримеров и тачки в МБДОУ "Детский сад №12", кондиционера в МБДОУ "Детский сад №19" |  | 100% | 102950 | 186687.5 | 118367.9 | 153164.8
|  |  | Местный бюджет | 117152 | 54742.3 | 46.7276 | 2223.5 | 2223.5 | 100 | 15220.6 | 15220.6 | 100 | 7573.8 | 7573.8 | 100 | 12088.4 | 12088.4 | 100 | 8576.9 | 8576.9 | 100 | 9059.1 | 9059.1 | 100 | 14222.1 |  | 0 | 7835.4 |  | 0 | 8500.8 |  | 0 | 11172 |  | 0 | 8929.9 |  | 0 | 11749.5 |  | 0% | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 1 полугодие 2021 года |  | 100% | 25017.9 | 29724.4 | 30558.3 | 31851.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 29232 | 14861.8 | 50.8409 | 0 |  |  | 4032 | 3999.2 | 99.1865 | 3500 | 2719.1 | 77.6886 | 3015.8 | 3015.8 | 100 | 2878.4 | 2878.4 | 100 | 1435.6 | 2249.3 | 156.6801 | 1900 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 3570.2 |  | 0% |  |  | 100% | 7532 | 7329.8 | 5000 | 9370.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 29232 | 14861.8 | 50.8409 |  |  |  | 4032 | 3999.2 | 99.1865 | 3500 | 2719.1 | 77.6886 | 3015.8 | 3015.8 | 100 | 2878.4 | 2878.4 | 100 | 1435.6 | 2249.3 | 156.6801 | 1900 |  |  | 1600 |  |  | 1500 |  |  | 3000 |  |  | 2800 |  |  | 3570.2 |  | 0% | Выплата компенсации части родительской платы за 1 полугодие 2021 года |  | 100% | 7532 | 7329.8 | 5000 | 9370.2
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 707554.2 | 359241.6 | 50.7723 | 15294.5 | 15294.5 | 100 | 63095.6 | 63062.8 | 99.948 | 57109.8 | 56328.9 | 98.6326 | 90962.2 | 90962.2 | 100 | 57935.5 | 57935.5 | 100 | 74844 | 75657.7 | 101.0872 | 66037.8 | 0 | 0 | 42750.4 | 0 | 0 | 45138 | 0 | 0 | 59001 | 0 | 0 | 54088.9 | 0 | 0 | 81296.5 |  | 0% |  |  | 100% | 135499.9 | 223741.7 | 153926.2 | 194386.4
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 590402.2 | 304499.3 | 51.5749 | 13071 | 13071 | 100 | 47875 | 47842.2 | 99.9315 | 49536 | 48755.1 | 98.4236 | 78873.8 | 78873.8 | 100 | 49358.6 | 49358.6 | 100 | 65784.9 | 66598.6 | 101.2369 | 51815.7 | 0 | 0 | 34915 | 0 | 0 | 36637.2 | 0 | 0 | 47829 | 0 | 0 | 45159 | 0 | 0 | 69547 |  | 0% |  |  | 100% | 110482 | 194017.3 | 123367.9 | 162535
|  |  | Местный бюджет | 117152 | 54742.3 | 46.7276 | 2223.5 | 2223.5 | 100 | 15220.6 | 15220.6 | 100 | 7573.8 | 7573.8 | 100 | 12088.4 | 12088.4 | 100 | 8576.9 | 8576.9 | 100 | 9059.1 | 9059.1 | 100 | 14222.1 | 0 | 0 | 7835.4 | 0 | 0 | 8500.8 | 0 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 8929.9 | 0 | 0 | 11749.5 |  | 0% |  |  | 100% | 25017.9 | 29724.4 | 30558.3 | 31851.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 17161.3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 542.1 | 0 | 0 | 10082.8 | 0 |  | 6536.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 542.1 | 16619.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 17161.3 | 0 | [24 empty] | #DIV/0! | 542.1 |  | 0 | 10082.8 |  |  | 6536.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 542.1 | 16619.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0
2.3. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа» (6, 7, 8, 9), в том числе: | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 4799.6 | 1445.3 | 30.1129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 444.9 | 444.9 | 100 | 326.5 | 326.5 | 100 | 673.9 | 673.9 | 100 | 664.9 | 0 | 0 | 1374.9 | 0 | 0 | 1314.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 1445.3 | 3354.3 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 402 | 150 | 37.3134 | [12 empty] | 150 | 150 | 100 | [5 empty] | #DIV/0! | 252 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | Замена дверей в МБДОУ "Детский сад №12" |  | 100% | 0 | 150 | 252 | 0
|  |  | Местный бюджет | 4397.6 | 1295.3 | 29.4547 | [9 empty] | 444.9 | 444.9 | 100 | 176.5 | 176.5 | 100 | 673.9 | 673.9 | 100 | 664.9 |  | 0 | 1122.9 |  | 0 | 1314.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | Проведение поверки узлов учета, огнезащитная обработка и проведение тех.обследования здания МБДОУ "Детский сад №6". Замена огнетушителей в МБДОУ "Детский сад №7".Испытание ограждения кровли МБДОУ "Детский сад №8". Испытание электр.сопротивления изоляции в МБДОУ "Детский сад №19". Обследование несущих строит.конструкций здания МБОУ Гимназия |  | 100% | 0 | 1295.3 | 3102.3 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 358 | [8 empty] | 358 | [28 empty] | Приобретение кухонного оборудования в МБОУ СОШ №4
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 146 | 146 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 26 | 26 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 120 | 26 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 146 | 146 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0 | [5 empty] | 26 | 26 | 100 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Предоставление электронных услуг МАУ "Ресурсный центр системы образования" |  | 100% | 120 | 26 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 22106.9 | 1591.3 | 7.1982 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 0 |  | 444.9 | 444.9 | 100 | 352.5 | 352.5 | 100 | 673.9 | 673.9 | 100 | 664.9 | 0 | 0 | 1374.9 | 0 | 0 | 1856.6 | 0 | 0 | 10082.8 | 0 | 0 | 6536.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 120 | 1471.3 | 3896.4 | 16619.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 402 | 150 | 37.3134 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 150 | 252 | 0
|  |  | Местный бюджет | 21704.9 | 1441.3 | 6.6404 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 0 |  | 444.9 | 444.9 | 100 | 202.5 | 202.5 | 100 | 673.9 | 673.9 | 100 | 664.9 | 0 | 0 | 1122.9 | 0 | 0 | 1856.6 | 0 | 0 | 10082.8 | 0 | 0 | 6536.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 120 | 1321.3 | 3644.4 | 16619.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 358 | [8 empty] | 358 | [20 empty] | 0
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 45 | 11.5 | 25.5556 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 15 | 0 |  | 8.5 |  | 0% |  |  | 100% | 0 | 11.5 | 0 | 33.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 11.5 | 25.5556 | [9 empty] | 10 | 10 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0.4 | 0.4 | 100 | [9 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 8.5 |  | 0% | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4 |  | 100% | 0 | 11.5 | 0 | 33.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18, 28, 29) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 814 | 138 | 16.9533 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.2 | 10.2 | 100 | 0 | 0 |  | 4.9 | 4.9 | 100 | 122.9 | 122.9 | 100 | 16 | 0 |  | 78.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 510.9 | 0 |  | 35.8 | 0 |  | 35.2 |  | 0% |  |  | 100% | 10.2 | 127.8 | 94.1 | 581.9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 814 | 138 | 16.9533 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 10.2 | 100 |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 100 | 122.9 | 122.9 | 100 | 16 |  |  | 78.1 |  | 0 |  |  |  | 510.9 |  |  | 35.8 |  |  | 35.2 |  | 0% | Участие в региональном треке Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", участие в проектной Космической смене. Награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" учащихся общеобразовательных организаций |  | 100% | 10.2 | 127.8 | 94.1 | 581.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 24 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 24 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 0 | 0 | 24 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 252 | 173.3 | 68.7698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.3 | 23.3 | 100 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 78.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 173.3 | 78.7 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 252 | 173.3 | 68.7698 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.3 | 23.3 | 100 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 78.7 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | Организация поездки поисковой экспедиции отряда "Патриот". Приобретение расходных материалов для проведения учебных сборов |  | 100% | 0 | 173.3 | 78.7 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18), в том числе: | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 705505.9 | 386848.3 | 54.8328 | 14518.9 | 14518.9 | 100 | 60857.3 | 60857.3 | 100 | 52605.4 | 52605.4 | 100 | 81895.1 | 81895.1 | 100 | 62330.8 | 62330.8 | 100 | 114640.9 | 114640.8 | 99.9999 | 59391.5 | 0 | 0 | 26463.2 | 0 | 0 | 34140.9 | 0 | 0 | 53602.8 | 0 | 0 | 51190.2 | 0 | 0 | 93868.9 |  | 0% |  |  | 100% | 127981.6 | 258866.8 | 119995.6 | 198661.9
|  |  | Федеральный бюджет | 33591.6 | 21022.9 | 62.5838 |  | 0 |  | 5268.1 | 5268.1 | 100 | 2699.6 | 2699.6 | 100 | 2647.3 | 2647.3 | 100 | 4307.1 | 4307.1 | 100 | 6100.8 | 6100.8 | 100 | 0 |  |  | 610.4 |  |  | 2804.3 |  | 0 | 2804.3 |  | 0 | 2804.3 |  | 0 | 3545.4 |  |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 1 полугодие 2021 года |  | 100% | 7967.7 | 13055.2 | 3414.7 | 9154
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 622780.7 | 341703.7 | 54.8674 | 14346 | 14346 | 100 | 45910.5 | 45910.5 | 100 | 46694.4 | 46694.4 | 100 | 74059.5 | 74059.5 | 100 | 54308 | 54308 | 100 | 106385.3 | 106385.3 | 100 | 52889.9 |  | 0 | 22945.5 |  | 0 | 29419.1 |  | 0 | 45085 |  | 0 | 44842 |  | 0 | 85895.5 |  | 0% | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за 1 полугодие 2021 года |  | 100% | 106950.9 | 234752.8 | 105254.5 | 175822.5
|  |  | Местный бюджет | 49133.6 | 24121.7 | 49.0941 | 172.9 | 172.9 | 100 | 9678.7 | 9678.7 | 100 | 3211.4 | 3211.4 | 100 | 5188.3 | 5188.3 | 100 | 3715.7 | 3715.7 | 100 | 2154.8 | 2154.7 | 99.9954 | 6501.6 |  | 0 | 2907.3 |  | 0 | 1917.5 |  | 0 | 5713.5 |  | 0 | 3543.9 |  | 0 | 4428 |  | 0% | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 1 полугодие 2021 года |  | 100% | 13063 | 11058.8 | 11326.4 | 13685.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1. | Расходы на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (13, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 33591.6 | 21022.9 | 62.5838 | 0 | 0 |  | 5268.1 | 5268.1 | 100 | 2699.6 | 2699.6 | 100 | 2647.3 | 2647.3 | 100 | 4307.1 | 4307.1 | 100 | 6100.8 | 6100.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 610.4 | 0 | 0 | 2804.3 | 0 | 0 | 2804.3 | 0 | 0 | 2804.3 | 0 | 0 | 3545.4 |  | 0% |  |  | 100% | 7967.7 | 13055.2 | 3414.7 | 9154
|  |  | Федеральный бюджет | 33591.6 | 21022.9 | 62.5838 |  | 0 |  | 5268.1 | 5268.1 | 100 | 2699.6 | 2699.6 | 100 | 2647.3 | 2647.3 | 100 | 4307.1 | 4307.1 | 100 | 6100.8 | 6100.8 | 100 | 0 |  |  | 610.4 |  |  | 2804.3 |  | 0 | 2804.3 |  | 0 | 2804.3 |  | 0 | 3545.4 |  |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 1 полугодие 2021 года |  | 100% | 7967.7 | 13055.2 | 3414.7 | 9154
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 31057.9 | 18628 | 59.9783 | 1870 | 1870 | 100 | 3033 | 3033 | 100 | 2932 | 2932 | 100 | 4829 | 4829 | 100 | 2174 | 2174 | 100 | 3790 | 3790 | 100 | 2395.6 | 0 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 2605.3 |  | 0% |  |  | 100% | 7835 | 10793 | 6117.6 | 6312.3
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 31057.9 | 18628 | 59.9783 | 1870 | 1870 | 100 | 3033 | 3033 | 100 | 2932 | 2932 | 100 | 4829 | 4829 | 100 | 2174 | 2174 | 100 | 3790 | 3790 | 100 | 2395.6 |  | 0 | 1687 |  | 0 | 2035 |  | 0 | 2126 |  | 0 | 1581 |  | 0 | 2605.3 |  | 0% | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦМДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 1 полугодие 2021 года |  | 100% | 7835 | 10793 | 6117.6 | 6312.3
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 46476.6 | 21336.3 | 45.9076 | 177 | 177 | 100 | 4813.5 | 6582 | 136.7404 | 5447.9 | 3679.4 | 67.538 | 4630.3 | 4630.3 | 100 | 5050.6 | 5050.6 | 100 | 1217 | 1217 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 7204.1 | 0 | 0 | 4977.7 | 0 | 0 | 4984.2 | 0 | 0 | 7974.3 |  | 0% |  |  | 100% | 10438.4 | 10897.9 | 7204.1 | 17936.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 46476.6 | 21336.3 | 45.9076 | 177 | 177 | 100 | 4813.5 | 6582 | 136.7404 | 5447.9 | 3679.4 | 67.538 | 4630.3 | 4630.3 | 100 | 5050.6 | 5050.6 | 100 | 1217 | 1217 | 100 | [5 empty] | #DIV/0! | 7204.1 |  | 0 | 4977.7 |  | 0 | 4984.2 |  | 0 | 7974.3 |  | 0% | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 100% | 10438.4 | 10897.9 | 7204.1 | 17936.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 4256.3 | 3489.4 | 81.982 | 0 |  |  | 749.9 | 629.8 | 83.9845 | 61.7 | 181.8 | 294.6515 | 1268.4 | 1268.4 | 100 | 333.1 | 333.1 | 100 | 1216 | 1076.3 | 88.5115 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 96.15% | 811.6 | 2817.5 | 627.2 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 4256.3 | 3489.4 | 81.982 |  |  |  | 749.9 | 629.8 | 83.9845 | 61.7 | 181.8 | 294.6515 | 1268.4 | 1268.4 | 100 | 333.1 | 333.1 | 100 | 1216 | 1076.3 | 88.5115 | 48 |  | 0 |  |  |  | 579.2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Обеспечение защиты каналов связи. Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации. Выплата компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов | Экономия средств согласно фактическим расходам на компенсацию затрат экспертам Региональных предметных комиссий | 96.15% | 811.6 | 2817.5 | 627.2 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа». Расходы на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [24 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Расходы на создание новых мест дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 542 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 542
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [27 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [27 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 542 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | 65 |  | 0 |  |  |  | 477 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 542
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 788973.7 | 430624.8 | 54.5804 | 16565.9 | 16565.9 | 100 | 69453.7 | 71102.1 | 102.3734 | 61057.2 | 59408.8 | 97.3002 | 92632.8 | 92632.8 | 100 | 69917.8 | 69917.8 | 100 | 121137.2 | 120997.4 | 99.8846 | 61851.1 | 0 | 0 | 28228.3 | 0 | 0 | 44061.9 | 0 | 0 | 61292.4 | 0 | 0 | 57806.2 | 0 | 0 | 104969.2 |  | 0% |  |  | 99.97% | 147076.8 | 283687.8 | 134141.3 | 224067.8
|  |  | Федеральный бюджет | 33591.6 | 21022.9 | 62.5838 | 0 | 0 |  | 5268.1 | 5268.1 | 100 | 2699.6 | 2699.6 | 100 | 2647.3 | 2647.3 | 100 | 4307.1 | 4307.1 | 100 | 6100.8 | 6100.8 | 100 | 0 | 0 |  | 610.4 | 0 |  | 2804.3 | 0 |  | 2804.3 | 0 | 0 | 2804.3 | 0 | 0 | 3545.4 |  |  |  |  | 100% | 7967.7 | 13055.2 | 3414.7 | 9154
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 627037 | 345193.1 | 55.0515 | 14346 | 14346 | 100 | 46660.4 | 46540.3 | 99.7426 | 46756.1 | 46876.2 | 100.2569 | 75327.9 | 75327.9 | 100 | 54641.1 | 54641.1 | 100 | 107601.3 | 107461.6 | 99.8702 | 52937.9 | 0 | 0 | 22945.5 | 0 | 0 | 29998.3 | 0 | 0 | 45085 | 0 | 0 | 44842 | 0 | 0 | 85895.5 |  | 0% |  |  | 99.96% | 107762.5 | 237570.3 | 105881.7 | 175822.5
|  |  | Местный бюджет | 128345.1 | 64408.8 | 50.1841 | 2219.9 | 2219.9 | 100 | 17525.2 | 19293.7 | 110.0912 | 11601.5 | 9833 | 84.7563 | 14657.6 | 14657.6 | 100 | 10969.6 | 10969.6 | 100 | 7435.1 | 7435 | 99.9987 | 8913.2 | 0 | 0 | 4672.4 | 0 | 0 | 11259.3 | 0 | 0 | 13403.1 | 0 | 0 | 10159.9 | 0 | 0 | 15528.3 |  | 0% |  |  | 100% | 31346.6 | 33062.3 | 24844.9 | 39091.3
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 13 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 13 | 0 | 0 | [21 empty] | 13 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 13 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 333 | 100.5 | 30.1802 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100.5 | 100.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.1 | 0 | 0 | 82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 128.4 |  | 0% |  |  | 100% | 0 | 100.5 | 22.1 | 210.4
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 333 | 100.5 | 30.1802 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.5 | 100.5 | 100 | [9 empty] | 22.1 |  | 0 | 82 | 0 |  |  |  |  | 128.4 |  | 0% | Участие в в региональном этапе Всероссийского конкурса проф.мастерства в сфере образования ХМАО - Югры «Педагог года Югры-2021» |  | 100% | 0 | 100.5 | 22.1 | 210.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Ресурсный центр сиситемы образования» (20, 21, 22) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 18401.2 | 8222.4 | 44.684 | 715 | 715 | 100 | 1991 | 1991 | 100 | 1758 | 1758 | 100 | 1680 | 1680 | 100 | 1578.4 | 1578.4 | 100 | 500 | 500 | 100 | 1992.6 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 1534.9 | 0 | 0 | 1435.1 | 0 | 0 | 2360.2 |  | 0% |  |  | 100% | 4464 | 3758.4 | 4848.6 | 5330.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 18401.2 | 8222.4 | 44.684 | 715 | 715 | 100 | 1991 | 1991 | 100 | 1758 | 1758 | 100 | 1680 | 1680 | 100 | 1578.4 | 1578.4 | 100 | 500 | 500 | 100 | 1992.6 |  | 0 | 1405 |  | 0 | 1451 |  | 0 | 1534.9 |  | 0 | 1435.1 |  | 0 | 2360.2 |  | 0% | Обеспечение деятельности МАУ "Ресурсный центр системы образования" в части исполнения муниципального задания за 1 полугодие 2021 года |  | 100% | 4464 | 3758.4 | 4848.6 | 5330.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 32126 | 14079.8 | 43.8268 | 1151.1 | 2180.5 | 189.4275 | 3500.1 | 2570.8 | 73.4493 | 3848.5 | 2629.6 | 68.3279 | 2584.5 | 3004.3 | 116.243 | 2449.6 | 1099.1 | 44.8685 | 2479.7 | 2595.5 | 104.6699 | 3499.1 | 0 | 0 | 2691 | 0 | 0 | 2409.2 | 0 | 0 | 2132.1 | 0 | 0 | 1960.9 | 0 | 0 | 3420.2 |  | 0% |  |  | 87.92% | 8499.7 | 7513.8 | 8599.3 | 7513.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1659 | 453.2 | 27.3177 | 39 | 7.6 | 19.4872 | 113 | 84.6 | 74.8673 | 257 | 62.3 | 24.2412 | 151 | 155.2 | 102.7815 | 89 | 9 | 10.1124 | 181 | 134.5 | 74.3094 | 131 |  | 0 | 138 |  | 0 | 153 |  | 0 | 177 |  | 0 | 95 |  | 0 | 135 |  |  | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 1 полугодие 2021 года | Экономия по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалистов (с учетом больничных листов) | 54.6% | 409 | 421 | 422 | 407
|  |  | Местный бюджет | 30467 | 13626.6 | 44.7258 | 1112.1 | 2172.9 | 195.3871 | 3387.1 | 2486.2 | 73.402 | 3591.5 | 2567.3 | 71.4827 | 2433.5 | 2849.1 | 117.0783 | 2360.6 | 1090.1 | 46.1789 | 2298.7 | 2461 | 107.0605 | 3368.1 |  | 0 | 2553 |  | 0 | 2256.2 |  | 0 | 1955.1 |  | 0 | 1865.9 |  | 0 | 3285.2 |  | 0% | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 1 полугодие 2021 года | Экономия по фактически начисленной заработной плате работникам (с учетом больничных листов), по оплате путевок и проезда санаторно-курортного лечения, фактическим расходам по служебным командировкам, оплатой услуг связи по факту | 89.75% | 8090.7 | 7092.8 | 8177.3 | 7106.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 50873.2 | 22402.7 | 44.0363 | 1866.1 | 2895.5 | 155.1632 | 5491.1 | 4561.8 | 83.0763 | 5606.5 | 4387.6 | 78.2592 | 4264.5 | 4684.3 | 109.8441 | 4128.5 | 2778 | 67.2884 | 2979.7 | 3095.5 | 103.8863 | 5491.7 | 0 | 0 | 4109 | 0 | 0 | 3882.3 | 0 | 0 | 3749 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 0 | 5908.8 |  | 0% |  |  | 92.05% | 12963.7 | 11372.7 | 13483 | 13053.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1659 | 453.2 | 27.3177 | 39 | 7.6 | 19.4872 | 113 | 84.6 | 74.8673 | 257 | 62.3 | 24.2412 | 151 | 155.2 | 102.7815 | 89 | 9 | 10.1124 | 181 | 134.5 | 74.3094 | 131 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 135 |  |  |  |  | 54.6% | 409 | 421 | 422 | 407
|  |  | Местный бюджет | 49214.2 | 21949.5 | 44.5999 | 1827.1 | 2887.9 | 158.0592 | 5378.1 | 4477.2 | 83.2487 | 5349.5 | 4325.3 | 80.8543 | 4113.5 | 4529.1 | 110.1033 | 4039.5 | 2769 | 68.5481 | 2798.7 | 2961 | 105.7991 | 5360.7 | 0 | 0 | 3971 | 0 | 0 | 3729.3 | 0 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 5773.8 |  | 0% |  |  | 93.38% | 12554.7 | 10951.7 | 13061 | 12646.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание" | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 66 | 66 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 66 | 66 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 66 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 66 | 66 | 100 | [6 empty] | 66 | 66 | 100 | [26 empty] | #DIV/0! | Приобретение кубков для проведения городской спартакиады школьников "Старты надежд" |  | 100% | 66 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 105 | 70 | 66.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 100 | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 70 | 35 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 105 | 70 | 66.6667 | [9 empty] | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 100 |  |  |  | 35 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | Приобретение оборудования для медицинского блока общеобразовательных организаций |  | 100% | 0 | 70 | 35 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23), в том числе: | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 137671 | 56051.1 | 40.7138 | 0 | 0 |  | 9062.3 | 9062.3 | 100 | 8125.6 | 8125 | 99.9926 | 12688.1 | 11954.9 | 94.2214 | 16612.4 | 16189 | 97.4513 | 9594.5 | 10719.9 | 111.7296 | 420 | 0 |  | 0 | 0 |  | 554.1 |  |  | 17866.8 | 0 | 0 | 13800.2 | 0 | 0 | 48947 |  | 0% |  |  | 99.94% | 17187.9 | 38895 | 974.1 | 80614
|  |  | Федеральный бюджет | 9365.4 | 3439.1 | 36.7213 |  |  |  | 550.7 | 550.7 | 100 | 484.5 | 484.5 | 100 | 716.1 | 716.1 | 100 | 988.5 | 998.3 | 100.9914 | 699.3 | 689.5 | 98.5986 | 36 | [8 empty] | 1259.5 |  | 0 | 926.8 |  | 0 | 3704 |  |  | Обеспечение обучающихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами (в том числе льготная категория) |  | 100% | 1035.2 | 2403.9 | 36 | 5890.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 107787 | 45111.3 | 41.8523 | 0 | 0 |  | 7265.3 | 7265.3 | 100 | 6492.5 | 6492.5 | 100 | 9665.6 | 9665.6 | 100 | 12896.3 | 12896.3 | 100 | 8791.6 | 8791.6 | 100 | 284 | [5 empty] | 533.7 |  |  | 13487.3 |  | 0 | 10432 |  | 0 | 37938.7 |  | 0% |  |  | 100% | 13757.8 | 31353.5 | 817.7 | 61858
|  |  | Местный бюджет | 20518.6 | 7500.7 | 36.5556 |  |  |  | 1246.3 | 1246.3 | 100 | 1148.6 | 1148 | 99.9478 | 2306.4 | 1573.2 | 68.2102 | 2727.6 | 2294.4 | 84.1179 | 103.6 | 1238.8 | 1195.7529 | 100 | [5 empty] | 20.4 |  |  | 3120 |  | 0 | 2441.4 |  | 0 | 7304.3 |  |  |  |  | 99.58% | 2394.9 | 5137.6 | 120.4 | 12865.7
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 32350.3 | 11879.6 | 36.7218 | 0 |  |  | 1902.3 | 1902.3 | 100 | 1674.2 | 1673.6 | 99.9642 | 2507.4 | 2473.5 | 98.648 | 3449.9 | 3448.4 | 99.9565 | 2346.4 | 2381.8 | 101.5087 | 120 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20.4 |  |  | 4142.8 | 0 | 0 | 3185.3 | 0 | 0 | 13001.6 |  | 0% |  |  | 99.99% | 3576.5 | 8303.7 | 140.4 | 20329.7
|  |  | Федеральный бюджет | 9365.4 | 3439.1 | 36.7213 |  |  |  | 550.7 | 550.7 | 100 | 484.5 | 484.5 | 100 | 716.1 | 716.1 | 100 | 988.5 | 998.3 | 100.9914 | 699.3 | 689.5 | 98.5986 | 36 | [8 empty] | 1259.5 |  | 0 | 926.8 |  | 0 | 3704 |  |  | Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование, шести общеобразовательных организаций завтраками |  | 100% | 1035.2 | 2403.9 | 36 | 5890.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 21852.6 | 8024.7 | 36.7219 | 0 |  |  | 1285 | 1285 | 100 | 1130.5 | 1130.5 | 100 | 1670.9 | 1670.9 | 100 | 2329.4 | 2329.4 | 100 | 1608.9 | 1608.9 | 100 | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2700.3 |  | 0 | 2125.5 |  | 0 | 8918.1 |  | 0% |  |  | 100% | 2415.5 | 5609.2 | 84 | 13743.9
|  |  | Местный бюджет | 1132.3 | 415.8 | 36.7217 |  |  |  | 66.6 | 66.6 | 100 | 59.2 | 58.6 | 98.9865 | 120.4 | 86.5 | 71.8439 | 132 | 120.7 | 91.4394 | 38.2 | 83.4 | 218.3246 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.4 |  |  | 183 |  | 0 | 133 |  | 0 | 379.5 |  |  |  |  | 99.86% | 125.8 | 290.6 | 20.4 | 695.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 137842 | 56187.1 | 40.762 | 0 | 0 |  | 9062.3 | 9062.3 | 100 | 8191.6 | 8191 | 99.9927 | 12723.1 | 11989.9 | 94.2373 | 16647.4 | 16224 | 97.4567 | 9594.5 | 10719.9 | 111.7296 | 455 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 554.1 | 0 |  | 17866.8 | 0 | 0 | 13800.2 | 0 | 0 | 48947 |  | 0% |  |  | 99.94% | 17253.9 | 38965 | 1009.1 | 80614
|  |  | Федеральный бюджет | 9365.4 | 3439.1 | 36.7213 | 0 | 0 |  | 550.7 | 550.7 | 100 | 484.5 | 484.5 |  | 716.1 | 716.1 | 100 | 988.5 | 998.3 | 100.9914 | 699.3 | 689.5 | 98.5986 | 36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1259.5 | 0 | 0 | 926.8 | 0 | 0 | 3704 |  |  |  |  | 100% | 1035.2 | 2403.9 | 36 | 5890.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 107787 | 45111.3 | 41.8523 | 0 | 0 |  | 7265.3 | 7265.3 | 100 | 6492.5 | 6492.5 | 100 | 9665.6 | 9665.6 | 100 | 12896.3 | 12896.3 | 100 | 8791.6 | 8791.6 | 100 | 284 | 0 |  | 0 | 0 |  | 533.7 | 0 |  | 13487.3 | 0 | 0 | 10432 | 0 | 0 | 37938.7 |  | 0% |  |  | 100% | 13757.8 | 31353.5 | 817.7 | 61858
|  |  | Местный бюджет | 20689.6 | 7636.7 | 36.9108 | 0 | 0 |  | 1246.3 | 1246.3 | 100 | 1214.6 | 1214 | 99.9506 | 2341.4 | 1608.2 | 68.6854 | 2762.6 | 2329.4 | 84.3191 | 103.6 | 1238.8 | 1195.7529 | 135 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.4 | 0 |  | 3120 | 0 | 0 | 2441.4 | 0 | 0 | 7304.3 |  | 0% |  |  | 99.59% | 2460.9 | 5207.6 | 155.4 | 12865.7
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений) (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Всего | 2392.9 | 253 | 10.5729 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 148 | 148 | 100 | 0 |  |  | 105.1 | 105 | 99.9049 | 0 | 0 |  | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 99.96% | 0 | 253.1 | 1998 | 141.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1338 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 1338 | [17 empty] | 0 | 0 | 1338 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1054.9 | 253 | 23.9833 | [9 empty] | 148 | 148 | 100 |  |  |  | 105.1 | 105 | 99.9049 | 0 |  |  | 660 |  |  |  |  | #DIV/0! | 100 |  | 0 | 41.8 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация городского молодежного профориентационного форума "Твое будущее". Вручение ежегодной молодежной премии Главы "Лауреат премии главы города" |  | 99.96% | 0 | 253.1 | 660 | 141.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 207.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 87.7 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 119.8 | 87.7
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 207.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 119.8 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 87.7 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 119.8 | 87.7
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 308.6 | 175.8 | 56.9669 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 100 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 |  | 151.8 | 151.8 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 126.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 6 | 169.8 | 126.8 | 6
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 145.8 | 145.8 | 100 | [15 empty] | 145.8 | 145.8 | 100 | [18 empty] | Приобретение экипировки для Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" |  | 100% | 0 | 145.8 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 162.8 | 30 | 18.4275 | [6 empty] | 6 | 6 | 100 | 18 | 18 | 100 |  |  |  | 6 | 6 | 100 | [6 empty] | 126.8 |  |  | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация и проведение образовательно-развлекательных игр "Инры разума" и соревнований по киберспорту (Кубок Главы) |  | 100% | 6 | 24 | 126.8 | 6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [39 empty] | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 2909 | 428.8 | 14.7405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 100 | 166 | 166 | 100 | 0 | 0 |  | 256.9 | 256.8 | 99.9611 | 0 | 0 |  | 1998 | 0 |  | 246.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 135.5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 99.98% | 6 | 422.9 | 2244.6 | 235.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1483.8 | 145.8 | 9.8261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 145.8 | 145.8 | 100 | 0 | 0 |  | 1338 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 145.8 | 1338 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1425.2 | 283 | 19.8569 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 100 | 166 | 166 | 100 | 0 | 0 |  | 111.1 | 111 | 99.91 | 0 | 0 |  | 660 | 0 |  | 246.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 135.5 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 99.96% | 6 | 277.1 | 906.6 | 235.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | [41 empty] | #DIV/0!
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | Всего | 15183.1 | 4734.3 | 31.1814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1941.6 | 1639.5 | 84.4407 | 0 | 88.4 |  | 0 | 0 |  | 3451.5 | 3006.4 | 87.1042 | 7877.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1912.2 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 87.78% | 1941.6 | 3451.5 | 7877.8 | 1912.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 9102.7 | 1990.8 | 21.8704 | [6 empty] | 810.7 | 639.8 | 78.9195 |  | 94.5 |  |  |  |  | 1408.9 | 1256.5 | 89.1831 | 6017.3 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 865.8 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул | Экономия в связи с организацией второй смены лагерей дневного пребывания детей в заочном формате с использованием дистанционных технологий | 89.69% | 810.7 | 1408.9 | 6017.3 | 865.8
|  |  | Местный бюджет | 6080.4 | 2743.5 | 45.1204 | [6 empty] | 1130.9 | 999.7 | 88.3986 |  | -6.1 |  |  |  |  | 2042.6 | 1749.9 | 85.6702 | 1860.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1046.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул |  | 86.45% | 1130.9 | 2042.6 | 1860.5 | 1046.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 11833.4 | 2689.7 | 22.7297 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.7 | 6.7 | 100 | 0 | 0 |  | 2683 | 2683 | 100 | 5790.4 | 0 |  | 1045.4 | 0 |  | 2302 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.9 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 2689.7 | 9137.8 | 5.9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 11533.4 | 2606.2 | 22.597 | [12 empty] | 0 |  |  | 2606.2 | 2606.2 | 100 | 5727.3 |  |  | 973.4 | 0 |  | 2226.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Приобретение путевок для отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) |  | 100% | 0 | 2606.2 | 8927.2 | 0
|  |  | Местный бюджет | 300 | 83.5 | 27.8333 | [9 empty] | 6.7 | 6.7 | 100 | 0 |  |  | 76.8 | 76.8 | 100 | 63.1 |  |  | 72 | 0 |  | 75.5 | [5 empty] | 5.9 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Обеспечение организации каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) |  | 100% | 0 | 83.5 | 210.6 | 5.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 27016.5 | 7424 | 27.4795 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1941.6 | 1639.5 | 84.4407 | 6.7 | 95.1 | 1419.403 | 0 | 0 |  | 6134.5 | 5689.4 | 92.7443 | 13668.2 | 0 | 0 | 1045.4 | 0 | 0 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1918.1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 91.85% | 1941.6 | 6141.2 | 17015.6 | 1918.1
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 20636.1 | 4597 | 22.2765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810.7 | 639.8 | 78.9195 | 0 | 94.5 |  | 0 | 0 |  | 4015.1 | 3862.7 | 96.2043 | 11744.6 | 0 | 0 | 973.4 | 0 | 0 | 2226.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 865.8 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 95.26% | 810.7 | 4015.1 | 14944.5 | 865.8
|  |  | Местный бюджет | 6380.4 | 2827 | 44.3076 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1130.9 | 999.7 | 88.3986 | 6.7 | 0.6 | 8.9552 | 0 | 0 |  | 2119.4 | 1826.7 | 86.1895 | 1923.6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1052.3 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 86.8% | 1130.9 | 2126.1 | 2071.1 | 1052.3
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 1737275.5 | 877900.3 | 50.5332 | 33846.5 | 34755.9 | 102.6868 | 147102.7 | 147909 | 100.5481 | 133912.7 | 129961.8 | 97.0496 | 201200.2 | 200975.2 | 398.206 | 148981.7 | 147207.8 | 387.03 | 215620.7 | 217090.6 | 409.5189 | 148168.7 | 0 | 0 | 79506 | 0 | 0 | 98041.5 | 0 | 0 | 152092 | 0 | 0 | 137681.3 | 0 | 0 | 241121.5 |  | 0% |  |  | 99.69% | 314861.9 | 565802.6 | 325716.2 | 530894.8
|  |  | Федеральный бюджет | 42957 | 24462 | 56.9453 | 0 |  |  | 5818.8 | 5818.8 | 100 | 3184.1 | 3184.1 | 100 | 3363.4 | 3363.4 | 199.103 | 5295.6 | 5305.4 | 193.515 | 6800.1 | 6790.3 | 204.7595 | 36 | 0 |  | 610.4 | 0 |  | 2804.3 | 0 |  | 4063.8 | 0 | 0 | 3731.1 | 0 |  | 7249.4 |  |  |  |  | 100% | 9002.9 | 15459.1 | 3450.7 | 15044.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1349407.1 | 700149.7 | 51.8857 | 27456 | 27424.6 | 99.8856 | 101913.7 | 101732.4 | 99.8221 | 103852.3 | 102825.9 | 99.0117 | 164018.3 | 164117 | 100.0602 | 117135 | 117055 | 99.9317 | 186519.7 | 186994.8 | 100.2547 | 116913.2 | 0 | 0 | 60561.9 | 0 | 0 | 69548.7 | 0 | 0 | 106578.3 | 0 | 0 | 101393.8 | 0 | 0 | 193516.2 |  | 0% |  |  | 99.89% | 233222 | 467673 | 247023.8 | 401488.3
|  |  | Местный бюджет | 344911.4 | 153288.6 | 44.4429 | 6390.5 | 7331.3 | 114.7219 | 39370.2 | 40357.8 | 102.5085 | 26876.3 | 23951.8 | 89.1187 | 33818.5 | 33494.8 | 99.0428 | 26551.1 | 24847.4 | 93.5833 | 22300.9 | 23305.5 | 104.5048 | 31219.5 | 0 | 0 | 18333.7 | 0 | 0 | 25688.5 | 0 | 0 | 41449.9 | 0 | 0 | 32556.4 | 0 | 0 | 40355.9 |  | 0% |  |  | 98.7% | 72637 | 82670.5 | 75241.7 | 114362.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 358 | [8 empty] | 358 |  |  | 0 | [17 empty] | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 17161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 542.1 | 0 |  | 10082.8 | 0 |  | 6536.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 542.1 | 16619.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 17161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 542.1 | 0 |  | 10082.8 | 0 |  | 6536.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 542.1 | 16619.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1720114.2 | 877900.3 | 51.0373 | 33846.5 | 34755.9 | 102.6868 | 147102.7 | 147909 | 100.5481 | 133912.7 | 129961.8 | 97.0496 | 201200.2 | 200975.2 | 99.8882 | 148981.7 | 147207.8 | 98.8093 | 215620.7 | 217090.6 | 100.6817 | 148168.7 | 0 | 0 | 79506 | 0 | 0 | 97499.4 | 0 | 0 | 142009.2 | 0 | 0 | 131144.9 | 0 | 0 | 241121.5 |  | 0% |  |  | 99.69% | 314861.9 | 565802.6 | 325174.1 | 514275.6
|  |  | Федеральный бюджет | 42957 | 24462 | 56.9453 | 0 | 0 |  | 5818.8 | 5818.8 | 100 | 3184.1 | 3184.1 | 100 | 3363.4 | 3363.4 | 100 | 5295.6 | 5305.4 | 100.1851 | 6800.1 | 6790.3 | 99.8559 | 36 | 0 |  | 610.4 | 0 |  | 2804.3 | 0 |  | 4063.8 | 0 | 0 | 3731.1 | 0 | 0 | 7249.4 | 0 |  |  |  | 100% | 9002.9 | 15459.1 | 3450.7 | 15044.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1349407.1 | 700149.7 | 51.8857 | 27456 | 27424.6 | 99.8856 | 101913.7 | 101732.4 | 99.8221 | 103852.3 | 102825.9 | 99.0117 | 164018.3 | 164117 | 100.0602 | 117135 | 117055 | 99.9317 | 186519.7 | 186994.8 | 100.2547 | 116913.2 | 0 | 0 | 60561.9 | 0 | 0 | 69548.7 | 0 | 0 | 106578.3 | 0 | 0 | 101393.8 | 0 | 0 | 193516.2 | 0 | 0% |  |  | 99.89% | 233222 | 467673 | 247023.8 | 401488.3
|  |  | Местный бюджет | 327750.1 | 153288.6 | 46.77 | 6390.5 | 7331.3 | 114.7219 | 39370.2 | 40357.8 | 102.5085 | 26876.3 | 23951.8 | 89.1187 | 33818.5 | 33494.8 | 99.0428 | 26551.1 | 24847.4 | 93.5833 | 22300.9 | 23305.5 | 104.5048 | 31219.5 | 0 | 0 | 18333.7 | 0 | 0 | 25146.4 | 0 | 0 | 31367.1 | 0 | 0 | 26020 | 0 | 0 | 40355.9 | 0 | 0% |  |  | 98.7% | 72637 | 82670.5 | 74699.6 | 97743
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
В том числе: | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации города Урай |  |  | Всего | 1716158 | 875400.5 | 51.0093 | 33846.5 | 34755.9 | 102.6868 | 147102.7 | 147909 | 100.5481 | 133412.5 | 129763.7 | 97.265 | 201200.2 | 200886.8 | 99.8442 | 148981.7 | 147207.8 | 98.8093 | 212962.2 | 214877.3 | 100.8993 | 147836.2 | 0 | 0 | 79506 | 0 | 0 | 97499.4 | 0 | 0 | 142009.2 | 0 | 0 | 130679.9 | 0 | 0 | 241121.5 |  | 0% |  |  | 99.76% | 314361.7 | 563144.1 | 324841.6 | 513810.6
|  |  | Федеральный бюджет | 42957 | 24462 | 56.9453 | 0 | 0 | 0 | 5818.8 | 5818.8 | 100 | 3184.1 | 3184.1 | 100 | 3363.4 | 3363.4 | 199.103 | 5295.6 | 5305.4 | 193.515 | 6800.1 | 6790.3 | 204.7595 | 36 | 0 | 0 | 610.4 | 0 | 0 | 2804.3 | 0 | 0 | 4063.8 | 0 | 0 | 3731.1 | 0 | 0 | 7249.4 |  |  |  |  | 100% | 9002.9 | 15459.1 | 3450.7 | 15044.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1347713.6 | 699036.7 | 51.8683 | 27456 | 27424.6 | 99.8856 | 101913.7 | 101732.4 | 99.8221 | 103646.7 | 102791.2 | 82.1342 | 164018.3 | 164022.5 | 100.0602 | 117135 | 117055 | 99.9317 | 185383.5 | 186011 | 13.6678 | 116767.1 | 0 | 0 | 60561.9 | 0 | #DIV/0! | 69548.7 | 0 | 0 | 106578.3 | 0 | 0 | 101188.2 | 0 | 0 | 193516.2 |  | 0% |  |  | 99.93% | 233016.4 | 466536.8 | 246877.7 | 401282.7
|  |  | Местный бюджет | 325487.4 | 151901.8 | 46.669 | 6390.5 | 7331.3 | 114.7219 | 39370.2 | 40357.8 | 102.5085 | 26581.7 | 23788.4 | 33.6536 | 33818.5 | 33500.9 | 99.0428 | 26551.1 | 24847.4 | 93.5833 | 20778.6 | 22076 | 23.7388 | 31033.1 | 0 | 0 | 18333.7 | 0 | 0 | 25146.4 | 0 | 0 | 31367.1 | 0 | 0 | 25760.6 | 0 | 0 | 40355.9 |  | 0% |  |  | 98.96% | 72342.4 | 81148.2 | 74513.2 | 97483.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 17161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 542.1 | 0 |  | 10082.8 | 0 |  | 6536.4 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 542.1 | 16619.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [36 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 17161.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 542.1 | 0 |  | 10082.8 | 0 |  | 6536.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 542.1 | 16619.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай, управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай) |  |  | Всего | 3956.2 | 2499.8 | 63.1869 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500.2 | 198.1 | 39.6042 | 0 | 88.4 |  | 0 | 0 |  | 2658.5 | 2213.3 | 83.2537 | 332.5 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 465 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 79.14% | 500.2 | 2658.5 | 332.5 | 465
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1693.5 | 1113 | 65.7219 | [6 empty] | 205.6 | 34.7 | 16.8774 |  | 94.5 |  |  |  |  | 1136.2 | 983.8 | 86.5869 | 146.1 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 205.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул | Экономия в связи с организацией второй смены лагерей дневного пребывания детей в заочном формате с использованием дистанционных технологий | 82.95% | 205.6 | 1136.2 | 146.1 | 205.6
|  |  | Местный бюджет | 2262.7 | 1386.8 | 61.2896 | [6 empty] | 294.6 | 163.4 | 55.465 |  | -6.1 |  |  |  |  | 1522.3 | 1229.5 | 80.7659 | 186.4 | [11 empty] | 259.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 76.33% | 294.6 | 1522.3 | 186.4 | 259.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполняющий обязанности начальника УОиМП | [8 empty] | И.Ю. Грунина | [29 empty] | Согласовано:
| Исполняющий обязанности заместителя начальника УОиМП | [8 empty] | Е.Г. Городецких | [29 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай
И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (822)
Note on AV270: И.Е. Невская: +0,1