## 1 полугодие 2021
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2030 годы" за январь-июнь 2021 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | Всего: | 159754.5 | 80496.8 | 50.3878 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13701.2 | 13500 | 98.5315 | 13150.2 | 13025.6 | 99.0525 | 22061.3 | 21970.2 | 99.5871 | 14753.6 | 14851 | 100.6602 | 18413.7 | 0 | 0 | 10010.4 | 0 | 0 | 9033.7 | 0 | 0 | 14916.5 | 0 | 0 | 8533.2 | 0 | 0 | 18030.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6143.3 | 1087.1 | 17.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1 | 420.3 | 87.3623 | 606 | 666.8 | 110.033 | 3416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 153611.2 | 79409.7 | 51.6953 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13701.2 | 13500 | 98.5315 | 13150.2 | 13025.6 | 99.0525 | 21580.2 | 21549.9 | 99.8596 | 14147.6 | 14184.2 | 100.2587 | 14997.6 | 0 | 0 | 10010.4 | 0 | 0 | 8729.6 | 0 | 0 | 13580.5 | 0 | 0 | 8533.2 | 0 | 0 | 18030.7 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | Всего: | 583.3 | 125 | 21.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 150.2 | 25.6 | 17.0439 | 64.4 | 34.1 | 52.9503 | 28.7 | 65.3 | 227.5261 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | в июне 2021 года с соблюдением всех мер предосторожности(на открытом воздухе) проведены 3 соревнования среди дворовых команд, в зачет Спартакиады "Старт к Олимпу" (202 участника); открытые соревнования среди маломобильной группы населения (3 мероприятия - 99 участников) | Запрет на проведение основных массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 583.3 | 125 | 21.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 150.2 | 25.6 | 17.0439 | 64.4 | 34.1 | 52.9503 | 28.7 | 65.3 | 227.5261 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ «СШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 153137.3 | 80054.9 | 52.2766 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13500 | 13500 | 100 | 13000 | 13000 | 100 | 21680 | 21680 | 100 | 14724.9 | 14724.9 | 100 | 14523.5 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9005 | 0 | 0 | 13050.5 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 18003.4 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества МАУ «СШ «Старт»
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1664.1 | 786 | 47.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 100 | 606 | 606 | 100 | 523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 151473.2 | 79268.9 | 52.332 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13500 | 13500 | 100 | 13000 | 13000 | 100 | 21500 | 21500 | 100 | 14118.9 | 14118.9 | 100 | 14000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8700.9 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 18003.4 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" (10) | МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ«СШ «Старт» | 1.2.1 | Всего: | 4977.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 3475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ«СШ «Старт» | 1.2.1 | Всего: | 1056.5 | 316.9 | 29.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.9 | 256.1 | 80.8141 | 0 | 60.8 | 0 | 739.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 18.01.2021 №09-ШД/2021; спланирован перечень оборудования для приобретения; предоставлена информация о планируемом расходовании денежных средств (02-Исх-1629 от 02.03.2021); Заключены договоры поставки: 1) от 14.04.2021 №118 на приобретение оборудования по линии комплексной безопасности (турникет-трипод; шкаф ячеечный металлический). Сумма договора 140 345,00 руб. Оплата произведена в полном объеме; 2) от 14.05.2021 №19 на поставку 2-х борцовских ковров и 2-х стоек баскетбольных уличных. Сумма договора 386 122,00 руб. Произведена предварительная оплата в размере 115 836,6 руб., что составляет 30% (тридцать) от суммы настоящего договора. Также произведена частичная оплата в размере 60 765,77 руб; 3) от 24.06.2021 №18/2021 на приобретение резиновых плит (включая комплектующие) для обустройства стритбольной площадки. Сумма договора 530 059,32 руб.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1003.7 | 301.1 | 29.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1 | 240.3 | 79.8074 | 0 | 60.8 | 0 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 52.8 | 15.8 | 29.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга за 1 полугодие 2021 год этноцентр "Силава" посетило 852 туриста, из них 365 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 2242 человек. Музей истории города Урай посетило 9138 человек, из них - 4725 дети. Основные проблемы развития туризма приходятся на слаборазвитую туристскую инфраструктуру города Урай, узкий ассортимент предоставляемых услуг; недостаточное финансирование направления туризма; удаленность от больших центров, сложную транспортную схему, ограничения в условиях пандемии. Перспективой развития туризма представляется в продвижении культурно-познавательного туризма, в связи с наличием в городе Культурно-исторического центра и обновленного Музея истории города Урай, обладающего интерактивными технологиями и передовым техническим оснащением, сопоставимым с ведущими музеями России. Для продвижения туристических продуктов создан электронный каталог «Добро пожаловать в Урай», созданы страницы ВКонтакте (https://vk.com/urayfirstoil) и Инстаграм (https://www.instagram.com/uraygorod/). Проведена работа по наполнению туристской карты на платформе Google. Информация для туристов и горожан о событиях и мероприятиях в городе Урай размещается на станицах сообщества «Добро пожаловать в Урай» в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Два раза в год информация о проводимых мероприятиях (с фотографиями анонсируемых мероприятий) передается в Управление по туризму ХМАО-Югры для размещения в зимнем и летнем каталогах ХМАО-Югры.
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: В рамках муниципального проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району» в 1 полугодии 2021 года разработан новый туристический маршрут «Пешеходная экскурсия «Новогодняя прогулка», Всего по итогам осуществленного мониторинга востребованности таких туристических (экскурсионных) маршрутов, их количество в отчетном периоде составило 5 единиц: 1.Обзорная автобусная экскурсия по городу «Урай – история и современность»; 2.Пешеходная экскурсия «Новогодняя прогулка», 3. Пешеходная экскурсия «Урай спортивный», 4. Пешеходная экскурсия «КосмоКвест» . 5. Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор». Всего в отчетном периоде экскирсии посетили 150 чел. .
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 159754.5 | 80496.8 | 50.3878 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13701.2 | 13500 | 98.5315 | 13150.2 | 13025.6 | 99.0525 | 22061.3 | 21970.2 | 99.5871 | 14753.6 | 14851 | 100.6602 | 18413.7 | 0 | 0 | 10010.4 | 0 | 0 | 9033.7 | 0 | 0 | 14916.5 | 0 | 0 | 8533.2 | 0 | 0 | 18030.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6143.3 | 1087.1 | 17.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1 | 420.3 | 87.3623 | 606 | 666.8 | 110.033 | 3416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 153611.2 | 79409.7 | 51.6953 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13701.2 | 13500 | 98.5315 | 13150.2 | 13025.6 | 99.0525 | 21580.2 | 21549.9 | 99.8596 | 14147.6 | 14184.2 | 100.2587 | 14997.6 | 0 | 0 | 10010.4 | 0 | 0 | 8729.6 | 0 | 0 | 13580.5 | 0 | 0 | 8533.2 | 0 | 0 | 18030.7 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего: | 159754.5 | 80496.8 | 50.3878 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13701.2 | 13500 | 98.5315 | 13150.2 | 13025.6 | 99.0525 | 22061.3 | 21970.2 | 99.5871 | 14753.6 | 14851 | 100.6602 | 18413.7 | 0 | 0 | 10010.4 | 0 | 0 | 9033.7 | 0 | 0 | 14916.5 | 0 | 0 | 8533.2 | 0 | 0 | 18030.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6143.3 | 1087.1 | 17.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1 | 420.3 | 87.3623 | 606 | 666.8 | 110.033 | 3416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 153611.2 | 79409.7 | 51.6953 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13701.2 | 13500 | 98.5315 | 13150.2 | 13025.6 | 99.0525 | 21580.2 | 21549.9 | 99.8596 | 14147.6 | 14184.2 | 100.2587 | 14997.6 | 0 | 0 | 10010.4 | 0 | 0 | 8729.6 | 0 | 0 | 13580.5 | 0 | 0 | 8533.2 | 0 | 0 | 18030.7 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | Всего: | 158252.6 | 80481 | 50.856 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13701.2 | 13500 | 98.5315 | 13150.2 | 13025.6 | 99.0525 | 22061.3 | 21954.4 | 99.5154 | 14753.6 | 14851 | 100.6602 | 17463.5 | 0 | 0 | 10010.4 | 0 | 0 | 9033.7 | 0 | 0 | 14364.8 | 0 | 0 | 8533.2 | 0 | 0 | 18030.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6143.3 | 1087.1 | 17.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1 | 420.3 | 87.3623 | 606 | 666.8 | 110.033 | 3416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 152109.3 | 79393.9 | 52.1953 | 1650 | 1650 | 100 | 15500 | 15500 | 100 | 13701.2 | 13500 | 98.5315 | 13150.2 | 13025.6 | 99.0525 | 21580.2 | 21534.1 | 99.7864 | 14147.6 | 14184.2 | 100.2587 | 14047.4 | 0 | 0 | 10010.4 | 0 | 0 | 8729.6 | 0 | 0 | 13028.8 | 0 | 0 | 8533.2 | 0 | 0 | 18030.7 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Старт») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2021 годы"
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ «СШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0 | 1066.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с договором от 30.11.2020 №21 произведена предоплата за монтаж спортивной конструкции под скалолазный стенд (скалодром)
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0 | 1066.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ«СШ «Старт» | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с договорами от 07.12.2020 №№100-12/2020, 101-12/2020 произведена оплата за выполнение работ по замене сетей холодного водоснабжения и водоотведения ДС "Старт"
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2021 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2021 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30
начальник отдела по физкультурно-массовой работе и туризму
Е.В.Кашина, тел.: 9-10-28 (доб.362)