## на 01.04.21
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
реализации муниципальной программы за 2021 год
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
по состоянию на 01.04.2021
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего на год: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 65285.6 | 0 | 0% | 65285.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5600 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59685.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Контракты на приобретение в муниципальную собственность квартир не заключались, оплата не производилась
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 29220.9 | 0 | 0% | 29220.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5320 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23900.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 36064.7 | 0 | 0% | 36064.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35784.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 47508.79 | 29357.1 | 61.79% | 47508.79 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20294.85 | 10267.3 | 50.59% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3996.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Произведены выплаты по обязательствам прошлого года, а так же выплачены возмещения по соглашениям 2021 года за 7 жилых помещений площадью 277,3 кв.м. | С учетом увеличения финансирования в феврале 2021 года с собственниками в 1 квартале заключены соглашения и по мере готовности пакетов документов выплаты будут произведены во 2 квартале
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 47508.79 | 29357.1 | 61.79% | 47508.79 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20294.85 | 10267.3 | 50.59% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3996.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 семьям предоставлены жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма площадью 101,0 кв.м.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 33705.32 | 0 | 0% | 33705.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9362.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7490 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | Муниципальные контракты не заключались, выплаты не производились. Предоставлена 1 квартира площадью 34,9 кв.м. | За 1 квартал 2021 года были размещены 19 аукционов на приобретение в целом 35 квартир, 18 аукцонов не состоялись по причине отсутствия или отклонения заявок и 1МК на приобретение 4 квартир будет заключен во 2 квартале
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 33705.32 | 0 | 0% | 33705.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9362.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7490 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 25597.3726 | 1984.4726 | 7.753% | 25597.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1984.4726 | 1984.4726 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6615.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8599.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8398 | 0 | 0% | В течении 1 квартала 2021 года выданы 13 свидетельств молодым семьям, выплаты произведены 2 молодым семьям
|  |  | Федеральный бюджет | 946.3726 | 73.3726 | 7.753% | 946.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 244.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 317.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 23371.1 | 1811.9 | 7.753% | 23371.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1811.9 | 1811.9 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 6040 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7851.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7667.3 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1279.9 | 99.2 | 7.751% | 1279.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.2 | 99.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 330.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 430 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 945 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Выдано гарантийное письмо 1 льготоносителю
|  |  | Федеральный бюджет | 945 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | К специализированному фонду жилые помещения не относились
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Муниципальные контракты не заключались, квартиры не предоставлялись
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
ВСЕГО |  |  | Всего: | 173042.0826 | 31341.5726 | 18.11% | 173042.0826 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 39132.0226 | 12251.7726 | 31.31% | 4127.74 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 21577.82 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79771.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8398 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 1891.3726 | 73.3726 | 3.879% | 1891.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 0 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 244.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 317.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 86297.32 | 1811.9 | 2.1% | 86297.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18664.6 | 1811.9 | 9.708% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20722.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39242.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7667.3 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 84853.39 | 29456.3 | 34.71% | 84853.39 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394.05 | 10366.5 | 50.83% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 610.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40211.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Инвестиции |  |  | Всего: | 98990.92 | 0 | 0% | 98990.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14962.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67175.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 62926.22 | 0 | 0% | 62926.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14682.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31390.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 36064.7 | 0 | 0% | 36064.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35784.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | Всего: | 73106.1626 | 31341.5726 | 42.87% | 73106.1626 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 22279.3226 | 12251.7726 | 54.99% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6615.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12596.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8398 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 946.3726 | 73.3726 | 7.753% | 946.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 0 | 0 | 0% | 945 | 0 | 0% | 244.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 317.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 23371.1 | 1811.9 | 7.753% | 23371.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1811.9 | 1811.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6040 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7851.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7667.3 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 48788.69 | 29456.3 | 60.38% | 48788.69 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394.05 | 10366.5 | 50.83% | 4127.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 330.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4426.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай,Соисполнитель 1 |  |  | Всего: | 173042.0826 | 31341.5726 | 18.11% | 173042.0826 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 39132.0226 | 12251.7726 | 31.31% | 4127.74 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 21577.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79771.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 1891.3726 | 73.3726 | 3.879% | 1891.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 86297.32 | 1811.9 | 2.1% | 86297.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18664.6 | 1811.9 | 9.708% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20722.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7667.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 84853.39 | 29456.3 | 34.71% | 84853.39 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394.05 | 10366.5 | 50.83% | 4127.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.9 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Ответственный исполнитель |  | Согласовано:
| муниципальной программы: | [6 empty] | 10: 58221.8226; 11: 26650.56; 12: 79771.7; 13: 8398; 14: 173042.0826
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова |  | ______________ И.В.Хусаинова
| "____"___________2021 года |  | "_____"____________2021 года
2-33-51

## на 01.07.2021
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
реализации муниципальной программы за 2021 год
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
по состоянию на 01.07.2021
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего на год: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40 | 39 | 40
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 64350.3 | 29817.3 | 46.34% | 64350.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22318.7 | 22318.7 | 100% | 7498.6 | 7498.6 | 100% | 16491.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4868.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13172.6 | 0 | 0% | Контракты на приобретение в муниципальную собственность квартир не заключались, оплата не производилась |  | Приобретено 12 квартир, их передача запланировна до конца июля 2021 года
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 29220.9 | 28326.4 | 96.94% | 29220.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21202.8 | 21202.8 | 100% | 7123.6 | 7123.6 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 894.5 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 35129.4 | 1490.9 | 4.244% | 35129.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1115.9 | 1115.9 | 100% | 375 | 375 | 100% | 16491.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4868.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12278.1 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 52621.4 | 45581.2 | 86.62% | 52621.4 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20294.8 | 10267.3 | 50.59% | 3474.1 | 13501.6 | 388.6% | 2722.5 | 2722.5 | 100% | 5112.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Произведены выплаты по обязательствам прошлого года, а так же выплачены возмещения по соглашениям 2021 года за 7 жилых помещений площадью 277,3 кв.м. | С учетом увеличения финансирования в феврале 2021 года с собственниками в 1 квартале заключены соглашения и по мере готовности пакетов документов выплаты будут произведены во 2 квартале | Произведены выплаты по обязательствам прошлого года, а так же выплачены возмещения по соглашениям 2021 года за 20 жилых помещений площадью 705,7 кв.м. | С учетом увеличения финансирования в мае 2021 года с собственниками во 2 квартале заключены соглашения и по мере готовности пакетов документов выплаты будут произведены в 3 квартале
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 4857 | 0 | 0% | 4857 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 47764.4 | 45581.2 | 95.43% | 47764.4 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20294.8 | 10267.3 | 50.59% | 3474.1 | 13501.6 | 388.6% | 2722.5 | 2722.5 | 100% | 255.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 семьям предоставлены жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма площадью 101,0 кв.м. |  | 8 семьям предоставлены жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма площадью 266,6 кв.м.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 33705.3 | 33632.8 | 99.78% | 33705.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 7490.1 | 0% | 16780.2 | 26142.7 | 155.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | Муниципальные контракты не заключались, выплаты не производились. Предоставлена 1 квартира площадью 34,9 кв.м. | За 1 квартал 2021 года были размещены 19 аукционов на приобретение в целом 35 квартир, 18 аукцонов не состоялись по причине отсутствия или отклонения заявок и 1МК на приобретение 4 квартир будет заключен во 2 квартале | Приобретено 18 квартир, площадью 714,2. Передача 17 квартир планируется в период с июля по сентябрь текущего года. Обеспечено жилыми помещениями двое сирот, в том числе за счет квартиры приобретенной в прошлом году на экономию средств.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 33705.3 | 33632.8 | 99.78% | 33705.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 7490.1 | 0% | 16780.2 | 26142.7 | 155.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 25597.3726 | 9702.1726 | 37.9% | 25597.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1984.4726 | 1984.4726 | 100% | 771.8 | 771.8 | 100% | 6945.9 | 6945.9 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7497.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8398 | 0 | 0% | В течении 1 квартала 2021 года выданы 13 свидетельств молодым семьям, выплаты произведены 2 молодым семьям |  | Выданы свидетельства 13 молодым семьям. Субсидия выплачена 7 семьям
|  |  | Федеральный бюджет | 946.3726 | 358.6726 | 37.9% | 946.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 28.5 | 28.5 | 100% | 256.8 | 256.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 276.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 23371.1 | 8858.4 | 37.9% | 23371.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1811.9 | 1811.9 | 100% | 704.7 | 704.7 | 100% | 6341.8 | 6341.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6845.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7667.3 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1279.9 | 485.1 | 37.9% | 1279.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.2 | 99.2 | 100% | 38.6 | 38.6 | 100% | 347.3 | 347.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 374.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 945.1 | 945 | 99.99% | 945.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 945.1 | 945 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Выдано гарантийное письмо 1 льготоносителю |  | Субсидия выплачена ветерану боевых действий.
|  |  | Федеральный бюджет | 945.1 | 945 | 99.99% | 945.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 945.1 | 945 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | К специализированному фонду жилые помещения не относились |  | К специализированному фонду жилые помещения не относились
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Муниципальные контракты не заключались, квартиры не предоставлялись |  | Муниципальные контракты не заключались, квартиры не предоставлялись
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
ВСЕГО |  |  | Всего: | 177219.4726 | 119678.4726 | 67.53% | 177219.4726 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 39131.9726 | 12251.7726 | 31.31% | 27509.7 | 45027.2 | 163.7% | 33947.2 | 43309.7 | 127.6% | 21604.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12438.2 | 0 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21570.6 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 1891.4726 | 1303.6726 | 68.92% | 1891.4726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 973.6 | 973.5 | 99.99% | 256.8 | 256.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 276.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 91154.3 | 70817.6 | 77.69% | 91154.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18664.6 | 1811.9 | 9.708% | 21907.5 | 29397.6 | 134.2% | 30245.6 | 39608.1 | 131% | 4857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6917.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8561.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 84173.7 | 47557.2 | 56.5% | 84173.7 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394 | 10366.5 | 50.83% | 4628.6 | 14656.1 | 316.6% | 3444.8 | 3444.8 | 100% | 16747.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5243.5 | 0 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12698 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Инвестиции |  |  | Всего: | 98055.6 | 63450.1 | 64.71% | 98055.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 22318.7 | 29808.8 | 0% | 24278.8 | 33641.3 | 0% | 16491.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13172.6 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 62926.2 | 61959.2 | 98.46% | 62926.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 21202.8 | 28692.9 | 0% | 23903.8 | 33266.3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 894.5 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 35129.4 | 1490.9 | 4.244% | 35129.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1115.9 | 1115.9 | 0% | 375 | 375 | 0% | 16491.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4868.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12278.1 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | Всего: | 79163.8726 | 56228.3726 | 71.03% | 78218.7726 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 22279.2726 | 12251.7726 | 54.99% | 5191 | 15218.4 | 0% | 9668.4 | 9668.4 | 0% | 5112.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7497.2 | 0 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8398 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 1891.4726 | 1303.6726 | 68.92% | 946.3726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 973.6 | 973.5 | 0% | 256.8 | 256.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 276.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 310.8 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 28228.1 | 8858.4 | 31.38% | 28228.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1811.9 | 1811.9 | 100% | 704.7 | 704.7 | 0% | 6341.8 | 6341.8 | 0% | 4857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6845.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7667.3 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 49044.3 | 46066.3 | 93.93% | 49044.3 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394 | 10366.5 | 50.83% | 3512.7 | 13540.2 | 0% | 3069.8 | 3069.8 | 0% | 255.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 374.9 | 0 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай,Соисполнитель 1 |  |  | Всего: | 177219.4726 | 119678.4726 | 67.53% | 177219.4726 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 39131.9726 | 12251.7726 | 31.31% | 27509.7 | 45027.2 | 1.6368 | 33947.2 | 43309.7 | 1.2758 | 21604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438.2 | 0 | 0 | 1927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21570.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 1891.4726 | 1303.6726 | 68.92% | 1891.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 973.6 | 973.5 | 0.9999 | 256.8 | 256.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 91154.3 | 70817.6 | 77.69% | 91154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18664.6 | 1811.9 | 9.708% | 21907.5 | 29397.6 | 1.3419 | 30245.6 | 39608.1 | 1.3095 | 4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8561.8 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 84173.7 | 47557.2 | 56.5% | 84173.7 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394 | 10366.5 | 50.83% | 4628.6 | 14656.1 | 3.1664 | 3444.8 | 3444.8 | 1 | 16747.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243.5 | 0 | 0 | 1927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12698 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Ответственный исполнитель |  | Согласовано:
| муниципальной программы: | [6 empty] | 10: 58221.7726; 11: 83061.3; 12: 12438.2; 13: 10325.6; 14: 164046.8726
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова |  | ______________ И.В.Хусаинова
| "____"___________2021 года |  | "_____"____________2021 года
2-33-51

## на 01.10.2021
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
реализации муниципальной программы за 2021 год
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
по состоянию на 01.10.2021
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего на год: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40 | 39 | 40
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 137702.3 | 108154.7 | 78.54% | 137702.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22318.7 | 22318.7 | 100% | 7498.6 | 7498.6 | 100% | 16491.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79289.1 | 78337.4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12104.1 | 0 | 0% | Контракты на приобретение в муниципальную собственность квартир не заключались, оплата не производилась |  | Приобретено 35 квартир, из них 32 приняты в муниципальную собственность | Планировалось поступление дополнительных средств из окружного бюджета на приобретение жилых помещений у застройщиков. Решением Думы была предусмотрена доля софинансирования средств.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 102746.9 | 102746.9 | 100% | 102746.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21202.8 | 21202.8 | 100% | 7123.6 | 7123.6 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74420.5 | 74420.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 34955.4 | 5407.8 | 15.47% | 34955.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1115.9 | 1115.9 | 100% | 375 | 375 | 100% | 16491.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4868.6 | 3916.9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12104.1 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 52621.4 | 48993.7 | 93.11% | 52621.4 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20294.8 | 10267.3 | 50.59% | 3474.1 | 13501.6 | 388.6% | 2722.5 | 2722.5 | 100% | 5112.6 | 0 | 0% | 0 | 3412.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Произведены выплаты по обязательствам прошлого года, а так же выплачены возмещения по соглашениям 2021 года за 7 жилых помещений площадью 277,3 кв.м. | С учетом увеличения финансирования в феврале 2021 года с собственниками в 1 квартале заключены соглашения и по мере готовности пакетов документов выплаты будут произведены во 2 квартале | Произведены выплаты по обязательствам прошлого года, а так же выплачены возмещения по соглашениям 2021 года за 23 жилых помещения площадью 793,9 кв.м.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 4857 | 3241.9 | 66.75% | 4857 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4857 | 0 | 0% | 0 | 3241.9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 47764.4 | 45751.8 | 95.79% | 47764.4 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20294.8 | 10267.3 | 50.59% | 3474.1 | 13501.6 | 388.6% | 2722.5 | 2722.5 | 100% | 255.6 | 0 | 0% | 0 | 170.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 семьям предоставлены жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма площадью 101,0 кв.м. |  | 9 семьям предоставлены жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма площадью 421,6 кв.м.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 50558 | 33632.8 | 66.52% | 50558 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 7490.1 | 0% | 16780.2 | 26142.7 | 155.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.4 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | Муниципальные контракты не заключались, выплаты не производились. Предоставлена 1 квартира площадью 34,9 кв.м. | За 1 квартал 2021 года были размещены 19 аукционов на приобретение в целом 35 квартир, 18 аукцонов не состоялись по причине отсутствия или отклонения заявок и 1МК на приобретение 4 квартир будет заключен во 2 квартале | Приобретено 18 квартир, площадью 714,2. Обеспечены жилыми помещениями 18 сирот, в том числе за счет квартиры приобретенной в прошлом году
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 50558 | 33632.8 | 66.52% | 50558 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 7490.1 | 0% | 16780.2 | 26142.7 | 155.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.4 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 16676.5726 | 14883.9726 | 89.25% | 16676.5726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1984.4726 | 1984.4726 | 100% | 771.8 | 771.8 | 100% | 6945.9 | 6945.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1322.9 | 0% | 0 | 1543.6 | 0% | 6554.5 | 2315.3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0% | В течении 1 квартала 2021 года выданы 13 свидетельств молодым семьям, выплаты произведены 2 молодым семьям |  | Выданы свидетельства 13 молодым семьям, одна из семей субсидией не воспользовалась. Субсидии выплачены 12 семьям
|  |  | Федеральный бюджет | 599.1726 | 550.2726 | 91.84% | 599.1726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 28.5 | 28.5 | 100% | 256.8 | 256.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 48.9 | 0% | 0 | 57.1 | 0% | 240.5 | 85.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 14797.5 | 13589.5 | 91.84% | 14797.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1811.9 | 1811.9 | 100% | 704.7 | 704.7 | 100% | 6341.8 | 6341.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1207.9 | 0% | 0 | 1409.3 | 0% | 5939.1 | 2113.9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1279.9 | 744.2 | 58.15% | 1279.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.2 | 99.2 | 100% | 38.6 | 38.6 | 100% | 347.3 | 347.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 66.1 | 0% | 0 | 77.2 | 0% | 374.9 | 115.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 945.1 | 945 | 99.99% | 945.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 945.1 | 945 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Выдано гарантийное письмо 1 льготоносителю |  | Субсидия выплачена 1 ветерану боевых действий
|  |  | Федеральный бюджет | 945.1 | 945 | 99.99% | 945.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 945.1 | 945 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | К специализированному фонду жилые помещения не относились |  | К специализированному фонду отнесены 2 жилых помещения площадью 138,9 кв.м.
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Муниципальные контракты не заключались, квартиры не предоставлялись |  | Муниципальные контракты не заключались, квартиры не предоставлялись
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
ВСЕГО |  |  | Всего: | 258503.3726 | 206610.1726 | 79.93% | 258503.3726 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 39131.9726 | 12251.7726 | 31.31% | 27509.7 | 45027.2 | 163.7% | 33947.2 | 43309.7 | 127.6% | 21604.4 | 0 | 0% | 0 | 4735.4 | 0% | 0 | 1543.6 | 0% | 85916 | 80652.7 | 0% | 18780.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12524 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 1544.2726 | 1495.2726 | 96.83% | 1544.2726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 973.6 | 973.5 | 99.99% | 256.8 | 256.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 48.9 | 0% | 0 | 57.1 | 0% | 240.5 | 85.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 172959.4 | 153211.1 | 88.58% | 172959.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18664.6 | 1811.9 | 9.708% | 21907.5 | 29397.6 | 134.2% | 30245.6 | 39608.1 | 131% | 4857 | 0 | 0% | 0 | 4449.8 | 0% | 0 | 1409.3 | 0% | 80432 | 76534.4 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 83999.7 | 51903.8 | 61.79% | 83999.7 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394 | 10366.5 | 50.83% | 4628.6 | 14656.1 | 316.6% | 3444.8 | 3444.8 | 100% | 16747.4 | 0 | 0% | 0 | 236.7 | 0% | 0 | 77.2 | 0% | 5243.5 | 4032.7 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12524 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Инвестиции |  |  | Всего: | 188260.3 | 141787.5 | 75.31% | 188260.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 22318.7 | 29808.8 | 0% | 24278.8 | 33641.3 | 0% | 16491.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 79361.5 | 78337.4 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12104.1 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 153304.9 | 136379.7 | 88.96% | 153304.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 21202.8 | 28692.9 | 0% | 23903.8 | 33266.3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74492.9 | 74420.5 | 0% | 16852.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 34955.4 | 5407.8 | 15.47% | 34955.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1115.9 | 1115.9 | 0% | 375 | 375 | 0% | 16491.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4868.6 | 3916.9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12104.1 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | Всего: | 70243.0726 | 64822.6726 | 92.28% | 69297.9726 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 22279.2726 | 12251.7726 | 54.99% | 5191 | 15218.4 | 0% | 9668.4 | 9668.4 | 0% | 5112.6 | 0 | 0% | 0 | 4735.4 | 0% | 0 | 1543.6 | 0% | 6554.5 | 2315.3 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 1544.2726 | 1495.2726 | 96.83% | 599.1726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 973.6 | 973.5 | 0% | 256.8 | 256.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 48.9 | 0% | 0 | 57.1 | 0% | 240.5 | 85.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 19654.5 | 16831.4 | 85.64% | 19654.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1811.9 | 1811.9 | 100% | 704.7 | 704.7 | 0% | 6341.8 | 6341.8 | 0% | 4857 | 0 | 0% | 0 | 4449.8 | 0% | 0 | 1409.3 | 0% | 5939.1 | 2113.9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 49044.3 | 46496 | 94.8% | 49044.3 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394 | 10366.5 | 50.83% | 3512.7 | 13540.2 | 0% | 3069.8 | 3069.8 | 0% | 255.6 | 0 | 0% | 0 | 236.7 | 0% | 0 | 77.2 | 0% | 374.9 | 115.8 | 0% | 1927.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 419.9 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай,Соисполнитель 1 |  |  | Всего: | 258503.3726 | 206610.1726 | 79.93% | 258503.3726 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 39131.9726 | 12251.7726 | 31.31% | 27509.7 | 45027.2 | 1.6368 | 33947.2 | 43309.7 | 1.2758 | 21604.4 | 0 | 0 | 0 | 4735.4 | 0 | 0 | 1543.6 | 0 | 85916 | 80652.7 | 0 | 18780.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12524 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 1544.2726 | 1495.2726 | 96.83% | 1544.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.3726 | 73.3726 | 100% | 973.6 | 973.5 | 0.9999 | 256.8 | 256.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 240.5 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 172959.4 | 153211.1 | 88.58% | 172959.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18664.6 | 1811.9 | 9.708% | 21907.5 | 29397.6 | 1.3419 | 30245.6 | 39608.1 | 1.3095 | 4857 | 0 | 0 | 0 | 4449.8 | 0 | 0 | 1409.3 | 0 | 80432 | 76534.4 | 0 | 16852.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 83999.7 | 51903.8 | 61.79% | 83999.7 | 19089.8 | 19089.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20394 | 10366.5 | 50.83% | 4628.6 | 14656.1 | 3.1664 | 3444.8 | 3444.8 | 1 | 16747.4 | 0 | 0 | 0 | 236.7 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 5243.5 | 4032.7 | 0 | 1927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12524 | 0 | 0
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Ответственный исполнитель |  | Согласовано:
| муниципальной программы: | [6 empty] | 10: 58221.7726; 11: 83061.3; 12: 85916; 13: 2347.5; 14: 229546.5726
| Исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ Е.В.Аристархова |  | ______________ И.В.Хусаинова
| "____"___________2021 года |  | "_____"____________2021 года
2-33-51