## 2013
Приложение 2
План развития г. Урай по объектам капитального строительства на 2013-20120 годы.
тыс. руб.
| Наименование объектов | Мощность | Ориентировочная стоимость строительства объекта в текущих ценах, тыс.руб. | План финансирования на 1.01.2010 | остаток на дофинансирование | План 2009, 2 вар. | В т.ч. по источникам |  |  |  |  | План 2011 | В т.ч. по источникам |  |  | Примечание | План на 2013 год (прогноз) | В т.ч. по источникам |  |  |  | План на 2014 год (прогноз) | В т.ч. по источникам |  |  |  | План на 2015 год (прогноз) | В т.ч. по источникам |  |  |  | План на 2016 год (прогноз) | В т.ч. по источникам |  |  |  | План на 2017 год (прогноз) | В т.ч. по источникам |  |  | План на 2018 год (прогноз) | В т.ч. по источникам |  |  | План на 2019 год (прогноз) | В т.ч. по источникам |  |  | План на 2020 год (прогноз) | В т.ч. по источникам
[7 empty] | ОБ | МБ | ЛК | средства предпр. | кредиты |  | ОБ | МБ | ЛУКойл |  |  | ОБ | МБ | ЛУКойл | Привлеч. ср-ва |  | ОБ | МБ | ЛУКойл | Привлеч. ср-ва |  | ОБ | МБ | ЛУКойл | Привлеч. ср-ва |  | ОБ | МБ | ЛУКойл | Привлеч. ср-ва |  | ОБ | МБ | ЛУКойл |  | ОБ | МБ | ЛУКойл |  | ОБ | МБ | ЛУКойл |  | ОБ | МБ | ЛУКойл
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 48 | 49 | 50 | 51
I | Программные инвестиции |  | 6037422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 618176 | 400001 | 88452 | 156283 | 0 | 1187682 | 304064 | 261831 | 55417 | 566371 | 1114831 | 289356 | 267294 | 0 | 566371 | 691460 | 342561 | 269933 | 0 | 78965 | 509916 | 315310 | 194606 | 0 | 80684 | 33156 | 63184 | 15656 | 165796 | 53595 | 97201 | 15000 | 72784 | 0 | 72784 | 0
1 | Программа "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания" |  | 82779 | [8 empty] | 34: 28952; 35: 0; 36: 28952; 37: 0 | 0
1.1 | Четырехэтажный жилой дом в микрораойне "Г" по ул.Космонавтов- 50 лет ВЛКСМ | 1860 м2 | 82779 | [8 empty] | 34: 28952; 36: 28952
2. | Целевая программа: "Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы Развитие МТБ учреждений здравоохранения ХМАО | 0 | 1515880 | 346333 | 1069388 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 177173 | 91179 | 2244 | 83750 | 0 | 278890 | 258636 | 13612 | 6642 | 0 | 60000 | 57000 | 3000 | 0 | 0 | 40159 | 38151 | 2008 | 0 | 0 | 73685 | 70000 | 3685 | 0 | 0 | 210000 | 199500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56416 | 53595 | 2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Детская пол-ка, 2 пусковой комплекс - Детская поликлиника | 30 коек, 7761.18 кв.м. | 445919 | 198468 | 247451 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 159929 | 76179 |  | 83750 |  | 93645 | 88963 | 4682 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 | БВЛ. 2 очередь. 1 пусковой комплекс | 72 койки, 7360.300 | 469802 | 136542 | 333260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 17244 | 15000 | 2244 |  |  | 178603 | 169673 | 8930 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.3. | Стационар с прачечной | 120 коек, 12 тыс кв.м. | 500000 | 11323 | 488677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 18: 0; 34: 6642; 37: 6642 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 73685 | 70000 | 3685 |  |  | 210000 | 199500 | 10500 | [5 empty] | 56416 | 53595 | 2821
2.4. | Реконструкция здания АБК ООО "Алекс" под больницу восстановительного лечения | 7363,3 м2 | 100159 | [18 empty] | 60000 | 57000 | 3000 |  |  | 40159 | 38151 | 2008
3. | "Развитие МТБ учреждений физкультуры и спорта ХМАО - Югры" на 2011-2013 годы |  | 234310 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4201 | 1696 | 2505 | 0 | 0 | 57835 | 0 | 2272 | 55563 | 0 | 61198 | 58138 | 3060 | 0 | 0 | 90000 | 85500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Реконструкция дворца спорта для юношества "Старт" в городе Урай |  | 82160 | [8 empty] | 4201 | 1696 | 2505 |  |  | 56883 |  | 1320 | 55563 |  | 0 |  |  | 0
3.2. | Лыжная база | 35 чел/ см | 152150 | [8 empty] | 34: 952; 35: 0; 36: 952 |  | 61198 | 58138 | 3060 |  |  | 90000 | 85500 | 4500
4. | Целевая программа "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы |  | 2399442 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 42958 | 7145 | 19894 | 15919 | 0 | 828706 | 108141 | 119194 | 35000 | 566371 | 635261 | 62190 | 14890 | 0 | 566371 | 352965 | 209800 | 64200 | 0 | 78965 | 142000 | 91000 | 51000 | 0 | 35000 | 17500 | 17500 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | "Развитие МТБ сферы образования" |  | 1569897 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 23858 | 7145 | 794 | 15919 | 0 | 566371 | 0 | 0 | 0 | 566371 | 566371 | 0 | 0 | 0 | 566371 | 78965 | 0 | 0 | 0 | 78965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Детский сад на 240 мест в м-не "Центральный" | 240 мест | 358190 | [8 empty] | 34: 23858; 35: 7145; 36: 794; 37: 15919
4.1.2 | Детский сад на 280 мест в мкр.1А | 280 мест | 361707 | 3304 | 358403 | 265 |  | 265 |  |  |  | 18: 0 |  | 141371 |  |  |  | 141371 | 141371 |  |  |  | 141371 | 78965 |  |  |  | 78965
4 | Инженерные сети к детксому саду на 240 мест в мкр. "Центральный" |  |  |  | 0 | [6 empty] | 18: #REF!; 34: 0
4.1.3 | Средняя школа на 500 мест | 500 мест | 850000 |  | 850000 | [6 empty] | 18: 0; 34: 0 |  | 425000 |  |  |  | 425000 | 425000 |  |  |  | 425000
| #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 18: #REF!; 34: #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 18: #REF!; 34: #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
5.1.4 | Урайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа | 145 учащихся | 0 | [8 empty] | 34: 0
5.2 | "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" |  | 829545 | [8 empty] | 63214 | 28954 | 34260 |  | 0 | 19100 | 0 | 19100 | 0 | 0 | 262335 | 108141 | 119194 | 35000 | 0 | 68890 | 62190 | 14890 | 0 | 0 | 274000 | 209800 | 64200 | 0 |  | 142000 | 91000 | 51000 | 0 | 35000 | 17500 | 17500 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | МБОУ гимназия |  | 0 | [8 empty] | 18: 8681; 19: 4948; 20: 3733
5.2.2 | МБОУ СОШ № 2 |  | 1500 | [8 empty] | 18: 15987; 19: 7707; 20: 8280 |  | 1500 |  | 1500
5.2.3 | МБОУ СОШ № 4 | [20 empty] | 1500 |  | 1500 |  |  | 280 |  | 280
5.2.4 | МБОУ СОШ № 5 |  | 18661 | [8 empty] | 34: 1701; 36: 1701 |  | 11500 | 6900 | 4600 |  |  | 5460 | 8190 | 5460
5.2.5 | МБОУ СОШ № 6 |  | 10356 | [8 empty] | 34: 336; 36: 336 |  | 8020 | 4812 | 3208 |  |  | 2000 |  | 2000
5.2.6 | МБОУ СОШ № 12 |  | 13800 | [8 empty] | 34: 12000; 36: 12000 |  | 1800 |  | 1800
5.2.7 | МБДОУ № 6 |  | 0 | [8 empty] | 18: 8284; 19: 4939; 20: 3345
5.2.8 | МБДОУ № 12 |  | 11760 | [8 empty] | 18: 2703; 20: 2703; 34: 1060; 36: 1060 |  | 10700 | 6420 | 4280
5.2.9 | МБДОУ № 14 |  | 0 | [8 empty] | 18: 7805; 19: 4059; 20: 3746
5.2.10 | МБДОУ № 15 |  | 1700 | [8 empty] | 18: 10233; 19: 6140; 20: 4093; 34: 700; 36: 700 |  | 1000 |  | 1000
5.2.11 | МБДОУ № 19 |  | 662 | [8 empty] | 18: 9521; 19: 1161; 20: 8360; 34: 662; 36: 662
5.2.12 | МБДОУ № 20 |  | 300 | [8 empty] | 34: 300; 36: 300
5.2.13 | МБДОУ № 21 |  | 300 | [8 empty] | 34: 300; 36: 300
5.2.14 | МБДОУ № 9 |  | 310 | [8 empty] | 34: 310; 36: 310
5.2.15 | МБДОУ № 1 |  | 360 | [8 empty] | 34: 360; 36: 360
5.2.16 | ЦДОД |  | 1371 | [8 empty] | 34: 1371; 36: 1371
5.2.17 | Строительство хозсклада, лыжной базы в школе № 4 |  | 25000 | [18 empty] | 25000 | 12500 | 12500
5.2.15 | Капремонт школы № 6 |  | 15000 | [18 empty] | 15000 | 7500 | 7500
5.2.16 | Капремонт школы № 12 |  | 15000 | [18 empty] | 15000 | 7500 | 7500
5.2.19 | Капремонт школы № 5 (благоустройство) |  | 15000 | [18 empty] | 15000 | 7500 | 7500
5.2.20 | Капремонт детского сада № 6 |  | 22000 | [18 empty] | 22000 | 11000 | 11000
5.2.21 | Строительство стационарного лагеря для отдыха и оздоровления детей |  | 0
5.2.22 | Кап.ремонт детского сада № 15 |  | 37500 | [18 empty] | 37500 | 18750 | 18750
5.2.23 | Капремонт детсада № 12 |  | 25000 | [18 empty] | 25000 | 12500 | 12500
5.2.24 | Реконструкция пищеблока детского сада № 1 |  | 11020 | [18 empty] | 10020 | 6012 | 4008 |  |  | 1000 |  | 1000
5.2.25 | Строительство средней школы на 825 мест | [30 empty] | V
5.2.26 | Реконструкция здания школы 7 вида под детский сад |  | 127000 | [18 empty] | 35000 |  |  | 35000 |  | 30000 | 27000 | 3000 |  |  | 62000 | 55800 | 6200
5.2.27 | Строительство общежития для педагогов |  | 200000 | [23 empty] | 30000 | 27000 | 3000 |  |  | 120000 | 108000 | 12000 |  |  | 50000 | 45000 | 5000
5.2.28 | Капремонт детского сада № 19 |  | 25500 | [18 empty] | 5500 | 3300 | 2200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20000 | 10000 | 10000
5.2.29 | Капремонт детского сада № 20 |  | 30745 | [18 empty] | 5745 | 3447 | 2298 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25000 | 12500 | 12500
5.2.30 | Капремонт детсада № 21 |  | 26150 | [18 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 25000 | 12500 | 12500
5.2.31 | Капремонт спортивного зала ЦДОД |  | 22000 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 22000 | 11000 | 11000
5.2.32 | Оборудование видеонаблюдения детсада № 16 |  | 2000 | [33 empty] | 2000 | 1000 | 1000
5.2.33 | Капремонт детсада № 15 |  | 15000 | [33 empty] | 15000 | 7500 | 7500
5.2.34 | Капремонт помещений эколого-биологического отдела ЦДОД |  | 43000 | [18 empty] | 13000 |  | 13000 | [12 empty] | 30000 | 15000 | 15000
5.2.35 | Капремонт школы №2 |  | 45000 | [33 empty] | 45000 | 22500 | 22500
5.2.36 | Капремонт школы № 6 |  | 20000 | [37 empty] | 20000 | 10000 | 10000
5.2.37 | Капремонт детского сада № 12 |  | 15000 | [37 empty] | 15000 | 7500 | 7500
5.2.38 | Капремонт детского сада № 8 |  | 90 | [18 empty] | 90 |  | 90
5.2.39 | Капремонт детского сада № 9 |  | 20 | [18 empty] | 20 |  | 20
5.2.40 | Капремонт детского сада №10 |  | 1440 | [18 empty] | 1440 |  | 1440
5.2.41 | Капремонт здания управления образования |  | 30000 | [37 empty] | 0 |  |  |  | 30000 |  | 15000 | 15000
6. | Целевая программа "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры" на 2011-2013 годы. Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 480729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22959 | 35091 | 1148 | 13280 | 0 | 33983 | 32284 | 1699 | 0 | 0 | 89277 | 84813 | 4464 | 0 | 0 | 43605 | 41425 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Автодорога ул. Нефтяников | 0,9 км | 78786 | [8 empty] | 34: 22959; 35: 21811; 36: 1148 |  | 19081 | 18127 | 954 |  |  | 34458 | 32735 | 1723
6.2 | Автодорога ул. Механиков | 0,84 км | 88247 | [23 empty] | 5263 | 5000 | 263
6.3 | Реконструкция объездной автомобильной дороги г. Урай, искусственные сооружения, наружные инженерные сети |  | 192354
6.5 | Автодорога 60 лет Победы (у дома Ребенка | 0,42 КМ | 5950 | [23 empty] | 5951 | 5653 | 298
6.6. | А/дорога от ул.Шаимской до Ул.Югорская | 0,194 км | 14902 | [18 empty] | 14902 | 14157 | 745
6.7. | А/дорога по ул Яковлева от ул.Узбекистанская до ул. Южная | 1,2 КМ | 87210 | [23 empty] | 43605 | 41425 | 2180 |  |  | 43605 | 41425 | 2180
6.8. | Автодорога по ул. Южная | 0,8 км | 6640 | [8 empty] | 35: 6640; 37: 6640
6.9 | Капитальный ремонт автодороги Урай-Сухой Бор | 1,8 км | 6640 | [8 empty] | 35: 6640; 37: 6640
7. | Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры" на 2011-2013 годы |  | 958563 | 456 | 37006 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 23026 | 20724 | 2302 | 0 | 0 | 109101 | 99129 | 9972 | 0 | 0 | 97572 | 48501 | 49072 | 0 | 0 | 181906 | 18702 | 163204 | 0 | 0 | 179129 | 16737 | 162391 | 0 | 0 | 105633 | 24810 | 80823 | 0 | 45684 | 15656 | 45684 | 15656 | 79380 | 0 | 79380 | 0 | 72784 | 0 | 72784 | 0
7.1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений | 20000 куб.м/ сут. | 331478 | [8 empty] | 34: 3065; 35: 2868; 36: 197 |  | 48346 | 4198 | 44148.4 |  |  | 148500 |  | 148500 |  |  | 104632 |  | 104631.6 |  |  | 26066 |  | 26066
7.2 | Магистральные сети канализации м-на "Солненчый". | 10 км 5шт ГКНС, 1КНС | 93639 | [8 empty] | 18: 4363; 19: 3927; 20: 436 |  | 14213 | 12792 | 1421 |  |  | 12626 |  | 12626 |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 |  | 12000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000
7.3 | Инженерные сети по ул. Механиокв | 2113м | 17210 | [8 empty] | 34: 13652; 35: 12287; 36: 1365 |  | 3558 | 3202 | 356
7.4 | Инженерные сети к ж.д. по ул. Ленина-Толстого, Островского. | 1750м | 37462 | 456 | 37006 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 18663 | 16797 | 1866 |  |  | 26199 | 23579 | 2620 |  |  | 10141 | 9127 | 1014.26 |  |  | 0
7.5 | Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского.II этап. Сети канализации. г. Урай. | 579м | 23641 | [8 empty] | 34: 6992; 35: 6293; 36: 699 |  | 12105 | 10894 | 1210.55 |  |  | 3574 | 3216 | 358.01
7.6 | Инженерные сети микрорайона 1 А, г. Урай. 1 этап. | 4868м | 31601 | [8 empty] | 34: 620; 35: 620 | [6 empty] | 12777 | 11500 | 1277 |  |  | 9260 | 6534 | 2726 |  |  | 3879 | 3491 | 388 |  | 3684 |  | 3684 |  | 1380 |  | 1380
7.7 | Инженерные сети микрорайона 1 Г, г. Урай. 1 этап. | 1525м | 43576 | [8 empty] | 34: 767; 35: 767 | [11 empty] | 11337 | 10202.8 | 1133.7 |  |  | 23688 | 21319.3 | 2368.7 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 1784 |  | 1784
7.8 | Наружные инженерные сети в мкр. "Южный" | 4830м | 38176 | [8 empty] | 34: 38176; 35: 34358; 36: 3818
7.9 | Малогабаритная автоматизированная котельная МАК-8 в г.Урай | 4,14км/ 6,19Гкал/час | 87702 | [8 empty] | 34: 16746; 35: 15909; 36: 837
7.10 | Вторая очередь теплотрассы диаметром 530 мм от ПНС-1000 в г. Урае (реконструкция) | 2220м | 191900 | [28 empty] | 31900 |  | 31900 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 24000 |  | 24000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 56000 |  | 56000 |  | 191900
7.11 | Техническое перевооружение котельной "Аэропорт". Микрорайон Аэропорт-18, г. Урай | 70,2 Гкал/час | 45656 | [28 empty] | 10000 |  | 10000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 15656 |  | 15656 | [8 empty] | 30000
7.12 | Магистральные сети канализации микрорайона "Солнечный" г. Урай (ПИР). |  | 2884 | [8 empty] | 34: 2884; 35: 2448; 36: 436
7,13 | Магистральные сети канализации микрорайона "Юго-Восточный".( ПИР) |  | 5556 | [18 empty] | 5556 | 5000 | 556
7,14 | Инженерные сети микрорайона Южны1 в г. Урай (ПИР) |  | 8082 | [18 empty] | 3653 | 3288 | 365.33 |  |  | 4429 | 3986 | 442.9
8 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования городской округ город Урай "Охрана окружающей среды в границах города Урай" на 2012-2016 годы |  | 450 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Проведение обследования для обоснования проектно-изыскательских работ по берегоукреплению в районе "Старый Урай" |  | 450 | [8 empty] | 34: 450; 36: 450
9 | Целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных доррог местного значения в границах города Урай" на 2011-2015 годы |  | 156588 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 74967 | 0 | 54550 | 20417 | 0 | 43750 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 4841 | 4599 | 242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования в грунтовом исполнении в городских районах частной застройки микрорайона "Солнечный" | 10379 м3 | 65558 | [18 empty] | 33029 |  | 33029 |  |  | 27629 |  | 27629
9.2 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования в грунтовом исполнении в городских районах частной застройки микрорайона "Юго-Восточный" | 10223 м3 | 36466 | [18 empty] | 18357 |  | 18357 |  |  | 13208.9 |  | 13208.9
9.3 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования в грунтовом исполнении в городских районах частной застройки. Микрорайон "Лесной" | 500 м3 | 6306 | [18 empty] | 3164 |  | 3164 |  |  | 2912 |  | 2912
9.4 | Капремонт автодороги Урай-Сухой Бор | 3,88 км | 36777 | [8 empty] | 33: Непрограмный объект; 34: 16360; 37: 16360 |  | 20417 |  |  | 20417
9.5 | Капитальный ремонт по ул. Южной | 0,8 км | 6640 | [8 empty] | 33: Непрограмный объект; 34: 6640; 37: 6640
9.6 | Капитальный ремонт автодороги по улице 50 лет ВЛКСМ | 0,35 км | 4841 | [28 empty] | 4841 | 4599 | 242
10 | Долгосрочная целевая программа "Благоустройство и озеленение города Урай на 2013-2017 годы" |  | 208681 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54031 | 0 | 12152 | 41879 | 0 | 31256 | 0 | 31256 | 0 | 0 | 34478 | 0 | 34478 | 0 | 0 | 37235 | 0 | 37235 | 0 | 0 | 52283 | 0 | 52283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Благоустройство территории многоквартирных малоэтажных жилых домов в микрорайоне Лесной города Урай | 14200 м2 | 20517 | [8 empty] | 33: В том числе 425 тыс. руб -непрограмные; 34: 20517; 36: 425; 37: 20092
10.2 | Благоустройство придомовой территории жилых домов №№26а, 27а, 27б в микрорайоне 3 города Урай |  | 1269 | [8 empty] | 33: В том числе 425 тыс. руб -непрограмные; 34: 1269; 36: 52; 37: 1217
10.3 | Благоустройство территории в микрорайоне 2, прилегающей к детскому саду №12 "Журавлик" | 4 469,8 м2 | 602 | [8 empty] | 34: 602; 36: 602
10.4 | Благоустройство придомовой территории жилых домов №№ 55,54,53,47,48 в микрорайоне 2 |  | 1750 | [8 empty] | 34: 1750; 36: 1750
10.5 | Благоустройство придомовой территории жилых домов №№ 44,45,46,47 в микрорайоне 3. | 13100м2 | 20632 | [8 empty] | 34: 21234; 36: 664; 37: 20570
10.6 | Устройство автостоянки в районе взрослой поликлиники объекта "Взрослая поликлиника" | 7449,5 м2 | 2797 | [8 empty] | 34: 2797; 36: 2797
10.7 | Каре жилых домов №№ 75,77,78 микрорайон "2" , № 10 микрорайон 1 | 7919,1 м2 | 5132 | [18 empty] | 5132 |  | 5132
10.8 | Каре жилых домов №№ 14/1,16 по ул. Шевченко |  | 6634 | [18 empty] | 1327 |  | 1327 |  |  | 5307 |  | 5307
10.9 | каре жилых домов № 76,80,84 мкр 2А |  | 7324 | [23 empty] | 1465 |  | 1465 |  |  | 5859 |  | 5859
10.10 | Проезд в районе СОШ № 5 от УЛ. Ленина до ул Узбекистанской мкр.3 |  | 8569 | [8 empty] | 34: 1714; 36: 1714 |  | 6855 |  | 6855
10.11 | Каре жилых домов №№ 11,12 мкр. Западный |  | 5829 | [18 empty] | 1166 |  | 1166 |  |  | 4663 |  | 4663
10.12 | Каре жилых домов №№ 13 мкр Западный |  | 7944 | [23 empty] | 1589 |  | 1589 |  |  | 6355 |  | 6355.3
10.13 | Каре жилых домов №№ 19 мкр Западный |  | 4542 | [28 empty] | 908 |  | 908.4 |  |  | 3634 |  | 3633.7
10.14 | Каре жилого дома № 10 по ул. Ленина |  | 1464 | [8 empty] | 34: 293; 36: 293 |  | 1171 |  | 1171
10.15 | Устройство проезда по ул. Кольцова |  | 368 | [28 empty] | 74 |  | 73.5 |  |  | 294 |  | 294
10.16 | Устройство ливневой канализации по ул. Сибирской, Кольцова, Садовая |  | 5840 | [18 empty] | 170 |  | 170 |  |  | 1890 |  | 1890 |  |  | 1890 |  | 1890 |  |  | 1890 |  | 1890
10.17 | Укрепление откосов территории прилегающей к музыкальной школе |  | 340 | [8 empty] | 34: 340; 36: 340
10.18 | Реконструкция площади "Планета звезд |  | 0
10.19 | Пространственная организация территории "Звезды Югры. Ул. Узбекистанская. Ул Южная. Ул Парковая" |  | 0
10.20 | Ландшафтно-рекреационная зона. Берегоукрепление реки Конда |  | 0
10.21 | Благоустройство территории "Аллея славы" (продолжение) |  | 0
10.22 | Устройство тротуара по ул. Шевченко |  | 0
10.23 | Площадка для технических видов спорта |  | 0
10.24 | Мемориал Памяти: продолжение парковой зоны в направлении микрорайона Юго-Восточный |  | 22440 | [8 empty] | 34: 2040; 36: 2040 |  | 5100 |  | 5100 |  |  | 5100 |  | 5100 |  |  | 5100 |  | 5100 |  |  | 5100 |  | 5100
10.25 | Мемориал памяти, Аллея Мира: ремонт |  | 5874 | [18 empty] | 534 |  | 534 |  |  | 5340 |  | 5340
10.26 | Площадь "Планета Звезд", мкр-2 |  | 150 | [18 empty] | 150 |  | 150
10.27 | Ландшафтно-рекреационная зона берегоукрепления реки Конда |  | 8778 | [18 empty] | 798 |  | 798 |  |  | 2660 |  | 2660 |  |  | 2660 |  | 2660 |  |  | 2660 |  | 2660
10.28 | Пристань мкр.3 |  | 2049 | [28 empty] | 186 |  | 186.3 |  |  | 1863 |  | 1863
10.29 | Место массового отдыха на воде р. Конда |  | 1948 | [23 empty] | 177 |  | 177 |  |  | 1771 |  | 1770.6
10.30. | Место массового отдыха на воде р. Колосья |  | 36749 | [28 empty] | 3341 |  | 3340.8 |  |  | 33408 |  | 33408.3
10.31 | Парковая зона, в районе ж/дома № 39, мкр.2 |  | 572 | [23 empty] | 52 |  | 52 |  |  | 520 |  | 520.3
10.32 | Благоустройство территории в районе ЦДОД от ул. Шевченко до ул. Ленина |  | 2297 | [18 empty] | 209 |  | 209 |  |  | 2088 |  | 2088
10.33 | Сквер в районе ДК "Нефтяник" |  | 2012 | [8 empty] | 34: 183; 36: 183 |  | 1829 |  | 1829
10.34 | Площадь для проведения культурно-массовых мероприятий, ул. Узбекистанская, ул. Космонавтов |  | 914 | [8 empty] | 34: 914; 36: 914
10.35 | Парковая зона на границе мкр. Центральный, мкр. 2А В РАЙОНЕ тц Сибирь |  | 4642 | [23 empty] | 422 |  | 422 |  |  | 4220 |  | 4220
10.36 | Устройство тротуара вдоль ул. 60 лет Победы |  | 1583 | [8 empty] | 34: 365; 36: 365 |  | 1218 |  | 1218
10.37 | Устройство тротуара от ул. Нефтяников вдоль проезда Ученический к школе № 2 |  | 436 | [8 empty] | 34: 13; 36: 13 |  | 423 |  | 423
10.38 | Устройство живой изгороди по улицам города |  | 13736 | [18 empty] | 3434 |  | 3434 |  |  | 3434 |  | 3434 |  |  | 3434 |  | 3434 |  |  | 3434 |  | 3434
Организация детских игровых и спортивных площадок
10.39 | - в районе жилых домов №№ 101,102 мкр 2 |  | 519 | [18 empty] | 283 |  | 283 |  |  | 236 |  | 236
10.40 | - в районе жилых домов №№ 90,96,89а мкр2 |  | 805 | [18 empty] | 439 |  | 439 | [7 empty] | 366 |  | 366
10.41 | - в районе жилых домов № 15,16а мкр. Западный |  | 1018 | [18 empty] | 1018 |  | 1018
10.42 | - в районе жилых домов №№ 9,10,11,12,13,14 мкр. Лесной |  | 606 | [23 empty] | 55 |  | 55 |  |  | 551 |  | 551
II | НЕПРОГРАММНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |  | 1343019 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 230505 | 15870 | 9555 | 0 | 60000 | 143333 | 51323 | 4490 | 0 | 0 | 148790 | 4590 | 2810 | 0 | 0 | 283050 | 78030 | 15770 | 0 | 0 | 312390 | 100980 | 19820 | 0 | 228666 | 45900 | 9100 | 0 | 124605 | 0 | 0 | 0 | 120080 | 0 | 0 | 0
12. | Долгосрочная целевая программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" на 2005-2015 годы"Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |  | 93114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 15870 | 15870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Магистральный хозяйственно-питьевой водовод от горводозабора до мкр.Солнечный - АЗС. 2 очередь. | 2.01 | 93114 | 45492 | 47622 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 18: 775; 20: 775; 34: 15870; 35: 15870
13. | Непрограмные объекты |  | 92000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 20000 | 17100 | 2900 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внутриквартальные сети газоснабжения к индивидуальным жилым домам по ул. Нагорная в г. Урай |  | #REF!
| Сеть электроснабжения наружного освещения внутриквартального проезда от ул. Яковлева до жилых домов 8,9 микрорайона 1 |  | #REF!
13.1. | Реконструкция административного помещения ОВД, расположенного по адресу: м-н "А", дом № 28 "Б" |  | 18000 | [8 empty] | 18: 2000; 20: 2000 |  | 18000 | 17100 | 900
13.2 | Городское кладбище № 4 |  | 9000 | [18 empty] | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 1000 |  | 1000
13.3 | Мечеть |  | 65000 | [8 empty] | 34: 60000 | 60000
14. | Объекты здравоохранения |  | 1065 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6391 | 0 | 6391 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Капитальный ремонт МУ "ЦГБ" | [10 empty] | 18: 5247; 19: 5047; 20: 200 | [6 empty] | 10000
14.2 | Капитальный ремонт МБУ "Центр восстановительной медицины и реабилитации" | [10 empty] | 18: 4166; 20: 4166
14.3 | Капремонт акушерско-гинекологического корпуса
14.4 | Ремонт стационара
14.5 | Ремонт прачечной |  | 1065 | [8 empty] | 34: 1065; 36: 1065
14.6 | Ремонт пищеблока
14.7 | Ремонт аптеки
14.8 | Ремонт инфекционного отделения
14.9 | Ремонт городской поликлиники
14.10 | Ремонт противотуберкулезного отделения
14.11 | Ремонт патологоанатомического отделения
14.12 | Ремонт молочной кухни
14.13 | Строительство МАК МУ "ЦГБ"
14.14 | Строительство кислородной станции МУ "ЦГБ"
14.15 | Строительство гаражей МУ "ЦГБ"
14.16 | Строительство склада твердого инвентаря МУ "ЦГБ"
14.17 | Строительство здания архива МУ "ЦГБ"
14.18 | Капремонт лечебно-административного здания "ЦВМиР"
14.19 | Строительство гаражного бокса
14.20 | Строительство прачечной
14.21 | Благоустройство территории и строительство КПП
14.22 | Ремонт МУ "Стоматологическая поликлиника" | [10 empty] | 33: 3846 - предпринимательская деятельность; 34: 4746; 36: 4746
14.23 | Газоснабжение МУ "Стоматологическая поликлиника" | [10 empty] | 34: 580; 36: 580
14.24 | Строительство отдельного здания МУ "Стоматологическая поликлиника"
15. | Объекты Управления по культуре и молодежной политике |  | 124303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 15813 | 14223 | 1590 | 0 | 0 | 5400 | 4590 | 810 | 0 | 0 | 91800 | 78030 | 13770 | 0 | 0 | 118800 | 100980 | 17820 | 0 | 54000 | 45900 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Реконструкция входной группы и устройство пандуса в центральной библиотеке по адресу: м-н2, д. №91 |  | 2400 | [8 empty] | 34: 2400; 36: 2400
15.3 | Капремонт библиотеки-филиала № 2 по адресу: 3-22 |  | 1590 | [8 empty] | 33: Реконструкция входной группы, ремонт сетей |  | 1590 |  | 1590
15.4 | Капремонт детской библиотеки по адресу: Западный -16 |  | 490 | [8 empty] | 33: Капремонт помещений, входной группы
15.5 | Капремонт 1-го этажа музея |  | 3000
15.6 | Капремонт здания редакции газеты "Знамя" |  | 2850 | [18 empty] | 2850 | 2850
15.7 | Капремонт музыкальной школы |  | 8373 | [8 empty] | 33: Ограждение территории, фасад, звукоизоляция |  | 8373 | 8373
15.8 | Капремонт подросткового клуба "Ровесник" |  | 2000 | [18 empty] | 2000 | 2000
15.9 | Капремонт администативного здания МБУ "Молодежный центр" |  | 1000 | [18 empty] | 1000 | 1000
15,10 | Реконструкция здания музея | 1500м2 | 102600 | [23 empty] | 5400 | 4590 | 810 |  |  | 86400 | 73440 | 12960 |  |  | 10800 | 9180 | 1620
15.20. | Библиотека в г. Урай | 130 тыс. экз.книг/2500 кв.м | 167400 | [28 empty] | 5400 | 4590 | 810 |  |  | 108000 | 91800 | 16200 |  | 54000 | 45900 | 8100
16. | Мероприятия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |  | 1019681 | [8 empty] | 33: 0; 34: 145080; 35: 0; 36: 0; 37: 0 | 0 | 107520 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 141390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191590 | 0 | 0 | 0 | 173666 | 0 | 0 | 0 | 124605 | 0 | 0 | 0 | 120080 | 0 | 0 | 0
16.1 | Реконструкция городского водозабора |  | 196500 | [8 empty] | 33: 0; 34: 45000; 35: 0; 36: 0; 37: 0 | 0 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в том числе:
| Реконструкция водозаборных сооружений | [10 empty] | 34: 45000 |  | 59500 |  |  |  |  | 52000
| Строительство КНС | [20 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000
16.2 | Реконструкиция магистарльных водоводов от городского водозабора до города |  | 52600 | [8 empty] | 34: 32600 |  |  | 20000 | [21 empty] | 29000 |  |  |  | 29000
16.3 | в том числе:
| Реконструкция магистрального водовода от водозабора до водопроводной камеры возле котельной ОАО "УТЭ" диам.500 | [43 empty] | 29000 |  |  |  | 29000
| Реконструкция магистрального водовода от водозабора до водопроводной камеры возле котельной ОАО "УТЭ" диам.400 | [10 empty] | 34: 20000
16.3 | Мероприятия по уменьшению водопотребления: (Замена трубопроводов отработавших нормативный срок.Замена магистральных водоводов технического водоснабжения., Санация магистральных канализационных коллекторов) |  | 550581 | [8 empty] | 34: 21980; 35: 0; 36: 0; 37: 0 | 0 | 22020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84250 | 0 | 0 | 0 |  | 126590 | 0 | 0 | 0 | 108666 | 0 | 0 | 0 | 95605 | 0 | 0 | 0 | 72080 | 0 | 0 | 0
16.4 | в том числе:
16.5 | Замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы в разных районах города | [10 empty] | 34: 13400 |  | 14470 |  |  |  |  | 10600 |  |  |  |  | 49410 |  |  |  |  | 62100 |  |  |  | 72350 |  |  |  | 39750 |  |  |  | 29780
| Замена магистральных водоводов технического водоснабжения, предназначенных для технологических и противопожарных нужд промпредприятий | [30 empty] | 5900
| Мероприятия по уменьшению водопотребления | [30 empty] | 15000 |  |  |  |  | 8000
| Санация магистральных канализационных коллекторов города | [10 empty] | 34: 8580 |  | 7550 |  |  |  |  | 8790 |  |  |  |  | 13940 |  |  |  |  | 56490 |  |  |  | 36316 |  |  |  | 55855 |  |  |  | 42300
16.4 | Строительство напорного коллектора от КНС-3 до КОС; от КНС-5 до КНС-2; от КНС-4 до КК-1; от КНС-1 до КНС-4 | 69500 | 110000 | [8 empty] | 34: 20000 | [6 empty] | 25000 |  |  |  |  | 52500 |  |  |  |  | 32500 |  |  |  | 32500 | [7 empty] | 9500
16.5 | Строительство помещений с оборудованием по деморкуризации энергосберегающих и ртутьсодержащих ламп | [10 empty] | 34: 1500
16.6 | Строительство комплекса для сортировки и переработки ТБО | 10000 | [9 empty] | 34: 4000 |  | 6000
17. | Долгосрочная целевая программа "Создание условий по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, на территории городского округа город Урай на 2012- 2015 годы" |  | 12856 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Устройство, обеспечивающее беспрепятственный доступ маломобильных групп населения в МБУ "Музей истории г. Урай" |  | 360 | [8 empty] | 34: 264; 36: 264
17.2 | Устройство, обеспечивающее беспрепятственный доступ маломобильных групп населения в бу ХМАО-Югры "КЦСОН "Импульс" |  | 500 | [8 empty] | 34: 500; 36: 500
17.3 | Устройство входной группы с пандусом в здании администрации города. |  | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 18: 0
17.4 | Устройство пандуса с поручнем в административном здании мкр. Западный дом № 19. |  | 500 |  | 500 | [6 empty] | 18: 0
17.5 | Реконструкция входной группы с устройством пандуса в здании школы №4 |  | 800 |  | 800 | [6 empty] | 18: 0
17.6 | Устройство пандуса с поручнем в здании школы № 5 |  | 200 |  | 200 | [6 empty] | 18: 0
17.7 | Устройство пандуса с поручнем в здании школы № 6 |  | 300 |  | 300 | [6 empty] | 18: 0
17.8 | Реконструкция входной группы с устройством пандуса в здании школы №12 |  | 1500 |  | 1500 | [6 empty] | 18: 0
17.9 | Устройство пандуса с поручнем в здании Дворца спорта "Старт" |  | 200 |  | 200 | [6 empty] | 18: 0
17.10 | Устройство входной группы. Замена внутренней двери в здании спортивного комплекса "Смена" |  | 500 |  | 500 | [6 empty] | 18: 0
17.11 | Устройство входной группы с пандусом в административном здании МУ "Управление образования" (возможно подъёмник) |  | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 18: 0
17.12 | Реконструкция входной группы с устройством пандуса и поручня в административном здании в мкр. 2 , дом № 92 |  | 500 |  | 500 | [6 empty] | 18: 0
17.13 | Реконструкция входной группы с устройством пандуса в здании паспортного стола в мкр. 2 , дом № 101 |  | 500 |  | 500 | [6 empty] | 18: 0
17.14 | Реконструкция входной группы с устройством пандуса в здании паспортного стола в мкр. 2 , дом № 44 |  | 500 |  | 500 | [6 empty] | 18: 0
17.15 | Реконструкция входной группы с устройством пандуса в здании МБУ "УЖКХ" в мкр. 2 , дом № 44 |  | 700 |  | 700 | [6 empty] | 18: 0
17.16 | Устройство пандуса с поручнем в здании противотуберкулёзного кабинета |  | 200 |  | 200 | [6 empty] | 18: 0
17.17 | Устройство пандусов, поручней, расширение входов, устранение порогов в здании школы № 10 |  | 700 |  | 700 | [6 empty] | 18: 0
17.18 | Реконструкция входной группы с устройством пандуса в здании паспортного многопрофильного колледжа |  | 700 |  | 700 | [6 empty] | 18: 0
17.19 | Устройство пандуса с поручнем в административном здании МУ "Культура", мкр. 3 дом № 47 |  | 196 |  | 196 | [6 empty] | 18: 0
| ИТОГО |  | 7380441 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 848681 | 415871 | 98007 | 156283 | 60000 | 1331015 | 355387 | 266321 | 55417 |  | 1263621 | 293946 | 270104 | 0 |  | 974510 | 420591 | 285703 | 0 |  | 822306 | 416290 | 214426 | 0 | 309350 | 79056 | 72284 | 15656 | 290401 | 53595 | 97201 | 15000 | 192864 | 0 | 72784 | 0
| контр.цифры |  |  |  |  | 788025 | 328500 | 204201 | 190000 | 23000 | 42324 | 824232 | 361552 | 252680 | 210000 |  | 795320 | 367115 | 228205 | 200000 |  | 869168 | 406488 | 252680 | 210000
| Добавить в план "+", уменьшить план "-" |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | -53361 | -48756 | 130198 | 43717 |  | -461847 | 51101 | -13641 | 154583
| Цел.фед.програм. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Непрограммные |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 230505 | 15870 | 9555 | 0 |  | 143333 | 51323 | 4490 | 0 |  | 148790 | 4590 | 2810 | 0