## Сводная информация по участ (2)
Информация о земельных участках, которые планируется предоставить гражданам для индивидуального жилищного строительства.
№ п/п | Количество граждан состоящих в очереди на предоставление земельных участков | Количество земельных участков, шт. |  | Наличие проекта планировки территории, проекта межевания. | Адрес земельного(ых) участка(ов) | Затраты вцелом для формирования и обустройства земельного(ых) участка(ов), тыс. рублей | [8 empty] | Потребность в средства для формирования и обустройства земельного(ых) участка(ов), тыс. рублей | [9 empty] | Информация по объектам строительства (наличие проектной документации на строит. инженер. сетей и дороги, наименование проектной документации, наличие гос. экспертизы, достоверности сметной стоимости, сроки разработки документации и т.д. и т.п.) | Примечание
|  | Всего | в том числе для предоставления льготной категории граждан. |  |  | Всего | в том числе | [7 empty] | Всего | в том числе
[7 empty] | кадастровые работы | вертикальная планировка* | вода | канализация | газ | теплоснабжение | электроснабжение | дорога |  | финансирование по состоянию на 01.01.2016г. | на 2016г. |  | на 2017г. |  | на 2018г. |  | на 2019г. и далее
[17 empty] | всего | в том числе средства бюджета авт. округа | всего | в том числе средства бюджета авт. округа | всего | в том числе средства бюджета авт. округа | всего | в том числе средства бюджета авт. округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Итого, | 241 | 233 | 210 |  |  | 412871.5 | 0 | 233424.3 | 18408.8 | 42077.5 | 27736.9 | 0 | 39767.8 | 51456.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Информация о сформированных земельных участках
1 |  | 27 | 27 | имеется | в микрорайоне «Солнечный | 89351.2 | 0 | 73354.5 | 2538.5 | 5281.1 | 4208 | 0 | 1985.7 | 1983.4 | 0 | 0 | 0 | столбец заполняется муниципальн. образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 33 | 33 | имеется | мкр.Южный | 43592.8 | 0 | 0 | 2686.4 | 31505.3 | 5879.3 | 0 | 1598.5 | 1923.3 | 0 | 0 | 0 | столбец заполняется муниципальн. образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - разработка ПСД на инженерные сети запланирована до 2018 года; -строительство инженерных сетей предусмотрено Адресной инвестиционной программой округа в рамках реализации мероприятия «Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства». После разработки ПСД на инженерные сети при условии финансирования будет начато строительство, включающее в себя: выполнение строительно-монтажных работ 3,31 км сетей (в том числе: сети электроснабжения 1,044 км; сети газоснабжения 1,11 км; сети водоснабжения), ГРП -1 шт. и ТП-1 шт., 0,805 км проезда в щебеночном исполнении (необходимого для обслуживания инженерных сетей).
3 |  | 23 | 0 | имеется | район ул.Спокойная | 35859.1 | 0 | 0 | 3318.4 | 0 | 65.7 | 0 | 853.7 | 31621.3 | 0 | 0 | 0 | столбец заполняется муниципальн. образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектная документация отсутствует.
Информация о территориях, на которых возможно сформировать земельные участки
4 |  | 31 | 31 | отсутствует | мкр.Юго-Восточный (район ул.Кондинской) | 54164.3 | 0 | 37467.7 | 2539.5 | 5291.1 | 4897.9 | 0 | 1985.7 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | столбец заполняется муниципальн. образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектная документация отсутствует.
5 |  | 31 | 31 | отсутствует | в районе Борового-Пригородного | 25906.5 | 0 | 0 | 3118.1 | 0 | 4209 | 0 | 14975.4 | 3604 | 0 | 0 | 0 | столбец заполняется муниципальн. образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектная документация отсутствует. Требуется внести изменения в Правила землепользования и застройки: перевести вышеуказанную территорию в зону Ж3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Перевод в зону Ж3 обеспечит дополнительный резерв для формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в первую очередь, направленный на обеспечение земельными участками многодетных семей. После проведения этих мероприятий необходимо разработать проект планировки и проект межевания территории, кадастровые работы, строительство инженерной инфраструктуры.
6 |  | 88 | 88 | отсутствует | территория мкр.Южный (между Урайскими электрическими сетями и проездом на Орбиту) | 163997.6 | 0 | 122602.1 | 4207.9 | 0 | 8477 | 0 | 18368.8 | 10341.8 | 0 | 0 | 0 | столбец заполняется муниципальн. образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектная документация отсутствует. Требуется внести изменения в Правила землепользования и застройки: перевести вышеуказанную территорию в зону Ж3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Перевод в зону Ж3 обеспечит дополнительный резерв для формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в первую очередь, направленный на обеспечение земельными участками многодетных семей. После проведения этих мероприятий необходимо разработать проект планировки и проект межевания территории, кадастровые работы, строительство инженерной инфраструктуры.
* - стоимость вертикальной планировки расчитывается в зависимости от площади территории и сренего значения высоты пласта земли

## Лист2
План действий на подготовку дорожной карты по льготникам
Срок | Мероприятие | Ответственный | Отметка об исполнении
25.11.2015, 26.11.2015 | отработать с УКС все стоимости изысканий, разработки ПСД, СМР, инженерной подготовки | Полотайко О.А. , Кузнецова М.В.
2015-11-25 | отработать с Беловой сроки сноса по ул. Механиков, Гоголя-Островского-Пионеров | Парфентьева А.А.
2015-11-26 | Подбить всю таблицу со сроками, датами, числами | Полотайко О.А.
2015-11-27 | подготовить план-график аукционов и предоставления льготникам | Чернышова О.В.
2015-11-27 | Подготовка дорожной карты | Лысенко И.С.
2015-11-28 | показ главе дорожной карт ы | Парфентьева А.А.
2015-11-30 | Корректировка при необходимости | Полотайко О.А. Чернышова О.В. Лысенко И.С.
2015-12-01 | Направление на утверждение планов-графиков и дорожной карты | Полотайко О.А. Чернышова О.В. Лысенко И.С.
2015-12-07 | Утверждение планов-графиков и дорожной карты | Администрация
2015-12-07 | Направление отчета в Депимущества | Полотайко О.А.

## перечень документов
Перечень документов по территории под ИЖС
Территория ул. Островского-Гоголя-Пионеров
№№ | Наименование | Отметка о наличии | Ответственный за подготовку
1 | Информация о сносе
2 | Схема или чертеж из ППиПМ
3 | Информация о постановке на кадастровый учет или расчет стоимости постановки на кадастровый учет
4 | Расчет стоимости изысканий и разработки ПСД на инженерные сети и автомобильные дороги
5 | Расчет стоимости инженерной подготовки
6 | Расчет стоимости инженерных сетей и автомобильных дорог

## Вера правка посл.
Приложение к плану мероприятий по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года
Необходимый объем финансового обеспечения для выполнения плана мероприятий по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года
№ | № п/п | Наименование мероприятий, территории | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Общая стоимость, тыс.руб. | Сроки и стоимость* проведения мероприятий | [7 empty] | Примечание
[6 empty] | Разработка ПП и ПМ, данные об утверждении |  | Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков |  | Подготовительные работы, изыскания и разработка ПСД на инженерные сети, автомобильные дороги, водопонижение |  | Строительство
[6 empty] | Срок | Стоимость, тыс.руб. | Срок | Стоимость, тыс.руб. | Срок | Стоимость, тыс.руб. | Срок | Стоимость, тыс.руб.
1 | 1. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территории города Урай | Исполнитель: подрядная организация, выбранная по результатам торгов |  | 4186 |  | 1686 |  | 0 |  | 300 |  | 2200 | Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы.Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы" , Подпрограмма . «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования»
| 1.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории микр. Юго-Восточный, 2 очередь, |  |  | 2300 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 2200
2 | 1.1.1. | Выполнение проектных работ | МКУ «УКС г.Урай», подрядная организация | 2016-01-31 | 100 | – | 0 | – | 0 | 2016-01-31 | 100 | – | 0
3 | 1.1.2. | Включение работ по водопонижению в план-график, подготовка технического задания, кадастровые работы | МКУ «УКС г.Урай» | 2016-02-10 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2016-02-10 | 0 | – | 0
4 | 1.1.3. | Размещение заказа на работы по водопонижению | МКУ «УКС г.Урай», уполномоченный орган | 2016-02-15 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2016-02-15 | 0 | – | 0
5 | 1.1.4. | Выполнение работ по водопонижению в два этапа: | МКУ «УКС г.Урай», подрядная организация | 18.03.2016-01.04.2016 | 2200 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 18.03.2016 – 01.04.2016 | 2200
6 | 1.1.4.1 | -выполнение дренажной канавы
6 | 1.1.4.2. | -укладка переливной трубы
7 | 1.1.5. | Формирование объекта в соответствии с законодательством, передача в эксплуатацию | МКУ «УКС г.Урай», КУМИ г.Урай | 2016-06-15 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2016-06-15 | 0
| 1.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, микр. Первомайский, микр. Лесной |  |  | 1886 | – | 1686 | – | 0 | – | 200 | – | 0
| 1.2.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания для территорий: | МКУ "УГЗиП г.Урай" |  | 1686 |  | 1686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | (Для строительства инженерных сетей, в том числе сетей канализации)
| 1.2.1.1 | Мкр. Первомайский | МКУ "УГЗиП г.Урай" | 2018 | 366 | 2018 | 366 | – | 0 | – | 0 | – | 0
| 1.2.1.2. | Мкр. Юго-Восточный | МКУ "УГЗиП г.Урай" | 2019 | 873 | 2019 | 873 | – | 0 | – | 0 | – | 0
| 1.2.1.3. | Мкр. Старый Урай | МКУ "УГЗиП г.Урай" | 2019 | 264 | 2019 | 264 | – | 0 | – | 0 | – | 0
| 1.2.1.4. | Мкр. Кулацкий | МКУ "УГЗиП г.Урай" | 2020 | 183 | 2020 | 183 | – | 0 | – | 0 | – | 0
8 | 1.2.3. | Обследование, подготовка технического задания на проектирование по выявлению мест, для которых требуется водоотведение. Расчет средств | МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2018 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2017-2018 | 0 | – | 0 | Срок выделения финансирования 1 кв. 2017 года, всего ориентировочно финансирование 8 млн. руб.
10 | 1.2.4. | Разработка проектной документации комплексной системы водоотведения в том числе: | МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2018 | 100 | – | 0 | – | 0 | 2017-2018 | 100 | – | 0 | Потребность в финансировании от 5 до 10 млн.руб.
9 | 1.2.4.1 | Территории мкр. Первомайский, ул. Цветочная в районе КГ «Строитель» | МКУ «УКС г.Урай» | 2017 | 100 | – | 0 | – | 0 | 2017 | 100 | – | 0
| 1.2.5. | Поэтапное выполнение работ: | МКУ «УКС г.Урай» |  | 100 | – | 0 | – | 0 | 2017-2021 | 100 | – | 0 | Юго-Восточный район в 2019 году
| 1.2.5.1 | Мкр. Первомайский, ул. Цветочная в районе КГ «Строитель» | МКУ "УЖКХ г.Урай" | 2018 | 100 | – | 0 | – | 0 | 2017 | 100 | – | 0
| 1.2.5.2 | Мкр. Юго-Восточный | МКУ «УКС г.Урай» | 2019 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2019 | 0 | – | 0 | Начало работ 2019 году, окончание по наличию ПСД
| 1.2.5.3. | Мкр. Кулацкий | МКУ «УКС г.Урай» | 2021 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2020 | 0 | – | 0
| 1.2.5.4. | Мкр. Первомайский | МКУ «УКС г.Урай» | 2020 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2020 | 0 | – | 0 | 2020 г. начало работ
| 1.2.5.5. | Мкр. Солнечный | МКУ «УКС г.Урай» | 2021 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2021 | 0 | – | 0 | 2021 г. начало работ
| 1.2.5.6. | ул. Толстого, район УСБ-УКК – организация водоотвода | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2021-2025 | 0 | 2021-2025 | 0 | 2021-2025 | 0 | 2021-2025 | 0 | 2021-2025 | 0
| 1.2.3.6 | Микр. Лесной | МКУ «УКС г.Урай» | 2022 | 0 | – | 0 | – | 0 | 2022 | 0 | – | 0 | 2025 г. окончание работ
| 2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении |  |  | 70192.08 | – | 0 | – | 360 |  | 0 |  | 69832.08 | Программа "Развитие транспортной системы г.Урай на 2016-2020 годы" (Обоснование, сроки представлены отделом дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай )
| 2.1. | Дорога по улице Звездная (0,88 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2016 | 5996.62 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2016 | 5986.62
| 2.2. | Дорога по улице Звонкая (0,98 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2016 | 6156.89 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2016 | 6146.89
| 2.3. | Дорога по улице Весенняя (0,67+0,37 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2016 | 3016.29 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2016 | 3006.29
| 2.4. | Дорога по улице Югорская (0,18 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2016 | 2737.78 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2016 | 2727.78
| 2.5. | Дорога по ул. Нагорная (0,7 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2017 | 2894 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2017 | 2884
| 2.6. | Дорога по улице Брусничная (0,29 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2017 | 1186 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2017 | 1176
| 2.7. | Дорога по улице Яковлева (0,49 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2017 | 1496 | – | 0 | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 1486
| 2.8. | Дорога по улице Рябиновая (0,53 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2017 | 1925 | – | 0 | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 1915
| 2.9. | Дорога по улице Радужная (0,9) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2017 | 2918 | – | 0 | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 2908
| 2.10. | Дорога по ул.Кедровая (0,45км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2017 | 1485.5 | – | 0 | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 1475.5
| 2.11. | Дорога по ул.Кедровая (0,25км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2017 | 1186 | – | 0 | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 1176
| 2.12. | Дорога по улице Романтиков (0,34 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2017 | 1498 | – | 0 | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 1488
| 2.13. | Дорога по улице Энтузиастов" (0,26 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 1112 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 1102
| 2.11. | Дорога по улице Механиков (1,14км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 4300 | – | 0 | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 4290
| 2.14. | Дорога по улице Первопроходцев (0,26 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 1128 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 1118
| 2.15. | Дорога по улице Тюменская (0,55 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 2305 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 2295
| 2.16. | Дорога по улице Молодежная (0,31 км | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 1182 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 1172
| 2.17. | Дорога по улице Сосновая (0,7 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 2679 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 2669
| 2.18. | Дорога от ул.Южной и здания № 2 (городской Архив) вдоль ГК Строитель, мкр. Лесной (0,33 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 1275 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 1265
| 2.19. | Дорога по улице Таежная (0,12 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 395 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 385
| 2.20. | Дорога по улице Спортивная (0,22 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2018 | 706 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 696
| 2.21. | Дорога по улице Береговая (0,5 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2019 | 1418 | – | 0 | 2019 | 10 | – | 0 | 2019 | 1408
| 2.22. | Дорога по улице Веселая (0,53 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2019 | 1583 | – | 0 | 2019 | 10 | – | 0 | 2019 | 1573
| 2.23. | Дорога по улице Мирная (0,55 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2019 | 1666 | – | 0 | 2019 | 10 | – | 0 | 2019 | 1656
| 2.24. | Дорога по улице Светлая (0,55 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2019 | 1681 | – | 0 | 2019 | 10 | – | 0 | 2019 | 1671
| 2.25. | Дорога по улице Дружная (0,88 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2019 | 2769 | – | 0 | 2019 | 10 | – | 0 | 2019 | 2759
| 2.26. | Дорога по переулку Тихий (0,2 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2019 | 669 | – | 0 | 2019 | 10 | – | 0 | 2019 | 659
| 2.27. | Дорога по переулку Лунный(0,2 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2019 | 659 | – | 0 | 2019 | 10 | – | 0 | 2019 | 649
| 2.28. | Дорога по переулку Средний(0,40 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2020 | 1243 | – | 0 | 2020 | 10 | – | 0 | 2020 | 1233
| 2.29. | Дорога по переулку Ясный (0,13 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2020 | 414 | – | 0 | 2020 | 10 | – | 0 | 2020 | 404
| 2.30. | Дорога по переулку Узорный (0,15 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2020 | 479 | – | 0 | 2020 | 10 | – | 0 | 2020 | 469
| 2.31. | Дороги в микрорайоне Лесной (2,43 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2020 | 4981 | – | 0 | 2020 | 10 | – | 0 | 2020 | 4971
| 2.32. | Дорога по ул. Зеленая (0,25 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2020 | 524 | – | 0 | 2020 | 10 | – | 0 | 2020 | 514
| 2.33. | Дорога по улице Песчаная (0,5 км) | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2020 | 120 | – | 0 | 2020 | 10 | – | 0 | 2020 | 110
| 2.34. | Мкр. Аэропорт.Устройство проезда вдоль ж/д.2а,5,6а, до здания д.№20. | МКУ«УЖКХ г.Урай» | 2021-2025 | 1286 | – | 0 | 2021-2025 | 10 | – | 0 | 2021-2025 | 1276
| 2.35. | Мкр. Аэропорт. Устройство дороги От ул.Ленина проезд к мкр. Аэропорт -дорога на Половинку | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2021-2025 | 3122 | – | 0 | 2021-2025 | 10 | – | 0 | 2021-2025 | 3112
| 3. | Устройство тротуаров, переходов |  |  | 2621 | – | 21 |  | 50 | – | 0 |  | 2550 | Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы" , Подпрограмма . "Благоустройство и озеленение г. Урай"
| 3.1. | Пешеходный переход через теплотрассу с ул. Песчаная на ул. Нефтяников | МКУ "УЖКХ г.Урай" | 2017 | 500 | – | 0 | 2016 | 0 | – | 0 | 2017 | 500
| 3.2. | Устройство тротуара по ул. Песчаная на участке между жилыми домами №№17,29 | МКУ "УЖКХ г.Урай" | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 10 | – | 0 | 2017 | 0
| 3.3. | Устройство тротуара вдоль ГК «Строитель» мкр. Первомайский. | МКУ "УЖКХ г.Урай" | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 10 | – | 0 | 2018 | 0
| 3.4. | Ул.Ленина. Устройство тротуара от дома 2а до ул.Парковая | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2021-2025 | 545.5 | 2021-2025 | 10.5 | 2021-2025 | 10 | – | 0 | 2021-2025 | 525
| 3.5. | Пешеходный проход от ул. Кольцова через ул. Нагорная и ул.Механиков к остановке «Новинка» | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2021-2025 | 392.5 | 2021-2025 | 7.5 | 2021-2025 | 10 | – | 0 | 2021-2025 | 375
| 3.7. | Улица Шаимская Устройство тротуара в районе примыкания к ул. Южной, | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2021-2025 | 1163 | 2021-2025 | 3 | 2021-2025 | 10 | – | 0 | 2021-2025 | 1150
| 4. | Устройство освещения территорий |  |  | 1577 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 1537 | Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы.
| 4.1. | Перекрестка по ул. Шаимская и ул. Южная | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016 | 210 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2016 | 200
| 4.2. | Перекрестка по ул. Спокойная и ул. Южная | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016 | 210 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2016 | 200
| 4.3. | По ул. Песчаная на участке между жилыми домами №№17,27-29 | МКУ "УЖКХ г.Урай" | 2017 | 235 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2017 | 225
| 4.4. | Перекрестка в районе въезда в СОНТ «Лесовод»по ул. Южная | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017 | 922 | – | 0 | 2016 | 10 | – | 0 | 2017 | 912
| 5. | Строительство системы канализации для районов индивидуальной жилой застройки | МКУ «УКС г.Урай» | 2023-2030 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | Генеральным планом города строительство предусмотрено на расчетный период до 2032 года, в 1 очередь реализации до 2020 года не входит. Строительство системы канализации в Схеме водоотведения города предусмотрено, также за расчетным периодом, после реконструкции КОС и строительства дополнительных ниток коллекторов КНС 3,4,5
| 6. | Проведение мероприятий по обеспечению связью и доступом в сеть Интернет жителей микрорайонов индивидуальной жилой застройки | Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | Строительство сетей для обеспечения граждан услугами передачи данных осуществляют коммерческие структуры, которые занимаются этими видами деятельности в соответствии со своими инвестиционными планами. Администрация города Урай, в рамках имеющихся полномочий, предпринимает все необходимые меры по обеспечению связью и доступом в сеть Интернет жителей города
| 6.1. | Мкр. Первомайский | УИТиС | 2016-2017 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | –
| 6.2. | Мкр. Старый Урай | УИТиС | 2016-2017 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | –
| 6.3. | Мкр. Солнечный | УИТиС | 2016-2017 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | –
| 6.4. | Мкр. Аэропорт | УИТиС | 2016 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | –
| 6.5. | Мкр. Лесной | УИТиС | 2016 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | –
11 | 6.6. | Мкр. Юго-Восточный 2-я очередь | УИТиС | 2016-2020 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | –
|  | ВСЕГО: |  |  | 78576.08 | – | 1707 | – | 450 | – | 300 | – | 76119.08
в том числе по годам:
|  | 2016 |  |  | 20627.58 | – | 0 | – | 60 | – | 100 | – | 20467.58
|  | 2017 |  |  | 16455.5 | – | 0 | – | 110 | – | 200 | – | 16145.5
|  | 2018 |  |  | 15458 | – | 366 | – | 100 | – | 0 | – | 14992
|  | 2019 |  |  | 11582 | – | 1137 | – | 70 | – | 0 | – | 10375
|  | 2020 |  |  | 7944 | – | 183 | – | 60 | – | 0 | – | 7701
|  | 2021-2030 |  |  | 6509 | – | 21 | – | 50 | – | 0 | – | 6438