Квартальный отчет

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов плана мероприятий по созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года

за 1 квартал 2017 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы ( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города). | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | Потребность в корректировке Стратегии в существующей редакции, отсутствует. |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | Предложения в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты в I кв. 2017г. не направлялись. |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы: 1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог; 2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; 3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай, МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | 1)Программа действует в редакции в постановления администрации города Урай от 29.03.2016 № 730.В соответствии с утверждёнными программными мероприятиями в 2017 году планируете провести ремонт улиц в мкр.Солнечный, мкр. Юго-Восточный., мкр. Первомайский, мкр. Кулацкий. 2) В рамках подпрограммы «Благоустройство и озеленение территорий города Урай» заключен муниципальный контракт № 2 от 02.02.2017г. с ООО "Нефтедорстрой" на выполнение работ по устройству оголовков и восстановление проезда на объекте «Водопонижение микрорайона Юго – Восточный в г. Урай» 3) В марте муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» была приведена в соответствие с решением Думы города Урай «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы». |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. |  |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. | Запланировано проведение работ по устройству оголовков и восстановление проезда микрорайона Юго – Восточный в г. Урай» Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2017 года. |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной. (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. | - |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. | Определены объекты ремонта: ул. Нагорная, ул. Рябиновая, ул. Радужная, ул. Романтиков, ул. Энтузиастов. Подготовлена проектная сметная документация |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 |  | На стадии согласования соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета ХМАО – Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.. |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 |  | - |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | Строительство сетей для обеспечения граждан услугами передачи данных осуществляют коммерческие структуры, которые занимаются этими видами деятельности в соответствии со своими инвестиционными планами. Мероприятия по обеспечена связью абонентов, проживающие в микрорайонах: Первомайский, Старый Урай, Солнечный, Аэропорт, Лесной, Земля Санникова. Работы выполнены в полном объёме. |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП» | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | - |

О.А. Полотайко

(34676)2-90-19