Информация об итогах выполнения плана благоустройства города, ремонта и реконструкции городских дорог

В  2012 году  в городе проводятся благоустроительные работы в микрорайонах города, устройство проездов в микрорайонах  Солнечный, Юго-Восточный (2 очередь)  и Лесной в грунтовом исполнении, капитальные ремонты автомобильных дорог  и   реконструкция автомобильной дороги по улице Строителей.

Общая сумма финансирования  указанных работ составляет 142 092,5 тыс. руб., в том числе, за счет окружного бюджета – 49 419,2 тыс. руб.,   местного бюджета – 27 673,3  тыс. руб. и средств ОАО  «ЛУКОЙЛ» - 65 000,0 тыс. руб. в рамках Соглашения о социально-экономическом  сотрудничестве между нефтяной компанией и Правительством ХМАО-Югры.

В 2012 году  предусмотрено благоустройство 6 жилых дворов, общая сумма финансирования работ составляет 56 436,3 тыс. руб., в том числе, за счет средств окружного бюджета по программе «Наш дом» - 12 889,2 тыс. руб., местного бюджета – 13 547,1 тыс. руб. и средств ОАО «ЛУКОЙЛ» в сумме 30 000 тыс. руб.

На  обеспеченное  финансирование выполнено благоустройство следующих дворов:

-  Благоустройство придомовой территории жилых домов №№71,72 в микрорайоне "А" и жилых домов №№1,2,3,4,5 в микрорайоне 2 "А". Общая площадь благоустройства  составила  12 248 м2. Выполнен следующий объем работ: проезды и стоянки: тип покрытия: сборные ж/бетонные плиты - 1176  м2 (98 шт.), а/бетонное покрытие - 2953 м2, дорожный бортовой камень - 1151 м.п.; пешеходная зона: тип покрытия - тротуарная шашка - 1383 м2, тротуарный бортовой камень - 1217 м.п.; детские площадки: тип покрытия - песок - 137 м2; газоны - 6162 м2; ливневая канализация - 37 м.п.;

-  Благоустройство придомовой территории жилых домов №№91,92,93 в микрорайоне 2. Общая площадь благоустройства  составила  6 321 м2. Выполнен следующий объем работ: проезды и стоянки: тип покрытия - а/бетон- 2375  м2, дорожный  бортовой камень - 565 м.п.; пешеходная зона: тип покрытия - тротуарная шашка - 789 м2, тротуарный бортовой камень - 962 м.п.; детские площадки: тип покрытия - песок - 845 м2; газоны - 2087 м2; ливневая канализация - 25 м.п.;

-  Благоустройство придомовой территории жилых домов №№2,3 в микрорайоне 3. Общая площадь благоустройства  составила  12 129 м2. Выполнен следующий объем работ:     проезды и стоянки: тип покрытия - а/бетон- 4591  м2, дорожный  бортовой камень - 1045 м.п.; пешеходная зона: тип покрытия - тротуарная шашка - 1163 м2, тротуарный бортовой камень - 1175 м.п.; детские площадки: тип покрытия - песок - 508 м2; газоны - 5410 м2.

Для выполнения строительно-монтажных работ на вышеозначенных объектах был заключен муниципальный контракт от 18.05.2012 с ОАО «Дорожник», стоимость которого  составляет 39 118,86 тыс. руб., со  сроком окончания работ – 01.11.2012 г.

На 01.10.2012 г. все  строительно-монтажные работы по благоустройству вышеуказанных  дворов завершены.

В рамках реализации окружной программы «Наш дом» выполняется благоустройство следующих дворов на общую сумму 14 321,3 тыс. руб., за счет средств окружного бюджета в сумме 12 889,1 тыс. руб. и местного – 1 432,1 тыс. руб. в том числе, по объектам:

- Благоустройство дворовой территории микрорайона 2 домов 47, 48, 53, 55.На выполнение работ заключен муниципальный контракт с ООО «Нефтедорстрой» от  13.08.2012  на общую сумму 11 335,6 тыс. руб.,  срок выполнения – 11.10.2012 г. Работы завершены, выполнен следующий объем работ: проезды и стоянки: тип покрытия – а/бетон - 3488,24 м2; пешеходная зона: тип покрытия – тротуарная шашка - 1173 м2;  тротуарный бортовой камень - 1981 м.;

- Благоустройство дворовой территории микрорайона 2 дом 101.  На выполнение работ заключен муниципальный контракт с  ООО «Сантехник» от 17.09.2012  на общую   сумму  385,6  тыс. руб. срок выполнения -  31.10.2012 г. Будет выполнено устройство пешеходных тротуаров из тротуарной шашки в объеме 119 м2;

- Благоустройство дворовых территорий и внутриквартальных проездов микрорайона 2 домов 43, 44, 45, 50. На выполнение работ заключен муниципальный контракт с ООО «Дорожник» от 10.10.2012 на общую сумму 2 600,0 тыс. руб., срок выполнения – 31.10.2012. Будет выполнен  следующий объем работ: проезды и стоянки: тип покрытия – сборные ж/бетонные плиты - 720 м2; пешеходная зона: тип покрытия – тротуарная шашка - 166 м2; тротуарный бортовой камень - 180 м.,  ливневая канализация – 40 м.

На всех объектах благоустройства предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения (сход с тротуара на проезжую часть).

В текущем году  проводится  реконструкция автомобильной дороги по улице Строителей  протяженностью  440 м.  Объект финансируется  за счет окружного и местного бюджетов в общей   сумме 39 656,2 тыс. руб. в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года.  Выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. Всего объем выполняемых работ составляет: площадь покрытия - 4011 м2; пешеходная зона: тип покрытия - тротуарная шашка - 1873 м2; озеленение - 2083 м2; ливневая канализация - 1195 м.п.; остановочные комплексы - 4 шт.

На выполнение строительно-монтажных работ заключен муниципальный контракт от 20.06.2012 с ОАО «Нефтедорстрой» на сумму 35 090,3 тыс. руб.  со сроком выполнения работ – 31.11.2012 г.  На 01.10.2012 г. уже освоено  30 419,5 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета для устройства проездов в грунтовом исполнении  в жилых микрорайонах города   с ООО «Спецстрой» были заключены муниципальные контракты на общую сумму 6 035,2  тыс. руб., в том числе,  в следующих микрорайонах:

- «Солнечный». На проведение работ на улицах: Задорная, Веселая, Мирная, Звонкая, Звездная, Дружная, Радужная,  в переулках: Тихий, Лунный, Ясный, Узорный и в проезде 5 заключен муниципальный контракт от 29.05.2012 на сумму 2 901 тыс. руб., со сроком исполнения – 29.08.2012 г. Всего объем отсыпки земельного полотна составляет  10985 м3 и планировки полотна - 46882 м2;

- «Юго-Восточный». На проведение  работ  на улицах: Геологов, Романтиков, Энтузиастов, Первопроходцев, Яковлева и в переулке Средний заключен муниципальный контракт от 01.06.2012 на сумму 2 901 тыс. руб., со сроком исполнения – 03.09.2012 г. Всего объем отсыпки земельного полотна  составляет 10782 м3 и планировки  полотна - 18560 м2;

- «Лесной».  На проведение работ  вдоль жилых домов №№ 94а,94,95,97 заключен муниципальный контракт от 15.06.2012 на сумму 233,2 тыс. руб., со сроком исполнения – 15.07.2012 г. Всего объем отсыпки земельного полотна - 527 м3; планировка полотна - 1470 м2.

Все работы выполнены в срок.

За летний период 2012 года за счет средств ОАО «ЛУКОЙЛ» капитально отремонтированы автомобильные дороги города Урай. На выполнение работ  с ОАО «Северавтодор» филиал №6 был заключен муниципальный контракт от 17.05.2012   на общую сумму 34 825,0 тыс. руб. и сроком исполнения – 15.11.2012 г. Все строительно-монтажные работы завершены, отремонтированы следующие дороги:

- по улице Ленина (участок дороги от ул. Шевченко до перекрестка ул. Космонавтов и от пересечения ул. 40 лет Победы до ул. Парковая), протяженностью 946 м. Выполнен следующий объем работ: асфальтобетонное покрытие – 9870 м2; бордюрное ограждение – 474м; дорожные знаки – 20 шт.; газоны – 264 м2;

- по улице  Яковлева, протяженностью 377 м. Выполнен следующий объем работ: асфальтобетонное покрытие – 3 680 м2; бордюрное ограждение – 777,6 м; дорожные знаки – 12 шт.; газоны – 777,6 м2; остановочные комплексы – 1 шт.;

- по улице 40 лет Победы, протяженностью 339 м. Выполнен следующий объем работ: асфальтобетонное покрытие – 3 260 м2; бордюрное ограждение – 675,3 м; дорожные знаки – 8 шт.; газоны – 675,3 м2; остановочные комплексы – 1 шт.;

- по улице Парковая (от улицы Ленина до аэропорта), протяженностью 1388 м. Выполнен следующий объем работ: асфальтобетонное покрытие – 14 360 м2; бордюрное ограждение – 1 499 м; дорожные знаки – 4 шт.; газоны – 2 958 м2;

На всех ремонтируемых дорогах установлены бордюры, дорожные знаки, «оформлены» остановочные карманы, нанесена разметка.

Демонтированный с дорожных участков асфальт уложили в микрорайоне Кулацкий, тем самым, параллельно частично решена дорожная проблема жителей частного сектора по улицам Садовая, Кольцова, Нагорная, Сибирская города Урай. Уложено основание  из каменного материала в объеме  8836 м2 на общую сумму 1 000,0 тыс. руб. Работы выполнял ОАО «Дорожник».

Директор МКУ «УКС г. Урай»                                                                   З.Н. Самойлова

Слюсаренко Н.А. 2-65-82

Павликов Д.Н. 2-33-86