Таблица 1

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Козлов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2013-2018 годы» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  программных  мероприятий | Исполнитель | Источники  финансирова  ния | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнение годового объема финансиро  вания, % | Исполнение мероприятия |
| Утвержден  ный план финансирования на 2016 год | Уточненный план финансирования на 2016 год | Кассовое исполне  ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6\*100% | 9 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
| 1 | Пункт 2 Проведение ежегодного смотра – конкурса санитарных дружин, санитарных постов | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100 | Смотр – конкурс санитарных дружин, санитарных постов проведен во 2-м квартале 2016 года |
| 2 | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 0 | 169,0 | 169,0 | 100 | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти выполнена в соответствии с заключенным контрактом |
| 3 | Пункт 5 Создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты, в том числе: | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 53,3 | 50,3 | 50,3 | 100 | Средства индивидуальной защиты для работников Управления градостроительства закуплены, согласно заключенному контракту |
| 4 | Подпункт 5.3.  Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 53,3 | 50,3 | 50,3 | 100 | Средства индивидуальной защиты для работников Управления градостроительства закуплены, согласно заключенному контракту |
| 5 | Пункт 7.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 22987,7 | 22881,1 | 22844,6 | 99,8 | Неисполнение в сумме 36,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам: экономия по статье 213 сложилась в связи с регрессом, возврат сотрудниками командировочных расходов, оплата за услуги связи, отсутствие необходимости в приобретении программного обеспечения, меньшая сумма налога на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду |
| 6 | Пункт 8 Создание муниципальной системы оповещения | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 5320,0 | 4180,3 | 4180,3 | 100 | Работы по созданию муниципальной системы оповещения выполнены в соответствии с заключенным контрактом |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | | **28363,2** | **27282,9** | **27264,4** | **99,9** |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | |
| 1 | Пункт 1 Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай, в том числе: | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 100 | Выполнено. |
| 2 | Пункт 1.1. Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди предприятий города | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | Денежные средства затрачены на призовые места при проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту среди команд предприятий и организаций города Урай. |
| 3 | Пункт 1.2.  Проведение соревнований среди дружин юных пожарных по пожарно-прикладному спорту | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | Денежные средства затрачены на призовые места при проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных школ города Урай. |
| 4 | Пункт 1.3.  Проведение конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | Денежные средства затрачены приобретение подарочных сертификатов для проведения конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста. |
| 5 | Пункт 2.  Мероприятия по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 100 | Денежные средства затрачены на приобретение полиграфической продукции по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику (согласно проведению торгов по закупке полиграфической продукции) и трансляцию видеороликов на противопожарную тематику. Полиграфическая продукция распространена среди населения города Урай. Трансляция видеороликов велась на светодиодном экране с периодичностью 1 раз через каждые 10 минут. |
| 6 | Пункт 3.  Устройство и содержание минерализованных полос. | Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 100 | Прокладка минерализованных полос протяженностью 40 км. для предупреждения распространения лесных пожаров в лесах города Урай произведена согласно заключенному контракту №29-2016 от 24.05.2016. |
| 7 | Пункт 4.  Обслуживание систем пожарной автоматики в здании администрации города Урай | Управление материально-технического обеспечения города Урай | Бюджет городского округа города  Урай | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 | Денежные средства, согласно сетевому графику, затрачены на техническое обслуживание систем противопожарной сигнализации в зданиях администрации города Урай. |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | | **575,1** | **575,1** | **575,1** | **100** |  |
| **Итого по программе** | | | | **28945,8** | **27858,0** | **27821,5** | **99,8** |  |

Примечание:

1. В графе 5 указывается первоначальный объем финансирования мероприятий муниципальной программы, утвержденный решением думы города Урай «О бюджете городского округа город Урай» на соответствующий финансовый год.

2. В графе 6 указывается уточненный план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного года (в соответствии с утвержденной программой).

3. В графе 7 указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).

4. В графе 9 указывается аналитическая информация о реализации мероприятия, о влиянии реализации мероприятия на динамику целевых показателей муниципальной программы, информация о причинах замедления выполнения либо не выполнения мероприятия.

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Хусаинова

подпись

«\_\_\_» января 2017 года

«\_\_\_\_» января 2017 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Казанцев

подпись

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.В.Нечуговских

подпись

тел.: 2-23-55 (405)

Таблица 2

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Козлов

«\_\_\_\_» января 2017 года

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование не достижения плановых показателей) |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| Доля населения получившие памятки по способам защиты, действиям населения в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования на 2016 год |
| Уровень подготовки проектно-сметной документации, проведения работ по капитальному ремонту, монтажу оборудования, приведения защитных сооружений гражданской обороны в готовность | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования на 2016 год |
| Уровень обеспечения, восполнения резерва средств индивидуальной защиты | % | 92,3 | 92,5 | +0,2 | Средства индивидуальной защиты для работников Управления градостроительства закуплены согласно заключенному контракту, в количестве 15 единиц. |
| Уровень оснащения общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением | % | 66 | 66 | 0 | Увеличение показателя в 2016 году не осуществлено в связи с прекращением финансирования этого пункта по государственной программе, показатель остается на прежнем уровне 66%. |
| Уровень внедрения и обеспечения работы «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы города Урай» на удаленном рабочем месте дежурно-диспетчерских служб (ДДС-01,02,03) | % | 100 | 100 | 0 | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», на базе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай», установлена. |
| Охват населения города Урай муниципальной системой оповещения (МСО), доведение сигналов гражданской обороны до населения | % | 100 | 100 | 0 | Создание муниципальной системы оповещения выполнена в соответствии с проектом и согласно заключенному контракта. В результате реализации мероприятия охват территории на которой проживает население города Урай составила 100%. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 | | | | | |
| Протяженность минерализованных полос на территории города Урай | км. | 40 | 40 | 0 | Прокладка минерализованных полос протяженностью 40 км. для предупреждения распространения лесных пожаров в лесах города Урай произведена согласно заключенному контракту №29-2016 от 24.05.2016. |
| Доля населения охваченного противопожарной пропагандой (размещение статей, памяток, видеороликов в средствах массовой информации и среди населения города Урай) | % | 84 | 134,7 | +50,7 | Среди населения города Урай распространено 10046 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье и на дачных участках, проведено 7316 инструктажей по соблюдению противопожарного режима на территории города Урай. Распространено 1250 памяток по соблюдению мер пожарной безопасности в лесах города Урай.  Через печатные средства массовой информации выпущено 12 статей и памяток о соблюдении пожарной безопасности в лесах и жилом секторе города Урай.  На официальном сайте администрации города Урай размещены памятки, статьи о соблюдении правил пожарной безопасности на территории города Урай.  На светодиодном экране на площади Первооткрывателей периодически транслировались видеоролики на противопожарную тематику. |
| Укомплектованность Аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» оборудованием, инвентарем и снаряжением для тушения пожаров | % | 50 | 65 | +15 | Отсутствие финансирования на 2016 год |

Руководитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Казанцев

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.В.Нечуговских

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Ромащенко

тел: 2-23-55 (405, 223)