## III квартал 2017
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Профилактика правонрушений на территории города Урай" на 2015-2017 годы
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Профилактика правонрушений на территории города Урай" на 2015-2017 годы
за III квартал 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Проверка | Факт | Проверка | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1. Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений
Задача 1. Предупреждение правонарушений на улицах города
Задача 2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
| Подпрограмма I. «Профилактика правонарушений» |  |  | всего: | 10563.6 | 7806.1 | 7806.1 | 7806.1 | 73.8962 | 741.4 | 701.5 | 94.6183 | 1005.8 | 958.1 | 95.2575 | 1109 | 1042.3 | 93.9856 | 1044.3 | 1152.1 | 110.3227 | 759.2 | 509.4 | 67.0969 | 1024.5 | 827.3 | 80.7516 | 1302.1 | 1252.9 | 96.2215 | 779.9 | 557.3 | 71.4579 | 660.7 | 805.2 | 121.8707 | 1251 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 340.7 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9089.4 | 6805 | 6805 | 831.1769 | 74.8674 | 740.3 | 701.5 | 94.7589 | 863 | 850.9 | 98.5979 | 955 | 928.6 | 97.2356 | 895.4 | 1037.7 | 115.8923 | 644 | 395.4 | 61.3975 | 925.5 | 627.1 | 67.758 | 1138.2 | 1089.1 | 95.6862 | 745.7 | 526.6 | 70.6182 | 501.5 | 648.1 | 129.2323 | 855.6 | 0 | 0 | 510.8 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1267 | 865.8 | 865.8 | 793.2682 | 68.3346 | 1.1 | 0 | 0 | 142.8 | 107.2 | 75.07 | 150 | 109.7 | 73.1333 | 145 | 110.5 | 76.2069 | 111.2 | 110 | 98.9209 | 95 | 196.2 | 206.5263 | 92.8 | 92.7 | 99.8922 | 10 | 6.5 | 65 | 135 | 133 | 98.5185 | 371.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
|  |  |  | Доля софинансироавния (бюджет города) | 207.2 | 135.3 | 135.3 | 699.5868 | 65.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3.9 | 3.9 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 71.1 | 71.1 | 100 | 24.2 | 24.2 | 100 | 24.2 | 24.1 | 99.5868 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 1, 2, 3 | всего: | 130.1 | 52.8 | 92.4 | 92.4 | 71.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 100 | 13.2 | 13.2 | 100 | 13.2 | 13.2 | 100 | 13.2 | 13.2 | 100 | 13.2 | 13.2 | 100 | 13.2 | 13.2 | 100 | 13.2 | 13.2 | 100 | 13.3 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | Осуществлено материальное стимулирование народных дружинников (выплаты за дежурства по охране общественного порядка) в течении 9 месяцев 2017 года за 154 смены. С участием народной дружины за отчетный период выявлено (раскрыто): преступлений – 6, административных правонарушений - 350 (из которых 288 по главе 20 КоАП РФ).
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 91.1 | 36.9 | 64.7 | 64.7 | 71.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 100 | 9.3 | 9.3 | 100 | 9.2 | 9.2 | 100 | 9.2 | 9.2 | 100 | 9.3 | 9.3 | 100 | 9.2 | 9.2 | 100 | 9.2 | 9.3 | 101.087 | 9.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Доля софинансироавния (бюджет города) | 39 | 15.9 | 27.7 | 27.7 | 71.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3.9 | 3.9 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3.9 | 3.9 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3.9 | 97.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
1.2. | Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай; отдел гражданской защиты населения администрации города Урай управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай; отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 1, 2, 3, 10, 11 | всего: | 2008 | 625.1 | 1303.8 | 1303.8 | 64.9303 | 1.1 | 0 | 0 | 142.8 | 107.2 | 75.07 | 150 | 109.7 | 73.1333 | 145 | 110.5 | 76.2069 | 111.2 | 110 | 98.9209 | 75 | 176.2 | 234.9333 | 378.8 | 372.3 | 98.2841 | 111 | 113.9 | 102.6126 | 206 | 204 | 99.0291 | 472.2 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 0 | Обеспечена бесперебойная работа систем видеонаблюдения в течении 9 месяцев 2017 года. Осуществляется информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) При помощи системы видеонаблюдения: 1) выявлено - 1923 административных правонарушений автоматическими средствами фото-видеофиксации по линии безопасности дорожного движения; 2) Раскрыто (выявлено) - 4 преступление; пресечено 60 административных правонарушения по линии охраны общественного порядка.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 672.8 | 0 | 430.4 | 430.4 | 63.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 262.4 | 97.619 | 80.8 | 87.2 | 107.9208 | 80.8 | 80.8 | 100 | 80.8 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1167 | 625.1 | 765.8 | 765.8 | 65.6213 | 1.1 | 0 | 0 | 142.8 | 107.2 | 75.07 | 150 | 109.7 | 73.1333 | 145 | 110.5 | 76.2069 | 111.2 | 110 | 98.9209 | 75 | 176.2 | 234.9333 | 42.8 | 42.7 | 99.7664 | 10 | 6.5 | 65 | 105 | 103 | 98.0952 | 371.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
|  |  |  | Доля софинансироавния (бюджет города) | 168.2 | 0 | 107.6 | 107.6 | 63.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 100 | 20.2 | 20.2 | 100 | 20.2 | 20.2 | 100 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
1.3. | Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | административная комиссия муниципального образования город Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | 8, 9 | всего: | 1559.2 | 1057.6 | 1282.4 | 1282.4 | 82.2473 | 217.5 | 183.2 | 84.2299 | 114.6 | 132.9 | 115.9686 | 279.4 | 262.2 | 93.844 | 195.8 | 190.3 | 97.191 | 84.5 | 54.4 | 64.3787 | 165.8 | 174 | 104.9457 | 165.3 | 161.4 | 97.6407 | 102.4 | 42.2 | 41.2109 | 46.4 | 81.8 | 176.2931 | 92.7 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | Обеспечена деятельность административной комиссии администрации города Урайв в течении 9 месяцев 2017 года.. Административной комиссией города Урай рассмотрено 103 дела об административных правонарушениях, по которым наложен штраф на общую сумму 71,7 тыс. рублей.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1559.2 | 1057.6 | 1282.4 | 1282.4 | 82.2473 | 217.5 | 183.2 | 84.2299 | 114.6 | 132.9 | 115.9686 | 279.4 | 262.2 | 93.844 | 195.8 | 190.3 | 97.191 | 84.5 | 54.4 | 64.3787 | 165.8 | 174 | 104.9457 | 165.3 | 161.4 | 97.6407 | 102.4 | 42.2 | 41.2109 | 46.4 | 81.8 | 176.2931 | 92.7 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
2.1. | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних и молодежи | Управление образования администрации города Урай; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»; муниципальное автономное учреждение «Культура» (киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима») | 5, 6 | всего: | 45 | 20 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В июне-августе 2017 года в рамках летней дворовой площадки временного пребывания детей, которая находится на площади Первооткрывателей, состоялось 39 программ разной направленности с количеством участников – 1356 человек. Для обеспечения указанных мероприятий освоено 20,0 тыс.рублей на приобретение канцелярских товаров и спортивного инвентаря. В течение лета для несовершеннолетних состоялось – 65 киносеансов. МБУ "Молодежный центр" проведены следующие профилактические мероприятия для несовершеннолетних и молодежи: - в сентябре проведена акция - " День трезвости" в формате - Автобусный тур «Я - житель трезвого города» ( раздано 125 листовок с информацией о вреде алкоголя); - в сентябре проведены профилактические занятия на тему "Действия алкоголя на организм человека", "Пивной алкоголизм" для студентов УПК, учеников 9-х классов СОШ №2. Розданы 4 вида буклетов ("Пивной алкоголизм", "Энергетические напитки", "Жизнь прекрасна без алкоголя", "Подросток и наркотики"), тираж 520 штук. Денежные средства в сумме 25,0 тыс.рублей освоены на приобретение цветных картриджей для МФУ, с целью печати и раздачи цветных буклетов молодежи города при проведении профилактических мероприятий. В общеобразоватеьных организациях в сентябре прошли мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения : Соревнования Дружин юных пожарных, соревнования "Безопасное колесо", муниципальный этап "Школы безопасности".
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 45 | 20 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проведение и обнародование результатов социологических исследований общественного мнения: 1) об эффективности принимаемых мер по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории города Урай; 2) об отношении молодежи города Урай к употреблению наркотических и психотропных веществ | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 5, 6 | всего: | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мае 2017 года для учеников 6,7,8-х классов общеобразовательных школ города Урай № 2,4,5,6, 14 проведено социологическое исследование на тему: «Определение уровня правосознания учащейся молодежи». Охват 257 чел. Результаты отправлены социальныи педагогам школ.. В сентябре 2017 года для учеников 6,7,8-х классов общеобразовательных школ города Урай № 2,4,5,6, 14 проведено социологическое исследование на тему: «Отношение к вредным привычкам в молодежной среде». Охват 350 чел. Результаты отправлены социальныи педагогам школ. Денежные средства освоены на приобретение бумаги, заклаодк "Остановись подумай", наклеек с телефоном доверия.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проведение профилактических мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении | Управление образования администрации города Урай | 5, 6 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение 9 месяцев 2017 года проведены следующие мероприятия: - Посещение на дому родительским патрулем семей в социально-опасном положении, обследование материально-бытовых условий по месту жительства несовершеннолетних. Посещено 24 семьи; - Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение детей асоциального поведения, проведение бесед, направленных на профилактику суицидального поведения.; -Организация дополнительного образования (посещение кружков, секций, факультативов) для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, привлечение их к городским, общешкольным и классным мероприятиям.
2.4. | Организация дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних подростков, находящихся в конфликте с законом | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 5, 6 | всего: | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В июле 2017 года организовано 8 рабочих мест (на должности уборщик территорий, курьер) для несовершеннолетних состоящих на профидактичесом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай. Денежные средства в сумме 50 000 рублей освоены на выплату заработной платы.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | 5, 6 | всего: | 6766.3 | 3928.7 | 5027.5 | 5027.5 | 74.3021 | 522.8 | 518.3 | 99.1393 | 748.4 | 718 | 95.938 | 666.4 | 657.2 | 98.6194 | 690.3 | 838.1 | 121.411 | 550.3 | 331.8 | 60.2944 | 750.5 | 443.9 | 59.1472 | 694.8 | 656 | 94.4157 | 553.3 | 388 | 70.1247 | 365.1 | 476.2 | 130.43 | 672.8 | 0 | 0 | 362.3 | 0 | 0 | 189.3 | 0 | 0 | Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай в течение 9 месяцев 2017 года.. Комиссией рассмотрено 274 дела об административных правонарушениях, по которым наложено штрафов на сумму 223,4 тыс.рублей.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 6766.3 | 3928.7 | 5027.5 | 5027.5 | 74.3021 | 522.8 | 518.3 | 99.1393 | 748.4 | 718 | 95.938 | 666.4 | 657.2 | 98.6194 | 690.3 | 838.1 | 121.411 | 550.3 | 331.8 | 60.2944 | 750.5 | 443.9 | 59.1472 | 694.8 | 656 | 94.4157 | 553.3 | 388 | 70.1247 | 365.1 | 476.2 | 130.43 | 672.8 | 0 | 0 | 362.3 | 0 | 0 | 189.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2. Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков
Задача 3. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи
| Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  | всего: | 60 | 20 | 40 | 40 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 60 | 20 | 40 | 40 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
3.1. | Проведение антинаркотических акций «Остановись, подумай» и других массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании в образовательных организациях | Управление образования администрации города Урай | 4 | всего: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2017 года . Согласно приказу начальника Управления образования от 19.09.2017 №440 "О проведении в 2017-2018 учебном году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях города Урай, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" во всех общеобразовательных организациях в срок до 30 октября пройдет социально- психологическое тестирование. Согласно приказу начальника Управления образования от 02.10.2016 №467 "О проведении Декады профилактики правонарушений в части злоупотребления психоактивных веществ обучающимися общеобразовательных организаций" во всех общеобразовательных организациях запланированы к проведению мероприятия, направленные на на профилактику наркомании в образовательных организациях.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
3.2. | Организация работы по изготовлению и распространению средств наглядной и печатной агитации, направленных на профилактику наркомании: 1) выпуск пособий для классного руководителя, воспитателей детских садов по пропаганде здорового образа жизни; 2) выпуск пособий для сопровождающих детские группы в лагеря | Управление образования администрации города Урай | 4 | всего: | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сотрудниками МБОУ ДО «ЦДО» изготовлены и распространены среди учащихся общеобразовательных организациий города Урай памятки «Спайс- угроза» в колличестве 500 экземпляров. Денежные средства в размере 7,0 тыс.рублей освоены на изготовление памяток.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Проведение массовых профилактических мероприятий: 1) «Неделя здоровья и жизни»; 2) «Лето желаний» | муниципальное автономное учреждение «Культура» | 4 | всего: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства в сумее 10,0 тыс.рублей освоены на приобретение призов для участников массовых профилактических мероприятий: «Неделя здоровья и жизни» и «Лето желаний» - блокноты, ручки, маркеры, книги. Традиционно сотрудниками Централизованной библиотечной системой города Урай проводятся мероприятия в рамках «Недели здоровья и жизни» с 1 по 7 апреля 2017 года. В Центральной библиотеке имени Л. И. Либова и детской библиотеке было проведено 11 мероприятий, количество участников – 303 человека. «Лето желаний» - под таким брендом работали сотрудники ЦБС города Урай в июне месяце. Многие мероприятия были сформированы с учетом интересов детей и юношества. Все мероприятия носили профилактический характер. Они были направлены на привлечение молодёжи и юношества к чтению литературы по здоровьесберегающим технологиям и профилактике асоциальных явлений в обществе, использовались различные формы и методы библиотечной работы. Многие мероприятия были организованы в координации с БУ ХМАО — Югры «Урайская городская клиническая больница», УМОД «Здоровый город», МБУ «Молодежный центр». Количество проведенных мероприятий – 71. Охват – 1468 человек. Наиболее активным участникам были вручены книги о здоровом образе жизни в количестве – 200 экземпляров.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Цикл бесед для учащихся старших классов образовательных организаций «Скажи наркотикам – НЕТ» | муниципальное автономное учреждение «Культура» (киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима») | 4 | всего: | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение 9 месяцев 2017 года проведено 3 мероприятия по профилактики злоупотребления ПАВ - тематические встречи с диспутами и дискуссиями «Скажи наркотикам НЕТ!». Количество участников – 71 человек. Денежные средства в сумме 3,0 тыс.рублей освоены на приобретение расходных материалов (блокноты, ручки, маркеры).
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Организация деятельности молодёжного волонтёрского движения «Доброволец Урая» с акцентом на пропаганду ценности жизни и здоровья: 1) приобретение отличительной атрибутики (футболки, кепки, жилеты-накидки); 2) изготовление ориентированной на молодёжь полиграфической продукции для распространения во время проведения профилактических мероприятий | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 4 | всего: | 20 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства в сумме 20,0 тыс. рублей освоены на приобретение наградной продукции с логотипом "Доброволец Урая" (значки, ручки, магниты, кепки) и проведены мероприятия с акцентом на пропаганду ценности жизни и здоровья: Профилактическая акция «Здоровый образ жизни - наш выбор!» Конкурс плакатов «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!»; Спортивные эстафеты на свежем воздухе «Остров Здоровья»; Социальная акция для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Осенний калейдоскоп здоровья». Участие приняли 107подростков и молодежи, 20 волониеров.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 20 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Осуществление мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления Интернет-ресурсов содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и (или) приобретения наркотических средств, психотропных веществ | Управление образования администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 4 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для проверки эффективности применяемой защиты в образовательных учреждениях проводятся проверки как специальными комиссиями из сотрудников управления образования, так и сотрудниками прокуратуры города Урай. Мониторинг в учреждениях культуры и молодежной политики осуществляется на основании приказа начальника управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай от 07.07.2015 года №44 «Об усилении контроля за ограничением доступа к информационным ресурсам». (В библиотеках установлены контентные фильтры на пользовательские места, имеющие доступ в Интернет; провайдер ООО «ПиП» (на основании заключенного между МАУ «Культура» и ООО «ПиП» Договора «О предоставлении телекоммуникационных услуг») осуществляет действия по выгрузке из Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (требования ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ). Фильтрация и блокировка запрещенных сайтов осуществляется через подключенный прокси-сервер фильтра SkyDNS. При обнаружении доступа к ресурсам с запрещенным содержанием, программист ЦБС составляет акт и отправляет E-mail – уведомление провайдеру для блокировки запрещенного контента.
3.7. | Осуществление работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и (или) приобретения наркотических средств, психотропных веществ | Управление образования администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 4 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В образовательных организациях города Урай построена трехуровневая система программной контентной фильтрация, в том числе: -общая сетевая контентная фильтрация, осуществляемая провайдером (белые списки); -техническая защита в организации посредством интернет-шлюза на входе интернета в образовательную организацию; -на автоматизированных рабочих местах учащихся общеобразовательных организаций, настроен модуль контентной фильтрации Касперского Endpoint Security для Бизнеса. В целях недопущения несанкционированного доступа учащимися к запрещенным сайтам, преподавателем при проведении учебного процесса постоянно осуществляется контроль, все учащиеся постоянно находятся под присмотром и в поле зрения. В перерывах (переменах) между уроками у учащихся отсутствует возможность пользования компьютерами, поскольку все учащиеся выходят из класса. Таким образом, исключается возможность учащимися пользоваться компьютерами бесконтрольно. В договорах на оказание/предоставление телематических услуг связи, заключенном образовательными организациями с провайдером дополнительно содержатся условия об осуществлении контентной фильтрации при предоставлении услуг Интернет, а также, провайдер использует список сайтов сети Интернет, разрешённых для посещения учащимися в общеобразовательных организациях, при ограничении доступа к сайтам, содержащих информацию о распространении психоактивных веществ. В Централизованной библиотечной системе МАУ «Культура» установлена контентная фильтрация на пользовательские места в ЦОДах на уровне провайдера ООО «ПиП» при помощи сервиса SKY DNS (фильтруются сайты с запрещенным контентом).
Цель 3. Профилактика терроризма и экстремизма
Задача 4 Профилактическая и разъяснительная работа по профилактике терроризма
Задача 5. Профилактика экстремисткой деятельности
| Подпрограмма III «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  | всего: | 50 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 50 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Проведение в образовательных организациях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | Управление образования администрации города Урай | 7 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Во всех общеобразовательных организациях города Урай проведены: - классные часы по вопросам безопасности (с 1 по 10 классы), - проведены инструктажи с записью в журналы по ТБ, - эвакуационные тренировки при угрозе террористического акта. Охват 2430 чел. 4 сентября проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: Радиолинейка, Минута молчания в память жертв Бесланской трагедии, запуск символических памятных воздушных шаров (охват 2230 чел.), Беседы с учащимися «Это забыть нельзя…..», «Как не стать жертвой теракта», «Зажгите свечи…» (охват 1890 чел.), Правовые беседы «Что такое терроризм» (охват 2655 чел)
4.2. | Организация в образовательных организациях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности | Управление образования администрации города Урай | 7 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Во общеобразовательных организациях города Урай проведены общешкольные родительские собрания с приглашением сотрудников МЧС, ОМВД России по городу Ураю (Федоров С.А., Муратова М.А.) Охват 1270 родителей.
4.3. | Приобретение инженерно-технических средств обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности для избирательных участков, расположенных на территории города Урай (стационарные металлодетекторы арочного типа, барьеры безопасности, подавители радиочастот и мобильных волн и т.д.) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 7 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование данного мероприятия в 2017 году не предусмотрено. В 2016 году приобретены и установлены на избирательных участках города стационарных металлодетекторы арочного типа в количестве 19 штук. Приобретен подавитель радиочастот и мобильных волн – 1 штука. Приобретены барьеры безопасности ББ-2,5 в количестве 100 штук
5.1. | Проведение классных часов, бесед в образовательных организациях, направленных на профилактику проявления экстремизма, ксенофобии, преступлений против личности, общества и государства | Управление образования администрации города Урай | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Во всех общеобразовательных организациях города запланированы беседы с учащимися с привлечением специалистов городской в течении 7 месяцев 2017 года 2017 года поведены мероприятия, направленные на профилактику проявления экстремизма, ксенофобии, преступлений против личности, общества и государства: - Спортакиада «Старты надежд 2017» (охват 1100 чел), - Сборы с юношами 10 классов (77 чел.), - муниципальный этап соревнований "Школа безопасности" (охват 72 чел). На ноябрь запланировано проведение Декады профилактики экстремизма.
5.2. | Организация и проведение ежегодных конкурсов по вопросам противодействия ксенофобии, профилактики экстремизма среди образовательных организаций, молодежных и детских объединений | Управление образования администрации города Урай | 12, 13, 14 | всего: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2017 года (ноябрь).
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Ведение курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Управление образования администрации города Урай | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Во всех общеобразовательных организациях города ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики» по модулям: в 2016-2017 учебном году: -«Мировая религиозная культура» - 63 учащихся; - «Православная культура» - 140 учащихся; - «Светская этика» - 292 учащихся. в 2017-2018 учебном году: -«Мировая религиозная культура» -77 учащихся; - «Православная культура» - 208 учащихся; - «Светская этика» - 225 учащихся; - "Основы исламской культуры" - 10 учащихся
5.4. | Проведение и участие в профилактических мероприятиях по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма (круглые столы, диспуты, встречи и др.), в том числе при реализации проектов отдыха и занятости детей и молодежи | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 12, 13, 14 | всего: | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного направления денежные средства потрачены на ручки, бумагу формата А4 и цветную бумагу при проведении мероприятий профилактической направленности: - 12 августа встреча за круглым столом с бойцами летних трудовых отрядов на тему «Религиозный экстремизм». В рамках мероприятия специалисты проинформировали несовершеннолетних о сектах экстремистского характера, провели анкетирование с целью выявления знаний об экстремизме, сектах и т.д. Участие приняли 50 чел. - 6-7 сентября проведены встречи с учениками 4-7 классов школы № 6 на тему: «Межэтническая толерантность. Мы разные, но не чужие». Мероприятие проведено с целью профилактики экстремистских настроений среди подростков в школьной среде по отношению к разным национальностям. Участие приняли 132 подростка.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Формирование и реализация стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих на территории города Урай, направленной на укрепление позитивного имиджа города Урай как территории культуры мира и толерантности | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай; муниципальное автономное учреждение «Культура» | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течении 9 месяцев 2017 года в общеобразовательных организациях города Урай специалистами ювенальной службы на родительских собраниях, классных часах распространены буклеты, листовки «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» - 175 штук. В информационно-телекомуникационной сети "Интернет"на страничке МБУ «Молодежный центр» ВКонтакте регулярно обновлялась информация направленная на формирование и реализацию стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих на территории города Урай, а также на укрепление позитивного имиджа города Урай как территории культуры мира и толерантности теме. На офциальных сайтах учреждений и страничках в социальных сетях публикуется информация о мероприятиях, где участниками являются представители различных национальностей. Пресс-служба администрации выполняет свои функции по реализации стратегии в части укрепления позитивного имиджа Урая на городском, окружном уровне, в сети Интернет. На городском уровне материалы, имеющие контекст социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей размещаются в эфире ТРК «Спектр+», в газете «Знамя», на официальном сайте администрации города Урай, в местных радио-блоках и в публичных группах социальных сетей. На окружном уровне город Урай, как территория мира и толерантности, представлен посредством размещения печатной информации в региональных СМИ и на окружных порталах, благодаря рассылке информационных материалов от пресс-службы в данные источники. А также благодаря сотрудничеству ТРК «Спектр» с окружной телекомпанией «Югра».
5.6. | Информирование населения посредством интернет-ресурсов (в том числе официальных сайтов организаций) о мероприятиях, направленных на укрепление единства и духовной общности этноконфессиональной среды на территории города Урай | Управление образования администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчеты и информация обо всех проведенных мероприятиях в общеобразовательных организациях города в обязательном порядке размещаются на официальных сайтах Мероприятия, направленные на укрепление единства и духовной общности этноконфессиональной среды, проводимые учреждениями культуры и молодежной политики размещаются на: официальном сайте органов местного самоуправления города Урай, на официальных сайтах учреждений культуры и молодежной политики, через авторизированную информационную систему «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК). Пресс-служба администрации города Урай ведет постоянную работу по наполнению интернет сайта органов местного самоуправления. На официальном сайте размещена информация о деятельности Межведомственной комиссии города Урай по противодействию экстремистской деятельности, в разделе «Новости» размещаются подготовленные пресс-службой новости о результатах заседаний коллегиальных органов, задействованных в работе по противодействию экстремизму, событийные материалы по тематике деятельности общественных организаций, профилактики экстремизма. Специалисты пресс-службы осуществляют также продвижение информационных материалов этноконфессиональной тематики в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» - в рамках созданных на этих ресурсах виртуальных страницах. Пресс-служба администрации города Урай поддерживает работу интернет-проекта «Портал гражданского общества Югры – Югражданин.рф», куда регулярно из Урая направляются новостные материалы по теме деятельности этнокнфессиональных объединений.
5.7. | Подготовка и проведение мероприятий, в рамках Декады профилактики экстремизма | Управление образования администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»; муниципальное автономное учреждение «Культура» | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2017 года (ноябрь).
5.8. | Проведение фестивалей, конкурсов плакатов среди учащихся старших классов образовательных организаций «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», национальностей «Много голосов - один мир» в целях профилактики экстремизма и терроризма | муниципальное автономное учреждение «Культура» (киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима») | 12, 13, 14 | всего: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2017 года (октябрь).
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | Осуществление информационного мониторинга религиозной ситуации на территории города Урай | пресс-служба администрации города Урай | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пресс-служба администрации города Урай ведет постоянный мониторинг печатных - и видеоматериалов, изданных урайскими СМИ. В процессе мониторинга не было зафиксировано ни одного материала, направленного на разжигание религиозных конфликтов. Сотрудники пресс-службы, кроме того, проводят мониторинг публичных групп в сети Интернет во избежание серьезных конфликтов на фоне религиозной и национальной принадлежности..
5.10. | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительской и социально значимой деятельности в подготовке и проведении мероприятий, способствующих развитию межконфессионального диалога, совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных организаций | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деятельность национально-культурных общественных организаций города весьма разнообразна, можно выделить несколько направлений работы: культурно-просветительская, образовательная, социально-ориентированная и др. Среди городских мероприятий и праздников, проведенных с активным участием общественных организаций за отчетный период можно выделить: 1. Этновечер «Зимняя круговерть». Этновечер с участием молодежи и представителей национально – культурных общественных организаций, национальных диаспор, мигрантов был организован с целью знакомство с историей, многообразием традиций и обычаев зимних праздников народов России, популяризации их литературного наследия. Участники мероприятия познакомились с литературным богатством народов России, народной мудростью - фольклором, связанным с зимними праздниками. Количество посещений этновечера «Зимняя круговерть» - 35 человек. Сроки проведения: 17.02.2017 года. 2. Духовно-просветительское мероприятие «Маулит Ан-Наби», посвященное Дню рождения пророка Мухаммада. Мероприятие состоялось 05 февраля 2017 года в КДЦ «Нефтяник» Главной целью проведения Маулида является напоминание мусульманам о роли Мухаммада в жизни мусульманской общины, о его наследии и примере для всех мусульман. Образование и духовно-нравственное воспитание людей, укрепление духовных ценностей молодого поколения. Количество зрителей: 330 чел. Организатором мероприятия являлась Местная мусульманская религиозная организация города Урая. 3. Презентация информационно – просветительской выставки «Ассолом, Навруз!». Танцы, песни, стихотворения о весне, угощения и подарки – так познакомились урайцы с одним из самых древних и главным праздником весны и равноденствия для многих мусульманских народов, знаменующий начало нового природного цикла – Навруз Байрам. Количество посещений - 150 человек. Сроки проведения: 17.03 – 22.03.2017 годы. 4. На территории Храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялось народное гуляние «Пасху радостно встречаем»! с участием Урайской городской национально-культурной общественной организацией «Русичи». Количество посещений - 100 человек. Сроки проведения: 16.04.2017 годы. 5. Национальный праздник «Сабантуй». Конкурс национальной кухни, спортивные состязания (борьба «Куреш»); розыгрыш призов на площади Первооткрывателей состоялись 20.05.2017 года. Мероприятие было организовано совместно с Национально-культурной автономии татар города Урай. Количество посещений - 1500 человек. 6. Праздничная программа, посвященная Дню Славянской письменности и культуры с участием Урайской городской национально-культурной общественной организацией «Русичи» состоялась 24.05.2017 года в КДЦ «Нефтяник». В программе праздника проходили мастер-класы, детские развлекательные программы. Количество участников 120 человек 7. В преддверии празднования Дня города, Дня работников нефтяной и газовой промышленности пресс-службой администрации города Урай сосвместно с участниками гостиной "Cодружество" был релизован информационный городской проект. В эфире ТРК «Спектр+» ежедневно в течение двух недель до праздника, национальные объединения, отдельные представители разных национальностей в традиционной одежде, с использованием элементов родного языка поздравляли урайцев с общегородским праздником. Всего участие в телевизионном поздравлении горожан приняло 54 человека, это представители национальной - культурной автономии татар города Урай, общественной организации "Русичи", представители объединений Азейрбаджана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Украины. Сроки проведения: 28.08.- 09.09.2017 год. 8. В Урае состоялся первый межмуниципальный Этномарафон, в котором по подсчетам организаторов в общей сложности приняло участие порядка 300 приверженцев здорового образа жизни из Урая и Кондинского района. Профессионалы-легкоатлеты бежали дистанцию 21 км. Их маршрут проходил по улицам города, через биатлонный центр и далее по грунтовой дороге на «Силаву» — этностойбище кондинских манси, где их встречала Хозяйка стойбища Ольга Фомичева. Гостям была предложена настоящая мансийская уха, пироги с брусникой, травяной чай. Также Ольга Фомичева провела занимательную экскурсию по родовым угодьям общины «Элы Хотал». Сроки проведения мероприятия: 09.09.2017 год. Пресс-служба администрации города Урай совместно с городскими СМИ на регулярной основе освещает мероприятия, связанные с деятельностью религиозных организаций. Широко освещаются национальные и важные религиозные праздники и работа органов местного самоуправления по взаимодействию с общественными некоммерческими и религиозными организациями на территории Урая. 29 июня 2017 года в рамках заседания Общественного совета города Урай был рассмотрен вопрос об организации информационной работы по освещению деятельности общественных организаций. Члены Общественного совета и специалисты пресс-службы обсудили механизм взаимодействия в целях повышения эффективности этой работы.
5.11. | Осуществление мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления действий экстремисткой направленности, возникновения межнациональной напряженности на территории муниципального образования город Урай | Управление образования администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для проверки эффективности применяемой защиты в образовательных учреждениях регулярно проводятся проверки как специальными комиссиями из сотрудников управления образования, так и сотрудниками прокуратуры города Урай.. В ЦБС МАУ «Культура» работа по предотвращению нарушений ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» в Централизованной библиотечной системе регламентирована: выявление доступа к запрещенным Интернет-ресурсам проводится путем перехода по ссылкам, в точном соответствии с адресом сайта, указанному в Федеральном списке За отчетный период 2017 года выявлено 5 запрещенных Интернет ресурса, внесенных в Федеральный список экстремистских материалов. На обнаруженные материалы были составлены акты, направлены уведомления, доступ к сайтам был заблокирован провайдером - ООО "ПиП.
5.12. | Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики и противодействия радикальным религиозным течениямй | отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В СМИ города Урай размещается информация о традиционных религиозных течениях, о национальных традициях, праздниках, о работе органов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму, материалы о деятельности общественных некоммерческих и религиозных организаций Урая, Югры. Через знакомство граждан с традиционными религиозными организациями ведется противодействие радикальным религиозным течениям. В I - III кварталах 2017 года в СМИ города Урай и сети Интернет велась информационная кампания с разъяснением принципов радикальных религиозных течений. Пресс-службой в социальных сетях распространялись интернет-статья агентства «Вести.ру» «Ты никому не нужна. Как ИГИЛ вербует школьников в рабство», а также информация о принятой в России Доктрине информационной безопасности. В феврале 2017 года в газете «Знамя» и на сайте газеты «Знамя» размещена статья о раскрытии принципов механизма вербовки через социальные сети в ряды радикальных исламистских течений. В мае текущего года в газете «Знамя» и в эфире ТРК «Спектр+» размещены материалы: «Отличие Ислама от радикальных исламистских течений» и «Вовлечение в ряды радикальных исламистских течений. Раскрытие принципов». Размещались памятки по антитеррору, Как не оказаться завербованным в запрещенную в России организацию.
5.13. | Осуществление работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремисткой направленности | Управление образования администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 12, 13, 14 | Не требуют финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В образовательных организациях города Урай построена трехуровневая система программной контентной фильтрация, в том числе: -общая сетевая контентная фильтрация, осуществляемая провайдером (белые списки); -техническая защита в организации посредством интернет-шлюза на входе интернета в образовательную организацию; -на автоматизированных рабочих местах учащихся общеобразовательных организаций, настроен модуль контентной фильтрации Касперского Endpoint Security для Бизнеса. В целях недопущения несанкционированного доступа учащимися к запрещенным сайтам, преподавателем при проведении учебного процесса постоянно осуществляется контроль, все учащиеся постоянно находятся под присмотром и в поле зрения. В перерывах (переменах) между уроками у учащихся отсутствует возможность пользования компьютерами, поскольку все учащиеся выходят из класса. Таким образом, исключается возможность учащимися пользоваться компьютерами бесконтрольно. В договорах на оказание/предоставление телематических услуг связи, заключенном образовательными организациями с провайдером дополнительно содержатся условия об осуществлении контентной фильтрации при предоставлении услуг Интернет, а также, провайдер использует список сайтов сети Интернет, разрешённых для посещения учащимися в общеобразовательных организациях, при ограничении доступа к сайтам, содержащих информацию о распространении психоактивных веществ. В Централизованной библиотечной системе МАУ «Культура» установлена контентная фильтрация на пользовательские компьютеры в ЦОДах на уровне провайдера ООО «ПиП» при помощи сервиса SKY DNS (фильтруются сайты с запрещенным контентом и документы ФСЭМ – федеральный список экстремистских материалов
| Всего по программе |  |  | всего: | 10673.6 | 5704.2 | 7851.1 | 7851.1 | 73.5563 | 741.4 | 701.5 | 94.6183 | 1005.8 | 958.1 | 95.2575 | 1109 | 1042.3 | 93.9856 | 1047.3 | 1155.1 | 110.2931 | 759.2 | 509.4 | 67.0969 | 1041.5 | 844.3 | 81.0658 | 1302.1 | 1252.9 | 96.2215 | 779.9 | 557.3 | 71.4579 | 685.7 | 830.2 | 121.0734 | 1276 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 360.7 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9089.4 | 5023.2 | 6805 | 6805 | 74.8674 | 740.3 | 701.5 | 94.7589 | 863 | 850.9 | 98.5979 | 955 | 928.6 | 97.2356 | 895.4 | 1037.7 | 115.8923 | 644 | 395.4 | 61.3975 | 925.5 | 627.1 | 67.758 | 1138.2 | 1089.1 | 95.6862 | 745.7 | 526.6 | 70.6182 | 501.5 | 648.1 | 129.2323 | 855.6 | 0 | 0 | 510.8 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1377 | 665.1 | 910.8 | 910.8 | 66.1438 | 1.1 | 0 | 0 | 142.8 | 107.2 | 75.07 | 150 | 109.7 | 73.1333 | 148 | 113.5 | 76.6892 | 111.2 | 110 | 98.9209 | 112 | 213.2 | 190.3571 | 92.8 | 92.7 | 99.8922 | 10 | 6.5 | 65 | 160 | 158 | 98.75 | 396.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
|  |  |  | Доля софинансироавния (бюджет города) | 207.2 | 15.9 | 135.3 | 135.3 | 65.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3.9 | 3.9 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 71.1 | 71.1 | 100 | 24.2 | 24.2 | 100 | 24.2 | 24.1 | 99.5868 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
Начальник отдела гражданской защиты населения | [9 empty] | 9: Согласовано:
администрации города Урай ______________________ Е.А.Казанцев | [9 empty] | 9: Председатель Комитета по финансам
администрации города Урай _________________________ И.В.Хусаинова
"_______"_______________________ 2017 г. | [9 empty] | 9: "_______"______________ 2017 г.
Исполнители:
Боровиков Д.В., тел.33-297 _____________________
Назарова И.Н., тел.23-330 ____________________