Утверждаю

Заместитель главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Козлов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2015-2017 годы

за 1 квартал 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  программных  мероприятий | | Исполнитель | Источники  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия | |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8=7/6\*100% | 9 | |
| 1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Окружной бюджет | 91,1 | 91,1 | 9,2 | | | 10,1 | Осуществлено материальное стимулирование народных дружинников (выплаты за дежурства по охране общественного порядка) в течении 1 квартала 2017 года за 22 смены.  С участием народной дружины за отчетный период выявлено (раскрыто): преступлений – 0,  административных правонарушений - 38 (из которых 38 по главе 20 КоАП РФ) | |
| Софинансирование из средств местного бюджета | 39,0 | 39,0 | 4,0 | | | 10,2 |
| Окружной бюджет (иной межбюджетный трансферт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0 |
| 1.2 | Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай;  отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай;  отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Окружной бюджет | 672,8 | 672,8 | 0,0 | | | 0 | Обеспечена бесперебойная работа систем видеонаблюдения в течении 1 квартала 2017 года. Приобретены и введены в эксплуатацию три камеры видеонаблюдения по линии ООП.  Осуществляется информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение)  При помощи системы видеонаблюдения:  1) выявлено - 575 административных правонарушений автоматическими средствами фото-видеофиксации по линии безопасности дорожного движения;  2) Раскрыто (выявлено) - 1 преступление; пресечено 19 административных правонарушения по линии охраны общественного порядка. | |
| Местный бюджет | 1167,0 | 1167,0 | 216,9 | | | 18,6 |
| Софинансирование из средств местного бюджета | 168,2 | 168,2 | 0,0 | | | 0 |
| 1.3 | Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | | административная комиссия муниципального образования город Урай;  муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | Окружной бюджет | 1559,2 | 1559,2 | 578,3 | | | 37,1 | Обеспечена деятельность административной комиссии в течении I квартала 2017 года. Административной комиссией города Урай рассмотрено 19 дел об административных правонарушениях, по которым наложен штраф на общую сумму 40,5 тыс. рублей. | |
| 12.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних и молодежи | | Управление образования  администрации города Урай;  муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;  муниципальное автономное учреждение «Культура» (киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима») | Местный бюджет | 25,0 | 45,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на II, III квартал 2017 года (июнь, сентябрь). | |
| 2.2 | Проведение и обнародование результатов социологических исследований общественного мнения:  1) об эффективности принимаемых мер по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории города Урай;  2) об отношении молодежи города Урай к употреблению наркотических и психотропных веществ | | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на III квартал 2017 года (сентябрь). | |
| 2.3 | Проведение профилактических мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении | | Управление образования  администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | В течение 1 квартала 2017 года проведены следующие мероприятия:  - Посещение на дому родительским патрулем семей в социально-опасном положении, обследование материально-бытовых условий по месту жительства несовершеннолетних. Посещено 24 семьи;  - Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение детей асоциального поведения, проведение бесед, направленных на профилактику суицидального поведения.;  -Организация дополнительного образования (посещение кружков, секций, факультативов) для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, привлечение их к городским, общешкольным и классным мероприятиям. | |
| 2.4 | Организация дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних подростков, находящихся в конфликте с законом | | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на III квартал 2017 года (июль). | |
| 2.5 | Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | Окружной бюджет | 6766,3 | 6766,3 | 1893,5 | | | 28,0 | Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай в течение 1 квартала 2017 года. Комиссией рассмотрено 67 дел об административных правонарушениях, по которым наложено штрафов на сумму 35,0 тыс.рублей. | |
| 3.1 | Проведение антинаркотических акций «Остановись, подумай» и других массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании в образовательных организациях | | Управление образования  администрации города Урай | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2017 года (декабрь). | |
| 3.2 | Организация работы по изготовлению и распространению средств наглядной и печатной агитации, направленных на профилактику наркомании:  1) выпуск пособий для классного руководителя, воспитателей детских садов по пропаганде здорового образа жизни;  2) выпуск пособий для сопровождающих детские группы в лагеря | | Управление образования  администрации города Урай | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на II квартал 2017 года (июнь). | |
| 3.3 | Проведение массовых профилактических мероприятий:  1) «Неделя здоровья и жизни»;  2) «Лето желаний» | | муниципальное автономное учреждение «Культура» | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на II квартал 2017 года (июнь). | |
| 3.4 | Цикл бесед для учащихся старших классов образовательных организаций «Скажи наркотикам – НЕТ» | | муниципальное автономное учреждение «Культура» (киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима») | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на II квартал 2017 года (апрель). | |
| 3.5 | Организация деятельности молодёжного волонтёрского движения «Доброволец Урая» с акцентом на пропаганду ценности жизни и здоровья:  1)приобретение отличительной атрибутики (футболки, кепки, жилеты-накидки);  2) изготовление ориентированной на молодёжь полиграфической продукции для распространения во время проведения профилактических мероприятий | | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на III квартал 2017 года (сентябрь). | |
| 3.6 | Осуществление мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления Интернет-ресурсов содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и (или) приобретения наркотических средств, психотропных веществ | | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Для проверки эффективности применяемой защиты в образовательных учреждениях проводятся проверки как специальными комиссиями из сотрудников управления образования, так и сотрудниками прокуратуры города Урай.  Мониторинг в учреждениях культуры и молодежной политики осуществляется на основании приказа начальника управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай от 07.07.2015 года №44 «Об усилении контроля за ограничением доступа к информационным ресурсам». (В библиотеках установлены контентные фильтры на пользовательские места, имеющие доступ в Интернет; провайдер ООО «ПиП» (на основании заключенного между МАУ «Культура» и ООО «ПиП» Договора «О предоставлении телекоммуникационных услуг») осуществляет действия по выгрузке из Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (требования ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ). Фильтрация и блокировка запрещенных сайтов осуществляется через подключенный прокси-сервер фильтра SkyDNS. При обнаружении доступа к ресурсам с запрещенным содержанием, программист ЦБС составляет акт и отправляет E-mail – уведомление провайдеру для блокировки запрещенного контента. | |
| 3.7 | Осуществление работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и (или) приобретения наркотических средств, психотропных веществ | | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | В образовательных организациях города Урай построена трехуровневая система программной контентной фильтрация, в том числе:  -общая сетевая контентная фильтрация, осуществляемая провайдером (белые списки);  -техническая защита в организации посредством интернет-шлюза на входе интернета в образовательную организацию;  -на автоматизированных рабочих местах учащихся общеобразовательных организаций, настроен модуль контентной фильтрации Касперского Endpoint Security для Бизнеса.  В целях недопущения несанкционированного доступа учащимися к запрещенным сайтам, преподавателем при проведении учебного процесса постоянно осуществляется контроль, все учащиеся постоянно находятся под присмотром и в поле зрения. В перерывах (переменах) между уроками у учащихся отсутствует возможность пользования компьютерами, поскольку все учащиеся выходят из класса. Таким образом, исключается возможность учащимися пользоваться компьютерами бесконтрольно. В договорах на оказание/предоставление телематических услуг связи, заключенном образовательными организациями с провайдером дополнительно содержатся условия об осуществлении контентной фильтрации при предоставлении услуг Интернет, а также, провайдер использует список сайтов сети Интернет, разрешённых для посещения учащимися в общеобразовательных организациях, при ограничении доступа к сайтам, содержащих информацию о распространении психоактивных веществ.  В Централизованной библиотечной системе МАУ «Культура» установлена контентная фильтрация на пользовательские места в ЦОДах на уровне провайдера ООО «ПиП» при помощи сервиса SKY DNS (фильтруются сайты с запрещенным контентом | |
| 4.1 | Проведение в  образовательных организациях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | | Управление образования  администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Во всех общеобразовательных организациях города запланированы классные часы и занятия по вопросам антитеррористической безопасности во II, III, IV кварталах 2017 года | |
| 4.2 | Организация в  образовательных организациях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности | | Управление образования  администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Во всех общеобразовательных организациях города запланированы беседы с учащимися с привлечением специалистов городской Ювенальной службы, ПДН ОМВД России по г.Урай, КДНиЗП во II, III, IV кварталах 2017 года. | |
| 4.3 | Приобретение инженерно-технических средств обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности для избирательных участков, расположенных на территории города Урай (стационарные металодетекторы арочного типа, барьеры безопасности, подавители радиочастот и мобильных волн и т.д.) | | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0 | В 2016 году приобретены и установлены на избирательных участках города стационарных металлодетекторы арочного типа в количестве 19 штук.  Приобретен подавитель радиочастот и мобильных волн – 1 штука.  Приобретены барьеры безопасности ББ-2,5 в количестве 100 штук. | |
| 5.1 | Проведение классных часов, бесед в   образовательных организациях, направленных на профилактику проявления экстремизма, ксенофобии, преступлений против личности, общества и государства | | Управление образования  администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Во всех общеобразовательных организациях города запланированы беседы с учащимися с привлечением специалистов городской Ювенальной службы, ПДН ОМВД России по г.Урай, КДНиЗП во II, III, IV кварталах 2017 года. | |
| 5.2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов по вопросам противодействия ксенофобии, профилактики экстремизма среди   образовательных организаций, молодежных и детских объединений | | Управление образования  администрации города Урай | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2017 года (ноябрь). | |
| 5.3 | Ведение курса «Основы религиозных культур и светской этики» | | Управление образования администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Во всех общеобразовательных организациях города ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики» по трем модулям:  -«Мировая религиозная культура» - 63 учащихся;  - «Православная культура» - 140 учащихся;  - «Светская этика» - 292 учащихся. | |
| 5.4 | Проведение и участие в профилактических мероприятиях по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма (круглые столы, диспуты, встречи и др.), в том числе при реализации проектов отдыха и занятости детей и молодежи | | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на III квартал 2017 года (сентябрь). | |
| 5.5 | Формирование и реализация стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих на территории города Урай, направленной на укрепление позитивного имиджа города Урай как территории культуры мира и толерантности | | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай;  муниципальное автономное учреждение «Культура» | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | В течение 1 квартала 2017 года в общеобразовательных учреждениях города на родительских собраниях, классных часах специалистами ювенальной службы распространялись буклеты, листовки «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». Роздано 175 буклетов. Кроме этого на страничке МБУ «Молодежный центр» ВКонтакте регулярно обновлялась информация по данной теме.  Пресс-служба администрации города Урай выполняет свои функции по реализации стратегии в части укрепления позитивного имиджа Урая на городском, окружном уровне, в сети Интернет. На городском уровне материалы, имеющие контекст социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей размещаются в эфире ТРК «Спектр+», в газете «Знамя», на официальном сайте администрации города Урай, в местных радио-блоках и в публичных группах социальных сетей. На окружном уровне город Урай, как территория мира и толерантности, представлен посредством размещения печатной информации в региональных СМИ и на окружных порталах, благодаря рассылке информационных материалов от пресс-службы в данные источники. А также благодаря сотрудничеству ТРК «Спектр» с окружной телекомпанией «Югра». В 1 квартале 2017 года в местных изданиях вышел ряд материалов по следующим темам:  - Мероприятия в рамках празднования Крещения Господня. Праздничные службы в Храме, крестный ход;  - Городской массовый праздник «Масленница»  - 3 февраля в Урае впервые в общегородском формате отметили мусульманский праздник День рождения Пророка Мухаммада – Маулид Ан Наби, посвященный одному из самых значимых событий мусульманского мира, призванный объединить людей вокруг идеи мира и добра.  Форум общественных объединений Урая.  - 21 марта В библиотеке им Либова Общественники, а таких 55 организаций встретились с властями, чтобы подвести итоги прошедшего года, обсудить на какую поддержку могут рассчитывать некоммерческие организации в сфере предоставления услуг. Да и просто порадоваться успехам друг друга. Также материалы были разосланы в региональные издания и размещались на окружных интернет порталах. | |
| 5.6 | Информирование населения посредством интернет-ресурсов (в том числе официальных сайтов организаций) о мероприятиях, направленных на укрепление единства и духовной общности этноконфессиональной среды на территории города Урай | | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Отчеты и информация обо всех проведенных мероприятиях в общеобразовательных организациях города в обязательном порядке размещаются на официальных сайтах  Мероприятия, направленные на укрепление единства и духовной общности этноконфессиональной среды, проводимые учреждениями культуры и молодежной политики размещаются на: официальном сайте органов местного самоуправления города Урай, на официальных сайтах учреждений культуры и молодежной политики, через авторизированную информационную систему «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК).  Пресс-служба администрации города Урай ведет постоянную работу по наполнению интернет сайта органов местного самоуправления. На официальном сайте размещена информация о деятельности Межведомственной комиссии города Урай по противодействию экстремистской деятельности, в разделе «Новости» размещаются подготовленные пресс-службой новости о результатах заседаний коллегиальных органов, задействованных в работе по противодействию экстремизму, событийные материалы по тематике деятельности общественных организаций, профилактики экстремизма. Специалисты пресс-службы осуществляют также продвижение информационных материалов этноконфессиональной тематики в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» - в рамках созданных на этих ресурсах виртуальных страницах.  Пресс-служба администрации города Урай поддерживает работу интернет-проекта «Портал гражданского общества Югры – Югражданин.рф», куда регулярно из Урая направляются новостные материалы по теме деятельности этнокнфессиональных объединений. | |
| 5.7 | Подготовка и проведение мероприятий, в рамках Декады профилактики экстремизма | | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай;  муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;  муниципальное автономное учреждение «Культура» | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2017 года (ноябрь). | |
| 5.8 | Проведение фестивалей, конкурсов плакатов среди учащихся старших классов образовательных организаций «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», национальностей «Много голосов - один мир» в целях профилактики экстремизма и терроризма | | муниципальное автономное учреждение «Культура» (киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима» | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 | | | 0 | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2017 года (октябрь). | |
| 5.9 | Осуществление информационного мониторинга религиозной ситуации на территории города Урай | | пресс-служба администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Пресс-служба администрации города Урай ведет постоянный мониторинг печатных - и видеоматериалов, изданных урайскими СМИ. В процессе мониторинга не было зафиксировано ни одного материала, направленного на разжигание религиозных конфликтов.Сотрудники пресс-службы, кроме того, проводят мониторинг публичных групп в сети Интернет во избежание серьезных конфликтов на фоне религиозной и национальной принадлежности.. | |
| 5.10 | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительской и социально значимой деятельности в подготовке и проведении мероприятий, способствующих развитию межконфессионального диалога, совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных организаций | | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Управлением по культуре и молодежной политике администрации города Урай при активном участии общественных организаций в 1 квартале 2017 года проведены следующие городские мероприятия и праздники:  1. 17.02.2017 года Этновечер «Зимняя круговерть». Этновечер с участием молодежи и представителей национально – культурных общественных организаций, национальных диаспор, мигрантов был организован с целью знакомство с историей, многообразием традиций и обычаев зимних праздников народов России, популяризации их литературного наследия. Участники мероприятия познакомились с литературным богатством народов России, народной мудростью - фольклором, связанным с зимними праздниками. **Мероприятие посетили** 35 человек.  2. 05.02. 2017 года в КДЦ «Нефтяник» проведено духовно-просветительское мероприятие «Маулит Ан-Наби», посвященное Дню рождения пророка Мухаммада. Главной целью проведения Маулида является напоминание мусульманам о роли Мухаммада в жизни мусульманской общины, о его наследии и примере для всех мусульман. Образование и духовно-нравственное воспитание людей, укрепление духовных ценностей молодого поколения.  Количество зрителей: 330 чел. Организатором мероприятия являлась [Местная мусульманская религиозная организация города Урая](http://uray.ru/institution/mestnaya-musulmanskaya-religioznaya-o/).  3. С 17.03 по 22.03.2017 годы. организована информационно – просветительская выставка «Ассолом, Навруз!». **Навруз Байрам - один из самых древних и** главных праздников весны и равноденствия для многих мусульманских народов, знаменующий начало нового природного цикла. **Мероприятие посетили** 150 человек  Кроме того в I квартале  2017 года администрацией города Урай было оказано содействие в проведении следующих мероприятий:  17.01.2017 года в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Духовное просвещение» Рождественские образовательные чтения на тему: «Современная семья в контексте актуальных социальных проблем российского общества».  19.01.2017 года православный праздник Крещение Господне.  21.01-24.02.2017 года в Детской библиотеке - филиале книжная выставка «Богатыри земли русской».  09.02.2017 года . в БУ ПО ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» круглый стол на тему «С чего начинается Родина?», с участием студентов, представителей молодежных общественных организаций и национальных диаспор города.  15.02.2017 года «Мемориал памяти» митинг в честь 28 годовщины со дня вывода советских войск из республики Афганистан возложение цветов к Вечному огню в память о погибших в Афганистане и других локальных конфликтах.  26.02.2017 года. городская площадь «Планета звезд» праздник «Проводы русской зимы», «Масленица».  28.02.2017 года МБОУ СОШ Гимназии им.А.И.Яковлева «Битва хоров «Люблю тебя, моя Россия» среди учащихся.  07.03.2017 года Форум общественных объединений города Урай.  07.03.2017 года центральная библиотека им.Л.И.Либова с участием главы г.Урай А.В. Иванова, председателя Думы г.Урай Г.П.Александровой встреча представителей национально-культурных общественных организаций и национальных диаспор города в национальной гостиной «Содружество», тема встречи стало празднование мусульманского Нового года – праздник Навруз.  18.03.2017 года ККЦК «Юность Шаима» урайцы праздничные мероприятия, посвященные третьей годовщине со дня вхождения республики Крым в состав Российской Федерации. С участием представители национально-культурных общественных организаций и национальных диаспор Урая.  18.03.2017 года автопробег «Под флагом России» по улицам города Урай.  Пресс-служба администрации города Урай совместно с городскими СМИ на регулярной основе освещает мероприятия, связанные с деятельностью религиозных организаций. Широко освещаются национальные и важные религиозные праздники и работа органов местного самоуправления по взаимодействию с общественными некоммерческими и религиозными организациями на территории Урая. | |
| 5.11 | Осуществление мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления действий экстремисткой направленности, возникновения межнациональной напряженности на территории муниципального образования город Урай | | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | Для проверки эффективности применяемой защиты в образовательных учреждениях регулярно проводятся проверки как специальными комиссиями из сотрудников управления образования, так и сотрудниками прокуратуры города Урай.  В ЦБС МАУ «Культура» работа по предотвращению  нарушений ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» в Централизованной библиотечной системе регламентирована: выявление доступа к запрещенным Интернет-ресурсам проводится путем перехода по ссылкам, в точном соответствии с адресом сайта, указанному в Федеральном списке  За 1 квартал 2017 года выявлено 3 запрещенных Интернет ресурса, внесенных в Федеральный список экстремистских материалов. На обнаруженные материалы были составлены акты, направлены уведомления, доступ к сайтам был заблокирован провайдером - ООО "ПиП". | |
| 5.12 | Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики и противодействия радикальным религиозным течениям | | отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай; пресс-служба администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | В СМИ города Урай размещается информация о традиционных религиозных течениях, о национальных традициях, праздниках, о работе органов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму, материалы о деятельности общественных некоммерческих и религиозных организаций Урая, Югры. Через знакомство граждан с традиционными религиозными организациями ведется противодействие радикальным религиозным течениям. | |
| 5.13 | Осуществление работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремисткой направленности | | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Не требуют финансирования | - | - | - | | | - | В образовательных организациях города Урай построена трехуровневая система программной контентной фильтрация, в том числе:  -общая сетевая контентная фильтрация, осуществляемая провайдером (белые списки);  -техническая защита в организации посредством интернет-шлюза на входе интернета в образовательную организацию;  -на автоматизированных рабочих местах учащихся общеобразовательных организаций, настроен модуль контентной фильтрации Касперского Endpoint Security для Бизнеса. В целях недопущения несанкционированного доступа учащимися к запрещенным сайтам, преподавателем при проведении учебного процесса постоянно осуществляется контроль, все учащиеся постоянно находятся под присмотром и в поле зрения. В перерывах (переменах) между уроками у учащихся отсутствует возможность пользования компьютерами, поскольку все учащиеся выходят из класса. Таким образом, исключается возможность учащимися пользоваться компьютерами бесконтрольно. В договорах на оказание/предоставление телематических услуг связи, заключенном образовательными организациями с провайдером дополнительно содержатся условия об осуществлении контентной фильтрации при предоставлении услуг Интернет, а также, провайдер использует список сайтов сети Интернет, разрешённых для посещения учащимися в общеобразовательных организациях, при ограничении доступа к сайтам, содержащих информацию о распространении психоактивных веществ.  В Централизованной библиотечной системе МАУ «Культура» установлена контентная фильтрация на пользовательские компьютеры в ЦОДах на уровне провайдера ООО «ПиП» при помощи сервиса SKY DNS (фильтруются сайты с запрещенным контентом и документы ФСЭМ – федеральный список экстремистских материалов. | |
| **Итого по программе:** | | | | | 10 673,6 | 10 673,6 | 2701,9 | | | 25,3 |  | |
| Окружной бюджет | | | | | 9 089,4 | 9 089,4 | 2481,0 | | | 27,3 |
| Местный бюджет | | | | | 1 584,2 | 1 584,2 | 220,9 | | | 13,9 |
| Начальник отдела гражданской защиты  населения администрации города Урай  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Казанцев | | | | | | Согласовано  Председатель Комитета по финансам  администрации города Урай  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Хусаинова | | | |
| Исполнитель:  Специалист-эксперт отдела гражданской защиты  населения администрации города Урай  Боровиков Дмитрий Витальевич,  тел. 8(34676)33-297  e-mail: BorovikovDV@uray.ru | | | | | | | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | |

Утверждаю

Заместитель главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Козлов

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей за 1 квартал 2017 года

по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 16,7 | 21,2 | +3,4 |  |
| Уровень общеуголовной преступности | на 10 тыс. населения | 141,0 | 184,3 | +42,3 |  |
| Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 7,0 | 11,9 | +5,0 |  |
| Доля учащихся 6-11 классов образовательных организаций охваченных мероприятиями, направленными на формирование стойкой  негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с положительной динамикой, от общего числа состоящих на учете на конец отчетного периода | % | 85 | 16,2 |  |  |
| Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с положительной динамикой, от общего числа состоящих на учете на конец отчетного периода | % | 55 | 14,2 |  |  |
| Доля учащихся образовательных организаций охваченных мероприятиями Подпрограммы III «Профилактика терроризма и экстремизма» | % | 69,0 | 87,6 | +21,6 |  |
| Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, составленных должностными лицами администрации города Урай | шт. | 125 | 221 | +101 |  |
| Доля взысканных штрафов, от общего числа наложенных административной комиссией муниципального образования город Урай | % | 44 | 23,5 |  |  |
| Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 40,0 | 28,1 | -1,9 |  |
| Доля раскрытых преступлений с использованием системы видеонаблюдения в общем количестве преступлений | % | 1,5 | 2,6 | +1,4 |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений\* | % | 71,5 |  |  | Показатель определяется за 2017 год |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений\* | % | 85,2 |  |  | Показатель определяется за 2017 год |
| Уровень толерантного отношения граждан к представителям другой национальности\* | % | 76,8 |  |  | Показатель определяется за 2017 год |

Примечание:

\* - по данным социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

|  |
| --- |
| Начальник отдела гражданской защиты  населения администрации города Урай Е.А.Казанцев |
| Исполнитель:  Специалист-эксперт отдела гражданской защиты  населения администрации города Урай  Боровиков Дмитрий Витальевич ,  телефон (34676)3-32-97, e-mail: BorovikovDV@uray.ru |