## июнь
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Защита населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны" на 2013-2018 годы
за июнь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Проверка | Факт | Проверка | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1.Повышение роли и эффективности работы Урайского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения на территории городского округа город Урай (далее - город Урай) от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны
Цель 2. Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций
Цель 3. Повышение готовности сил и средств города Урай к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, поиск и спасание людей, ведение мероприятий гражданской обороны в особый период
Цель 4. Развитие и автоматизация системы управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Урай
Цель 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Задача 1. Повышение уровня знаний населения города Урай способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Задача 2. Содержание в готовности сил для защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций
Задача 3. Приведение в готовность сил и средств формирований всестороннего, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
Задача 4.Своевременная корректировка планирования мероприятий по ликвидации аварийного розлива нефти
Задача 5. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и нужд гражданской обороны
Задача 6. Обеспечение эффективности по сбору, обработке и обмену информацией об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, участия в предупреждении, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, информирование населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и принятых по ним мерам
Задача 7. Обеспечение внедрения, работы «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы города Урай» на удаленном рабочем месте дежурно-диспетчерских служб (ДДС-01,02,03)
1. | Подпрограмма I. «Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории города Урай» |  |  | всего: | 25716.2 | 0 | 10081.138 | 10081.138 | 39.2015 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1594.3 | 1715.96 | 107.6309 | 2021 | 2423.2 | 119.901 | 1788.1 | 2017.7 | 112.8404 | 2127.9 | 1735 | 81.5358 | 2983.5 | 0 | 0 | 2277.9 | 0 | 0 | 2680.6 | 0 | 0 | 2635.3 | 0 | 0 | 1694.9 | 0 | 0 | 3141.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25716.2 | 0 | 10081.138 | 10081.138 | 39.2015 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1594.3 | 1715.96 | 107.6309 | 2021 | 2423.2 | 119.901 | 1788.1 | 2017.7 | 112.8404 | 2127.9 | 1735 | 81.5358 | 2983.5 | 0 | 0 | 2277.9 | 0 | 0 | 2680.6 | 0 | 0 | 2635.3 | 0 | 0 | 1694.9 | 0 | 0 | 3141.3 | 0 | 0
1.1. | Изготовление памяток по способам защиты, действиям населения в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств на изготовление памяток в 2017 году.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение ежегодного смотра – конкурса санитарных дружин, санитарных постов | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смотр-конкурс санитарных постов (дружин) проведен в мае месяце 2017 года
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти проведена в 2016 году
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 53.3 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты необходимо для выполнения задач по гражданской обороне.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 53.3 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Администрация города Урай | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв средств индивидуальной защиты для работников местного самоуправления закуплен в 2016 году.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв средств индивидуальной защиты для работников МКУ "ЕДДС города Урай" будет закуплен в августе текущего года. | Отклонение от запланированных расходных обязательств связано с переносом торгов на июль 2017 года
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общественные спасательные посты созданы в местах массового отдыха людей на водных объектах в 2015 - 2016 году
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 4 | всего: | 25660.7 | 10247.2 | 10078.938 | 10078.938 | 39.2777 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1594.3 | 1715.96 | 107.6309 | 2021 | 2421 | 119.7922 | 1785.9 | 2017.7 | 112.9795 | 2074.6 | 1735 | 83.6306 | 2983.5 | 0 | 0 | 2277.9 | 0 | 0 | 2680.6 | 0 | 0 | 2635.3 | 0 | 0 | 1694.9 | 0 | 0 | 3141.3 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС": в течение 1 полугодия диспетчерами принято и отработано 7920 звонков жителей города Урай, в том числе по вопросам ЖКХ 2832 звонка. По Системе-112 принято 6521 звонков. Общее количество выездов АСФ (спасатели) – 178 выездов, спасено 6 человек. | Оплата за услуги связи по фактическим расходам, отсутствие необходимости в приобретении запчастей, спецжидкостей, заключение контракта на оказание услуг по страхованию спасателей по итогам аукциона -3 квартал.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25660.7 | 10247.2 | 10078.938 | 10078.938 | 39.2777 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1594.3 | 1715.96 | 107.6309 | 2021 | 2421 | 119.7922 | 1785.9 | 2017.7 | 112.9795 | 2074.6 | 1735 | 83.6306 | 2983.5 | 0 | 0 | 2277.9 | 0 | 0 | 2680.6 | 0 | 0 | 2635.3 | 0 | 0 | 1694.9 | 0 | 0 | 3141.3 | 0 | 0
1.7. | Создание муниципальной системы оповещения | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | 4 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная системы оповещения создана на базе МКУ "ЕДДС города Урай" в 2016 году.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 6. Обеспечение первичных мер и укрепление пожарной безопасности на территории города Урай
Цель 7. Повышение уровня знаний и навыков населения города Урай в области пожарной безопасности
Задача 8. Проведение профилактических мероприятий по соблюдению мер пожарной безопасности среди населения города Урай
Задача 9. Информирование населения города Урай о мерах пожарной безопасности.
| Подпрограмма II «Мероприятия в сфере пожарной безопасности города Урай» |  |  | всего: | 578.7 | 406.9 | 395.55 | 395.55 | 68.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 12.1 | 35.6932 | 18.2 | 12 | 65.9341 | 32.9 | 48.65 | 147.8723 | 321.9 | 322.8 | 100.2796 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 578.7 | 578.7 | 395.55 |  | 68.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 12.1 | 35.6932 | 18.2 | 12 | 65.9341 | 32.9 | 48.65 | 147.8723 | 321.9 | 322.8 | 100.2796 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай, в том числе: | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия согласно пунктам 1.1, 1.2., 1.3. направлены на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 26 | 0 | 11 | 11 | 42.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди организаций города Урай | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди организаций города проведены в мае месяце 2017 года
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города будут проводиться в сентябре 2017 года
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проведение смотра-конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смотр-конкурс рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста будет проводиться в сентябре 2017 года
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 52.7 | 23.1 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.35 | 360.8108 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | Ведение агитационной пропаганды на противопожарную тематику среди населения города Урай ведется с начала 2017 года. За первое полугодие проведено 62 профилактических рейда патрульной группы по проведению профилактической работы среди населения в жилом фонде и в садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Распространено 5120 памяток и проведено 5235 инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасеости в быту, лесах и на дачных участках. Согласно заключенному контракту с ТРК "Спектр+" постоянно транслируются вииеоролики на противопожарную тематику на светодиодном экране установленном на площади Первооткрывателей. В местных СМИ размещено с начала года 8 статей о мерах пожарной безопасности, номеров телефонов вызова пожарной охраны, обстановкой с пожарами на текущий период в городе Урай.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 52.7 | 23.1 | 13.35 | 13.35 | 25.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.35 | 360.8108 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
3 | пункт 2.4. Устройство и содержание минерализованных полос | муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай" | 1 | всего: | 300 | 300 | 298.5 | 298.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 298.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно заключенному контракту МКУ "Управление градостроительства, землепользования и природополььзования города Урай" проведено в июне месяце устройство и содержание минерализованных полос в лесах города Урай протяженностью 40 километров. Данное мероприятие направлено на ограничение распространения огня на большой территории и оперативного реагирования служб пожаротушения на ликвидацию горения.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 300 | 300 | 298.5 | 298.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 298.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обслуживание систем пожарной автоматики в зданиях администрации города Урай | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения города Урай" |  | всего: | 200 | 72.8 | 72.7 | 72.7 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1 | 66.4835 | 18.2 | 12 | 65.9341 | 18.2 | 24.3 | 133.5165 | 18.2 | 24.3 | 133.5165 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | Аварийно-пожарная сигнализация установлена в здании местных органов самоуправления с целью оперативного реагирования пожарной охраны на возникновение пожара, а также своевремееной эвакуации людей из зоны пожара.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 72.8 | 72.7 | 72.7 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1 | 66.4835 | 18.2 | 12 | 65.9341 | 18.2 | 24.3 | 133.5165 | 18.2 | 24.3 | 133.5165 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
| Всего по программе |  |  | всего: | 26294.9 | 0 | 10476.688 | 0 | 39.843 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1628.2 | 1728.06 | 106.1332 | 2039.2 | 2435.2 | 119.4194 | 1821 | 2066.35 | 113.4734 | 2449.8 | 2057.8 | 83.9987 | 3005.4 | 0 | 0 | 2299.8 | 0 | 0 | 2717.5 | 0 | 0 | 2657.2 | 0 | 0 | 1716.8 | 0 | 0 | 3188.6 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 26294.9 | 0 | 10476.688 | 0 | 39.843 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1628.2 | 1728.06 | 106.1332 | 2039.2 | 2435.2 | 119.4194 | 1821 | 2066.35 | 113.4734 | 2449.8 | 2057.8 | 83.9987 | 3005.4 | 0 | 0 | 2299.8 | 0 | 0 | 2717.5 | 0 | 0 | 2657.2 | 0 | 0 | 1716.8 | 0 | 0 | 3188.6 | 0 | 0
Начальник отдела гражданской защиты населения
администрации города Урай ______________________ |  | Е.А. Казанцев
"_______"_______________________ 2017 г.
Исполнители: | [9 empty] | 9: Согласовано:
Нечуговских Ф.В., тел.2-23-55 _____________________ | [9 empty] | 9: Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам
[10 empty] | администрации города Урай _________________________ |  |  |  |  | Л.В. Зорина
Ромащенко М.А., тел.2-23-55 _____________________
"_______"______________ 2017 г.