Таблица 1

Утверждаю:

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Фузеева

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2012-2016 годы»**

**за 2016 год**

Таблица 4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб | | | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятий |
| Утвержденный  план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный  план финансирования на соответствующий финансовый год | кассовое исполнение |
| 1 | Размещение отходов на санкционированном полигоне ТБО при ликвидации несанкционированных свалок | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Санитарная очистка и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Урай | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 100,0 | 2784,3 | 2784,3 | 100 | 1. Заключен муниципальный контракт (100,0 тыс. руб.) с АО «Дорожник», работы выполнены в полном объеме, оплата произведена; 2. Заключен муниципальный контракт (99,9 тыс. руб.) с ООО «ЭкоТех» по размещению отходов на полигоне утилизации ТБО. Работы выполнены по факту на 34,4 тыс.рублей. Оплата произведена. Договор расторгнут. 3. Заключен муниципальный контракт (1996,4 тыс. руб.) с АО «Дорожник» на выполнению работ по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в СНТ «Заречное». Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. 4. Заключен муниципальный контракт (79,05 тыс. руб.) с ООО «Урай-Инвест» по ликвидации свалки в мкр. Солнечный. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. 5. Заключен муниципальный контракт (99,9 тыс. руб.) с ООО «Урай-Инвест» по ликвидации несанкционированной свалки (несанкционированное кладбище животных). Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. 6. Заключен муниципальный контракт (99,9 тыс. руб.) с АО «Дорожник» по ликвидации несанкционированной свалки в районе СОНТ «Орбита». Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. 7. Заключен муниципальный контракт (99,9 тыс. руб.) с АО «Дорожник» по ликвидации несанкционированной свалки в СНТ «Заречное» (вывоз металлолома). Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. 8. Заключен муниципальный контракт (99,9 тыс. руб.) с АО «Дорожник» по ликвидации несанкционированной свалки в районе УЭС и мкр. Солнечный. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. 9. Заключен муниципальный контракт (99,9 тыс. руб.) с АО «Дорожник» по ликвидации несанкционированной свалки в районе СОНТ «Спутник Авиатора». Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. 10. Заключен муниципальный контракт (74,5 тыс. руб.) с ООО «Урай-Инвест» по ликвидации несанкционированной свалки в районе ГК «Трассовик» и кладбища. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. |
| 3 | Санитарная очистка береговой линии  реки Конда и  реки Колосья | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Ликвидация металлических обломков из водоохраной зоны реки Конда и  реки Колосья | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Расчистка русла реки Колосья | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | Проведение обследования для обоснования проектно-изыскательных работ по берегоукреплению в районе «Старый Урай» | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования городской округ город Урай | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Ханты – Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Пропаганда знаний по охране окружающей среды среди населения города Урай (обращения в СМИ, размещение агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения граждан, организация выпуска информационных материалов, буклетов) | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Организация мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы для проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения в составе трех поясов | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Разработка правил обращения с отходами в муниципальном образовании городской округ город Урай | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I – IV классов опасности  (включая дополнительные расходы на командировку) | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | Приобретение оборудования | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | Проведение водолазных работ по очистке р. Конда | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | Рекультивация карьера снега | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | Определение компонентного состава, класса опасности | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Ограждение территории (в целях недопущения несанкционированных свалок) | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | Выполнение работ на безвозмездной основе, направленных на охрану окружающей среды на территории города Урай | МКУ «УГЗиП» | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Заключен договор на выполнение работ по ликвидации свалки на безвозмездной основе. В рамках договора ликвидирована 1 свалка, расположенная в районе СОНТ «Пирс» |
| 19 | Патрулирование городских лесов города Урай | МКУ «УГЗиП» | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | В течение летнего периода 2016 года осуществлялись совместные выезды мобильной группы по патрулированию городских лесов. В рамках патрулирования совершено 22 выезда, проинструктировано 124 человека, роздано 1250 памяток по соблюдению мер пожарной безопасности в лесах города Урай. |
| 20 | Проведение лесоустройства, в части таксации и проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, расположенных на территории города Урай | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 1100,0 | 1067,0 | 1067,0 | 100 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению лесоустройства, в части таксации и проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов. Работы выполнены, оплата произведена. |
| 21 | Проведение года экологии | МКУ «УГЗиП» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 455,4 | 455,4 | 100 | Выделенные денежные средства направлены:  1)Проведение городского конкурса «Город цветов» на сумму 89,4 тыс.руб. (МКУ «УЖКХ г.Урай);  2)Организация городских субботников (погрузка, вывоз и утилизация мусора) на сумму 210,6 тыс.руб. (МКУ «УЖКХ г.Урай);  3)Проведение городского конкурса «Гениальный сварщик» на сумму 30,0 тыс.руб. (МКУ «УГЗиП г.Урай);  4)Изготовление и размещение баннера Года Экологии на сумму 9,0 тыс.руб. (МКУ «УГЗиП г.Урай);  5)Приобретение хозяйственного инвентаря (ведра, лопаты, грабли) на сумму 42,63 тыс.руб. (МКУ «УМТО г.Урай);  6) Съемки фильма о городском полигоне ТБО на сумму 5,0 тыс.руб. (Управление образования администрации г.Урай);  7)Проведение городской экологической акции «Поддержим братьев наших меньших» на сумму 18,96 тыс.руб. (Управление образования администрации г.Урай);  8)Проведение мероприятия «На страже окружающей среды» на сумму 3,5 тыс.руб. (МБУ «Молодежный центр»);  9)Проведение конкурса «День добраты» на сумму 15,0 тыс.руб. (МАУ «Культура» КДЦ «Нефтяник»);  10) Проведение городского конкурса «Красная книга глазами детей» на сумму 31,2 тыс.руб. (МБУ ДО «ЦДО»). |
| 22 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 100 | Заключен договор на выполнение услуг по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Услуга выполнена, оплата произведена. |
|  | Итого |  | Бюджет городского округа город Урай | 1200,0 | 4376,7 | 4376,7 | 100 |  |
|  | Бюджет Ханты – Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Директор МКУ «УГЗиП г.Урай» А.А. Парфентьева:

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: И.В. Дьячков

Тел:28109

Таблица 2

Утверждаю:

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Фузеева

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей реализации муниципальной программы о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2012-2016 годы»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| 1 | Уменьшение негативного воздействия на водные объекты от металлических обломков на 30% по сравнению с 2011 годом | % | 70 | 62,5 | -7,5 | Показатель является обратным (положительной динамикой является снижение значения показателя). То есть фактический показатель 62,5% является более высоким показателем, чем запланированный 70 %. |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок | % | 52 | 35,7 | -16,3 | В 2016 году убрано 10 несанкционированных свалок, что уменьшило негативное воздействие на окружающую среду.  Акцент при уборке свалок был сделан не на их количество, а на их площадь и объем ликвидированного мусора. Так в 2015 году было ликвидировано 142 м3 мусора, а в 2016 году – 2349 м3. |
| 3 | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого – просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения города Урай | % | 10 | 24,7 | +14,7 |  |
| 4 | Количество несанкционированных свалок на начало года | Шт | 25 | 23 | -2 | Данный показатель является обратным, то есть фактический показатель 23 является более высоким показателем, чем запланированный 25. |
| 5 | Доля площади лесов в границе населенного пункта город Урай, на которых проведены работы по лесоустройству | % | 100 | 100 | 0 |  |

Директор МКУ«УГЗиП г. Урай»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Парфентьева

Исполнитель: И.В.Дьячков

Тел:28109