## отчет
Приложение 2 | Приложение 2 | [15 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы ««Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы» за январь - июнь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий |  | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[6 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 |  | Цель 1 Повышение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению города Урай
1.1. |  | Задача 1 Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
1.1.1. | Подпрограмма 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» |  | МКУ «УКС г.Урай» | 1,3,4,5,6,7,8,9,10 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест и педиатрическим отделением на 30 коек в г. Урай. Второй пусковой комплекс – Детская поликлиника |  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство детской поликлиники завершено и введено в эксплуатацию в 2013 году. Финансирование на 2017 год не предусмотрено.
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство больницы восстановительного лечения в г. Урай. 2 очередь. Первый пусковой комплекс |  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство больницы восстановительного лечения завершено и введено в эксплуатацию в 2016 году. Финансирование на 2017 год не предусмотрено.
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Подпрограмме 1: |  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 Снижение заболеваемости и смертности жителей города Урай
2.2.. | Задача 2 Реализация на территории муниципального образования город Урай мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
2.2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни» |  | МКУ «УКС г.Урай» |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Проведение мониторинга развития сферы здравоохранения на территории города Урай |  |  |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг осуществляется ежеквартально в итогах социально-экономического развития муниципального образования город Урай и размещается на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. | Участие в совместных с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайская городская клиническая больница» мероприятиях, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия в первом квартале проведен городской «День здоровья» который проходил на территории ДС «Звезды Югры» где могли принимать участие все учреждения города. Также бюджетным учреждением «Урайская городская клиническая больница» в первом квартале проведено: беседы: «Всемирный день борьбы с туберкулезом»; «Санэпидрежим в очаге туберкулезной инфекции»; «Значение туберкулезодиагностики и проведение флюорографии в раннем выявлении туберкулеза»; «Если у вас в семье появился больной. Меры профилактики», «Специфическая, неспецифическая профилактика туберкулеза». Пресс-конференция: «Эпидситуация по туберкулезу в г.Урай, ХМАО. Лекции: «Профилактика туберкулеза. Ранее выявление туберкулеза», «Туберкулез у детей и подростков». Во втором квартале проведены лекции: «Аргументы против курения», «Как самостоятельно бросить курить», «Профилактика болезней системы кровообращения» - прочитано - 7 лекции, 279 слушателей; конкурс рисунков среди детей в дневном стационаре: «Мы против курения» - охват 23 человека. В школах и д/с медицинскими работниками совместно с педагогами проведены спортивные мероприятия на тему «Я не курю, и это мне нравится»: 1/562; флеш-мобы, тренинги: 2/209 («Знать, чтобы жить», «Бросаю курить самостоятельно»); интеллектуальная игра «Здоровым быть модно» - 26 участников; кино-видео-трансляция в помещениях городской поликлиники, детской городской поликлиники, женской консультации, в Центре здоровья на темы здорового образа жизни и профилактики заболеваний - 225 часов; консультирование по вопросам здорового питания – 100 чел.; профилактическое мотивационное консультирование по отказу от курения – 103 чел. Плакаты: «Одна затяжка – и это у Вас в легких»; «А ты против курения? Я против!»; «Курить или расти?»; «Сохрани свою жизнь - не кури»; «Курить – здоровью вредить»; «Физическая активность – путь к здоровью»; «Движение это жизнь»; «Быть здоровым под силу каждому». Печатная продукция (лифлеты, памятки и др.): «Бросить курить: с чего начать?»; «Курение во время беременности: оставьте ребенку шанс»; «Будущее в твоих руках - время бросить курить»; «Сделай правильный выбор - брось курить»; «Брось курить - вздохни свободно»; «Скажи нет курению!»; «Мы против курения»
| ИТОГО по Подпрограмме 2: |  |  |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по Муниципальной программе: |  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МКУ "УКС г.Урай" С.Г.Макаров | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
| «__»_________2017г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2017г. ______________________
|  | подпись | [6 empty] | 13: подпись
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82