## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай" на 2016-2018 годы за январь-апрель 2017 года
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай
Задача 1: Уменьшение числа домов на территории города Урай, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных
1.1. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию или имеющих готовность не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №1 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 27527090 | 0 | 0 | 27527090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27527090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 10 квартир в долевку. Получены от застройщика в рамках ранее заключенных контрактов 63 квартиры | Оплата будет произведена в соотвтетствии с условиями муниципального контракта, после его государственной регистрации
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3402222.96 | 0 | 0 | 3402222.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402222.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Предоставление жилых помещений в домах-новостройках гражданам, чьи жилые дома признаны в установленном порядке непригодными для проживания | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При расселении непригодных/аварийных домов новые жилые помещения предоставлены 55 семьям
Задача 2: Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2.1. | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №7 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности 2 семьям
2.2. | Оформление изымаемых жилых помещений в муниципальную собственность | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №3 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В муниципальную собственность изъяты жилые помещения площадью 0,4 тыс.кв.м.
2.3. | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №3 | Бюджет городского округа город Урай | 19282468 | 16717816.33 | 86.6996 | 19282468 | 0 | 0 | 0 | 1635500 | 1653500 | 101.1006 | 13880616.33 | 13652916.33 | 98.3596 | 1411400 | 1411400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1585700 | 0 | 0 | 769251.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена выплата за 13 жилых помещений, изъятых в муниципальную собственность путем выплаты возмещений в денежном выражении в рамках заключенных с собственниками соглашений
2.4. | Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании молодых семей участниками программы | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признаны участниками программы 12 молодых семей
2.5. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Молодым семьям выданы 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты
2.6. | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | Федеральный бюджет | 1241500 | 276242.45 | 22.2507 | 1241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492725.4 | 276242.45 | 56.0642 | 341695.88 | 0 | 0 | 407078.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выплаты произведены 2 молодым семьям | Оплата произведена в соответствии с предоставленными молодыми семьями пакетами документов
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7973777.66 | 1774555.27 | 22.2549 | 7973777.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164220.9 | 1774555.27 | 56.0819 | 1987077.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 472768.27 | 107936.73 | 22.8308 | 472768.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192470.87 | 107936.73 | 56.0795 | 12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267765.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №13 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 34346500 | 27867734.2 | 81.137 | 34346500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807377 | 1807377 | 100 | 6868293.5 | 6868293.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 100 | 8648770.3 | 8648770.3 | 100 | 1807377 | 0 | 0 | 3563714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1107674.8 | 0 | 0 | Заключены 17 МК. Размещены аукциоы на приобретение еще 2 квартир. Произведена оплата за 17 квартир, приобретенных в муниципальную собственность. Предоставлены 15 квартир по договорам найма специализированного фонда | Оплата произведена в соответствии с условиями заключенных контрактов
2.8. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №15 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование скорректировано Депстроем ХМАО-Югры. Гарантийные письма не выдавались
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании многодетных семей участниками программы (в части предоставления социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участниками программы признана 1 многодетная семья. 5 семей получили социальные выплаты за приобретенное жилье
Задача 3: Формирование специализированного жилищного фонда
3.1. | Предоставление работникам бюджетных учреждений специализированных жилых помещений на период трудовых отношений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №9 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К служебному фонду отнесено 24 жилых помещения
3.2. | Формирование маневренного фонда | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №10 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К маневренному фонду отнесены 6 жилых помещений
Задача 4: Увеличение объема жилого фонда за счет реконструкции нежилых зданий
4.1. | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | №16 | Бюджет городского округа город Урай | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Готовится документация для проведения электронного аукциона на выполнение работ по корректировке ПСД. | Отклонение плана от факта обусловлено переносом сроков реконструкции здания связвнных с изменением функционального назначения объекта и необходимостью корректировки ПСД. Плановые расходные обязательства будут скорректированы на более поздний срок при ближайшей корректировке бюджета.
ВСЕГО |  |  |  | всего: | 119246326.89 | 46744284.98 | 39.1998 | 119246326.89 | 0 | 0 | 0 | 1635500 | 1653500 | 101.1006 | 15687993.33 | 15460293.33 | 98.5486 | 8279693.5 | 8279693.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 0 | 45013200.43 | 10807504.75 | 0 | 4917934.21 | 0 | 0 | 3970792.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090244.5 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 11107674.8 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1241500 | 276242.45 | 22.2507 | 1241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492725.4 | 276242.45 | 0 | 341695.88 | 0 | 0 | 407078.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 69847367.66 | 29642289.47 | 42.4387 | 69847367.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807377 | 1807377 | 100 | 6868293.5 | 6868293.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 0 | 39340081.2 | 10423325.57 | 0 | 3794454.66 | 0 | 0 | 3563714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107674.8 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 48157459.23 | 16825753.06 | 34.939 | 48157459.23 | 0 | 0 | 0 | 1635500 | 1653500 | 101.1006 | 13880616.33 | 13652916.33 | 98.3596 | 1411400 | 1411400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5180393.83 | 107936.73 | 0 | 781783.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267765.4 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  | Соисполнитель |  |  |  |  | Согласовано:
| муниципальной программы: |  | муниципальной программы:
| Исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»" |  |  |  |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________Е.В.Аристархова |  | ________________________С.Г.Макаров |  |  |  |  | ____________________________________И.В.Хусаинова
| "____"___________2017 года |  | "______"_______________2017 года |  |  |  |  | "_________"_________________________2017 года
| Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51 |  | Исполнитель Демакова Е.Н. 2-65-82
2) ;
3) ;
4)