

# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

# **Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

#### ГОРОДА УРАЙ»

|  |  |
| --- | --- |
| *628285, микрорайон 2, дом 44, г.Урай,* | *тел. 2-21-40 ,2-44-82* |
| *Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,* | *факс(34676) 2-21-40*  |
| *Тюменская область* | *E-mail:* *Mdez@inbox.ru* |

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_/04

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы»**

**за 1 квартал 2017 года**

За отчетный период в соответствии с программой освоена сумма в размере **27 999,3 тыс.руб**.

В ходе выполнения программы проведены следующие мероприятия:

* 1. Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай» (за период 01-02.2017г.):
	2. Организация содержания дорожного хозяйства – **11 602,6 тыс.руб.** (за период 01-02.2017г.):

- содержание автомобильных дорог производственной зоны – 1 225,3 тыс.руб.;

- содержание дорог жилой зоны – 10 377,3 тыс.руб..

* 1. Организация содержания мест массового отдыха населения – **0,0 тыс.руб**., контракт на содержание мест массового отдыха населения в отчетном периоде не заключался.
	2. Организация содержания мест захоронения – **268,3 тыс.руб**. (за период 01-02.2017г.):

- содержание кладбищ (очистка от мусора и снега) – 265,0 тыс.руб.;

- транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших (1 ед.) – 3,3 тыс.руб.

* 1. Организация ремонта муниципального жилищного фонда – **0,0 тыс.руб.**, в отчетном периоде работы не производились.
	2. Организация сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания – **199,9 тыс.руб.:**

- снос многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: мкр. 1А, дом 64.

* 1. Организация содержания объектов благоустройства – **2 418,6 тыс.руб**. (за период 01-02.2016г.):

- содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господня) - 71,6 тыс.руб.;

- содержание парково-культурной зоны – 400,6 тыс.руб.;

- содержание внутриквартальных проездов – 1 800,9 тыс.руб.;

- оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти (2,622тыс.м3) – 11,6 тыс.руб.;

- обслуживание газового оборудования Мемориала Памяти – 6,0 тыс.руб.;

- содержание снежных городков – 100,0 тыс.руб.;

содержание детских площадок - 27,9 тыс.руб.

* 1. Организация электроснабжения уличного освещения – **7 197,3 тыс.руб**.:

- техническое обслуживание сетей уличного освещения города Урай за период 01.-02.2017г. - 832,7 тыс.руб.;

- поставка электрической энергии за период 01-02.2017г. (985,65 тыс.кВт\*час)+предоплата за 03.2017г. - 6 364,6 тыс.руб.

* 1. Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» - **5 567,2 тыс.руб**.
	2. Предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах – **554,8 тыс.руб**. (за период 01-02.2016г.):

- оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах в соответствии с договором №342/14 от 14.11.2014 . - 543,5 тыс.руб.,

- оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на специальном счете ТСЖ «Кедр» – 10,5 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» – 0,8 тыс.руб.

1.10. Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных – **190,6 тыс.руб**., произведен отлов 70 голов (январь-35ед., февраль-35ед.)

1.11. Устранение дефектов по решению суда в жилищном фонде – **0,0 тыс.руб**., в отчетном периоде работы не производились.

2. Подпрограмма II «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Урай»:

2.1. Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие – **0,0 тыс.руб**. В отчетном периоде работы не производились.

2.2. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа – **0,0 тыс.руб.,** оплата осуществляется ежеквартально.

Выполнение программных мероприятий, не требующих дополнительного бюджетного финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнение  |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды; организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | За отчетный период бесхозяйных объектов не выявлено и не поставлено на учет. |
| 3 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |
| 4 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | На территории муниципального образования город Урай источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии не используется |
| 5 | Контроль и координация в разработке мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Реализация мероприятий направленных на снижение потребления и сокращение потерь энергетических ресурсов осуществляется ресурсоснабжающими организациями, на объектах производства и передачи энергоресурса, что позволяет не только снизить стоимость производства энергии и сократить потери при производстве и передаче, но и значительно повышает качество и надежность энергоснабжения. На территории муниципального образования город Урай все ресурсоснабжающие организации утвердили и реализуют программы энергосбережения |
| 6 | Контроль и координация в разработке мероприятий по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |
| 7 | Контроль и координация в разработке мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
| 8 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности платы для граждан  | За отчетный период исполнение данного мероприятия не осуществлялось |
| 9 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | В учреждениях бюджетной сферы, в организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности и организациях с муниципальным участием в соответствии с разработанными программами энергосбережения проводятся мероприятия по обучению сотрудников основам энергосбережения |
| 10 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования город Урай | В городе Урай ведется работа по информированию и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения в средствах массовой информации. Проводятся встречи общественного совета по вопросам ЖКХ, с участием председателей домовых комитетов многоквартирных домов, организациями осуществляющими управление многоквартирными домами и ресурсоснабжающими организациями, по оказанию информационной помощи гражданам и организациям по вопросам, связанным с энергосбережением в жилых домах. Главная задача таких встреч - обеспечить высокий уровень информированности жителей города по вопросам законодательства в жилищной сфере, сформировать понятие энергосберегающего мышления у граждан как собственников жилья |

В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. Целевые показатели не исполнены в отчетном периоде, так как выполнения работ запланировано на 2-3 квартал 2016года:

- обеспечение комфортных условий пребывания граждан в местах массового отдыха населения, ежегодно;

- доля осветительных приборов на сетях уличного освещения имеющих лампы с потреблением более 120 Вт.

2. Достигнуты плановые значения следующих целевых показателей:

- поддержание и улучшение существующего уровня благоустройства кладбищ, ежегодно;

- поддержание в технически исправном состоянии объектов благоустройства, ежегодно.

3. Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, подлежащих сносу в соответствующем году - за отчетный период выполнены работы по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: мкр. 1А, дом 64 (отклонение 4ед.).

4. Выполнение обязательств муниципального образования по перечислению средств на предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах – оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах за период 01-02.2016г. (отклонение 90,8%).

5. Количество публикаций в средствах массовой информации, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ежегодно - за отчетный период на данную тему размещен 2 видеоматериал (отклонение 3ед.).

6. Целевые показатели 5, 9-36 рассчитываются на конец отчетного года.

Начальник О.А. Лаушкин

Исполнитель: ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Шестакова Юлия Петровна, тел: +7 (34676) 23386

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |
|  |  |  |  |  |  |  | Куратор муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Козлов |
| ОТЧЕТ |
| о реализации муниципальной программы за 1 квартал 2017 года |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы» |
| № | Наименование программных мероприятий  | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6\*100% | 9 |
| **Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай»** |
| 1 | Организация содержания дорожного хозяйства | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **92 681,5** | **71 967,0** | **11 602,6** | **16,1** | Оплата за период 01-02.17г.: - содержание автомобильных дорог производственной зоны – 1 225,3 тыс.руб.;- содержание дорог жилой зоны - 10 377,3 тыс.руб. |
| Бюджет городского округа город Урай | 92 681,5 | 71 967,0 | 11 602,6 | 16,1 |
| 2 | Организация содержания мест массового отдыха населения | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **272,0** | **272,0** | **0,0** | **0,0** | Контракт на содержание мест массового отдыха населения в отчетном периоде не заключен |
| Бюджет городского округа город Урай | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Организация содержания мест захоронения | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **3 426,4** | **3 405,0** | **268,3** | **7,9** | - содержание кладбищ за период 01-02.17г. - 265,0тыс.руб., - транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших (1 ед.) 01.17г. - 3,3 тыс.руб. |
| Бюджет городского округа город Урай | 3 426,4 | 3 405,0 | 268,3 | 7,9 |
| 4 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | в отчетном периоде работы не производились |
| Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Организация сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **1 949,5** | **1 949,5** | **199,9** | **10,3** | Выполнены работы по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: мкр. 1А, дом 64.  |
| Бюджет городского округа город Урай | 1 949,5 | 1 949,5 | 199,9 | 10,3 |
| 6 | Организация содержания объектов благоустройства | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **39 123,3** | **32 976,4** | **2 418,6** | **7,3** | Оплата услуг по содержанию объектов благоустройства за период 01.-02.2016г. -содержание мест массового отдыха на реке Конда (Крещение) - 71,6тыс.руб.;- содержание парково-культурной зоны–400,6тыс.руб.;- содержание внутриквартальных проездов – 1 800,9 тыс.руб.;- оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти (2,622тыс.м3) – 11,6тыс.руб.;- обслуживание газового оборудования Мемориала Памяти – 6,0 тыс.руб.- содержание снежных городков – 100,0 тыс.руб.; -содержание детских площадок - 27,9 тыс.руб. |
| Бюджет городского округа город Урай | 39 123,3 | 32 976,4 | 2 418,6 | 7,3 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Организация электроснабжения уличного освещения | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **25 859,0** | **25 759,0** | **7 197,3** | **27,9** |  - техническое обслуживание сетей уличного освещения города Урай за период 01.-02.17г. - 832,7 тыс.руб.;- поставка электрической энергии за период 01-02.17г. (985,65тыс.кВт\*час)+предоплата за 03.17г. - 6 364,6 тыс.руб.  |
| Бюджет городского округа город Урай | 25 859,0 | 25 759,0 | 7 197,3 | 27,9 |
| 8 | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **21 622,2** | **21 622,2** | **5 567,2** | **25,7** |   |
| Бюджет городского округа город Урай | 21 622,2 | 21 622,2 | 5 567,2 | 25,7 |
| 9 | Предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **6 024,6** | **6 024,6** | **554,8** | **9,2** | Оплата взносов на капитальный ремонт за период 01-02.17г.-за муниципальное имущество в многоквартирных домах в соответствии с договором №342/14 от 14.11.2014 - 543,5 тыс.руб., - за муниципальное имущество в многоквартирных домах формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на специальном счете ТСЖ «Кедр» – 10,5 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» – 0,8тыс.руб. |
| Бюджет городского округа город Урай | 6 024,6 | 6 024,6 | 554,8 | 9,2 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **286,0** | **286,0** | **190,6** | **66,6** | Произведен отлов 70 голов (январь-35ед., февраль-35ед.) |
| Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 286,0 | 286,0 | 190,6 | 66,6 |
| 11 | Устранение дефектов по решению суда в жилищном фонде | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | В отчетном периоде работы не производились |
| Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **ИТОГО по подпрограмме I:** | **Всего** | **191 244,5** | **164 261,7** | **27 999,3** | 17,0 |   |
| Бюджет городского округа город Урай | 190 958,5 | 163 975,7 | 27 808,7 | 17,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 286,0 | 286,0 | 190,6 | 66,6 |
| **Подпрограмма II «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Урай»** |
| 1 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | В отчетном периоде работы не производились |
| Бюджет городского округа города Урай | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды; организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  | За отчетный период бесхозяйных объектов не выявлено и не поставлено на учет. |
| 3 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  |
| 4 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  | На территории муниципального образования город Урай источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии не используется |
| 5 | Контроль и координация в разработке мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  | Реализация мероприятий направленных на снижение потребления и сокращение потерь энергетических ресурсов осуществляется ресурсоснабжающими организациями, на объектах производства и передачи энергоресурса, что позволяет не только снизить стоимость производства энергии и сократить потери при производстве и передаче, но и значительно повышает качество и надежность энергоснабжения. На территории муниципального образования город Урай все ресурсоснабжающие организации утвердили и реализуют программы энергосбережения |
| 6 | Контроль и координация в разработке мероприятий по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  |
| 7 | Контроль и координация в разработке мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  |
| 8 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности платы для граждан  | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  | За отчетный период исполнение данного мероприятия не осуществлялось |
| 9 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  | В учреждениях бюджетной сферы, в организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности и организациях с муниципальным участием в соответствии с разработанными программами энергосбережения проводятся мероприятия по обучению сотрудников основам энергосбережения |
| 10 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования город Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования |  |  |  |  | В городе Урай ведется работа по информированию и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения в средствах массовой информации. Проводятся встречи общественного совета по вопросам ЖКХ, с участием председателей домовых комитетов многоквартирных домов, организациями осуществляющими управление многоквартирными домами и ресурсоснабжающими организациями, по оказанию информационной помощи гражданам и организациям по вопросам, связанным с энергосбережением в жилых домах. Главная задача таких встреч - обеспечить высокий уровень информированности жителей города по вопросам законодательства в жилищной сфере, сформировать понятие энергосберегающего мышления у граждан как собственников жилья |
| 11 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | МКУ «УЖКХ г.Урай» | **Всего** | **4 978,3** | **4 978,3** | **0,0** | **0,0** | Оплата ежеквартально  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 4 978,3 | 4 978,3 | 0,0 | 0,0 |
|   | **ИТОГО по подпрограмме II:** | **Всего** | **5 178,3** | **5 178,3** | **0,0** | **0,0** |   |
| Бюджет городского округа город Урай | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 4 978,3 | 4 978,3 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по Программе:** | **Всего** | **196 422,8** | **169 440,0** | **27 999,3** | **16,5** |   |
| Бюджет городского округа города Урай | 191 158,5 | 164 175,7 | 27 808,7 | 16,9 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 5 264,3 | 5 264,3 | 190,6 | 3,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: |  | Согласовано: |  |
| Начальник МКУ «УЖКХ г. Урай» О.А. Лаушкин |  | Комитет по финансам администрации города Урай |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  | подпись |  |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  |  |  |  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г. Урай» |  |  |  |  |  |
| Шестакова Юлия Петровна, тел: +7 (34676) 23386 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  | Утверждаю |
|  |  |  |  |  |  | Куратор муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Козлов |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |
| о достижении целевых показателей за 1 квартал 2017 года |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение  | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| 1 | Обеспечение комфортных условий пребывания граждан в местах массового отдыха населения, ежегодно | % | 100 | 0 | 100 | Контракт на содержание мест массового отдыха населения не заключен |
| 2 | Поддержание и улучшение существующего уровня благоустройства кладбищ, ежегодно | % | 100 | 100 | 0 | Организовано ежемесячное выполнение работ по содержанию кладбищ |
| 3 | Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, подлежащих сносу в соответствующем году | ед. | 5 | 1 | 4 | За отчетный период выполнены работы по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: мкр. 1А, дом 64 |
| 4 | Поддержание в технически исправном состоянии объектов благоустройства, ежегодно | % | 100 | 100 | 0 | Организовано ежемесячное выполнение работ по содержанию объектов благоустройства |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 28 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 6 | Выполнение обязательств муниципального образования по перечислению средств на предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | % | 100 | 9,2 | 90,8 | Произведена оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах в соответствии с договором №342/14 от 14.11.2014, а также за муниципальное имущество в многоквартирных домах формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на специальном счете ТСЖ за период 01-02 |
| 7 | Доля осветительных приборов на сетях уличного освещения имеющих лампы с потреблением более 120 Вт | % | 98,3 | 98,6 | -0,3 | В отчетном периоде работы не производились |
| 8 | Количество публикаций в средствах массовой информации, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ежегодно | ед. | 5 | 2 | 3 | За отчетный период на данную тему размещен 2 видеоматериал |
| 9 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 99,5 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 10 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 62 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 11 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 98 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 12 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 90 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 13 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования город Урай | % | 93 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 14 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования город Урай | % | 0 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт\*ч/м2 | 54,62 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 16 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,16 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 17 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 1,59 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 18 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0,2 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 19 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0,38 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 20 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 21 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 22 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,24 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 23 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1жителя) | м3/чел. | 26,4 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 24 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 13 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 25 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт\*ч/м2 | 38,42 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 26 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/чел. | 26 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 27 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 220 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 28 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./м2 | 0,02 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 29 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./тыс.мВт\*ч | 0 | - |  - | Данный показатель расчитывается на конец отчетного года |
| 30 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | тыс.м3/тыс.Гкал | 117 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 31 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/тыс.Гкал | 0,029 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 32 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 33 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 34 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт\*ч/м3 | 0,9 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 35 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт\*ч/м3 | 0,8 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 36 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0 | - |  - | Данный показатель рассчитывается на конец отчетного года |
| 37 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | 0 |  - |  - |   |
| 38 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием город Урай, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0 |  - |  - |   |
| 39 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | 0 |  - |  - |   |
| 40 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | 0 |  - |  - |   |
| 41 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0 |  - |  - |   |
| 42 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0 |  - |  - |   |
| 43 | Доля исполненных обращений граждан в общей доле обращений по отлову безнадзорных и бродячих животных | % | - |  - |  - |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Руководитель: Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай» О.А. Лаушкин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г. Урай» |  |  |  |  |
|  | Шестакова Юлия Петровна, тел: +7 (34676) 23386 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |