Отчет о ходе выполнения  муниципальной программы

«Обустройство городских лесов города Урай на 2009-2018 годы» за 2014 год

Сроки реализации программы – 2009 – 2018 годы

Объем финансирования Программы:

2009-2018 годы, всего из средств местного бюджета по Программе – 20922 тыс. рублей в том числе:

Таблица 1

| Год | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | 2050,00 1200,00 1000,00 625,00 700,00 300,00 300,00 300,00 6120,00 8327,00 |
| Всего | 20922,00 |

На выделенные денежные средства в рамках Программы в 2014 году приняты бюджетные обязательства в полном объеме.

Таблица 2

| Первоначальный план 2014 года тыс. руб. | Кассовое исполнение 2014 года тыс. руб. |
| --- | --- |
| 300,00 | 207,00 |

Межевание и постановка на учет лесных участков (городские леса) Муниципальный контракт №33-2014 от 14.08.2014 на сумму 93 тыс. руб. заключен с ООО «Констант Гео». Работы должны быть завершены в срок до 01.03.2015 года.

В 2014 году  выполнены следующие мероприятия:

Таблица 3

| Наименование мероприятий | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Установка информационных щитов по предупреждению лесных пожаров в местах массового отдыха на территории городских лесов | 47,00 |
| Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос | 160,00 |

1. Проведено обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в кв. 29, 35 городских лесов города Урай мкр. Солнечный, район СОНТ «Заречное» лесов города Урай протяженностью 25000 м.

Таблица 4

| Мероприятие | Год |
| --- | --- |
|  | 2011 (км.) | 2012 (км.) | 2013 (км.) | 2014 (км.) |
| Устройство противопожарных минерализованных полос. | 1,17 | 8,83 | 15,0 | 25,0 |

2. Организована установка информационных щитов по предупреждению лесных пожаров в местах массового отдыха на территории лесов. Приобретены информационные материалы о запрете посещения леса в связи с вводом особого противопожарного режима на территории города Урай.

Кроме того, выполнены внепрограммные мероприятия:

В рамках организационных мероприятий по охране городских лесов от пожаров:

- опубликованы статьи в газете «Знамя»: «О защите леса от огня», «Правила пожарной безопасности в лесах», «Об ограничении пребывания в городских лесах в пожароопасный период», «Об ответственности за вывоз мусора в городские леса»;

- проведена разъяснительная работа (в форме собраний) с представителями садово-огороднических товариществ на тему: «Пребывание граждан в лесах, соблюдение правил пожарной безопасности»;

- распространены памятки о правилах пожарной безопасности среди председателей садово-огороднических объединений.

В рамках организации компенсации за уничтожение (снос) зеленых насаждений:

Таблица 5

| Мероприятие | Год |
| --- | --- |
|  | 2011 (шт.) | 2012 (шт.) | 2013 (шт.) | 2014 (шт.) |
| Обследование земельных участков, составление актов обследования, выдано заключений | 61 | 98 | 61 | 110 |
| Заключено договоров о компенсационном озеленении | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Проведена приемка работ по договорам о компенсационном озеленении | 2 | 0 | 1 | 0 |

Мониторинг реализации программных мероприятий

Таблица 6

| Наименование мероприятий | Общая стоимость, тыс.руб. | Объем утвержденных вложений на 2009-2018 годы (в текущих ценах), тыс.руб. | % исполнения по состоянию на 31.12.2014 год | объем требуемых вложений для 100% исполнения (в текущих ценах), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1.3. Разрубка квартальных просек (190 км) и установка квартальных столбов (100 шт.) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 |
| 3.1. Обустройство 2 мест массового отдыха | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300 |
| 4.2. Устройство и содержание лесных дорог (10км) | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1360 |
| 4.3. Очистка леса от захламленности, рубки ухода (50га) | 3420 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 5,2% | 3240 |
| 4.4. Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос | 2257 | 0 | 0 | 500 | 200 | 397 | 160 | 55,7% | 1000 |
| 5.1. Выборочные санитарные рубки (10га) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 220 |
| 7. Лесовосстановление путем посадки лесных культур (10га) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 |
| 9. Создание и содержание городского лесничества | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000 |

Справочная таблица о состоянии лесных насаждений

Таблица 7

| № п/п | Наименование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь лесов (га) | 37547 | 37547 | 37547 | 37547 |  |
| 1.1. | Лесные земли (га) в том числе: | 20338,6 | 20338,6 | 20338,6 | 20338,6 |  |
|  | - покрытые лесом (га) | 20298,6 | 20298,6 | 20298,6 | 20298,6 | В состав лесных земель, покрытых лесом, входят лесные культуры, несомкнувшиеся лесные культуры, питомники и плантации. |
|  | - непокрытые лесом земли (гари, погибшие насаждения, вырубки) (га) | 40 | 40 | 1576,9 | 1576,9 | В состав лесных земель, не покрытых лесом, также входят прогалины, пустыри. |
| 1.2. | Нелесные земли (га) в том числе: | 17208,4 | 17208,4 | 17208,4 | 17208,4 |  |
|  | - прочие земли (лесные дороги, геофизические профиля) | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 612,4 | В состав нелесных земель (прочие земли) входят также сенокосы, пастбища, пески. |
|  | - болота, воды (реки, ручьи, озера) (га) | 16596,0 | 16596,0 | 16596,0 | 16596,0 |  |
| 2. | Количество лесных пожаров | нет | 1 | нет | нет |  |
| 2.1. | Площадь лесных пожаров (га) | 0 | 1536,9 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Ущерб от лесных пожаров (тыс.рублей) | не причинен | 55 974,5 | не причинен | не причинен |  |
| 2.3. | Погибло молодняков (га) | не причинен | 288,0 | не причинен | не причинен |  |
| 2.4. | Сгорело леса на корню (м3) | не причинен | 20194,0 | не причинен | не причинен |  |
| 3. | Количество мест образования несанкционированных свалок | 16 | 19 | 29 | 25 |  |
| 3.1. | Площадь несанкционированных свалок (га) | 15,28 | 9,1 | 24,87 | 23,83 |  |

В настоящее время проведены работы по корректировке генерального плана города Урай (решение Думы города Урай от 26.09.2013 №55) с учетом рекомендации Департамента лесного хозяйства ХМАО – Югры (в настоящее время -  Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), согласно которому определены и поставлены на учет в Государственный кадастр недвижимости в соответствии с действующим законодательством, новые границы населенного пункта г. Урай и определены площади лесов, планируемых к возврату в государственный лесной фонд. Площадь лесного участка, предполагаемого к передаче в земли лесного фонда, на основании выполненных кадастровых работ (межевание) составляет 34580 га.

Площадь лесного участка, находящегося в границах населенного пункта ориентировочно составляет 3351 га, точная площадь будет установлена после кадастровых работ (межевание).

Генеральным планом города Урай также установлена зона перспективного развития города Урай, покрытая зелеными насаждениями, площадь которой составляет 9640,1 га.

В соответствии с решением суда №2-1082/2014 от 22.12.2014 администрация города Урай обязана провести кадастровые работы (межевание), провести лесоустройство, работы по оформлению в муниципальную собственность земельного участка занятого городскими лесами. На основании мониторинга цен на выполнение работ по корректировке материалов лесоустройства определена стоимость работ, составляет 3800 тыс. руб. По состоянию на 12.01.2015 финансирование на данное мероприятие отсутствует.

Директор МКУ «Управление градостроительства,

землепользования и природопользования города Урай»                                             А.А. Парфентьева

Исп.: Мусеров А. Б.

тел: (346-76) 2-84-19

priroda1_ug@mail.ru

priroda1@urban.uray.ru