ОТЧЕТ

о выполнении программы «Развитие города Урай в сфере жилищного строительства на 2012 – 2020 годы»

На конец отчетного периода 2014 года:

- На территории города имеется 272 жилых дома в деревянном исполнении времени постройки 1960-1980-х годов, из них 236 домов признаны непригодными для проживания.

Снос ветхого и аварийного жилья, строительство социального жилья осуществляются в соответствии с программой «Развитие города Урай в сфере жилищного строительства на 2012 – 2020 годы», принятой Решением Думы города Урай №99 от 20 декабря 2011 года.

Мероприятиями Программы запланированы:

- Разработка градостроительной документации.

- Расселение непригодных и аварийных жилых домов, приобретение муниципальным образованием квартир у застройщиков во вновь построенных многоквартирных жилых домах.

- Снос жилых домов.

- Формирование и подготовка земельных участков на аукцион (межевание, постановка на кадастровый учет, оценка).

- Проектирование инженерных сетей и автомобильных дорог, в т.ч. изыскания, государственная экспертиза.

- Демонтаж, строительство, реконструкция и модернизация инженерных сетей.

- Новое строительство многоквартирного и индивидуального жилья.

Отчет отражает исполнение мероприятий по расселению и сносу ветхого жилья, итогах и перспективах жилищного строительства жилья в городе Урай после утверждения программы в целом и за 2014 год в частности.

- Расселение непригодных и аварийных жилых домов, приобретение муниципальным образованием квартир у застройщиков во вновь построенных многоквартирных жилых домах

В рамках исполнения мероприятий по ликвидации непригодного и аварийного жилья выполнено следующее:

- Расселены 216 непригодных жилых помещений с количеством проживающих граждан – 647 человек;

- Приобретено 193 квартиры;

- 208 семьям, общим составом 633 человека, предоставлены новые квартиры площадью 11 463,98 кв. м.

По итогам 2014 года достигнуты следующие показатели:

- По состоянию на 01.01.2015 года в реестре домов, признанных непригодными для проживания, числится 236 домов общей площадью 116,9 тыс. кв. м, численность жителей составляет 7,4 тысяч человек;

- Осуществлен снос 11 многоквартирных домов суммарной площадью 3,7 тыс. кв. м;

- Произведено расселение 216 непригодных жилых помещений с количеством проживающих граждан 647 человек;

- 208 семьям (633 человека) предоставлены новые квартиры площадью 11 463,98 кв. м.

Результатом всех вышеперечисленных мероприятий является значительное сокращение числа семей, проживающих в непригодных для проживания и аварийных жилых домах, а также повышение уровня обеспеченности горожан благоустроенным жильем в 2014 и последующих годах, что является одним из важнейших направлений развития нашего города:

| Показатель | факт 2011 год | факт 2012 год | факт 2013 года | факт 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переселение граждан из непригодного/ аварийного жилого фонда, семей | 43 | 160 | 236 | 216 |
| Снос расселенных домов, кол-во, ед. | 3 | 19 | 16 | 11 |
| Площадь, тыс. кв. м | 0,8 | 4,6 | 5,6 | 3,7 |

Несмотря на достигнутые результаты, остаются и проблемы. Основные из них:

Во-первых, регламентированные федеральным законодательством сроки оформления законченного строительством жилья за муниципальным образованием значительно затягивают передачу квартир непосредственно населению.

Во-вторых, застройщиками нарушаются взятые на себя обязательства по соблюдению сроков строительства объектов.

Планируется в 2015 году утвердить четвертый перспективный перечень расселения и сноса многоквартирных жилых домов.

Жилые дома четвертого перечня объединены в группы. Снос жилых домов группами позволит освободить на территории микрорайонов 1А и 1Г необходимые пятна под застройку новых жилых домов.

2. Снос жилых домов

За отчетный период 2014 года на территории города Урай снесено 11 из плановых 12 ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов на сумму 2 025,32 тыс. руб. общей площадью 3 696,9 кв. м, что составило 92% от планового показателя на 2014 год.

В 2015 году к сносу планируется 4 многоквартирных жилых дома на сумму 841,21 тыс. руб.

| Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Снос жилого дома А-51 | 100,00 |
| Снос жилых домов А-43, А-50, Д-29 | 741,21 |
| ИТОГО: | 841,21 |

Формирование перспективных планов сноса на 2015 год осложняется неисполнением в 2014 году застройщиками своих обязательств по вводу в эксплуатацию нового жилья. Далее предполагается оперативная организация работ по сносу ветхих жилых домов по мере ввода в эксплуатацию и выкупа квартир в новых домах.

3. Строительство многоквартирного и индивидуального жилья

Информация о вводе жилья в городе Урай по состоянию на 31.12.2013

| Объем ввода жилья за 2013 год | Информация по незавершенному строительству многоквартирного жилья | Информация об объектах приостановленного строительства многоквартирного жилья |
| --- | --- | --- |
| общий ввод, тыс. кв.м. | по стандартам эконом-класса, тыс. кв.м. | малоэтажное строительство (ИЖС), тыс.кв.м. | количество домов, ед. | общая площадь, тыс. кв.м. | количество домов, ед. | общая площадь, тыс. кв.м. |
| 14,730 | 7,147 | 7,583 | 6 | 15,975 | 1 | 1,824 |

Многоквартирное жилищное строительство:

По итогам 2014 года введено в эксплуатацию 7,147 тыс. кв. м многоквартирных жилых домов, что составляет 36,7% от аналогичного показателя предыдущего отчетного года и не достигает первоначальных плановых показателей по вводу МЖС на 2014 год.

В феврале 2014 года Департаментом строительства ХМАО – Югры был откорректирован график ввода жилья по всему Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, согласно которому объем ввода объектов жилищного строительства по городу Урай был увеличен до 26 501,0 кв. м, в т.ч. многоквартирных жилых домов – 19 701,0 кв. м.

На протяжении 2014 года по вопросу обеспечения плановых показателей ввода многоквартирных жилых домов администрацией города Урай ежемесячно проводились совещания с застройщиками, на которых с застройщиками обсуждались поставленные задачи по принятию мер для выполнения предложенных ими же объемов и исключения возможных срывов ввода.

Тем не менее, плановые показатели ввода многоквартирных жилых домов не были достигнуты по той причине, что взятые на себя обязательства по вводу МЖД не исполнены застройщиками:

- ЗАО «ЮИСП»;

- ООО «Микрорайон «Центральный»;

- ЗАО «СК ВНСС»;

- ООО «Атлант».

В результате невыполнения указанными инвесторами (застройщиками) своих обязательств, произошло уменьшение ввода многоквартирного жилья на 12,555 тыс. кв. м, т.е. на 63,7% от планового показателя.

Таким образом, не были введены в эксплуатацию:

- 207-квартирный пусковой комплекс №2 в микрорайоне 2А, 3 этап, секция 2 (ЗАО «ЮИСП») – 1 556,0 кв. м;

- Секции 2, 3 многоквартирного жилого дома №5 в микрорайоне 1 (ООО «Микрорайон «Центральный») – 4 047,0 кв. м;

- Этап 5 (секции 3, 9) ПК-4 в микрорайоне 2А (ЗАО «СК ВНСС») – 3 008,0 кв. м;

- Многоквартирный жилой дом в мкр. 1Г, в районе д/сада №1 (ООО «Атлант») – 3 024,0 кв. м.

В планах на ближайшую перспективу рассматривается вопрос застройки свободных территорий микрорайона 2А и дальнейшая комплексная застройка микрорайона 1. Застройщиками выступят ЗАО «ЮграИнветСтройПроект» и ООО «Микрорайон «Центральный».

ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» не видит перспектив строительства ПК-5 и ПК-6 в микрорайоне 2А. На текущий момент с учетом замечаний архитектора города Урай ими дорабатывается новая концепция строительства 13-ти 3-этажных жилых домов.

Решение данных вопросов войдет в план основных мероприятий на 2015 год.

Индивидуальное жилищное строительство

По итогам 2014 года наблюдается снижение показателей введенных площадей индивидуальных жилых домов на 27,3% в сравнении с тем же периодом 2013 года. Однако, снижение показателей ввода индивидуального жилья предполагалось в соответствии с прогнозами. Так планом ввода индивидуального жилищного строительства на 2014 год предполагалось ввести в эксплуатацию 6800 кв. м ИЖС, введено в эксплуатацию на 11,5% больше плановых показателей (7583 кв. м). Одна из причин общего снижения показателей ввода в эксплуатацию объектов ИЖС – дефицит земельных участков с подготовленной инфраструктурой.

Ведется постоянная работа с застройщиками индивидуальных жилых домов на предмет своевременной сдачи объектов в эксплуатацию: проведен мониторинг готовности, проведены беседы с застройщиками, в кратчайшие сроки оформляются постановления о присвоении адресов объектам ИЖС. Проведенные в рамках программы «Стимулирование жилищного строительства на территории города Урай» на 2013-2015 годы мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов ИЖС позволили добиться завершения строительства в 2014 году 9 индивидуальных жилых домов общей площадью 1 271,2 кв. м.

Реализация мероприятий программы

в части развития застроенных территорий микрорайонов 1А, 1Г и 1Д

Проведено полное обследование жилых домов мкр. А, Г, Д. Все дома признаны непригодными для проживания.

Утверждена планировочная документация улично-дорожной сети для возможности строительства и реконструкции инженерных сетей: разработаны и утверждены проекты планировки улиц Нефтяников, Космонавтов, Строителей.

В рамках договора о развитии территории, разработан и 16.07.2013г. утвержден проект планировки и проект межевания территории «Застроенная территория части микрорайонов 1А, 1Г в городе Урай»

Разработана проектно-сметная документация на инженерные сети мкр. А и Г., государственная экспертиза проектной документации и ценовая экспертиза пройдены. В Адресную инвестиционную программу ХМАО включены объекты: «Инженерные сети мкр. А» - на 2015-2017 гг., «Инженерные сети мкр. Г, 1 этап» - на 2016-2017 гг.

Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства в 2014 году было организовано путем:

- предоставления земельных участков для льготной категории граждан (многодетные семьи);

- предоставления земельных участков с аукциона;

- оказания содействия гражданам в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет и государственной регистрации прав;

- проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации.

Перспективы индивидуального жилищного строительства

на 2015-2016 годы

Продолжается освоение микрорайонов Солнечный и Юго-Восточный 1-й и 2-й очередей, предоставляются земельные участки после сноса ветхих домов в мкр. Кулацкий.

В 2014 году реализовано:

– 17 земельных участков площадью 17 528,7 кв. м для индивидуального жилищного строительства, в том числе: 6 земельных участков бесплатно общей площадью 8 130,25 кв. м гражданам, относящихся к категориям, указанным в п.1 ст.7.4. Закона ХМАО – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

В стадии подготовки территория в мкр. Южный площадью 5,7 га. Разработанный проект планировки и проект межевания утвержден в апреле 2014 года. Строительство инженерных сетей запланировано на 2015-2018 годы. Коммунальными услугами будут обеспечены 6,5 тыс. кв. м индивидуального жилья, в том числе 2,9 тыс. кв. м для льготных категорий граждан. Участки готовятся для предоставления льготным категориям граждан. Освоение территории позволит предоставить 33 участка гражданам льготной категории.

Динамика градостроительной деятельности в жилищном строительстве за период 2012-2014 гг.

| Показатели за 2013 год | Ед. изм. | С начала реализации Программы 01.01.2012 | Нарастающим итогом по состоянию на 31.12.13 | Нарастающим итогом по состоянию на 31.12.14 | Целевой показатель на 2020 год | % выполненияцелевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, в том числе: | Тыс.м2 | 0,00 | 56,535 | 71,265 | 274,900 | 26 |
| - МЖС на реконструируемых территориях | Тыс.м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,930 | 0 |
| - МЖС, которое осуществлялось по состоянию на 01.01.2011 | Тыс.м2 | 0,00 | 40,280 | 47,427 | 118,620 | 40 |
| - ИЖС на вновь осваиваемых территориях | Тыс.м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,600 | 0 |
| - ИЖС, которое осуществлялось по состоянию на 01.01.2011 | Тыс.м2 | 0,00 | 16,255 | 23,838 | 30,750 | 78 |

Перспективы ввода жилья в городе Урай на 2015 год

| № п/п | Наименование объекта жилищного строительства, адрес | Наименование застройщика | Жилые помещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество квартир, шт. | Общая площадь (с учетом лоджий и балконов), кв. м |
| 1. Многоквартирные дома |
| 1. | Пусковой комплекс №4 в микрорайоне 2А, в том числе: | ЗАО "СК "ВНСС" |  |  |
|  | Этап 5.1. (секция 23)* |  | 24 | 1 620,9 |
|  | Этап 5.2. (секция 29)* |  | 21 | 1 356,5 |
| 2. | Застройка части микрорайона 2А, в том числе: | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" |  |  |
|  | 207 квартирный пусковой комплекс №2 в микрорайоне 2А, 3 этап (секция 2) 9 эт.* |  | 32 | 1 670,0 |
| 3. | Застройка части микрорайона 1 ГП-5, в том числе: | ООО "Микрорайон "Центральный" |  |  |
|  | ГП-5 секции 2, 3* |  | 64 | 4 046,0 |
| 4. | Многоквартирный жилой дом №4 мкр. 1 (2 очередь)* | ОФРЖС "Жилище" | 27 | 1 625,3 |
| 5. | Многоквартирный жилой дом в мкр. 1Г, в районе д/сада №1* | ООО "Атлант" | 64 | 3 024,0 |
|  | ИТОГО: |  | 232 | 13 342,72 |
| 2. ИЖС |
| 1 | Индивидуальные жилые дома |  | 20 | 3 000,0 |
|  | ИТОГО: |  | 20 | 3 000,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 252 | 16 342,72 |

Директор	А.А. Парфентьева

Начальник Управления по учету и распределению жилого фонда

С.В. Белова

32093

Начальник ПТО МКУ УЖКХ

О.А. Лаушкин

23386

Вед. инженер ОГР МКУ «УГЗиП»

А.В. Шакрисламов

3-30-78