# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

# ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ

628285, микрорайон 2, дом 60,  г.Урай,                                                                     тел. 2-23-28,2-06-97

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                        факс(34676) 2-23-44

Тюменская область                                                                                                    E-mail:adm@uray.ru

Председателю Думы города Урай

Александровой Г.П.

Уважаемая Галина Петровна!

В соответствии с пунктом 2.3. распоряжения председателя Думы города Урай от 01.12.2015 №47-од «О проведении сорок четвертого заседания Думы города Урай пятого созыва» направляю информацию о ходе реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Урай, согласно приложению.

Докладчик: начальник МКУ «УЖКХ города, Урай» О.А. Лаушкин.

Приложение: на 3 листах.

Исполняющий обязанности

главы города Урай	И.А. Козлов

Исп.: ведущий инженер ПТО

МКУ «УЖКХ города Урай»

Шестакова Юлия Петровна, тел.: 8 (34676) 2-33-86

О ходе реализации Программы капитального ремонта общего имущества в   многоквартирных домах, расположенных на территории города Урай

по состоянию на 01.12.2015

В соответствии утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 25.12.2013 года №568-п (в ред. постановления от 26.02.2015 №44-п) окружной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по муниципальному образованию город Урай включено 258 многоквартирных домов.

Обязанность уплачивать ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме возникла e собственников с 01.09.2014 года. Для этого в квитанциях за ЖКУ появилась новая графа – ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с законом ХМАО-Югры от 29.10.2015г. №111-оз обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении пяти лет с даты ввода этого многоквартирного дома в эксплуатацию.

Не позднее 30.06.2014 года собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать способ формирования фонда капремонта. Это можно сделать, открыв спецсчет в коммерческом банке, или с помощью регионального оператора.

По состоянию на 01.12.2015 года способ формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных жилых домах определен собственниками помещений следующим образом:

Счет регионального оператора – 223 МКД;

Спецсчет регионального оператора – 25 МКД;

Спецсчет ТСЖ – 10 МКД.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры                      от 08.12.2014 №62-нп на период 2015-2017 годы.

| № п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, рублей/1 кв.м. жилого/нежилого помещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении | 8,55 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта | 12,05 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом | 13,85 |
| 4 | Иные многоквартирные жилые дома без лифта | 10,75 |
| 5 | Иные многоквартирные жилые дома с лифтом | 12,35 |

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 6 Закона ХМАО – Югры от 01.07.2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры», а также за счет средств государственной поддержки капитального ремонта, включает:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада и (или) его утепление в случае, если это необходимо в соответствии с заключением, подготовленным по результатам обследования многоквартирного дома; (пп. 6 в ред. Закона ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 9-оз)

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

- разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально признанных памятниками архитектуры.

Окружная программа капитального ремонта подлежит актуализации два раза в год, которая осуществляется на основании результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Предложения для актуализации формируются на муниципальном уровне и направляются в субъект для их утверждения.

Согласно статье 191 ЖК РФ предусмотрены меры государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта. Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта.

В бюджете муниципального образования город Урай предусмотрены средства в части уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальное имущество. МКУ «УЖКХ г. Урай», как уполномоченным органом, по соглашению с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд, а также предоставление средств муниципальной поддержки из бюджета городского округа город Урай.

|  | Взносы на КР за муниципальный жилищный фонд, тыс. руб. | Муниципальная поддержка (субсидия из местного бюджета), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Начислено | Оплачено | Процент (%) | Начислено | Оплачено | Процент (%) |
| 2015 год | 5 369,4 | 5 369,4 | 100,0 | 775,8 | 775,8 | 100,0 |

В 2014 году работы по капитальному ремонту МКД не выполнялись и были перенесены на 2015 год. В текущем году запланировано проведение капитального ремонта в 12 МКД. По состоянию на 01.12.2015 года  из 35 видов работ выполнено 16, 6 перенесено на более поздний период:

- ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения  - 4 МКД (мкр. 2, д.42, 46, 49, 50);

- ремонт внутридомовых инженерных систем отопления – 1 МКД (мкр. 2, д.44).

| № п\п | Адрес МКД |  | План | Факт | Дата КС-3 | Подрядчик | Номер договора | Дата заключения договора | Дата окончания работ по договору | Перенос сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. 2, д. 40 | ГВС | 1 072 667,74 | 85% | Вып-но: п/п, стояки 13 (из 14) | ООО "Инвестрегионстрой" | 36/сп | от 25.02.2015 | 30.10.2015 | 25.11.2015 |
|  |  | ХВС | 608 450,72 | 85% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | 1 212 090,38 | 85% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр. 2, д. 41 | отопление | 2 283 022,79 | 20% | Вып-но: п/п. стояки отопления 6 (из 56), вода 3 (из 14) | ООО "Инвестрегионстрой" | 36/сп | от 25.02.2015 | 30.10.2015 | 25.11.2015 |
|  |  | ГВС | 1 070 105,38 | 20% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ХВС | 605 889,07 | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мкр. 2, д. 44 | отопление | 1 819 511,08 | перенос работ на 2016г | ООО "Инвестрегионстрой" | 36/сп | от 25.02.2015 | 30.10.2015 |  |
|  |  | водоотведение | 831 321,12 | перенос работ на 2016г |  |  |  |  |  |
| 4 | мкр. 2, д. 52 | электроснабжение | 1 102 658,71 | 100% |  | ООО СК "РОС" | 262/сп | от 15.12.2014 | 01.10.2015 |  |
|  |  | ремонт крыши | 2 936 448,51 | 3 090 127,36 в т.ч. проект | 25.06.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт фасада | 8 590 458,63 | 7 594 297,10 | 26.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 5 | мкр. 2, д. 54 | электроснабжение | 1 059 628,33 | 95% | приемка на 04.12.2015 | ООО "Инвестрегионстрой" | 36/сп | от 25.02.2015 | 30.10.2015 | 25.11.2015 |
| 6 | мкр. 2, д. 69 | ремонт крыши | 2 978 626,24 | 100% |  | ООО "Инвестрегионстрой" | 36/сп | от 25.02.2015 | 30.10.2015 | 25.11.2015 |
| 7 | мкр. 2, д. 42 | электроснабжение | 1 939 836,04 | 1 256 624,48 | 23.07.2015 | ООО "Инвестрегионстрой" | 253/сп | от 15.12.2014 | 01.10.2015 |  |
|  |  | отопление | 1 620 677,78 | 1 430 976,56 | 12.10.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | 577 466,43 | 95% | выпуска |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | 2 927 388,07 | 2 824 613,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | 766 702,26 | перенос работ на 2016г. | ООО «Югратехсервис» | 258/сп | от 01.12.2014 | 27.10.2015 |  |
| 8 | мкр. 2, д. 43 | водоотведение | 573 116,51 | 498 459,14 | 09.09.2015 | ООО СК "РОС" | 262/сп | от 22.12.2014 | 19.08.2015 |  |
|  |  | ремонт крыши | 2 945 433,35 | 3 079 182,86 в т.ч. проект | 25.06.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт фасада | 8 591 186,86 | 7 843 070,60 | 30.07.2015 |  |  |  |  |  |
| 9 | мкр. 2, д. 46 | электроснабжение | 1 939 261,67 | 1 256 624,48 | 23.07.2015 | ООО "Инвестрегионстрой" | 253/сп | от 15.12.2014 | 01.10.2015 |  |
|  |  | водоотведение | 576 606,39 | 95% | выпуска |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | 984 968,51 | перенос работ на 2016г. | ООО «Югратехсервис» | 258/сп | от 01.12.2014 | 27.10.2015 |  |
| 10 | мкр. 2, д. 49 | электроснабжение | 1 541 401,73 | 801 609,40 | 08.10.2015 | ООО "Инвестрегионстрой" | 253/сп | от 15.12.2014 | 01.10.2015 |  |
|  |  | отопление | 1 688 626,59 | 1 480 478,74 | 09.09.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | 406 427,10 | 95% | крестовины |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт подвальных помещений | 1 041 697,86 | 652 318,16 | 09.09.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | 736 098,93 | перенос работ на 2016г. | ООО «Югратехсервис» | 258/сп | от 01.12.2014 | 27.10.2015 |  |
| 11 | мкр. 2, д. 50 | электроснабжение | 1 939 789,10 | 1 240 456,12 | 09.09.2015 | ООО "Инвестрегионстрой" | 253/сп | от 15.12.2014 | 01.10.2015 |  |
|  |  | отопление | 1 620 123,86 | 1 804 299,06 | 12.10.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | 577 642,64 | 80% | выпуска |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | 955 681,30 | перенос работ на 2016г. | ООО «Югратехсервис» | 258/сп | от 01.12.2014 | 27.10.2015 |  |
| 12 | мкр. 2, д. 51 | ремонт фасада | 8 259 541,20 | 75% |  | ООО "Солар" | 120/сп | от 12.05.2015 | 08.11.2015 |  |
|  |  | ремонт крыши | 6 788 011,12 | 80% |  |  |  |  | 31.08.2015 |  |

Приемка работ после проведения капитального ремонта МКД осуществляется с привлечением специалистов МКУ «УЖКХ города Урай», Общественного Совета по вопросам ЖКХ города Урай, домовых комитетов и собственников МКД.

С 2016 года администрацией города Урай рассматривается проект соглашения с Югорским оператором о передаче функций технического заказчика на муниципальный уровень.

Начальник МКУ «УЖКХ г. Урай»	О.А. Лаушкин

Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Урай, на 2014-2016 годы

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  |  | эл/снабжение | отопл. | ГВС | ХВС | водоотв. | газосн. |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 2, д. 40 | 2 893 208,84 |  |  | 1 072 667,74 | 608 450,72 | 1 212 090,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр. 2, д. 41 | 3 959 017,24 |  | 2 283 022,79 | 1070 105,38 | 605 889,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | мкр. 2, д. 52 | 11 747 620,94 | 1 102 658,71 |  |  |  |  |  |  | 2 952 009,54 |  | 7 692 952,69 |  |
| 5 | мкр. 2, д. 54 | 1 059 628,33 | 1 059 628,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | мкр. 2, д. 69 | 2 978 626,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 978 626,24 |  |  |  |
| 7 | мкр. 2, д. 42 | 6 272 575,25 | 1 296 330,83 | 1 430,434,93 |  |  | 577 466,43 |  |  | 2 968 343,06 |  |  |  |
| 8 | мкр. 2, д. 43 | 11 414 232,62 |  |  |  |  | 541 004,61 |  |  | 2 886 852,24 |  | 7 986 375,77 |  |
| 9 | мкр. 2, д. 46 | 1 873 534,22 | 1 296 927,83 |  |  |  | 576 606,39 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | мкр. 2, д. 49 | 3 343 638,36 | 821 041,80 | 1 488 759,70 |  |  | 406 427,10 |  |  |  | 627 409,76 |  |  |
| 11 | мкр. 2, д. 50 | 4 137 555,60 | 1 939 789,10 | 1 620 123,86 |  |  | 577 642,64 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | мкр. 2, д. 51 | 15 047 552,32 |  |  |  |  |  |  |  | 6 788 011,12 |  | 8 259 541,20 |  |
| Итого по МО город Урай на 2014 год: | 64 727 189,96 | 7 516 376,60 | 6 822 341,28 | 2 142 773,12 | 1 214 339,79 | 3 891 237,55 | 0 | 0 | 18 573 842,20 | 627 409,76 | 23 938 869,66 | 0 |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 2, д. 42 | 1 146 530,60 |  |  |  |  |  | 1 146 530,60 |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр. 2А, д. 43/1 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 |  |  |  |  |
| 3 | мкр. 2, д. 44 | 8 517 852,95 | 1 162 825,35 | 5 878 004,00 |  |  | 1 477 023,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | мкр. 2, д. 46 | 7 033 604,11 |  | 5 903 020,64 |  |  |  | 1 130 583,47 |  |  |  |  |  |
| 5 | мкр. 2, д. 47 | 9 257 840,25 | 1 114 304,06 | 5 632 732,16 |  |  | 1 415 391,74 | 1 095 412,29 |  |  |  |  |  |
| 6 | мкр. 2, д. 48 | 10 052 765,52 | 1 209 983,88 | 6 11 387,20 |  |  | 1 536 924,48 | 1 189 469,96 |  |  |  |  |  |
| 7 | мкр. 2, д. 49 | 790 394,33 |  |  |  |  |  | 790 394,33 |  |  |  |  |  |
| 8 | мкр. 2, д. 50 | 1 151 736,01 |  |  |  |  |  | 1 151 736,01 |  |  |  |  |  |
| 9 | мкр. 2, д. 53 | 4 766 895,85 | 1 254 488,62 |  |  |  |  | 621 122,64 |  |  | 2 891 284,59 |  |  |
| Итого по МО город Урай на 2015 год: | 43 917 619,62 | 4 741 601,91 | 25 530 144,00 | 0 | 0 | 4 429 339,82 | 7 125 249,30 | 1 200 000,0 | 0 | 2 891 284,59 | 0 | 0 |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 2, д. 26 | 7 360 640,0 |  |  | 3 734 592,00 | 2 082 688,00 | 1 543 360,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр. 2, д. 54 | 3 423 043,22 |  |  |  |  |  | 605 319,80 |  |  | 2 817 723,42 |  |  |
| 3 | мкр. 2, д. 55 | 12 525 180,80 |  |  |  |  |  |  |  | 12 525 180,80 |  |  |  |
| 4 | мкр. 2, д. 93 | 15 650 058,02 | 1 214 502,49 | 6 139 228,48 |  |  | 1 542 664,03 |  |  | 6 753 673,02 |  |  |  |
| Итого по МО город Урай на 2016 год: | 38 958 932,04 | 1 214 502,48 | 6 139 228,48 | 3 734 592,00 | 2 082 688,00 | 3 086 024,03 | 605 319,80 | 0 | 19 278 853,82 | 2 817 723,42 | 0 | 0 |
| Итого по МО город Урай: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |