## 2017
Приложение 2 (Таблица 1)
к Порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки
и реализации
ОТЧЕТ
о ходе исполнения сетевого графика реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай» на период до 2020 года за январь-декабрь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 квартал |  |  | в том числе: | [8 empty] | 1 полугодие |  |  | в том числе: | [8 empty] | 9 месяцев |  |  | в том числе: | [8 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | План | Факт | Исполнение, % | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | План | Факт | Исполнение, % | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | План | Факт | Исполнение, % | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение, % |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% |  |  |  | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,% | План | Факт | Исполнение,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1. | Цель 1. Повышение эффективности бюджетных расходов в долгосрочной перспективе. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования и повышения качества управления муниципальными финансами
1.1. | Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Урай
1.1.1. | Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании
1.1.1.1. | Мероприятие 1. Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа | Комитет по финансам | 1,2,6,7,8,12,14 | всего: | 1770.8 | 1770.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.5 | 147.5 | 100 | 295.1 | 295.1 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.5 | 147.5 | 100 | 737.8 | 737.8 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.5 | 147.5 | 100 | 1180.5 | 1180.5 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 295.1 | 295.1 | 100 | В течение отчетного года обеспечивалось своевременное и качественное предоставление отчетности по исполнению бюджета городского округа город Урай в Департамент финансов, отраслевые Департаменты автономного округа, в Думу г.Урай. Отчеты об исполнении бюджета городского округа утверждены решениями Думы г.Урай: от 25 мая 2017 года №23 за 2016 год; от 25 мая 2017 года №25 за 1кв. 2017 года; от 21 сентября 2017 года №58 за 1пол. 2017 года; от 24 ноября 2017 года №89 за 9мес. 2017 года. Бюджет городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в установленные сроки и утвержден решением Думы города Урай от 26.12.2017 №105. Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с применением специализированного программного обеспечения.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1770.8 | 1770.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.5 | 147.5 | 100 | 295.1 | 295.1 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.5 | 147.5 | 100 | 737.8 | 737.8 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.5 | 147.5 | 100 | 1180.5 | 1180.5 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 147.6 | 147.6 | 100 | 295.1 | 295.1 | 100
1.1.1.2. | Мероприятие 2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования | Комитет по финансам | 2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по финансам администрации города Урай осуществляет организацию и кассовое обслуживание исполнения бюджета города Урай, обеспечивает реализацию единого бюджетного процесса в муниципальном образовании, управление единым счетом бюджета города и бюджетными средствами.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства | Комитет по финансам | 8 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование и исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с требованиями и нормами бюджетного законодательства.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Мероприятие 4. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса | Комитет по финансам | 8 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по финансам на постоянной основе при осуществлении бюджетного процесса проводит внутренний контроль и подготовку проектов нормативных правовых актов, вносит изменения в действующие НПА в связи с изменениями в законодательстве и усилением требований к формированию бюджетной отчетности.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.5 | Мероприятие 5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе муниципального образования | Комитет по финансам | 8.11 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продолжена работа по ведению и совершенствованию информационных ресурсов, а именно информационной рубрики «Бюджет для граждан» и раздела сайта «Открытые данные». Главными распорядителями бюджетных средств осуществляется контроль за своевременным и достоверным размещением информации подведомственными учреждениями на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Мероприятие 6. Обеспечение деятельности комитета по финансам | Комитет по финансам | 2 | всего: | 31458.1 | 31152.7 | 99.0292 | 2175.5 | 383.8 | 17.6419 | 2838.5 | 4316.2 | 152.0592 | 2483 | 2795 | 112.5654 | 7497 | 7495 | 99.9733 | 3163.5 | 3223 | 101.8808 | 2230.7 | 2318.5 | 103.936 | 2389.8 | 2244.5 | 93.92 | 15281 | 15281 | 100 | 3690.8 | 3513.1 | 95.1853 | 1900.8 | 1923.7 | 101.2048 | 1139 | 985.7 | 86.5408 | 22011.6 | 21703.5 | 98.6003 | 3604.4 | 3119.2 | 86.5387 | 1564.6 | 1937.6 | 123.84 | 4277.5 | 4392.4 | 102.6861 | Исполнение по расходам на обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации города Урай осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах установленного на 2017 год норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Расход средств осуществлялся с учетом фактического исполнения
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 31458.1 | 31152.7 | 99.0292 | 2175.5 | 383.8 | 17.6419 | 2838.5 | 4316.2 | 152.0592 | 2483 | 2795 | 112.5654 | 7497 | 7495 | 99.9733 | 3163.5 | 3223 | 101.8808 | 2230.7 | 2318.5 | 103.936 | 2389.8 | 2244.5 | 93.92 | 15281 | 15281 | 100 | 3690.8 | 3513.1 | 95.1853 | 1900.8 | 1923.7 | 101.2048 | 1139 | 985.7 | 86.5408 | 22011.6 | 21703.5 | 98.6003 | 3604.4 | 3119.2 | 86.5387 | 1564.6 | 1937.6 | 123.84 | 4277.5 | 4392.4 | 102.6861
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего: | 33228.9 | 32923.5 | 99.0809 | 2175.5 | 383.8 | 17.6419 | 2986.1 | 4463.8 | 149.486 | 2630.5 | 2942.5 | 111.8609 | 7792.1 | 7790.1 | 99.9743 | 3311.1 | 3370.6 | 101.797 | 2378.3 | 2466.1 | 103.6917 | 2537.3 | 2392 | 94.2734 | 16018.8 | 16018.8 | 100 | 3838.4 | 3660.7 | 95.3705 | 2048.4 | 2071.3 | 101.1179 | 1286.5 | 1133.2 | 88.0839 | 23192.1 | 22884 | 98.6715 | 3752 | 3266.8 | 87.0682 | 1712.2 | 2085.2 | 121.7848 | 4572.6 | 4687.5 | 102.5128
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 33228.9 | 32923.5 | 99.0809 | 2175.5 | 383.8 | 17.6419 | 2986.1 | 4463.8 | 149.486 | 2630.5 | 2942.5 | 111.8609 | 7792.1 | 7790.1 | 99.9743 | 3311.1 | 3370.6 | 101.797 | 2378.3 | 2466.1 | 103.6917 | 2537.3 | 2392 | 94.2734 | 16018.8 | 16018.8 | 100 | 3838.4 | 3660.7 | 95.3705 | 2048.4 | 2071.3 | 101.1179 | 1286.5 | 1133.2 | 0 | 23192.1 | 22884 | 98.6715 | 3752 | 3266.8 | 0 | 1712.2 | 2085.2 | 0 | 4572.6 | 4687.5 | 102.5128
1.2. | Задача 2 .Устойчивое исполнение бюджета муниципального образования
1.2.2. | Подпрограмма 2.Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета
1.2.2.1. | Мероприятие 1. Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета города за счет налоговых и неналоговых поступлений | Комитет по финансам / главные администраторы доходов бюджета | 1.14 | всего: | 55.6 | 55.5 | 99.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 30.5 | 544.6429 | По итогам 2017 года налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 789 477,4 тыс.рублей или 102,5% к уточненному плану и на 109,7 % к первоначальном плану.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 55.6 | 55.5 | 99.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 30.5 | 544.6429
1.2.2.2. | Мероприятие 2. Использование средств бюджета муниципального образования в соответствии с их целевым назначением | Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай | 9 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно проводится анализ исполнения муниципальных программ, осуществляется контроль за соответствием их объема и источников финансирования в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами, согласно параметрам бюджета города на 2017 год. Осуществляется контроль по исполнению муниципальных программ в соответствии с сетевыми графиками. При исполнении бюджета расходы, осуществляемые за счет соответствующих субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, производились строго по их целевому назначению.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3. | Мероприятие 3. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, включая оптимизацию действующих расходных обязательств местного бюджета и недопущение необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств | Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай | 6.7 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации города Урай от 17.02.2017 №386 «О мерах по реализации решения Думы города Урай от 22.12.2016 №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. От реализации мероприятий по оптимизации расходов получен бюджетный эффект в сумме 29 013,6 тыс.руб., или 242,0% от установленного бюджетного эффекта (экономия средств по результатам проведенных торгов, в результате оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и др.). Высвободившиеся средства перенаправлялись на иные приоритетные направления. Решений по принятию необоснованных бюджетных обязательств в течение года не принималось.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4. | Мероприятие 4. Принятие мер к недопущению просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города | 5.15 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5. | Мероприятие 5. Соблюдение норм статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации при планировании расходов на обслуживание муниципального долга | Комитет по финансам | 9 | всего: | 0.03 | 0 | 0 | 370.33 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 0 | 370.4 | 0 | 0 | 1111.03 | 0 | 0 | 576.7 | 0 | 0 | 576.7 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 2841.03 | 0 | 0 | 576.7 | 0 | 0 | 576.7 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 4571.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4571 | 0 | 0 | Решением о бюджете на 2017 год предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга на случай привлечения кредитов на покрытие дефицита и кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета, в том числе на обеспечение исполнения муниципальной гарантии в сумме 5 935,1 тыс.рублей. При исполнении бюджета кредитные средства не привлекались. По состоянию на 01.01.2018 года долговые обязательства у муниципального образования отсутствуют.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0.03 | 0 | 0 | 370.33 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 0 | 370.4 | 0 | 0 | 1111.03 | 0 | 0 | 576.7 | 0 | 0 | 576.7 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 2841.03 | 0 | 0 | 576.7 | 0 | 0 | 576.7 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 4571.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4571 | 0 | 0
1.2.2.6. | Мероприятие 6. Соблюдение норм статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации при планировании размера резервного фонда администрации города Урай | Комитет по финансам | 9 | всего: | 1347.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 833.1 | 0 | 0 | На территории МО соблюдены нормы ст.81 БК РФ, которые закреплены на уровне муниципального образования постановлением главы г.Урай от 23.06.2008 №1974 «Об утверждении Положения о резервном фонде администрации города Урай» (ред. от 08.12.2015). Согласно решению Думы города от 22.12.2016 №36 о Бюджете на 2017–2019 годы, резервный фонд администрации города Урай в 2017 году сохранен в объеме 5 000,0 тыс.руб. Средства предусмотрены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в которых может возникнуть после принятия бюджета городского округа город Урай на соответствующий финансовый год. В течение года из резервного фонда выделены средства в сумме 3 652,7 тыс.руб. | Отсутствие потребности по выделению средств
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1347.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 833.1 | 0 | 0
1.2.2.7. | Мероприятие 7. Соблюдение норм статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при определении объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй годы планового периода | Комитет по финансам | 9 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решением Думы г.Урай от 22.12.2016 №36 в расходах бюджета планового периода 2018-2019 годов запланированы условно утверждаемые (утвержденные) расходы (не распределенные в плановом периоде бюджетные ассигнования). Общий объем расходов на первый год планового периода определен в объеме 2,5% (30 563,6 тыс.рублей), на второй год планового периода в объеме 5,0% (61 522,0 тыс.рублей) общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | всего: | 1402.9 | 55.5 | 3.9561 | 370.33 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 0 | 370.4 | 0 | 0 | 1111.03 | 0 | 0 | 601.7 | 25 | 4.1549 | 576.7 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 2866.03 | 25 | 0.87229 | 576.7 | 0 | 0 | 1090.9 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 5110.23 | 25 | 0.48921 | 25 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | -3732.3 | 30.5 | -0.81719
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1402.9 | 55.5 | 3.9561 | 370.33 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 0 | 370.4 | 0 | 0 | 1111.03 | 0 | 0 | 601.7 | 25 | 4.1549 | 576.7 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 2866.03 | 25 | 0.87229 | 576.7 | 0 | 0 | 1090.9 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 5110.23 | 25 | 0.48921 | 25 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | -3732.3 | 30.5 | -0.81719
1.3. | Задача 3. Повышение качества управления муниципальными финансами.
1.3.3. | Подпрограмма 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.3.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение увеличения доли расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ | Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай | 4 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В бюджете городского округа на 2017 год предусмотрена реализация 18 муниципальных программ, по итогам года бюджет исполнен в рамках реализации 19 муниципальных программ (99,1% в общем объеме расходов). Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, увеличилась с 65,8% до 99,1%.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.2. | Мероприятие 2. Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа | Комитет по финансам | 2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При исполнении бюджета специалистами отдела казначейского контроля Комитета по финансам проверено 44 656 платежных документов, отклонено - 1 110 (2,5%), исполнено - 43 546 платежных документов.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.3. | Мероприятие 3. Осуществление контроля по результатам исполнения бюджета в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности | Отдел финансового контроля администрации города Урай | 10.13 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2017 году проведено 6 плановых и 1 внеплановая проверка финансово – хозяйственной деятельности. По результатам контрольных мероприятий в финансово – бюджетной сфере составлено 7 актов. В целях устранения выявленных нарушений и принятия необходимых решений руководителям объектов контроля направлено 3 представления об устранении нарушений. Все представления исполнены в полном объеме. Всего по результатам контрольных мероприятий за 2017 год устранено нарушений, подлежащих возмещению, на сумму 7,4 тыс. рублей.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4. | Мероприятие 4. Повышение качества и надежности внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Главные распорядители бюджетных средств | 3 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Главные распорядители бюджетных средств осуществляют внутренний финансовый контроль. В течение года ГРБС: проводились проверки подведомственных муниципальных учреждений (по ведению финансовой деятельности учреждения, по организации питания, по начислению выплаты компенсации части родительской платы); осуществляется ведомственный контроль в рамках заключения договоров на оказание услуг, выполнение работ, приобретению товара; ведется учет по результатам конкурсных процедур (торгов, котировок) с целью рационального расходования средств, перенаправления высвободившихся средств на иные приоритетные направления; осуществляется контроль за выполнением муниципальных заданий учреждениями; ведется контроль за ведением предпринимательской деятельности учреждений; Управлением образования администрации города Урай отслеживаются нормы расходов образовательными учреждениями на моющие и канцелярские товары.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: |  |  | всего: | 34631.8 | 32979 | 95.2275 | 2545.83 | 383.8 | 15.0756 | 3356.4 | 4463.8 | 132.9937 | 3000.9 | 2942.5 | 98.0539 | 8903.13 | 7790.1 | 87.4984 | 3912.8 | 3395.6 | 86.7818 | 2955 | 2466.1 | 0 | 3113.9 | 2392 | 0 | 18884.83 | 16043.8 | 84.956 | 4415.1 | 3660.7 | 0 | 3139.3 | 2071.3 | 0 | 1863.1 | 1133.2 | 0 | 28302.33 | 22909 | 80.9439 | 3777 | 3266.8 | 0 | 1712.17 | 2085.2 | 0 | 840.3 | 4718 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 34631.8 | 32979 | 95.2275 | 2545.83 | 383.8 | 15.0756 | 3356.4 | 4463.8 | 132.9937 | 3000.9 | 2942.5 | 98.0539 | 8903.13 | 7790.1 | 87.4984 | 3912.8 | 3395.6 | 86.7818 | 2955 | 2466.1 | 0 | 3113.9 | 2392 | 0 | 18884.83 | 16043.8 | 84.956 | 4415.1 | 3660.7 | 0 | 3139.3 | 2071.3 | 0 | 1863.1 | 1133.2 | 0 | 28302.33 | 22909 | 80.9439 | 3777 | 3266.8 | 0 | 1712.17 | 2085.2 | 0 | 840.3 | 4718 | 0
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [16 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| муниципальной программы: | [16 empty] | __________________________И.В.Хусаинова
| "___" ___________ 2018 г. подпись___________________ С.Е.Щепелина | [16 empty] | ___ _____________2018 г.
Исполнитель: Хисамова Елена Ралифовна, тел: 23290