|  | Приложение 4 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по Лоту № 1 - объекты теплоснабжения и централизованные системы горячего водоснабжения |
| --- | --- |
| ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (определенные в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий) |
| № п/п | Инвентарный № | Наименование объекта концессионного соглашения | Адрес объекта | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам (включая срок выполнения) |
| 1. Существующие источники тепловой энергии, подлежащие реконструкции и модернизации |
| 1.1. Реконструкция котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| 1 | 101020000258 | Котельная Промбаза, здание, общей площадью 3019,1 кв.м., этажность-1, | Проезд 4, Подъезд 3/1, г.Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия | установленная мощность -139,5 Гкал/ч, максимальная присоединённая нагрузка-82,18 Гкал/ч | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза". Это позволит экономно работать котлам в режиме ниже номинальной производительности, так как в связи с отключением потребителей пара и снижением полезного отпуска, объем пара для нужд ХВО снизился. Срок выполнения мероприятия 2017 год. |
|  |  |  |  |  | Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза". Это позволит экономно работать деаэраторам в режиме ниже номинальной производительности, так как в связи с отключением потребителей пара и снижением полезного отпуска, объем пара для нужд ХВО снизился. Срок выполнения мероприятия 2019 год. |
| 2 | 108020000264 | Здание под котельную, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 1864,8 кв.м. | ул.Нефтяников, 2А, г.Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия | установленная мощность -88,06 Гкал/ч, максимальная присоединённая нагрузка-34,73 Гкал/ч | Замена котлов ДЕ-25/14 в количестве 4 шт. Это позволит установить более современные, экономичные жаротрубные, водогрейные котлы. Срок выполнения мероприятия 2025 и 2026 годы. |
| 3 | 101020000274 | Здание под котельную общей площадью 113,8 кв.м., полезной площадью 101,4 кв.м., этажность-1 | Россия, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон Западный, д. 23, территория городской бани, котельная "МАК-1" | установленная мощность -3,87 Гкал/ч, максимальная присоединённая нагрузка-1,1 Гкал/ч | Замена котла на котельной МАК-1. Замена котлов на новые жаротрубные, водогрейные котлы повысит КПД и надежность котельных МАК. Срок выполнения мероприятия 2018 год. |
|  |  |  |  |  | Замена теплообменников на МАК-1. Срок выполнения мероприятия 2018 год. |
| 4 | 101020000176 | Миниавтоматизированная котельная №4, общей площадью 150,0 кв.м., этажность-1 | микрорайон 3, д.60, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия | установленная мощность -4,12 Гкал/ч, максимальная присоединённая нагрузка-1,45 Гкал/ч | Замена котлов на котельной МАК-4. Замена котлов на новые жаротрубные, водогрейные котлы повысит КПД и надежность котельных МАК. Срок выполнения мероприятия 2019-2023 годы. |
| 5 | 101030001884 | Малогабаритная автоматизированная котельная МАК-7, нежилое сооружение, общей площадью 158,8 кв.м., этажность-1 | микрорайон 2, д.71А, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия. | установленная мощность -4,12 Гкал/ч, максимальная присоединённая нагрузка-3,76 Гкал/ч | Замена котлов на котельной МАК-4. Замена котлов на новые жаротрубные, водогрейные котлы повысит КПД и надежность котельных МАК. Срок выполнения мероприятия 2023-2026 годы. |
| 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей. |
| 1 |  | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм участок от ТКН-2А (напротив гост. Меридиан) до ТК по ул. Северная | от ТКН-2А (напротив гост. Меридиан) до ТК по ул. Северная | Протяженность 0,54 км, изоляция ППУ. | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ. Срок выполнения мероприятия 2017 год. |
| 3. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 1 | 101030000817 | Теплотрасса, нежилое сооружение для теплоснабжения жилого дома №71 микрорайона 2. | микрорайон 2, теплотрасса от жилого дома №51 к жилому дому №71, г.Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия | протяженность 0,84 км; диаметр 219,159 мм; теплоизоляция скорлупа ППУ, пленка ПХВ | Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2. Замена сетей в срок до 31.08 2017 Подземная, бесканальная прокладка в ППУ изоляция. |
| 2 | 101030000454 | Тепловые сети от эстакады до улицы Механиков | ХМАО-Югра, г.Урай, от тепловой камеры Б-4 (ТКБ-4) (напротив жилых домов 2,3 улица Садовая) до тепловой камеры Б-5 (ТКБ-5) (напротив жилых домов №№1,2 улица Кольцова) до тепловой камеры Б-6 (ТКБ-6) (напротив жилых домов №№1,2 улица Нагорная) до тепловой камеры Б-7 (ТКБ-7) напротив жилого дома №2 улица Механиков. | протяженность 2,4 км; сущ. диаметр 325 мм, теплоизоляция «дорнит», пленка ПХВ | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков. Замена сетей в срок до 31.08 2019 Подземная, бесканальная прокладка в ППУ изоляция. Срок выполнения мероприятия 2018-2019 годы. |
|  | 101030000518 | Теплотрасса по улице Механиков, сооружение для теплоснабжения жилых домов по ул. Механиков | ул. Механиков, от тепловой камеры Б-7 (ТКБ-7) к жилым домам №№2,4,6 до тепловой камеры Б-9 к жилым домам №№ 18, 20,22,24,26,7,5,5а до тепловой камеры Б-10 (ТКБ-10), до тепловой камеры Б-11 (ТКБ-11) к жилым домам №№28,30,32,34,13,11,9 до тепловой камеры Б-12 (ТКБ-12) к жилым домам №№36,38,17 до тепловой камеры Б-13 (ТКБ-13) к жилым домам №№40,42, до тепловой камеры Б-14 (ТКБ-14) к жилым домам №№44,46,25, |  |  |
|  |  |  | 23,21 до тепловой камеры Б-15 (ТКБ-15) к жилым домам 48, 50,52,54,27,29 г.Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия |  |  |
|  | 101030000688 | Тепловые сети ул.Нагорная ж/дома №66,64,62,60; от магистрали ТК 10/2 (ТК-10/2) до ТКБ -6/13 (ТКБ-6/13); улица Механиков ж/дома №60, 58,56 до ТКБ-15 (ТКБ-15) | от тепловой камеры 10/2 (ТК-10/2) (на углу ж/дома №33 улица Механиков) до теп. камеры Б-6/13 (напротив ж/дома №63 улица Нагорная) к ж/домам №60,62,64,66 улица Нагорная, от теп.камеры 10/2 (ТК-10/2) до теп.камеры Б-15 (ТКБ-15) (напртив ж/дома №56 улица Механиков) г.Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия |  |  |
| 3 | 101030000563 | Наружные сети теплоснабжения административного здания почтовый номер 74, микрорайон А | ХМАО – Югра, г.Урай, ул.Космонавтов от тепловой камеры Н-7 (ТКН-7) до тепловой камеры Н-8 (ТКН-8), до тепловой камеры Н-9 (ТКН-9) (на углу жилого дома №69 микрорайон А), до тепловой камеры 9/1 (ТК-9/1) к жилому дому №70 до тепловой камеры 9/4 (ТК-9/4) к административному зданию №74 микрорайон А | протяженность 2,3 км; сущ. диаметр 325 мм, теплоизоляция «дорнит», пленка ПХВ | Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д. Д-43) Замена сетей в срок до 31.08 2020 Подземная, бесканальная прокладка в ППУ изоляция. Срок выполнения мероприятия 2019-2020 годы. |
|  | 101030000750 | Тепловые сети по улице Космонавтов от тепловой камеры Н-9 (ТКН-9) до тепловой камеры 15 (ТКН-15) | Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, улица Космонавтов от тепловой камеры Н-9 (ТКН-9) (между жилыми домами №69,70 микрорайона 1 «А») до тепловой камеры Н-11 (ТКН-11) (напротив жилого дома |  |  |
|  |  |  | №62 микрорайона 1»А») до тепловой камеры Н-13 (ТКН-13) (между жилыми домами 55,56 микрорайона «Г») до тепловой камеры Н-15 (ТКН-15) на углу жилого дома №43 микрорайона «Д» |  |  |
| 4 | 101030000675 | Теплосети микрорайон 2 от тепловой камеры 28 (ТК-28) («Стоматология») до тепловой камеры 14/4 (ТК-14/4) (микрорайон «Западный») и тепловой камеры Н-6/1 (ТКН-6/1), сооружение для теплоснабжения м-он «Западный» от ТК-28 до ТК-14/4а и ТКН-6/1 | микрорайон 2, от тепловой камеры 28 (ТК-28) (около стоматологии) до тепловой камеры 28/1а (ТК-28/1а) около жилого дома №16) до тепловой камеры 28/2 (ТК-28/2) (напротив жилого дома №12) до тепловой камеры 14/4 (ТК-14/4) (напротив жилого дома №12) до тепловой камеры 14/4-1 (ТК-14/4-1) (напротив жилого дома №15) до тепловой камеры 14/4а (ТК-14/4а) (напротив жилого дома №19) до тепловой камеры Н-6/4 (ТКН-6/4) (около жилого дома №13) до тепловой камеры Н-6/3 (ТКН-6/3) (около жилого дома №19) до тепловой | протяженность 1,7 км; сущ. диаметр 530, 325 мм, теплоизоляция «дорнит», пленка ПХВ | Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья). Замена сетей в срок до 31.08 2022 Подземная, бесканальная прокладка в ППУ изоляция. Срок выполнения мероприятия 2021-2022 годы. |
| 5 | 101030000456 | Нежилое сооружение, магистральные теплосети от котельной «Нефтяник» до здания «Вахта-80» | Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, п.Первомайский от котельной «Нефтяник» до здания «Вахта-80» ул. «Нефтяников» ж/д №33, магистральные теплосети | протяженность 1,79 км; сущ. диаметр 426 мм, теплоизоляция скорлупа ППУ | Реконструкция магистральной сети теплосети от кот. Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной "Нефтяник" до ТК-10/1). Замена сетей в срок до 31.08 2024 Подземная, бесканальная прокладка в ППУ изоляция. Срок выполнения мероприятия 2022-2024 годы. |
| 4. Реконструкция или модернизация существующих сетей ГВС |
| 1 | 101030001099 | Сооружение, нежилое сооружение, наружные сети горячего водоснабжения | Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон 3,наружные сети горячего водоснабжения от МАК-2 до ж/дома мкр.3 №№1,2,3,1а,2а, 17,22,26,26а, 27а,27б,12,13,14,15, 16,23,24,25,28,29,55 ,56,57 | протяженность 4,15 км; труба полипропилен с тепловой изоляцией скорлупы ППУ в пленке ПХВ | Реконструкция сетей ГВС от МАК-2 с применением трубы Изопрофлекс-А. Замена сетей в срок до 31.12 2018 Подземная, бесканальная прокладка с применением трубы Изопрофлекс-А. Срок выполнения мероприятия 2017-2018 годы. |
| 2 | 101030001100 | Водопровод, нежилое сооружение для снабжения горячей водой | микрорайон 3, сети горячего водоснабжения от малогабаритной автоматизированной котельной №4, г.Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия | протяженность 3,64 км; труба полипропилен с тепловой изоляцией скорлупы ППУ в пленке ПХВ | Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А. Замена сетей в срок до 31.12 2020 Подземная, бесканальная прокладка с применением трубы Изопрофлекс-А. Срок выполнения мероприятия 2019-2020 годы. |
| 3 | 101030001363 | Сети горячего водоснабжения от малогабаритной автоматизированной котельной МАК-7 к жилым домам №№ 42,43,44,46,47, 48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57, 64,65,66,67, 69,71,101,102,103,104 к зданию Администрации, к школе №14, к детскому саду №16, к дому быта «Силуэт», микрорайон 2 | сети горячего водоснабжения от малогабаритной автоматизированной котельной МАК-7 (микрорайон 2, здание №71А) к жилым домам №№42,43,44, 46,47,48,49,50,51,52, 53,54,55,56,57,64,65,66,67, 69,71,101,102,103,104 микрорайон 2, к зданию Администрации (улица Ленина, дом №60), к школе №14 (микрорайон 2, дом70), к детскому саду №16 (микрорайон 2, дом 63), к дому быта «Силуэт» (микрорайон2, дом70), г.Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия | протяженность 4,37 км; труба полипропилен с тепловой изоляцией скорлупы ППУ в пленке ПХВ | Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А. Замена сетей в срок до 31.12 2023 Подземная, бесканальная прокладка с применением трубы Изопрофлекс-А. Срок выполнения мероприятия 2021-2023 годы. |
|  | 101030001338 | Сети горячего водоснабжения от малогабаритной автоматизированной котельной МАК-7 к жилым домам №№57,64,65,66,76,101,102,103,104 микрорайона 2 | микрорайон 2, от котельной МАК-7 к жилым домам №№57,64,66,76,101,102,103,104 микрорайона 2, г.Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия |  |  |
| 4 | 101030001884 | Сети горячего водоснабжения от малогабаритной автоматизированной котельной МАК-10 к жилым домам №№12,15,16 микрорайона Западный, детскому саду №15, зданию муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» | Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, от малогабаритной автоматизированной котельной МАК-10 (микрорайон 1,здание №7а) к жилым домам №№12,15,16 микрорайона Западный, детскому саду №15 (микрорайон Западный, дом2), зданию муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» (мик-рорайон Западный, дом №8) | протяженность 1,52 км; труба полипропилен с тепловой изоляцией скорлупы ППУ в пленке ПХВ | Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А. Замена сетей в срок до 31.12 2024 Подземная, бесканальная прокладка с применением трубы Изопрофлекс-А. Срок выполнения мероприятия 2023-2024 годы. |