Таблица 1

Согласовано:

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай

___________________________М.Н.Бусова

| ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы "Культура города Урай на 2012-2016 годы" за 9 месяцев 2016 года |
| --- |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.2. | Приобретение специального библиотечного оборудования, мебели и компьютерной техники | МАУ «Культура» | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 233,0 | 233,0 | 100% | Укрепление материально-технической базы Централизованной библиотечной системы: приобретение ноутбука, компьютера, стола компьютерного, стола офисного, стола модульного, стула и дивана. |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| 1.2.1 | Комплектование библиотечных фондов печатными, аудио- видео- электронными изданиями согласно действующим стандартам и нормативам | МАУ "Культура" | Федеральный бюджет | 11,9 | 10,2 | 10,2 | 100% | Приобретение книжной продукции: 48 книг. |
| 1.2.2. | Комплектование библиотечных фондов литературой и периодическими изданиями согласно действующим стандартом и нормативам (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы) | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 100% | Приобретение около 590. Оформление подписки на периодические издания. |
|  |  |  | Местный бюджет | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 100% |  |
| 1.2.4 | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы") | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 100% | Денежные средства направлены на перевод части библиотечных фондов в электронную форму (перевод в электронную форму городской общественно-политической Газеты «Знамя» за 2006-2008 годы) и заимствование записей в национальном информационно-библиотечном центре ЛИБНЕТ для электронного каталога библиотек (приобретение персонального компьютера). |
|  |  |  | Местный бюджет | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 100% |  |
| 1.3.2 | Модернизация информационно-технологической инфраструктуры библиотек (модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек ( в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020годы") | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 662,2 | 662,2 | 330,4 | 50% | Денежные средства направлены на модернизации детских библиотек (комплектование фонда традиционными, электронными, АВД изданиями, поставки (обновления) программного обеспечения для осуществления электронной каталогизации в библиотеках, модернизации программно-аппаратного комплекса). Остаток сложился в результате задержки в предоставлении счетов-фактур от поставщика, денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|  |  |  | Местный бюджет | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 100% |  |
| 1.3.3 | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и техническое обслуживание (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы") | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 100% | Денежные средства направлены на подключение к сети Интернет библиотек (абонентская плата за Интернет) |
|  |  |  | Местный бюджет | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 100% |  |
| 1.3.5 | Обновление базы данных справочно-правовых систем (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы) | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0% | Приобретения электронных баз данных для библиотек (приобретение доступа к электронному ресурсу ЛитРес). В связи с уточнением реквизитов поставщика (сменился банк поставщика), денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|  |  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100% |  |
| 1.4.2 | Совершенствование подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | Денежные средства были направлены на командировочные расходы в пгт. Междуреченский в МУК «Кондинская МЦБС» для участия в семинаре "Проблемы современных библиотек и пути их решения" и VIII Окружной летней школы «Библиотеки и местное самоуправление: пути взаимодействия» в городе Радужном ХМАО-Югры. |
| 1.5.1 | Реализация проекта «Национальная гостиная» | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | Денежные средства были направлены на организацию проекта (грамоты, дипломы, рамки, фотоуслуги и призовой фонд (книги национальных авторов). |
| 1.5.2 | Реализация проекта «Каникулы с книгой» | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | Денежные средства были направлены на организацию проекта (грамоты, дипломы, рамки, фотоуслуги и призовой фонд). |
| 1.5.4 | Реализация проекта «Дни библиотек» | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | Денежные средства были направлены на организацию проекта (грамоты, дипломы, рамки, фотоуслуги и призовой фонд). |
| 1.6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 2724,0 | 2724,0 | 2200,0 | 81% | Обеспечение деятельности учреждений согласно муниципального задания Централизованной библиотечной системы. Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|  |  |  | Местный бюджет | 23760,5 | 23760,5 | 16174,6 | 68% |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 876,0 | 876,0 | 800,0 | 91% | Обеспечение деятельности учреждений согласно муниципального задания Музея истории города Урай. Остаток денежных средств сложился в результате ухода на больничный лист 3 сотрудников музея и отпуска без сохранения заработной платы 1 сотрудника, денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|  |  |  | Местный бюджет | 6046,1 | 6046,1 | 4322,0 | 71% |  |
| 2.2.1 | Выставочная деятельность (в том числе на безвозмездной основе) | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 50% | Организация выставки «Печатный пряник на Руси» (полиграфические услуги, приобретение бумаги, приобретение фоторам, транспортные расходы по доставке выставок). Приобретение расходных материалов для проведения выставок планируется на 4 квартал 2016 года, денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 2.3.1 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0% | Денежные средства в 4 квартале будут направлены на курсы повышения квалификации музейных работников: на окружной конкурс «Музейный олимп Югры» г. Ханты-Мансийск – 6,4 тыс.руб. (проезд, суточные, проживание в гостинице на 1 человека на 1 день); на практический семинар «Научно-фондовая работа в музее. Формирование, учет, научная обработка предметов музейного фонда» г. Ханты-Мансийск – 6,4 тыс.руб. (проезд, суточные, проживание в гостинице на 1 человека на 1 день); на III окружной биеннале экспозиционного искусства «Музейный альянс» г. Ханты-Мансийск - 10,8 тыс.руб. (проезд., суточные., проживание в гостинице на 2 человека на 2 дня); на всероссийский форум музейного искусства «VII Югорская полевая музейная биеннале». Научно-практическая конференция «Роль полевых исследований в сохранении историко-культурного и природного наследия Югры» г. Ханты-Мансийск – 6,4 тыс.руб. (проезд, суточные, проживание в гостинице на 1 человека на 1 день). Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 4.1.1 | Укрепление материально технической базы (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2016 - 2020 годы" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1" | Бюджет ХМАО-Югры | 466,5 | 466,5 | 100,0 | 21% | Денежные средства направлены на установку и обслуживание ПО VIP Client (подключение к межведомственной электронной системе учета детей). В 4 квартале планируется приобретение музыкальных инструментов: аккордеон и гитар. Денежные средства также будут направлены на ремонт кровли здания и приемника ливневой канализации и проведение работ по установке периметрального ограждения МБУ ДО «Детская школа искусств №1». Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|  |  |  | Местный бюджет | 1598,8 | 4432,1 | 752,7 | 17% |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1" | Бюджет ХМАО-Югры | 655,4 | 1036,0 | 513,1 | 50% | Обеспечение деятельности учреждений согласно муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств №1» и МБУ ДО «Детская школа искусств №2». Фактические финансовые затраты за 9 месяцев меньше плановых на 1 300 000 рублей в связи с переносом сроков льготных отпусков на 4 квартал и уходом 2 преподавателей в декретный отпуск (1- с 01.01.2016, 2 - 09.03.2016). Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|  |  |  | Местный бюджет | 29453,1 | 29072,5 | 21172,2 | 73% |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2" | Бюджет ХМАО-Югры | 655,4 | 1036,0 | 513,1 | 50% |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 31721,9 | 31341,3 | 21527,5 | 69% |  |
| 4.3.1 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | За отчетный период прошли: курсы повышения квалификации - 1 человек (дистанционно); Вебинар проект в Инфоурок - 1 человек. |
| 4.3.2 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2» | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 50% | В 1 квартале 2016 году повышение квалификации в количестве 72 часов за данный период прошел 1 преподаватель, 2 человека прошли курсы повышения квалификации в количестве 36 часов. Сроки курсов повышения квалификации запланированы с 09 октября по 04 ноября 2016 года (1 человек) г. Екатеринбург, денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 4.4.1 | Реализация программы «Одаренные дети», организация конкурса «Урайская карусель», организация конкурса «Юный музыкант года» | МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | В 1 квартале 2016 года прошел городской конкурс «Юный музыкант года». Денежные средства израсходованы на приобретение призового фонда. |
| 4.4.2 | Участие в конкурсах, фестивалях и выставках различных уровней | МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2» | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 50% | Участие хореографического коллектива в международном конкурсе «Славься, Отечество!» город Омск. Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 5.1.1. | Замена световых ламп в приборах сценических световых эффектов | МАУ «Культура» | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 100% | Приобретены газоразрядные лампы в ККЦК «Юность Шаима». |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| 5.1.7 | Капитальный ремонт здания КДЦ "Нефтяник" | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 10800,0 | 10800,0 | 6108,4 | 57% | Работы по капитальному ремонту помещения, согласно МК от 16.05.2016 №17 - выполнены. По заключенному контракту от 31.08.2016 №30 принято освоение на сумму 1 121,9 тыс. руб., согласно которого выполнены работы по ремонту сетей освещения, остаток финансирования предусмотрен на выполнение капитального ремонта вентиляции. Остаток средств сложился в результате задержки поставщиком актов выполненных работ о проделанной работе (работа в срок не выполнена), денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 5.1.8. | Приобретение компьютерной техники и сценических костюмов | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 218,7 | 218,7 | 100% | Приобретены сценические костюмы для творческого коллектива и ноутбук для КДЦ «Нефтяник». |
| 5.2.1 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | Денежные средства направлены на оплату курсов повышения квалификации по образовательной программе «Современное направление хореографии» в городе Екатеринбург 1 сотрудника (оплата за обучение, суточные, проезд, проживание) и 1 сотрудника на оплату курсов повышения квалификации «Работа педагога эстрадного вокала как синтез художественной деятельности на эстраде». |
| 5.2.3 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0% | Денежные средства в 4 квартале 2016 года будут направлены на обучение специалистов на семинаре «Школа веселого новогодья», г. Тюмень (оплата за обучение, суточные, проезд, проживание, приобретение методической литературы на семинаре) и курсах повышения квалификации по теме «Режиссура массовых праздников и театрализованных представлений», г. Тюмень (оплата за обучение, суточные, проезд, проживание). Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 5.3.1 | Поддержка и развитие театрального искусства | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0% | Приобретение ткани для пошива костюмов в целях поддержки и развития театрального искусства. |
| 5.5.1 | Поддержка и развитие хореографического искусства | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% | Денежные средства направлены на пошив костюмов хореографического коллектива |
| 5.6.1. | Поддержка и развитие вокального и хорового искусства | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | Денежные средства направлены на пошив костюмов вокального коллектива |
| 5.7.3 | Проведение общегородских праздничных мероприятий | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 177,0 | 177,0 | 100% | Проведение торжественных мероприятий: День защитника отечества; Международный женский день; Проводы русской зимы; день весны и труда, День Победы в ВОВ, День России, День города и день молодежи России, IX Международного фестиваля ремесел коренных народов мира «Югра - 2016», День нефтяной и газовой промышленности. Остаток средств сложился в результате задержки в предоставлении первичных документов на оплату от Управления социальных объектов (уточнение реквизитов договора), также в 4 квартале планируется проведение Нового года и открытие городской новогодней площади, денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 969,1 | 798,7 | 82% |  |
| 5.8.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 11912,0 | 11912,0 | 8862,0 | 74% | Обеспечение деятельности учреждений согласно муниципального задания кульутрно-досуговых учреждений и аппарата управления МАУ «Культура». Остаток денежных средств сложился в результате больничных листов 9 сотрудников культурно-досуговых учреждений на сумму 220,1 тыс. руб. 2000,00 тыс. руб. сложился в результате перераспределения бюджетных средств на заработную плату, денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|  |  |  | Местный бюджет | 61816,5 | 63816,5 | 51101,3 | 80% |  |
| Муниципальная программа "Культура города Урай" на 2012-2016 годы, всего: | 185368,0 | 191128,3 | 137228,5 | 72% |  |
| в т.ч.: | Бюджет ХМАО-Югры | 18480,0 | 20169,9 | 14690,8 | 73% |  |
|  | Местный бюджет | 166876,1 | 170948,2 | 122527,5 | 72% |  |
|  | Федеральный бюджет | 11,9 | 10,2 | 10,2 | 100% |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: _____________________________У.В. Кащеева, Начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай |  | СОГЛАСОВАНО: __________________И.В. Хусаинова Председатель Комитета по финансам администрации города Урай |
| Исполнитель: __________________К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай |

Таблица 2

Согласовано:

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай

___________________________М.Н. Бусова

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Культура города Урай» за 9 месяцев  2016 года

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества читателей общедоступных библиотек | тыс. чел. | 15,5 | 13,2 | - 2,3 | Количество читателей 13 198 чел. Фактическое значение целевого показателя будет исполнено в 4 квартале 2016 года. |
| 2 | Увеличение библиотечного фонда до 150 000 экземпляров | экз. | 150 000 | 131 125 | -18 875 | Недостижение планового показателя связано с выбытием из книжного фонда в 2014 году 9050 экз. (устаревшие книги), а также в связи с форс-мажорными обстоятельствами: затоплением книгохранилища ЦБ. В течение 2015 года из фондов ЦБС выбыло 2 511 экз. – это 2 % от общего количества фонда и 0,8 % от общей книговыдачи. Причины выбытия: по ветхости - 1 714 экз.; устаревшая по содержанию – 300 экз.; утеряны читателями 139 экз.; газеты и журналы 358 комп. В связи с сокращением финансирования на комплектование фондов уменьшилось и количество поступлений на 1000 жителей: 2014 – 57 экз., 2015 – 37 экз. (при нормативе 250 изданий на 1000 жителей). В 4 квартале 2016 года планируется увеличение библиотечного фонда за счет средств окружного бюджета по государственной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре» на 2016-2020 годы. |
| 3 | Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, до 100%; | % | 100 | 100 | 0 | По состоянию на 01.10.2016 года – 131 125 экз. |
| 4 | Увеличение количества посетителей музея на 5% в год | % | 5 | - 40,5 | -45,5 | Количество посетителей музея по состоянию на 31.12.2015 года – 18 467 чел. Количество посетителей музея по состоянию на 01.10.2016 года – 10 982 чел. Показатель будет исполнен по окончанию 2016 года. |
| 5 | Увеличение количества выставочных проектов (в том числе передвижных выставок), организованных на базе музея – на 5% в год | % | 5 | -30 | -35,0 | Количество выставочных проектов по состоянию на 21.12.2015 года - 40 проектов. Количество выставочных проектов по состоянию на 01.10.2016 года - 28 проектов. Показатель будет исполнен по окончанию 2016 года. |
| 6 | Увеличение доли музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда на 5% в год | % | 5 | 13,2 | +8,2 | Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог по состоянию на 31.12.2015 года - 6 145 экз. Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог по состоянию на 01.10.2016 года – 6 955 экз. |
| 7 | Увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, до 55,0 тысяч человек | тыс. чел. | 55,0 | 29,0 | -26,0 | Количество кинозрителей 28 917 чел. Фактическое значение целевого показателя будет исполнено в 4 квартале 2016 года. |
| 8 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства на 1%; | % | 1 | -5,4 | -6,4 | Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры по состоянию на 31.12.2015 года – 858 человек. Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры по состоянию на 01.10.2015 года – 812 человек. Зачисление детей будет производиться в 4 квартале 2016 года. |
| 9 | Обновление доли инструментального парка детских школ искусств от общего числа имеющихся инструментов | % | 16 | 0 | -16 | Приобретение инструментов запланировано на 4 квартал 2016 года (аккордеон и гитары). |
| 10 | Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | % | 7,2 | -25,7 | -32,9 | Количество посетителей по состоянию на 31.12.2015 года – 145 880 чел. Количество посетителей по состоянию на 01.10.2016 года – 108 421 чел. (общая численность 40 700 чел.) |
| 11 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 20% | % | 20 | 33,6 | +13,6 | Участие в мероприятиях за 9 месяцев 2016 года год приняло 3440 детей (общая численность 10244 чел. дети до 17 лет включительно) |
| 12 | Обновление материально-технической базы учреждений культуры с целью улучшения качества досуга населения города | % | 25 | 25 | 0 | За 9 месяцев 2016 года было приобретено: ЦБС – детские витрины, термотрансферный принтер, сканер, столы, диван детский, стулья, персональные компьютеры, ноутбуки, плоттер режущий, шатер для отдыха. КДЦ «Нефтяник» - жесткий диск переносной, маршрутизатор, вокальная система, ноутбук, костюмы, персональный компьютер, принтер лазерный. ККЦК «Юность Шаима» - уницикл, костюмы, видеорегистратор. Парк культуры и отдыха – радиотелефон. |
| 13 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры | % | 95 | 100 | +5 |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: _____________________________У.В.Кащеева, начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай Исполнитель: __________________К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай |