ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об оценке  эффективности реализации муниципальной программы

«Культура города Урай» на 2017-2021 годы за 12 месяцев 2017 года

Муниципальная программа «Культура города Урай» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации города Урай от 27.09.2016 года №2917 «Об утверждении  муниципальной программы «Культура города Урай» на 2017-2021 годы» (в редакции постановления администрации города Урай: от 13.12.2016 №3864 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Урай» на 2017-2021 годы; от 10.02.2017 №313;  от 29.03.2017 №734; от 10.08.2017 №2314; от 10.10.2017 №2917; от 28.12.2017 №3916).

В структуру муниципальной программы «Культура города Урай» на 2017-2021 годы» в 2017 году внесены следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы «Культура города Урай» на 2017-2021 годы» дополнен соисполнитель муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай», строка «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложена в новой редакции: пункт 2) увеличение посещаемости музея с 0,55 до 0,59 на 1 жителя в год;  дополнен пункт 8) увеличение доли зданий учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов, в общем количестве зданий учреждений культуры с 55% до 83%.

В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» дополнен расчет целевого показателя 8 «Доля зданий учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов, в общем количестве зданий учреждений культуры».

### В раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы», на основании внесенных изменений:

подпрограмма I «Библиотечное дело» дополнена строками 1.4. «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек» и 1.5. «Издание печатной продукции»;

подпрограмма II «Музейное дело» дополнена строкой 2.4. «Укрепление материально-технической базы Музея истории города Урай»;

подпрограмма IV «Народное творчество и традиционная культура. Развитие культурно-досуговой деятельности» дополнена строками 4.4. «Создание комфортного и современного учреждения культуры (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1)», 4.5. «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений» и строка 4.2. изложена в новой редакции «Проведение общегородских праздничных мероприятий (в т.ч. фестивалей)».

Целевые показатели муниципальной программы дополнены строкой 8. «Доля зданий учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов, в общем количестве зданий учреждений культуры».

Общий объем финансирования – 1 022 805,7 тыс. рублей, из них:

- привлеченные средства – 118 000,0 тыс.рублей;

- бюджет городского округа город Урай – 848 125,0 тыс. рублей;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 56 669,1 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 11,6 тыс.рублей.

2017 год – 333 863,5 тыс. рублей, из них:

- привлеченные средства – 118 000,0 тыс.рублей;

- бюджет городского округа город Урай – 195 691,7 тыс. рублей;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 20 160,2 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 11,6 тыс.рублей.

2018 год – 172 527,8 тыс. рублей, из них:

- бюджет городского округа город Урай – 153 699,3 тыс. рублей;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 18 828,5 тыс. рублей.

2019 год – 171 177,1 тыс. рублей, из них:

- бюджет городского округа город Урай – 153 496,7 тыс. рублей;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 17 680,4 тыс. рублей.

2020 год – 171 563,4 тыс. рублей, из них:

- бюджет городского округа город Урай – 171 563,4  тыс. рублей;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 0 тыс. рублей.

2021 год – 173 673,9 тыс. рублей, из них:

- бюджет городского округа город Урай – 173 673,9 тыс. рублей;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 0 тыс. рублей.

Исполнение объема финансирования за 12 месяцев 2017 году по муниципальной программе составляет 87,6%.

Соисполнители муниципальной программы: муниципальное автономное учреждение «Культура»;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2»; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай».

Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Культура города Урай» на 2017-2021 годы за 2017 год.

Подпрограмма I «Библиотечное дело».

В соответствии с Комплексным планом реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2016-2020 годы: 1.1. «Создание условий для модернизационного развития муниципальных библиотек». Общий объем финансирования 2017 год – 837,7 тыс.руб., из них: 11,6 тыс.руб. – федеральный бюджет, 700,5 тыс.руб. – бюджет ХМАО-Югры, 125,6 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай. Денежные средства выделены на основании Соглашения №32 от 16.02.2017 года о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» в 2017 году и освоены в полном объеме и были направлены на модернизацию библиотек: перевод в электронную форму документов с разрешения правообладателя (договор);  оформление подписки на периодические издания; техническая поддержка САБ ИРБИС; приобретение ПК:  системный блок, монитор, источник бесперебойного питания, мышь, клавиатура; ежегодная оплата хостинга сайта; модернизация специальных разделов сайта; лицензионное ПО для удаленного управления TeamViewer Business; лицензионное ПО для контент-фильтрации Интернет-сайтов NetPolice Pro; лицензионная антивирусная программа; приобретение  доступа к электронному ресурсу ЛитРес; абонентская плата за предоставление телекоммуникационных услуг 2-х библиотек; приобретение документов в библиотечные фонды ЦБС - за отчетный период новых поступлений 2 131 экземпляр.

1.2. «Совершенствование подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров». Финансирование в 2017 году не предусмотрено.

1.3. «Реализация библиотечных проектов». Общий объем финансирования 2017 год – 60,0 тыс.руб., из них: 30,0 тыс.руб.  – бюджет ХМАО-Югры (средства выделены в рамках финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), 30,0 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай (средства выделены на основании решения Думы города Урай от 22.12.2016 года №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на расходные материалы и приобретение призового фонда для реализации библиотечных проектов «Тепло для маленького сердца», «От сердца к сердцу», «Библиотека для растущего человека», «Информационный центр краеведения», «Наследие», «Цифровой ликбез».

1.4. «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек». Общий объем финансирования в 2017 году – 294,9 тыс.руб. – бюджет ХМАО-Югры (средства выделены в рамках финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на приобретение фотоаппарата, тифлофлэшплееров, флешкарт с записями,   интерактивная доска и библиотечной мебели: стол трансформер «Трапеция», диван модульный, кресло-мешок «Малыш», кресло-груша «AirMob», бескаркасные кресла.

1.5. «Издание печатной продукции». Общий объем финансирования в 2017 году – 300,0 тыс.руб. – бюджет ХМАО-Югры (средства выделены в рамках финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на издание второго тома книги «Возрожденная память», посвященной 75-летию начала Великой Отечественной войны. Всего издано 100 экз.

Подпрограмма II «Музейное дело»

В соответствии с Комплексным планом реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2016-2020 годы: 2.1. «Создание условий для модернизационного развития Музея истории города Урай». Общий объем финансирования 2017 год – 750,0  тыс.руб., из них: 637,5 тыс.руб. – бюджет ХМАО - Югры, 112,5 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай. Денежные средства выделены на основании Соглашения №32 от 16.02.2017 года о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» в 2017 году и освоены в полном объеме и были направлены на приобретение комплекта оборудования для инвалидов и комплект оборудования для автоматизации музея:

2.2. «Выставочная деятельность (в том числе на безвозмездной основе)». Общий объем финансирования в 2017 году – 20,0 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай (средства выделены на основании решения Думы города Урай от 22.12.2016 года №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на организацию перевозки выставки из фондов БУ «Государственный художественный музей» (транспортные услуги г. Урай – г. Ханты-Мансийск, г .Ханты-Мансийск  – г.Урай).

2.3. «Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение». Финансирование в 2017 году не предусмотрено.

2.4. «Укрепление материально-технической базы Музея истории города Урай». Общий объем финансирования в 2017 году – 150,0 тыс.руб. – бюджет ХМАО - Югры (средства выделены в рамках финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на приобретение оборудования: АРМ, ксерокс (копир, А4), переносной громкоговоритель (усилитель голоса), доска гладильная, сушилка для белья, стойка напольная, подставка под экспонат, карман настенный вертикальный.

Подпрограмма III  «Художественно-эстетическое образование».

3.1. «Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение». Финансирование в 2017 году не предусмотрено.

3.2. «Организация конкурсов музыкального, художественного и хореографического направлений». Общий объем финансирования в 2017 году  - 39,9 тыс.руб. (средства выделены на основании решения Думы города Урай от 22.12.2016 года №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на организацию городского конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Урайская карусель» (призовой фонд).

3.3. «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры». Общий объем финансирования в 2017 году – 161,8 тыс.руб. – бюджет ХМАО - Югры (средства выделены в рамках финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на приобретение интерактивной доски для МБУ ДО «Детская школа искусств №1».

Подпрограмма IV «Народное творчество и традиционная культура. Развитие культурно-досуговой деятельности».

4.1. «Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение». Финансирование в 2017 году не предусмотрено.

4.2. «Проведение общегородских праздничных мероприятий (в т.ч. фестивалей)». Общий объем финансирования в 2017 году  - 2601,5 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай (средства выделены на основании решения Думы города Урай от 22.12.2016 года №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на организацию общегородских праздничных мероприятий: День защитника Отечества, Международный женский день, Проводы Зимы, Праздник весны и труда, День Победы, День славянской письменности и культуры,  национальный праздник «Сабантуй», День России, День города Урай, День народного единства, День образования ХМАО-Югры, VIII Общегородской форум «Урай – Наш общий дом», Новый год и открытие городской новогодней площади, а также на организацию и проведение X открытого Регионального фестиваля любительского циркового искусства «Палитра юных» (питание, проживание участников и членов жюри, художественное оформление, полиграфические услуги, канцелярские и хозяйственные расходы).

4.3. «Обеспечение  комплексной безопасности Парка культуры и отдыха». Общий объем финансирования в 2017 году – 1300,0 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай (средства выделены на основании решения Думы города Урай от 22.12.2016 года №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на монтаж профессиональной системы видеонаблюдения в Парке культуры и отдыха с интеграцией в систему «Безопасный город».

4.4. «Создание комфортного и современного учреждения культуры (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1)». Общий объем финансирования в 2017 году 118 000,0тыс.руб. – привлеченные средства (средства выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ»). Кассовые расходы составили 76 721,9 тыс.руб. Произведены демонтажные работы. Завершены работы по дождевой канализации, выполнены сантехнические работы (системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, автоматического пожаротушения), работы по наружным сетям связи, работы по благоустройству территории, производятся отделочные работы.

Остаток денежных средств в сумме 41 278,1 будет израсходован после возобновления и окончания подрядных работ в 2018 году. В ходе проводимых работ подрядчиком выявлены несоответствия в составлении проектно-сметной документации, что повлекло частичное приостановление работ.

4.5. «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений». Общий объем финансирования в 2017 году – 285,1 тыс.руб., из них: 205,1 – бюджет ХМАО - Югры (средства выделены в рамках финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), 80,0 – бюджет городского округа город Урай (средства выделены на основании решения Думы города Урай от 22.12.2016 года №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы ККЦК «Юность Шаима» и КДЦ «Нефтяник» (Behringer Xenyx X 1222USB микшерный пульт с USB-интерфейсом, гитарный кабинет Laney LX412A Zildjian 16 K Dark Crash Thin тарелка, прожектор  LED Multi Par 54-3 RGBW, палочки для барабана, медиаторы, струны, стойки, держатели для гитар, гитарный усилитель, ламповый Laney IRT60H).  Выполнены ремонтные работы системы вентиляции на объекте КДЦ «Нефтяник» МАУ «Культура».

Подпрограмма V «Обеспечение муниципальной поддержки учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры».

5.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ «Культура». Общий объем финансирования в 2017 году 140946,9 тыс.руб., из них:  15512,0 тыс.руб. – бюджет ХМАО-Югры (средства выделены на основании Соглашения №1/407/16 от 09.01.2017 года о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры), 125434,9 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай (средства выделены на основании решения Думы города Урай от 22.12.2016 года №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура».

5.2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования  в сфере культуры». Общий объем финансирования в 2017 году 68115,7 тыс.руб., из них:  2168,4 тыс.руб. – бюджет ХМАО-Югры (средства выделены на основании Соглашения №01/17.0040 от 11.01.2017 года о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей), 65947,3 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай (средства выделены на основании решения Думы города Урай от 22.12.2016 года №36 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2».

За счет остатков прошлых лет, а именно в рамках реализации муниципальной программы «Культура города Урай» на 2012-2016 годы в 2017 году были произведены следующие работы:

- по мероприятию 4.1.1 Укрепление материально-технической базы (в т.ч. в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы") с кассовым исполнением 28,1 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай. Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на ремонт приемника ливневой канализации МБУ ДО «Детская школа искусств №1».

- по мероприятию 5.1.5 Создание надлежащих условий и обновление базы учреждения культуры) с кассовым исполнением 2950,0 тыс.руб. – бюджет городского округа город Урай.

Денежные средства освоены в 2017 году в полном объеме и направлены на проектно-изыскательные работы. Оплата была произведена в 2017 году по факту исполнения работ по разработке проектно-сметной документации нежилого здания, расположенного по адресу: мкр.2, д 39/1 (музейно-библиотечный центр).