## 3 квартал
Приложение 2 | [13 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» за январь - сентябрь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10000 | 0 | 0% | заключен контракт на выполнение ПИР, готовится документация для проведения процедуры утверждения задания на проектирование
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.2. | п.2.2 Мероприятий Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 28384.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14140 | 0 | 0% | 14144.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Запланированные работы выполнены. Заявка на финансирование по субсидии направлена в Депдорхоз
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 26870.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13430 | 0 | 0% | 13440.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1514.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710 | 0 | 0% | 704.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
1.2.3. | п. 2.3 Мероприятий Содержание объекта «Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай. Искусственные сооружения. Наружные инженерные сети» | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1608.2 | 1105.3 | 68.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 437.6 | 305.8 | 69.88% | 176.3 | 307.1 | 174.2% | 100 | 62.2 | 62.2% | 161.2 | 100 | 62.03% | 100 | 100 | 100% | 99.5 | 99.5 | 0% | 161.3 | 130.7 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 152.3 | 0 | 0% | Выполняются запланированные работы по содержанию автодороги
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1608.2 | 1105.3 | 68.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 437.6 | 305.8 | 69.88% | 176.3 | 307.1 | 174.2% | 100 | 62.2 | 62.2% | 161.2 | 100 | 62.03% | 100 | 100 | 100% | 99.5 | 99.5 | 100% | 161.3 | 130.7 | 81.03% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 152.3 | 0 | 0%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. | п.3.1 Мероприятий Регистрация автомобильных дорог | КУМИ | 7 | итого | 100 | 99.5 | 99.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 99.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Проводится процедура регистрации десяти дорог
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 100 | 99.5 | 99.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 99.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3.2. | п.3.3 Мероприятий Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай | ОДХиТ | 4 | итого | 97.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.8 | 0 | 0% | Заключен контракт на разработку программы
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 97.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.8 | 0 | 0%
1.3.3. | п.3.4.Мероприятий Разработка плана обеспечения транспортной безопасности | ОДХиТ | 4 | итого | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 69 | 0 | 0% | разработка плана будет проведена после оценки уязвимости
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 69 | 0 | 0%
1.3.4. | п.3.5.Мероприятий Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ОДХиТ | 4 | итого | 49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49 | 0 | 0% | Направлены документы по категорированию объетов . Оценка уязвимости будет проведена после категорирования.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49 | 0 | 0%
1.3.5. | п.3.6. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай | ОДХиТ | 4 | итого | 388.47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 388.47 | 0 | 0% | Начата процедура подготовки размещения конкурсной документации на сайте гос услуг
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 388.47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 388.47 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7000 | 5190.7 | 74.15% | 0 | 0 | 0% | 411.5 | 220.2 | 53.51% | 220.2 | 411.5 | 186.9% | 411.5 | 411.5 | 100% | 411.5 | 411.5 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 0 | 0% | 522 | 0 | 0% | 353.3 | 0 | 0% | Переправление пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда выполненяется согласно муниципального контракта
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7000 | 5190.7 | 74.15% | 0 | 0 | 0% | 411.5 | 220.2 | 53.51% | 220.2 | 411.5 | 186.9% | 411.5 | 411.5 | 100% | 411.5 | 411.5 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 0 | 0% | 522 | 0 | 0% | 353.3 | 0 | 0%
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 3600.034 | 2719.797 | 75.55% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 99.95 | 100 | 100.1% | 99.65 | 99.9 | 100.3% | 99.039 | 99.9 | 100.9% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 577.35 | 580 | 100.5% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 581.339 | 0 | 0% | 99.039 | 0 | 0% | 199.65 | 0 | 0% | Пассажирские перевозки на субсидируемых маршрутах выполненяются согласно муниципальных контрактов
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3600.034 | 2719.797 | 75.55% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 99.95 | 100 | 100.1% | 99.65 | 99.9 | 100.3% | 99.039 | 99.9 | 100.9% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 577.35 | 580 | 100.5% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 581.339 | 0 | 0% | 99.039 | 0 | 0% | 199.65 | 0 | 0%
| Итого |  |  | Всего | 51297.404 | 9115.297 | 17.77% | 0 | 0 | 0% | 511.5 | 320.2 | 62.6% | 757.75 | 817.3 | 107.9% | 687.45 | 818.5 | 119.1% | 610.539 | 573.6 | 93.95% | 1676.539 | 1613.999 | 96.27% | 1615.339 | 1613.999 | 99.92% | 15850.85 | 1713 | 10.81% | 15821.539 | 1644.699 | 10.4% | 1625.339 | 0 | 0% | 731.039 | 0 | 0% | 11409.52 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 26870.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13430 | 0 | 0 | 13440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24426.704 | 9115.297 | 37.32% | 0 | 0 | 0% | 511.5 | 320.2 | 62.6% | 757.75 | 817.3 | 107.9% | 687.45 | 818.5 | 119.1% | 610.539 | 573.6 | 93.95% | 1676.539 | 1613.999 | 96.27% | 1615.339 | 1613.999 | 99.92% | 2420.85 | 1713 | 70.76% | 2380.839 | 1644.699 | 69.08% | 1625.339 | 0 | 0% | 731.039 | 0 | 0% | 11409.52 | 0 | 0%
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Заместитель главы города Урай И.А.Фузеева | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2017г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2017г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 13: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Семенюк Ю.Л., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник службы ФО МКУ "УЖКХ г.Урай" Бакланова Е.В., тел.: 2-44-82

## 4 квартал
Приложение 2 | [35 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» за январь - декабрь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9800 | 0 | 0% | заключен контракт на выполнение ПИР
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.2. | п.2.2 Мероприятий Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 28284.9 | 28080.1 | 99.28% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14140 | 0 | 0% | 14144.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 28080.1 | 99.3% | 0 | 0 | 0% | Запланирванные работы выполнены. По результату снижена стоимость по соглашению о расторжении муниципального контракта от 07.08.2017 №187300001917000337-0468455-01 от 24.10.2017. | Экономия средств сложилась по факту выполненных работ.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 26870.7 | 26676.1 | 99.28% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13430 | 0 | 0% | 13440.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26676.1 | 99.3% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1414.2 | 1404 | 99.28% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 710 | 0 | 0% | 704.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1404 | 99.3% | 0 | 0 | 0%
1.2.1. | п. 2.3 Мероприятий Содержание объекта «Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай. Искусственные сооружения. Наружные инженерные сети» | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1840.1 | 1840.09 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 437.6 | 305.8 | 69.88% | 176.3 | 307.1 | 174.2% | 100 | 62.2 | 62.2% | 161.2 | 99.99 | 62.03% | 100 | 100 | 100% | 99.535 | 99.5 | 99.96% | 161.3 | 130.7 | 81.03% | 110 | 177.4 | 161.3% | 110 | 0 | 0% | 384.2 | 557.4 | 145.1% | Выполннены запланированные работы по содержанию автодороги
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1840.1 | 1840.09 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 437.6 | 305.8 | 69.88% | 176.3 | 307.1 | 174.2% | 100 | 62.2 | 62.2% | 161.2 | 99.99 | 62.03% | 100 | 100 | 100% | 99.535 | 99.5 | 99.96% | 161.3 | 130.7 | 81.03% | 110 | 177.4 | 161.3% | 110 | 0 | 0% | 384.2 | 557.4 | 145.1%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 164.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 164.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Переходящие остатки за выполненные работы по МК 39 от 25.11.17
1.2.3. | п.2.4 Мероприятий Ремонт городских дорог г.Урай, автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Космонавтов до ул.Яковлева), ул.Космонавтов в районе перекрестка на ул.Узбекистанская | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 4975 | 4975 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4975 | 4975 | 100% | Ремонт городских дорог г.Урай, автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Космонавтов до ул.Яковлева), ул.Космонавтов в районе перекрестка на ул.Узбекистанская - 606,0 пог.м.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 2487.5 | 2487.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2487.5 | 2487.5 | 100%
|  |  |  | местный бюджет | 2487.5 | 2487.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2487.5 | 2487.5 | 100%
.1.2.4 | п. 2.5 Мероприятий Ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог по ул. Узбекистанская, ул.Ленина, ул. Парковая, ул.Космонавтов | МКУ «УКС г.Урай» | 3 | итого | 608.1 | 608.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 608.1 | 608.1 | 100% | Ремонту тротуаров вдоль автодорог по улицам: Узбекистанская, Ленина, Парковая, Космонавтов г.Урай .- 397 пог.м.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 304 | 304 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 304 | 304 | 100%
|  |  |  | местный бюджет | 304.1 | 304.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 304.1 | 304.1 | 100%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. | п.3.1 Мероприятий Регистрация автомобильных дорог | КУМИ | 7 | итого | 99.5 | 99.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.5 | 99.5 | 100% | выполнены мероприятия по регистрации дорог
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 99.5 | 99.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.5 | 99.5 | 100%
1.3.2. | п.3.3 Мероприятий Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай | ОДХиТ | 4 | итого | 97.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.8 | 0 | 0% | программа утверждена, оплата быдет произведена в 2018г. Согласно условиям контракта.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 97.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.8 | 0 | 0%
1.3.3. | п.3.4.Мероприятий Разработка плана обеспечения транспортной безопасности - Исключен. | ОДХиТ | 4 | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | разработка плана будет проведена после оценки уязвимости. После чего мероприятие планируется вернуть в программу
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3.4. | п.3.5.Мероприятий Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ОДХиТ | 4 | итого | 49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49 | 0 | 0% | Документы по категорированию объетов направлены в сентябре . Кассовое испонение переходящее на 2018 г. в связи с длительным сроком выполнения мероприятия.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 411.5 | 220.2 | 53.51% | 220.2 | 411.5 | 186.9% | 411.5 | 411.5 | 100% | 411.5 | 411.5 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 522 | 522 | 100% | 353.3 | 353.3 | 100% | Переправление пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда выполненяется согласно муниципального контракта
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 411.5 | 220.2 | 53.51% | 220.2 | 411.5 | 186.9% | 411.5 | 411.5 | 100% | 411.5 | 411.5 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 934 | 934 | 100% | 522 | 522 | 100% | 353.3 | 353.3 | 100%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 253.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 253.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 3600.034 | 3599.997 | 100% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 99.95 | 100 | 100.1% | 99.65 | 99.9 | 100.3% | 99.039 | 100 | 101% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 577.35 | 580 | 100.5% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 581.339 | 580 | 99.77% | 99.039 | 100 | 101% | 199.65 | 200.1 | 100.2% | Пассажирские перевозки на субсидируемых маршрутах выполненяются согласно муниципальных контрактов.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3600.034 | 3599.997 | 100% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 99.95 | 100 | 100.1% | 99.65 | 99.9 | 100.3% | 99.039 | 100 | 101% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 577.35 | 580 | 100.5% | 581.339 | 579.999 | 99.77% | 581.339 | 580 | 99.77% | 99.039 | 100 | 101% | 199.65 | 200.1 | 100.2%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 99.1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 99.1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Переходящие остаки на оплату контрактов по пассажирским перевозкам на субсидируемых маршрутах.
Итого |  |  |  | Всего | 56554.434 | 46202.787 | 81.7% | 0 | 0 | 0% | 511.5 | 320.2 | 62.6% | 757.75 | 817.3 | 107.9% | 687.45 | 818.5 | 119.1% | 610.539 | 573.7 | 93.97% | 1676.539 | 1613.989 | 96.27% | 1615.339 | 1613.999 | 99.92% | 1810.885 | 1613.5 | 89.1% | 1676.639 | 1644.699 | 98.09% | 1625.339 | 1691.4 | 104.1% | 731.039 | 622 | 85.08% | 10983.45 | 1210.3 | 11.02%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 29662.2 | 29467.6 | 99.34% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 26892.234 | 16735.187 | 62.23% | 0 | 0 | 0% | 511.5 | 320.2 | 62.6% | 757.75 | 817.3 | 107.9% | 687.45 | 818.5 | 119.1% | 610.539 | 573.7 | 93.97% | 1676.539 | 1613.989 | 96.27% | 1615.339 | 1613.999 | 99.92% | 15750.885 | 1613.5 | 10.24% | 15821.539 | 1644.699 | 10.4% | 1625.339 | 1691.4 | 104.1% | 731.039 | 28702.1 | 3926% | 1183.45 | 1210.3 | 102.3%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 517.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 517.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Заместитель главы города Урай И.А.Козлов | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2018г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2018г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 13: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Семенюк Ю.Л., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61