Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план\*100),% | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному году | отчетный год(план) | отчетный год (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8 |
| 1 | Цель 1. Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций. Повышение готовности сил и средств города Урай к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» |
| 1.1 | Задача 1 Содержание в готовности сил для защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций и создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты |
| 1.1.1 | Показатель 1 Доля населения получившие памятки по способам защиты, действиям населения в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны | % | 0 | 0 | 0 | 0 | соответствует плановому показателю |
| 1.1.2 | Показатель 2 Уровень обеспечения, восполнения резерва средств индивидуальной защиты | % | 92,5 | 94,5 | 95,5 | 101 | отклонение значений показателя +1% на конец отчетного года связано с перераспределением финансовых средств внутри программы, увеличением финансирования пункта мероприятий на 1,5 тысяч рублей и экономией финансовых средств по результатам торгов |
| 1.1.3 | Уровень оснащения общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением | % | 66 | 66 | 66 | 100 | соответствует плановому показателю |
| 1.1.4 | Уровень внедрения и обеспечения работы «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы города Урай» на удаленном рабочем месте дежурно-диспетчерских служб (ДДС-01,02,03) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | соответствует плановому показателю |
| 1.1.5 | Охват населения города Урай муниципальной системой оповещения (МСО), доведение сигналов гражданской обороны до населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | соответствует плановому показателю |
| 2 | Цель 2 Обеспечение первичных мер и укрепление пожарной безопасности в городе Урай. Повышение уровня знаний и навыков в области пожарной безопасности. |
| 2.1 | Задача 2 Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай |
| 2.1.1 | Показатель 1 Протяженность минерализованных полос на территории города Урай | км. | 40 | 40 | 40 | 100 | Прокладка минерализованных полос протяженностью 40 км. для предупреждения распространения лесных пожаров в лесах города Урай произведена согласно заключенному контракту. |
| 2.1.2 | Показатель 2 Доля населения охваченного противопожарной пропагандой (размещение статей, памяток, видеороликов в средствах массовой информации и среди населения города Урай) | % | 84 | 87 | 87 | 100 | Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактических работ по городу Урай проведено 82 профилактических рейда по соблюдению мер пожарной безопасности в многоквартирных домах с низкой пожарной устойчивостью города Урай, частном секторе, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также в лесах, расположенных на территории города Урай. Во время проведения рейдов распространено 6660 памяток и проведено 6670 инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасности в быту и лесах города Урай, а также по безопасному использованию газа в быту. Через управляющих компаний и ТСЖ, председателей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, социальную защиту населения, общественный транспорт, АЗС и автомойки распространено 3500 памяток по соблюдению противопожарного режима, а также по безопасному использованию газа в быту. Направлено в печатные СМИ 12 статей и памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, лесах и правил по использованию газа населением города Урай. В течение пожароопасного периода проводилась трансляция видеороликов на противопожарную тематику на светодиодном экране, установленном на площади Первооткрывателей и материалы по соблюдению особого противопожарного режима для трансляции по бегущей строке в телерадиокомпанию «Спектр+». |

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы:

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Казанцев

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.В.Нечуговских \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Ромащенко тел: 2-23-55 (405, 223)