## 1 полугодие 2017 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай" на 2016-2018 годы за январь-апрель 2017 года
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай
Задача 1: Уменьшение числа домов на территории города Урай, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных
1.1. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию или имеющих готовность не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №1 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 27527090 | 0 | 0 | 27527090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27527090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 10 квартир в долевку. Получены от застройщика в рамках ранее заключенных контрактов 63 квартиры | Оплата будет произведена в соотвтетствии с условиями муниципального контракта, после его государственной регистрации
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3402222.96 | 0 | 0 | 3402222.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402222.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Предоставление жилых помещений в домах-новостройках гражданам, чьи жилые дома признаны в установленном порядке непригодными для проживания | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При расселении непригодных/аварийных домов новые жилые помещения предоставлены 55 семьям
Задача 2: Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2.1. | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №7 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности 2 семьям
2.2. | Оформление изымаемых жилых помещений в муниципальную собственность | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №3 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В муниципальную собственность изъяты жилые помещения площадью 0,4 тыс.кв.м.
2.3. | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №3 | Бюджет городского округа город Урай | 19282468 | 16717816.33 | 86.6996 | 19282468 | 0 | 0 | 0 | 1635500 | 1653500 | 101.1006 | 13880616.33 | 13652916.33 | 98.3596 | 1411400 | 1411400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1585700 | 0 | 0 | 769251.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена выплата за 13 жилых помещений, изъятых в муниципальную собственность путем выплаты возмещений в денежном выражении в рамках заключенных с собственниками соглашений
2.4. | Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании молодых семей участниками программы | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признаны участниками программы 12 молодых семей
2.5. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Молодым семьям выданы 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты
2.6. | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | Федеральный бюджет | 1241500 | 276242.45 | 22.2507 | 1241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492725.4 | 276242.45 | 56.0642 | 341695.88 | 0 | 0 | 407078.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выплаты произведены 2 молодым семьям | Оплата произведена в соответствии с предоставленными молодыми семьями пакетами документов
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7973777.66 | 1774555.27 | 22.2549 | 7973777.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164220.9 | 1774555.27 | 56.0819 | 1987077.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 472768.27 | 107936.73 | 22.8308 | 472768.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192470.87 | 107936.73 | 56.0795 | 12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267765.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №13 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 34346500 | 27867734.2 | 81.137 | 34346500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807377 | 1807377 | 100 | 6868293.5 | 6868293.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 100 | 8648770.3 | 8648770.3 | 100 | 1807377 | 0 | 0 | 3563714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1107674.8 | 0 | 0 | Заключены 17 МК. Размещены аукциоы на приобретение еще 2 квартир. Произведена оплата за 17 квартир, приобретенных в муниципальную собственность. Предоставлены 15 квартир по договорам найма специализированного фонда | Оплата произведена в соответствии с условиями заключенных контрактов
2.8. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №15 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование скорректировано Депстроем ХМАО-Югры. Гарантийные письма не выдавались
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании многодетных семей участниками программы (в части предоставления социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участниками программы признана 1 многодетная семья. 5 семей получили социальные выплаты за приобретенное жилье
Задача 3: Формирование специализированного жилищного фонда
3.1. | Предоставление работникам бюджетных учреждений специализированных жилых помещений на период трудовых отношений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №9 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К служебному фонду отнесено 24 жилых помещения
3.2. | Формирование маневренного фонда | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №10 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К маневренному фонду отнесены 6 жилых помещений
Задача 4: Увеличение объема жилого фонда за счет реконструкции нежилых зданий
4.1. | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | №16 | Бюджет городского округа город Урай | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Готовится документация для проведения электронного аукциона на выполнение работ по корректировке ПСД. | Отклонение плана от факта обусловлено переносом сроков реконструкции здания связвнных с изменением функционального назначения объекта и необходимостью корректировки ПСД. Плановые расходные обязательства будут скорректированы на более поздний срок при ближайшей корректировке бюджета.
ВСЕГО |  |  |  | всего: | 119246326.89 | 46744284.98 | 39.1998 | 119246326.89 | 0 | 0 | 0 | 1635500 | 1653500 | 101.1006 | 15687993.33 | 15460293.33 | 98.5486 | 8279693.5 | 8279693.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 0 | 45013200.43 | 10807504.75 | 0 | 4917934.21 | 0 | 0 | 3970792.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090244.5 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 11107674.8 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1241500 | 276242.45 | 22.2507 | 1241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492725.4 | 276242.45 | 0 | 341695.88 | 0 | 0 | 407078.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 69847367.66 | 29642289.47 | 42.4387 | 69847367.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807377 | 1807377 | 100 | 6868293.5 | 6868293.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 0 | 39340081.2 | 10423325.57 | 0 | 3794454.66 | 0 | 0 | 3563714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107674.8 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 48157459.23 | 16825753.06 | 34.939 | 48157459.23 | 0 | 0 | 0 | 1635500 | 1653500 | 101.1006 | 13880616.33 | 13652916.33 | 98.3596 | 1411400 | 1411400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5180393.83 | 107936.73 | 0 | 781783.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267765.4 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  | Соисполнитель |  |  |  |  | Согласовано:
| муниципальной программы: |  | муниципальной программы:
| Исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»" |  |  |  |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________Е.В.Аристархова |  | ________________________С.Г.Макаров |  |  |  |  | ____________________________________И.В.Хусаинова
| "____"___________2017 года |  | "______"_______________2017 года |  |  |  |  | "_________"_________________________2017 года
| Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51 |  | Исполнитель Демакова Е.Н. 2-65-82

## 9 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай" на 2016-2018 годы
за январь-сентябрь 2017 года
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай
Задача 1: Уменьшение числа домов на территории города Урай, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных
1.1. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию или имеющих готовность не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №1 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 27527090 | 27527076.69 | 100 | 27527090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27527076.69 | 27527076.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.31 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 10 квартир в долевку. Получены от застройщика в рамках ранее заключенных контрактов 83 квартиры
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 39337567 | 3402222.96 | 8.6488 | 39337567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402222.96 | 3402222.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35935344.04 | 0 | 0
1.2. | Предоставление жилых помещений в домах-новостройках гражданам, чьи жилые дома признаны в установленном порядке непригодными для проживания | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При расселении непригодных/аварийных домов новые жилые помещения предоставлены 82 семьям
Задача 2: Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2.1. | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №7 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности 3 семьям
2.2. | Оформление изымаемых жилых помещений в муниципальную собственность | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №3 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В муниципальную собственность изъяты жилые помещения площадью 0,45 тыс.кв.м.
2.3. | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №3 | Бюджет городского округа город Урай | 24594468 | 23970383.66 | 97.4625 | 24594468 | 0 | 0 | 0 | 1653500 | 1653500 | 100 | 13652916.33 | 13652916.33 | 100 | 1411400 | 1411400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1585700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011867.33 | 2011867.33 | 100 | 3655000 | 5240700 | 143.3844 | 0 | 0 | 0 | 624084.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена выплата за 17 жилых помещений, изъятых в муниципальную собственность путем выплаты возмещений в денежном выражении в рамках заключенных с собственниками соглашений
2.4. | Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании молодых семей участниками программы | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признаны участниками программы 19 молодых семей
2.5. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Молодым семьям выданы 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты
2.6. | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | Федеральный бюджет | 1241500 | 754622.62 | 60.7831 | 1241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492725.4 | 276242.45 | 56.0642 | 170850.06 | 170850.06 | 100 | 170850.06 | 170850.06 | 100 | 407074.48 | 136680.05 | 33.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выплаты произведены 6 молодым семьям | Оплата произведена в соответствии с предоставленными молодыми семьями пакетами документов по мере посмтупления финансирования из окружного бюджета
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7973777.66 | 4846608.76 | 60.7818 | 7973777.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164220.9 | 1774555.27 | 56.0819 | 1097161.96 | 1097161.96 | 100 | 1097161.96 | 1097161.96 | 100 | 365793.51 | 877729.57 | 239.9522 | 1737464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511975.13 |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 472768.27 | 348191.65 | 73.6495 | 472768.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192470.87 | 107936.73 | 56.0795 | 66737.48 | 66737.48 | 100 | 66737.48 | 66737.48 | 100 | 22245.82 | 106779.96 | 480.0001 | 40042.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84534.14 | 0 | 0
2.7. | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №13 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 38509350.9 | 33078183.01 | 85.8965 | 38509350.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807377 | 1807377 | 100 | 6868293.5 | 6868293.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 100 | 8648770.3 | 8648770.3 | 100 | 1807377 | 1807377 | 100 | 1604731.7 | 1604731.7 | 100 | 1958982.3 | 1798340.11 | 91.7997 | 0 | 0 | 0 | 5261488.81 | 0 | 0 | 9036.89 | 0 | 0 | Заключены 19 МК. Размещены аукциоы на приобретение еще 3 квартир. Произведена оплата за 19 квартир, приобретенных в муниципальную собственность. Предоставлены 23 квартиры по договорам найма специализированного фонда
2.8. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №15 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование скорректировано Депстроем ХМАО-Югры. Гарантийные письма не выдавались
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании многодетных семей участниками программы (в части предоставления социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участниками программы признаны 6 многодетных семей. 6 семей получили социальные выплаты за приобретенное жилье
Задача 3: Формирование специализированного жилищного фонда
3.1. | Предоставление работникам бюджетных учреждений специализированных жилых помещений на период трудовых отношений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №9 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К служебному фонду отнесено 24 жилых помещения
3.2. | Формирование маневренного фонда | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №10 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К маневренному фонду отнесены 6 жилых помещений
Задача 4: Увеличение объема жилого фонда за счет реконструкции нежилых зданий
4.1. | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | №16 | Бюджет городского округа город Урай | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Готовится документация для проведения электронного аукциона на выполнение работ по корректировке ПСД. | Отклонение плана от факта обусловлено переносом сроков реконструкции здания связвнных с изменением функционального назначения объекта и необходимостью корректировки ПСД. Плановые расходные обязательства будут скорректированы на более поздний срок при ближайшей корректировке бюджета.
ВСЕГО |  |  |  | всего: | 164656521.83 | 93927289.35 | 57.0444 | 164656521.83 | 0 | 0 | 0 | 1653500 | 1653500 | 100 | 15460293.33 | 15460293.33 | 100 | 8279693.5 | 8279693.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 0 | 14083887.47 | 10807504.75 | 0 | 34071426.15 | 34071426.15 | 0 | 4951348.53 | 4951348.53 | 0 | 6409096.11 | 8160229.69 | 0 | 7401591.02 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 46540903.51 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1241500 | 754622.62 | 60.7831 | 1241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492725.4 | 276242.45 | 0 | 170850.06 | 170850.06 | 0 | 170850.06 | 170850.06 | 0 | 407074.48 | 136680.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 74010218.56 | 65451868.46 | 88.4363 | 74010218.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807377 | 1807377 | 100 | 6868293.5 | 6868293.5 | 100 | 10543293.4 | 10543293.4 | 0 | 11812991.2 | 10423325.57 | 0 | 30431615.65 | 30431615.65 | 0 | 2701893.66 | 2701893.66 | 0 | 2324775.81 | 2676069.68 | 0 | 1737464.2 | 0 | 0 | 5261488.81 | 0 | 0 | 521025.33 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 89404803.27 | 27720798.27 | 31.0059 | 89404803.27 | 0 | 0 | 0 | 1653500 | 1653500 | 100 | 13652916.33 | 13652916.33 | 100 | 1411400 | 1411400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1778170.87 | 107936.73 | 0 | 3468960.44 | 3468960.44 | 0 | 2078604.81 | 2078604.81 | 0 | 3677245.82 | 5347479.96 | 0 | 5664126.82 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 46019878.18 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель |  | Соисполнитель |  |  |  |  | Согласовано:
| муниципальной программы: |  | муниципальной программы:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»" |  |  |  |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________С.В.Белова |  | ________________________С.Г.Макаров |  |  |  |  | ____________________________________И.В.Хусаинова
| "____"___________2017 года |  | "______"_______________2017 года |  |  |  |  | "_________"_________________________2017 года
| Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51 |  | Исполнитель Демакова Е.Н. 2-65-82

## за 2017 год
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай" на 2016-2018 годы
за 2017 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай
Задача 1: Уменьшение числа домов на территории города Урай, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных
1.1. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию или имеющих готовность не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №1 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 217699.515 | 217135.4203 | 99.7409 | 217699.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27527.0767 | 27527.0767 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190172.4383 | 189608.3436 | 99.7034 | Заключены 9 муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность 74 квартир. Получены от застройщика за год 157 квартир, в т.ч. в рамках ранее заключенных контрактов - 83 квартиры | Расходы осуществлены в соотвтетствии с условиями муниципальных контрактов в максимально возможном объеме.
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 27148.2615 | 26836.9621 | 98.8533 | 27148.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402.223 | 3402.223 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23746.0385 | 23434.7391 | 98.689
1.2. | Предоставление жилых помещений в домах-новостройках гражданам, чьи жилые дома признаны в установленном порядке непригодными для проживания | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При расселении непригодных/аварийных домов новые жилые помещения предоставлены 92 семьям
Задача 2: Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2.1. | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №7 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности 7 семьям
2.2. | Оформление изымаемых жилых помещений в муниципальную собственность | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №3 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В муниципальную собственность изъяты жилые помещения площадью 0,89 тыс.кв.м.
2.3. | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №3 | Бюджет городского округа город Урай | 35609.7837 | 35580.9497 | 99.919 | 35609.7837 | 0 | 0 | 0 | 1653.5 | 1653.5 | 100 | 13652.9163 | 13652.9163 | 100 | 1411.4 | 1411.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.8673 | 2011.8673 | 100 | 3655 | 5240.7 | 143.3844 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 1063 | 100 | 10576.4 | 10547.566 | 99.7274 | Произведена выплата за 27 жилых помещений, изъятых в муниципальную собственность путем выплаты возмещений в денежном выражении в рамках заключенных с собственниками соглашений | Расходы осуществлены в соотвтетствии с документами, предоставленными собственниками изымаемых квартир в максимально возможном объеме.
|  |  |  | за счет остатков средств прошедших периодов(*) | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании молодых семей участниками программы | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признаны участниками программы 23 молодых семьи
2.5. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Молодым семьям выданы 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты
2.6. | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №11 | Федеральный бюджет | 1279.2662 | 1210.3018 | 94.6091 | 1279.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.7254 | 276.2425 | 56.0642 | 170.8501 | 170.9291 | 100.0462 | 170.8501 | 170.8501 | 100 | 407.0745 | 136.6801 | 33.5762 | 37.7662 | 216.4101 | 573.0264 | 0 | 136.68 | - | 0 | 102.51 | 0 | Выплаты произведены 9 молодым семьям | Оплата произведена в соответствии с фактическим размером субсидий в максимально возможном объеме
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 8215.1702 | 7772.295 | 94.6091 | 8215.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164.2209 | 1774.5553 | 56.0819 | 1097.162 | 1097.083 | 99.9928 | 1097.162 | 1097.162 | 100 | 365.7791 | 877.7296 | 239.9616 | 877.7296 | 1389.7385 | 158.3333 | 1389.7385 | 877.7296 | 63.1579 | 223.3782 | 658.2972 | 294.7007
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 472.7683 | 472.7683 | 100 | 472.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4709 | 107.9367 | 56.0795 | 66.7375 | 66.7375 | 100 | 66.7375 | 66.7375 | 100 | 22.2458 | 106.78 | 480.0001 | 124.5766 | 31.1442 | 25 | 0 | 53.39 | 0 |  | 40.0425 | 0
2.7. | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №13 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 40307.691 | 40298.6231 | 99.9775 | 40307.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.377 | 1807.377 | 100 | 6868.2935 | 6868.2935 | 100 | 10543.2934 | 10543.2934 | 100 | 8648.7703 | 8648.7703 | 100 | 1807.377 | 1807.377 | 100 | 1604.7317 | 1604.7317 | 100 | 1958.9823 | 1798.3401 | 91.7997 | 5422.131 | 4876.7 | 89.9407 | 0 | 545.4 | 0 | 1646.7348 | 1798.3401 | 109.2064 | Заключен 21 муниципальный контракт на приобретение 23 квартир. Произведена оплата в полном объеме в соответствии в с условями контрактов. Приняты в муниципальныую собственность 32 жилых помещения, включая 9 жилых помещений по контрактам прошлого года. Предоставлена 31 квартира по договорам найма специализированного фонда | Расходы осуществлены в соотвтетствии с условиями муниципальных контрактов в максимально возможном объеме.
2.8. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №15 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование скорректировано Депстроем ХМАО-Югры. Гарантийные письма не выдавались
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании многодетных семей участниками программы (в части предоставления социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участниками программы признаны 14 многодетных семей. 14 семей получили социальные выплаты за приобретенное жилье
Задача 3: Формирование специализированного жилищного фонда
3.1. | Предоставление работникам бюджетных учреждений специализированных жилых помещений на период трудовых отношений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №9 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К служебному фонду отнесено 25 жилых помещений
3.2. | Формирование маневренного фонда | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | №10 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К маневренному фонду отнесены 6 жилых помещений
Задача 4: Увеличение объема жилого фонда за счет реконструкции нежилых зданий
4.1. | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | №16 | Бюджет городского округа город Урай | 25000 | 5041.2 | 20.1648 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.7 | 741.7 | 100 | 24258.3 | 4299.5 | 17.7238 | Объект переходящий строительством. Реконструкция здания начата в 2016 году. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы не связанные с изменением проектного решения. На выполнение СМР 05.06.2017 заключен муниципальный контракт с ПК Будивельник. После получения корректировки ПСД, работы на объекте (всего здания) будут продолжены в 2018 году. | В связи с изменением функционального назначения объекта, по обращению Департамента зравоохранения об отсутствии необходимости размещения центра здоровья на первом и цокольном этажах объекта, необходима корректировка ПСД. На выполнение работ по корректировке ПСД 31.07.2017 заключен муниципальный контракт, срок выполнения до 01.02.2018.
|  |  |  | за счет остатков средств прошедших периодов(*) | 0 | 15983.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.0042 | 0 | 0 | 3303.2295 | 0 | 0 | 2303.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.9711 | 0 | 0 | 1183.8452 | 0 | 0 | 1522.2565 | 0 | 0 | 3292.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  | всего: | 355732.4558 | 334348.5202 | 93.9888 | 355732.4558 | 0 | 0 | 0 | 1653.5 | 1653.5 | 100 | 15460.2933 | 15460.2933 | 100 | 8279.6935 | 8279.6935 | 100 | 10543.2934 | 10543.2934 | 0 | 14083.8875 | 10807.5048 | 0 | 34071.4262 | 34071.4261 | 0 | 4951.3485 | 4951.3485 | 0 | 6409.0817 | 8160.2297 | 0 | 7525.2034 | 6513.9927 | 0 | #REF! | 3417.8996 | 0 | 250623.2899 | 230489.3385 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1279.2662 | 1210.3018 | 94.6091 | 1279.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.7254 | 276.2425 | 0 | 170.8501 | 170.9291 | 0 | 170.8501 | 170.8501 | 0 | 407.0745 | 136.6801 | 0 | 37.7662 | 216.4101 | 0 | 0 | 136.68 | 0 | 0 | 102.51 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 266222.3762 | 265206.3384 | 99.6183 | 266222.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.377 | 1807.377 | 100 | 6868.2935 | 6868.2935 | 100 | 10543.2934 | 10543.2934 | 0 | 11812.9912 | 10423.3256 | 0 | 30431.6157 | 30431.5367 | 0 | 2701.8937 | 2701.8937 | 0 | 2324.7614 | 2676.0697 | 0 | 6299.8606 | 6266.4385 | 0 | 1389.7385 | 1423.1296 | 0 | 192042.5513 | 192064.9809 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 88230.8134 | 67931.88 | 76.9934 | 88230.8134 | 0 | 0 | 0 | 1653.5 | 1653.5 | 100 | 13652.9163 | 13652.9163 | 100 | 1411.4 | 1411.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1778.1709 | 107.9367 | 0 | 3468.9604 | 3468.9604 | 0 | 2078.6048 | 2078.6048 | 0 | 3677.2458 | 5347.48 | 0 | 1187.5766 | 31.1442 | 0 | #REF! | 1858.09 | 0 | 58580.7385 | 38321.8476 | 0
| Ответственный исполнитель |  | Соисполнитель |  |  |  | Согласовано:
| муниципальной программы: |  | муниципальной программы:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  | Исполняющий обязанности начальника Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»" |  |  |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________С.В.Белова |  | ________________________С.Г.Макаров |  |  |  | ______________И.В.Хусаинова
| "____"___________2018 года |  | "______"_______________2018 года |  |  |  | "_____"____________2018 года
| Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51 |  | Исполнитель Демакова Е.Н. 2-65-82